Приложение № 2

**Сведения**

**о выполнении проектов, мероприятий проектов,**

**мероприятий и контрольных событий подпрограмм**

**государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | | **Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результов)** | | | | | | **Примечание**  **(причины недостижения ожидаемых результатов)** |
| **плановое**  **значение** | **фактическое значение** | | | | **степень**  **выполнения, процентов** [**<\*\*>**](#Par204) |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | министерство образования области | | х | | х | | | х |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | | Создание 720 новых мест | | Создано 620 новых мест в 6 дошкольных образовательных организациях. | | | 100 | Невыполнение связано с переносом срока ввода в эксплуатацию на 2021 год детского сада на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова |
| 1.1.3. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | | Остаток средств (экономия) | | Экономия возвращена | | | 100 |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственнх и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального роекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | | Создание не менее 20 мест | | Создано 20 мест в ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» | | | 100 |  |
| Региональный проект 1.2 «Поддержка семей, имеющих детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») | министерство образования области | | х | | х | | | х |  |
| 1.2.1. «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» | министерство образования области | | Не менее 92,7 % гражданам, желающих принять на воспитание детей | | Оказано 92724 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 92,7 % родителям | | | 100 |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | | х | | | | х | х |  |
| контрольное событие 1.1.2  «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем иных вариативных форм (перепрофилирование)» | министерство образования области | | Создание 460 мест | | | | Создано 500 мест в образовательных организациях г. Саратове и г. Энгельсе | более 100 |  |
| контрольное событие 1.1.3  «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 42 муниципальных образованиях | | | | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 42 муниципальных образованиях | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | | х | | | | х | х |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | | Организация участия | | | | Организовано участие 2 преподавателей регионального консультативно-методического центра в мероприятиях: всероссийский семинар «Повышение результативности образовательной деятельности новой школы в условиях развивающего образования – основа реализации национального проекта «Образование». ООО «БИНОМ. (28.01-31.01.2020 г);  VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования (Москва ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» прошел в дистанционном формате коммуникационной ZOOM (17-18 ноября 2020 года);  Всероссийкий методический семинар «Дошкольное образование: ценностные ориентиры и современные практики» (10.02-13.02 2020 г). | 1 |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | | Организация проведения и участия в конкурсе | | | | Организован и проведен дистанционно конкурс «Воспитатель года». Выплачены денежные призы в размере: победителю – 70 тыс.руб, двум финалистам регионального этапа Всероссийского конкурса - 60 тыс.руб. и 50 тыс.руб. Осуществлена выплата прошлогоднему воспитателю в размере 50 тысяч рублей | 1 |  |
| Мероприятие 1.3  «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | | х | | | | х | х |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство  образования области | | Организационно-методческое сопровождение | | | | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. В настоящее время функционируют 19 региональных инновационных площадок | 1 |  |
| Мероприятие 1.4  «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | | х | | | | х | х |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | Финансовое обеспечение | | | | За 2020 год перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 821 ребенка. | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области  (42 муниципальных образования). | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (42 муниципальных образования). | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  (42 муниципальных образования). | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | | Выплата компенсации | | | | За 2020 год в соответствии с постановлением Правительства области  от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому - 347 чел. | 1 |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | | х | | | | х | х |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований  (42 муниципальных образования) в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.2 «Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Обеспечение финансирования | | | | Финансовое обеспечение осуществлено | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Обеспечение финансированя | | | | Обеспечено финансирование 2-х социально-ориентированных некоммерческих организаций (областной бюджет – 13128,8 тыс. руб.) | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Обеспечение финансирования | | | | Обеспечено финансирование 2-х индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность (областной бюджет – 3028,4 тыс. руб.) | 1 |  |
| Мероприятие 1.6 «Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | | х | | | | х | х |  |
| контрольное событие 1.6.1 «Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы) | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | | Создание условий в 1 учреждении | | | | Выполнены работы по устройству тамбура, пандуса и приобретено специализированное оборудование в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» г. Балашова (областной бюджет – 170,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 1376,4 тыс. руб.). | 100 |  |
| Мероприятие 1.7 «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | | Проведение ремонтных работ в 23 дошкольных образовательных организациях | | | | Ремонтные работы в 23 дошкольных образовательных организациях проведены в полном объеме | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 2.1  «Успех каждого ребенка»  (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | | х | | | | х | х |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | | Привлечение  90 300 обучающихся | | | | За 2020 год число участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, составило 381052 человека. | более 100 |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | | Участие не менее 10500 обучающихся | | | | В 2020 году в проекте приняли участие 37 тыс. школьников из более 200 школ. В рамках проекта школьники проходят профессиональную онлайн-диагностика, по итогам которой они получают профрекомендации. На втором этапе проекта участвовали в ознакомительных практических мастер-классов для школьников на базе профессиональных образовательных организаций с участием сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia. На заключительном этапе обучающиеся проходят профессиональные пробы по различным компетенциям «WorldSkills Russia». | более 100 |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | Ремонт 15 спортивных залов | | | | В 15 районах (Александрово-Гайском, Балаковском, Дергачевском, Ивантеевском, Марксовском, Новобурасском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Турковском, Хвалынском и Энгельсском) завершены работы по ремонту спортивных залов сельских школах. | 100 |  |
| 2.1.6 «Обеспечение функционирования детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | | Функционирование стационарного «Кванториума» на базе СГТУ | | | | Обеспечено функционирование ДТ «Кванториум» (заработная плата, коммуналка и прочие расходы). На постоянной основе обучается более 800 детей;  – наставниками ДТ «Кванториум» разработано и реализуется более 40 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности;  – проведено более 30 мероприятий различной направленности. | 1 |  |
| 2.1.7 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | Не менее 46% детей | | | | На базе регионального модельного центра дополнительного образования детей реализована программ дополнительного образования детей с использованием дистанционных образовательных технологий с охватом 3746 детей, что составляет 46% от общего количества | 100 |  |
| 2.1.14 «Создание мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | Создание 1 технопарка | | | | Поставлен готовый мобильный технлпарк. Функционирует на базе ГАУ ДПО «СОИРО» для проведения выездных занятий. Начало работы – 01.09.2020г. Свою деятельность технопарк осуществляет на базе шести районов Саратовской области: Марксовский, Татищевский, Советский, Лысогорский, Новобурасский и Воскресенский. | 1 |  |
| 2.1.15. «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (Формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | | Функционирование РМЦ | | | | Обеспечено функционированре Регионального модельного центра дополнительного образования детей ( структурного подразделения ГАУ ДПО «СОИРО») организационно-техническое и методическое сопровождение 49 муниципальных опорных центров в 42 муниципальных образованиях Саратовской области | 1 |  |
| Региональный проект 2.2  «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | х | | | | х | х |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Не менее чем в 107 организациях, в не менее чем 42 муниципальных образованиях | | | | В 107 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 100 |  |
| 2.2.2. «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. | министерство образования области | | Обновление материально-технической базы в 2 организациях | | | | Проведена работа по обновлению материально-технической базы в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса».  В полном объеме осуществлена приемка оборудования мастерских, кабинетов педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, учебных кабинетов и помещений для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Оборудование, средства обучения и воспитания установлены и налажены. | 100 |  |
| 2.2.4. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | | Оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений | | | | Проведены в полном объеме подготовительные мероприятия для оснащения оборудованием ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса»:  (ремонт кабинетов технологии; проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации; монтаж системы отопления;монтаж системы электроснабжения во вновь вводимых учебных кабинетах). | 100 |  |
| 2.2.5. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Открытие «Точки роста» в 42 учреж-дениях, закупка оборудования | | | | В 42 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (38 муниципальных районов и 1 городской округ) открыты Центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» (областной бюджет – 938,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 45978,1 тыс. руб.) | 100 |  |
| 2.2.7. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Ремонт в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования | | | | Проведены ремонтные работы в кабинетах, приобретено оборудование, произведены командировочные расходы, с целью повышения квалификации 306 сотрудников центров прошли онлайн обучение и 125 сотрудников прошли обучение в детском технопарке «Кванториум», созданном на базе ГАУ ДПО «СОИРО» (областной бюджет – 99649,8 тыс. руб.) | 100 |  |
| 2.2.10. «Модернизация инфраструктуры общего образования Саратовской области» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Завершение строительства 2 школ | | | | Завершено стротельство 2 объектов: школы на 825 мест в р.п. Приволжский  г. Энгельс (с экономией 80 706,9 тыс. руб. (18,9 %)) и школы на 1100 мест в ЖК «Авиатор». | 100 |  |
| 2.2.21. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Реконструкция корпуса ина МОУ « СОШ п.Дубки» на 300 мест | | | | Завершена реконструкция корпуса ина МОУ «СОШ п. Дубки» на 300 мест. Объект введен в эксплуатацию 01.09.2020г. | 1 |  |
| Региональный проект 2.3  «Учитель будущего» (в целях выполнения задач федерального проекта «Учитель будущего») | министерство образования области | | х | | | | х | х |  |
| 2.3.3. «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного  и профессионального образования» | министерство образования области | | Предоставление заявки в Министерство просвещения на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центров оучения | | | | Предоставление заявки в Министерство просвещения на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание в Саратовском областном институте развития образования откроется Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педработников | 1 |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки | | | | | На базе ГАУ ДПО «СОИРО» фугнкционирует стажировочная площадка для обучающихся и педагогов. В 2020 году проведены 9 обучающих мероприятий: 2 курсов повышения квалификации, 5 учебных и 2 методических семинара по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, на которых обучено 265 педагогов региона. | 1 |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования | | | | | Осущесвтлена консультативная работа с подсистемами ИСПДн «Контингент-регион», решение вопросов, возникших в процессе эксплуатации АИС. | 1 |  |
| контрольное событие 2.1.3. «Реализация мероприятий по строительству объектов образования» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Завершение строительства здания бассейна | | | | | Завершено строительство здания бассейна, расположенного в районе МБОУ «СОШ №32» (640 чел. в смену), расположенного по адресу: Саратовскаяобласть, г. Энгельс, ул. Минская, 29  Исполнено в полном объеме. (областной бюджет – 50 000 тыс.руб.) | 100 |  |
| контрольное событие 2.1.4. «Строительство спортивного комплекса на территории общеобразовательных учреждений» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Завершение строительства спортиво-оздоровительных площадок | | | | | Строительство спортиво-оздоровительных площадок на территориях МАОУ СОШ № 11 и МАОУ СОШ № 13 в г. Балаково завершено. | 1 |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.2.1  «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ | | | | | Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях обеспечен доступ к сети Интернет 34 муниципальных центров и 111 адресов детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов (областной бюджет – 3774,4 тыс. руб.) | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.2  «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | | | | | Созданы 12 учебных электронных курсов по общеобразовательным программам, курсы опубликованы на портале edusar.soiro.ru | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.3  «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | Приобретение программно-технических средств | | | | | Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях:  приобретены ноутбуки (26 шт.), компьютерная техника (автоматизированное рабочее место ПЭВМ - 19 шт.) (областной бюджет – 1311,8 тыс. руб.). | 1 |  |
| Мероприятие 2.3  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника | | | | | В октябре 2020 года было организовано мероприятие, посвященное занесению на доску почета 21 педагога (приобретены цветы, наградная продукция). | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.2  «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса | | | | | Организован и поведен регинальный этап Всероссийского конкурса «Учитель Года-2020». Приняли участие 31 педагог из 30 районов Саратовской области и г. Саратова. | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.3  «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | | | | | В связи с профилактическими мерами по противодействию распространения COVID-19 пленарное заседание областного образовательного форума состоялось в режиме «онлайн». Приобретена полиграфическая и сувенирная продукция, оказаны услуги по предоставлению информационных материалов (размещение в телевизионном эфире видеофильма по данной тематике). | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.4  «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения  нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях | | | | | Реализация данного мероприятия не состоялась | 0 | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| контрольное событие 2.3.5  «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение экспертной оценки | | | | | За 2020 год 6532 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 3705 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 2827 педагогическим работникам. | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.6  «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | министерство образования области | Выплаты учителям | | | | | Произведены выплаты 34 учителям в размере 1 млн.руб на каждого, прибывшим на работу в сельскую местность трудоустройство и работа в школе, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 50 тыс. человек, на расстоянии не менее 150 км от места жительства и (или) работы, не менее 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. | 100 |  |
| контрольное событие 2.3.7  «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство | | | | | Произведены выплаты  51 290 классным руководителям. | 1 |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.4.1  «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Подведение итогов «Лучший учениический класс в 2019/  2020 учебном году» | | | | | Приобретены ноутбуки, оргтехника для победителей конкурса и подарочные сертификаты для классных руководителей победителей и призеров конкурса. Призёрами конкурса стали 64 класса, из них 48 классных коллективов – среди 6-9 классов и 16 классных коллективов – среди 10-11 классов. | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды  (4 человека) на Всероссийском уровне | | | | | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обеспечение участия команды  (4 человека) на Всероссийском уровне проходило в дистанционном формате (приобретена форма для юных инспекторов движения 4шт.) | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | Охват  10 000 человек | | | | | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и распространением вируса COVID-19 областной праздник выпускников «Роза Ветров» в 2020 году не проводился.  В рамках августовского совещания работников образования в 2020 году были вручены премии (памятные статуэтки и денежная премия) 10 лучшим классным руководителям общеобразовательных организаций Саратовской области - Премия «Признание» (областной бюджет – 1226,5 тыс. руб.). | 50 |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов | | | | | В октябре 2020 года организована и проведена торжественная церемония занесения на Доску успеха молодежи области в сквере «Первой Учительницы» (занесено 28 учащихся из 12 муниципальных районов и г. Саратова) (областной бюджет - 100,0 тыс. руб.). | 1 |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.5.1  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Охват 22 000 детей | | | | | Охват 10 000 детей | 45,5 | Учебный год в Саратовской области завершили 22464 выпускников.  Государственная итоговая аттестация в 2020 году не проводилась.  Аттестат об основном общем образовании не получили  97 человек из числа не допущенных до государственной итоговой аттестации (0,43%).Получили аттестат с отличием 1208 человек (5,4%).  С 13 по 22 октября 2020 года проводились диагностические работы для обучающихся 10 классов по образовательным программам основного общего образования. Охват обучающихся составил:русский язык-8476 чел., математика-7972 чел., история-3641 чел., биология-909 чел., обществознание-1835 чел., физика -1363 чел. |
| контрольное событие 2.5.2  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Охват 10 000 детей | | | | | Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) состоялся с 3 июля по 25 июля 2020 года, дополнительный период с 3 по 8 августа 2020 года. Для проведения ЕГЭ были сформированы 62 пункта ЕГЭ (ППЭ) на базе общеобразовательных организаций, 9 – на дому, 1 – в государственном учреждении здравоохранения Саратовской области «Противотуберкулезный санаторий для детей».  Охват 10 178 детей. | более 100 |  |
| контрольное событие 2.5.3  «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство  образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | | | | | Актуализирована документация в части соответствия информационных систем, обрабатывающих персональные данные, требованиям законодательства.  ГАУ СО «РЦОКО» получена лицензия от 18 мая 2020 года серия ЛСЗ № 0013628 (рег. № 2374Н), | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.4  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | КЦП в ВУЗ по подготовке пед.кадров на обучение за счет бюджета: 787 человек на очное отделение, 507-заочное | | | | | КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2020-2021 учебном году составляет 787 человек на очных отделениях и 507 человек – в заочных | 100 |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки в 39 учреждениях | | | | | ООО ИЦ «НОВИ» провел работы по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 39 государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. | 100 |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек | | | | | Проведены ВПР в 5-9 классах, национальные исследования качества образования (НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6-8 класса, международное исследование REDS (обучающиеся 8 класса, учителя). Охват - более 120 тысяч человек | более 100 |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий | | | | | Дистанционные курсы на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации прошли в I квартале 2020 года 16 педагогов, во II квартале - 4 педагога. | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.8 «Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  директор ГАУ СО «РЦОКО»  Н.Н.Вдовин | Закупка средств индивидуальной защиты для ЕГЭ | | | | | Приобретение обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, перчаток, масок, дезинфецирующих средств для оснащения пунктов проведения единого государственного экзамена в 63 образовательных учреждениях | 1 |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.6.1  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия | | | | | Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности в ГБОУ СО «ОЦЭКИТ». Проведены работы по установке счетчика на воду и монтажу и устанвке окон. | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.2  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия | | | | | Проведены работы по обеспечению соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности (приобретены рециркуляторы – 23 шт, выполнены работы по установке системы контроля доступа в здание и работы по монтажу системы АПС и СОУЭ) | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.3  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответсвия 22 учреждений | | | | | В 2020 году проведены работы в 22 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (ремонт асфальтового покрытия, ремонту кровли и замене оконных блоков, монтаж охранно-пожарной сигнализации, ремонт наружной канализации, системы отопления, санитарного узла, наружного водопровода, проводки АПС, монтаж эвакуационного освещения, охранная сигнализация, замена линолеума, замена потолочного покрытия дверных блоков и пр.) | 100 |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | Х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.7.1  «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения  3 победителям конкурса «Учитель года» | | | | | За высокие достижения в педагогической деятельности по итогам конкурсного отбора 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 150 тыс. руб., 2 место - 100 тыс. руб., 3 место - 60 тыс. руб.), кроме того, победителю конкурса «Учитель года» выплачена премия 120,0 0 тыс. руб. +10,0 тыс.руб. прошлогоднему победителю (областной бюджет – 440,0 тыс. руб.) | 100 |  |
| Мероприятие 2.8  «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | | Перечислены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания.  Услуги оказаны в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | | За 3 квартал 2020 года перечислены субсидии ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | | Субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО».  Услуги оказаны в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 35 учреждениям. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.6  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования | | | | | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.7  «Реализация ограничительных меропритяий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования | | | | | Обеспечено финансирование на возмещение затрат на питание и проживание сотрудников учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, оказывающим услуги в режиме посменной 14-ти дневной работы с круглосуточным пребыванием работников (12 учреждений). | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.8  «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования облапсти, за период 14-дневной работы в одной смене с круглосуточным пребыванием» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования | | | | | Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, оказывающим услуги в режиме посменной 14-ти дневной работы с круглосуточным пребыванием работников (12 учреждений). | 1 |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | | | Обеспечены питанием и мягким инвентарем 4568 обучающихся 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования. | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование | 1 |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ | | | | | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.2 «Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | | | Субвенция на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных общеобразовательных учреждений перечислена | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций | | | | | Обеспечено финансирование 7-ми частных общеобразовательных организаций на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. | 1 |  |
| Мероприятие 2.11  «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий | | | | | Перечислена субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания | | | | | Перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | | | Перечислена субсидия на предоставление горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.4 «Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в отдельных муниципальных образовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение 19 муниципальных образовательных организаций | | | | | Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение горячего питания обучающимся отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, получающим начальное общее образование (19 муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области). | 100 |  |
| Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях  (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Создание архитектурной доступности и приобретение специализирлванного оборудования в 2 учреждениях | | | | | Проведены работы по созданию архитектурной доступности в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р.п. Базарный Карабулак», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка Хвалынского района» (устройство входной группы, санузлов), закупке оборудования, учебной литературы. | 100 |  |
| Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Создание условий в 2 организациях дополнительного образования детей | | | | | Выполнены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в учреждениях: ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Вольска (устройство входной группы, санузлов, закупка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья) и в МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области» (выполнены работы по ремонту помещений: тамбура, лестниц, установка наружного пандуса и площадки, сантехнические работы, ремонт внутренней канализации) | 100 |  |
| Мероприятие 2.14  «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО | | | | | Предоставлена субсидия автономной некоммерческой образовательной организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек». | 1 |  |
| Мероприятие 2.15  «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство  образования области | Обучение 52 учащихся 8-10 классо по образовательной программе «Яндекс.Лицей» | | | | | За 2020/2021 учебный год прошли обучение 52 учащихся 8-10 классов | 100 |  |
| Мероприятие 2.17  «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | х | | | | | х | х |  |
| контрольное событие 2.17.1  «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. | | | | | Выполнены работы по капитальному ремонту здания МАОУ СОШ № 4, расположенного по адресу: Саратовская область, город Балаково, улица Рабочая, дом 21а в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.2 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Проведение ремонтных работ по кровле МОО | | | | | Проведен ремонт кровли, а также капитальный и текущий ремонт в 147 муниципальных общеобразовательных организациях. | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.4 «Совершенствование материально-технической базы, инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Совершенствование материально-технической базы | | | | | Приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, обеззараживателей воздуха в 114 муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.5 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Проведение капитального ремонта в 1 учреждении | | | | | Проведение капитального ремонта МБОУ «СОШ им. Рудченко М.М. с. Перелюб». Объем выполненных работ сставляет 75%, осталось проведение наружных работ. Исполнен контракт на 4 млн, остаток средст на 23 млн возвращен,ждут Заключен контракт с ООО «Альфа-рекорд» на 57,8 млн. руб. Срок подписания договора 14.09.2020 г. | 1 |  |
| Мероприятие 2.18 «Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | Строительство школы | | | | | Ведутся работы по строительству школы. Заключен контракт с ООО «СК «Система» 08.04.2020г. и с ООО ПДП Строй 14.09.2020г. Выполнены следующие работы: Общестроительные работы, Электромонтажные работы, Внутреннее водоснабжение, Внутренняя канализация, Автоматическая пожарная сигнализация, Система охранной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией, Вентиляция. | 100 |  |
| Мероприятие 2.20 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»,  министерство культуры области, 2020-2022 годы | министерство культуры области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Капитальный ремонт, реконструкция 2 детских школ | | | | | В целях модернизации региональных и муниципальных школ искусств выполнен капитальный ремонт и реконструкция 2 школ. Выполнен капитальный ремонт (кровля, фасад, окна, помещения, отопление, инженерные сети) в МУДО «Детская школа искусств р.п. Сенной Вольского района Саратовской области», Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной, переулок Школьный, дом 8 (контракт с ООО «Тритон» от 24.05.2020г.,  федеральный бюджет - 5781,3 тыс. руб.  областной бюджет - 714,5 тыс.‬руб.).  Выполнен капитальный ремонт (фасад, помещения, отопление, инженерные сети) в МБУДО «Детская художественная школа», г.Саратов, пр.Энтузиастов, 62 (контракт ООО «Высокие технологии» от 02.06.2020г.)  (областной бюджет – 286,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 2318,7 тыс. руб.) | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.2  «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство  образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 3.2.1  «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | | Участие 1300 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам | | | Проведены региональные олимпиады по 24 общеобразовательным предметам в котором приняло участие 1542 учащихся общеобразовательных учреждений области. Произведены выплаты компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2019/2020 учебном году в количестве 184 человек. | | более 100 |  |
| Мероприятие 3.3  «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | | Приобретение 340 Почетных знаков | | | Приобретено 340 почетных знаков Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | | 100 |  |
| контрольное событие 3.3.3  «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | | Участие 6 команд по 10 человек | | | Муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» в 2019/2020 учебном году проходили в дистанционном формате в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и.  Организовано участие 4 команд по 20 человек в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников | | 100 |  |
| Мероприятие 3.4  «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 3.4.1  «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | | Участие 17 победителей и призеров региональных олимпиад | | | Обеспечено участие 17 школьников + 4 сопровождающих в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учащихся 8-10 классов (31октября - 05 ноября 2020года, Республика Крым, Артек). | | 100 |  |
| Мероприятие 3.5  «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 3.5.1  «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | | Участие 200 обучающихся | | | В целях выявления одарённых детей, занимающихся исследовательской деятельностью в области гуманитарных наук, проведен интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас»,  участие 201 учащегося из 21 муниципального района области, Республики Крым и Республики Казахстан (в заочном формате, приобретены флеш-накопители для награждения победителей - школьников) (областной бюджет – 19,6 тыс. руб.) | | 100 |  |
| Мероприятие 3.6  «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 3.6.1  «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия педагогическим работникам за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | | Поощрение педагогических работников | | | Произведены выплаты 184 педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 году | | 100 |  |
| Мероприятие 3.7  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 3.7.1  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | | Выплаты компенсации | | | Выплаты компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году в количестве 108 человек. | | 1 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 4.1  «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| 4.1.1. «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся | | | В 2020 году итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена прошли 835 обучающихся из 21 ПОО, что составляет 7% от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций | | более 100 |  |
| 4.1.2. «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки. Создание центров опережающей профессиональной подготовки» | министерство образования области | | Создание 1 центра | | | На базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» создан центр опережающей профессиональной подготовки. ЦОПП проводит мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики изменений на рынке труда области, осуществлять прогнозирование востребованности рабочих кадров с целью формирования перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | | 1 |  |
| 4.1.3. «Проведение подготовительных мероприятий для создания центра опережающей профессиьональной подготовки (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | | Повышение квалификации персонала, проведение текущего ремонта | | | ЦОПП является структурным подразделением ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж». Дополнительно созданы 56 новых рабочих мест, из них педагогов и мастеров производственного обучения – 41 человек. С учетом лучших практик подготовки кадров, новых и перспективных профессиональных технологий, в том числе стандартов «Ворлдскиллс», с использованием принципа «конструктора компетенций» разработаны  10 программ опережающей профессиональной подготовки.  С целью активизации деятельности ЦОПП для реализации образовательных программ заключено 11 соглашений  о сотрудничестве в сетевой форме. | | 1 |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государнственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | | Финансовое обеспечение расходов на заработную плату сотрудников центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | 1 |  |
| 4.1.5. «Оснащение профессиональных образовательных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | | Создание мастерских по результатам конкурсного отбора | | | На базе 9 государственных профессиональных образовательных учреждений (ГАПОУ СО Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Панферова», ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум имени Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум», ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж») созданы мастерские, оснащенные современной материально-технической базой (областной бюджет – 15004,8 тыс. руб.) | | 1 |  |
| 4.1.7. «Разработка и внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональных образовательных организаций, в том числе в обновлении образовательных программ» | министерство образования области | | Внедрение методических рекомендаций | | | Внедрена система распространения среди профессиональных образовательных организаций методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения РФ, по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональных образовательных организаций | | 100 |  |
| 4.1.8. «Разработка методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» | министерство образования области | | Организация внедрения методологии (целевой модели) наставничества | | | Мероприятие реализовывается в Региональном центре наставничества, созданном на базе  ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж», который осуществляет функции по сопровождению внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на территории Саратовской области. | | 100 |  |
| 4.1.11. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | | Вовлечение 20% обучающихся СПО | | | Вовлечено 20% обучающихся в 20 профессиональных образовательных учреждениях посредством внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций на базе регионального центра наставничества в ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» | | 100 |  |
| 4.1.13.«Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | | Проведение чемпионата | | | Проведен региональный чемпионат «Абилимпикс». В конкурсе приняли участие 68 человек по 11 компетенциям по категориям: «школьники», «студенты», «специалисты»:  в категории «студент» по 8 компетенциям участвовали обучающиеся 11-ти профессиональных образовательных организаций и 1 образовательной организации высшего образования.  В категории «школьники» по 2 компетенциям участвовали обучающиеся трех школ городов Саратова и Энгельса Саратовской области.  В категории «специалисты» по компетенции «Массаж» принимали участие представители общественной организации слепых г. Энгельса Саратовской области. | | 1 |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.1.1  «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 40 учреждениях | | | В 40 профессиональных образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и обновлена коммунальная инфраструктура | | 100 |  |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | | Реорганизация 1 учреждения | | | Согласно распоряжению Правительства Саратовской области от 4 июня 2020 года № 154-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» и ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» реорганизованы в форме присоединения второго учреждения к первому | | 100 |  |
| Мероприятие 4.2  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство  образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.2.1  «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения  конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | министерство образования области | | Проведение конкурса на установление КЦП | | | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий  и специальностей.  Контрольные цифры приема на 2021 год подведомственным профессиональным образовательным организациям, утверждены приказом министерства образования области  от 1 декабря 2020 года № 1734. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2  «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | Размещение не менее 20 материалов | | | Публичные материалы  о проведенных профориентационных мероприятиях размещены на сайте министерства образования, в социальных сетях ведомства, на сайте Правительства области, в интернет-изданиях СМИ, в печатных газетах, а также на сайтах профессиональных образовательных организаций. Вышли тематические сюжеты (14) на ГТРК Саратов и телеканале Саратов 24. Статьи в печатных СМИ (Саратовская областная газета «Регион 64», Газета «Телеграф» и др.) – 13. В Интернет-СМИ – 112 публикаций. Всего 139 материалов. | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.2.3  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | | Не менее 30 преподавателей | | | С 11 марта 2020 года по 21 мая 2020 года на базе Вольского филиала ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» были проведены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Деятельностно-компетентностное занятие: современные подходы» (с использованием ДОТ) объемом 110 часов. В результате было обучено 38 педагогов среднего профессионального образования | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.2.4  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | | Подготовка 20 экспертов демонстрационного экзамена | | | 356 преподавателей и мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе ГАПОУ СО «САСК».  Из них 33 эксперта с правом проведения регионального чемпионата | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.2.5  «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей | | | Проведение областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО-2020» с участием 34 педагогов профессиональных образовательных учреждений, 7 из которых вышли в финал. Финал конкурса состоялся 3 декабря 2020 года. | | 1 |  |
| Мероприятие 4.3  «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.3.1  «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 | | | Оснащены современной материально-технической базой мастерские 2 профессиональных образовательных организаций для лицензирования специальностей по ТОП-50. В ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» приобретено: плита электр -1штт., мясорубка настольная – 1шт., комбайн кухонный-1шт., верстак металлический – 1 шт. (областной бюджет - 90,0 тыс. руб.). В ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» осуществлена поставка комплекта безопасности при проведении работ по ликвидации последствий ДТП, приобретены: автомобильный сканер, мобильное страховочное устройство (областной бюджет - 180,3 тыс. руб.). | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.3  «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | | Поддержка и сопровождение АИС в 42 учреждениях | | | На постоянной основе осуществляется поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО» в 41 профессиональной образовательной организации | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров | | | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА.» | | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5  «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | Аккредитованы 12 центров проведения ДЭ по 27 компетенциям. ГАПОУ СО «БПТ», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «САСК», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «СОПК», ГАПОУ СО «СОХХТ», ГАПОУ СО «ЭМТТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «БТА», ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова» | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.6  «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | | Подготовка специалистов с не менее 73% организациями | | | Подготовлены кадры по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования в 78,8 % ПОО | | более 100 |  |
| Мероприятие 4.4  «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.4.1  «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | | Не менее 10 профориентационных телепередач | | | Проведение 14 профориентационных телепередач (тематические сюжеты на  ГТРК «Саратов» - 9; Телеканал «Саратов 24» - 3; Первый канал – 1; Россия 24 -1) | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.4.2  «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | | Получение не менее 5 тыс. детей рекомендации по построению индивидуального плана | | | В 2020 году в проекте приняли участие 37 тыс. школьников 6-11 классов из более 200 школ. В рамках проекта школьники проходят профессиональную онлайн-диагностика, по итогам которой они получают профрекомендации. На втором этапе проекта участвуют в ознакомительных практических мастер-классов для школьников на базе профессиональных образовательных организаций с участием сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia. На заключительном этапе обучающиеся проходят профессиональные пробы по различным компетенциям «WorldSkills Russia». Профессиональные пробы прошли около 8 тыс. школьников по различным компетенциям «WorldSkills Russia»: графический дизайн, инженерный дизайн, создание прототипов, сухое строительство и штукатурные работы, кондитерское дело, электромонтаж, ремонт автомобилей, работа на станках с ЧПУ, парикмахерское искусство и другие.  Рекомендации по построению индивидуального учебного плана с рекомендациями профроста — это итог участия в проекте. Рекомендации получили 6,5 тыс. обучающихся. | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.4.3  «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | Не менее 10 региональных этапов Всероссийских олимпиад | | | В 2020 году проведено 10 региональных этапов Всероссийских олимпиад: по 3Д-технологиям среди студентов профессиональных образовательных организаций на базе ГАПОУ СО «ЭПЭТ», по охране труда на базе ГАПОУ СО «СТЭиМ», по профессиям «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Наладчик компьютерных сетей», «Мастер по обработке цифровой информации» на базе ГАПОУ СО «ВТК», областная олимпиада профессионального мастерства по специальности «Сварочное производство», профессии «Сварщик» на базе ГАПОУ СО «ГАЭмТ», олимпиада профессионального мастерства по специальностям «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего производства», профессии «Токарь-уневерсал» на базе ГАПОУ СО «СТПТиАС». Общее количество участников -155 человек (областной бюджет – 710,0 тыс. руб.) | | 100 |  |
| контрольное событие 4.4.4  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | | Проведение регионального этапа чемпионата | | | Проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на  15 площадках по 33 компетенциям. Чемпионат посетили свыше 10 тысяч школьников и студентов. | | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.5.1  «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | | Проведение для 100 выпускников | | | Проведен демонстрационный экзамен по стандартам WS в качестве итоговой государственной аттестации 835 выпускников из 21 профессиональной образовательной организации по 32 компетенциям. | | более 100 |  |
| Мероприятие 4.6  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.6.1  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены  постановлением [Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П»](garantF1://9588059.0) | министерство образования области | | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка | | | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 41 областных государственных образовательных учреждений. Выплачены стипендии 21588 студентам (экономия средств по питанию пяти учреждений в связи с пандемией). | | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | | | Осуществлены выплаты государственной поддержки 39 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | | 1 |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.8.1  «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии в 41 учреждение для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2  «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Финансовое обеспечение | | | За 2020 год по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (22-144 часов) и профессиональной переподготовка (от 250 часов) обучено 9557 педагогических работников Саратовской области, в том числе:  - руководителей образовательных организаций и их заместителей – 615;  - работников дошкольных образовательных учреждений – 827;  - учителей-предметников – 4611;  -педагогов профессионального образования – 490;  -педагогов дополнительного образования детей – 1120;  - педагогов-психологов, учителей-дефектологов, соц.педагогов, учителей-логопедов, специалистов по инклюзивному образованию –722;  - учителей начальной школы – 362;  -эксперты региональных предметных комиссий ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)- 810.  В рамках учебных и методических семинаров обучено 11084 педагогических работников. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Финансовое обеспечение | | | Финансовое обеспечение затрат на уплату налогов обеспечено в рамках государственного задания для 41 учреждения. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | | Финансовое обеспечение | | | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись | | 0 |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 4.9.1  «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» | министерство образования области | | Создание архитектурной доступности и приобретение оборудования в 1 учреждении | | | В целях поддержки базового центра инклюзивного образования на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» приобретены: автомобиль (автобус специальный) – 1 шт., компьютерные кресла (12 шт.), трансформируемая ученическая мебель (стулья ученические регулируемые по высоте – 690 шт. и столы компьютерные – 28 шт). В базовый центр организована поставка коммутатора – 2 шт., мультимедийного проектора – 15 шт., камеры WEB – 10 шт.; принтера (3D) – 1 шт., сетевого фильтра – 14 шт., экрана настенно-потолочного – 6 шт.  Установлены пандусы, противопожарные двери. Для проведения конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», приобретены: генератор 80А – 2 шт., двигатель внутреннего сгорания – 2 шт., коробка переключения передачь – 2 шт., стенд для ремонта двигателя – 3 шт. (областной бюджет – 791,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 6407,0 тыс. руб.). | | 100 |  |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 5.1.1  «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | | Организация выездных школ в 5 районах области | | | Проведены учебные семинары «Школа принимающих родителей» в режиме ВКС в 6 муниципальных районах области с общим охватом 300 человек: Воскресенский - 25 чел., Екатериновский - 50 чел., Иантеевский - 50 чел., Новобурасский - 50 чел., Ртищевский - 50 чел., Энгельсский - 75 чел. | | 100 |  |
| контрольное событие 5.1.2  «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | | Участие более 50 приемных семей в 5 областном Форуме приемных семей | | | Областной V Форум приемных семей, запланированный в сентябре 2020 года, не состоится в связи с введением на территории области ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Вместе с тем, в целях поощрения приемных семей достойно воспитывающих детей, принимающих активное участие в районных, областных мероприятиях, конкурсах, лучшим 100 приемным семья вручены ценные подарки (блендеры). | | 1 |  |
| Мероприятие 5.2  «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 5.2.1  «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | | Укрепление МТБ в 7 государственных организациях | | | В 2020 году мероприятия проведены в 7 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»:  ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка Хвалынского района» (проведены работы по текущему ремонту помещений учреждения, осуществлена закупка учебной литературы, оборудования для сенсорной комнаты, рециркуляторов и бактерицидных ламп);  ГБУ СО «Центр ППМС» г.Вольска (проведены работы по текущему ремонту помещений учреждения, устройству козырька над лифтом для детей с ограниченными возможностями здоровья, закупка мебели, инвалидного кресла, металлодетектора, очистителя воздуха, электротоваров); ГБУ СО «Центр ППМС» п. Модин Озинского района (работы по замене трубопроводов водоснабжения и отопления, замене оконных блоков);  ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района им. В.М. Пашина» (работы по ремонту АПС, устройству камер видеонаблюдния, закупка оборудования для пищеблока, компьютерной техники);  ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» (приобретены: проектор (3 шт.), ноутбук (2 шт.), экран, инторактивная доска, оборудование для кабинета химии);  ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» (ремонт фасада здания и замене оконных блоков);  ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» (проведены мероприятия по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций здания и изготовлению ПСД на ремонт кровли и фасада здания, приобретены рециркуляторы бактерицидные передвижные). | | 100 |  |
| контрольное событие 5.2.3  «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | Проведение курсовой подготовки | | | Оказаны услуги по предоставлению дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования 2 опекаемым детям, на общую сумму 53000 руб. | | 1 |  |
| контрольное событие 5.2.4  «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | | Участие не менее 250 воспитанников | | | Участие 415 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в окружном фестивале воспитанников детских домов «Вернуть детство» в дстанционном формате. | | более 100 |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 1660 чел. | | 1 |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии 273 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 1 |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | | Обеспечение финансирования | | | Перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 80 детей). | | 1 |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | | Обеспечение финансирования | | | За 2020 г. в рамках выполнения государственного задания перечислены субсидии на уплату налогов. | | 1 |  |
| Мероприятие 5.5  «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | | Обеспечение финансирования по заявительному характеру | | | Не финансировалось | | 0 | В 2020 годаципальный этап города Балаково мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не проводилось. |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | | Выплата  субвенции | | | Перечислена субвенция (42 муниципальных образования) | | 1 |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | | Оплата за содержание 73 жилых помещений и ремонт  16 жилых помещений | | | За 2020 год перечислена субвенция на оплату за содержание 74 пустующих жилых помещений и проведение ремонта 19 жилых помещений. | | более 100 |  |
| Мероприятие 5.6  «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | | Выплата единовременного пособия | | | Выплачено 587 единовременных пособий | | 1 |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | Выплата единовременного пособия | | | В 2020 году выплачено 55 единовременных пособия при усыновлении (удочерении) детей | | 1 |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | | Финансовое обеспечение | | | Произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1121 ребенка | | 1 |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | | Финансовое обеспечение | | | Выплачены вознаграждения 463 приемным родителям | | 1 |  |
| Мероприятие 5.10  «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) | | | Произведены выплаты семьям опекунов на содержание 4212 подопечных детей | | 1 |  |
| Мероприятие 5.11  «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет | | | Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве  45 человек | | 1 |  |
| Мероприятие 5.12  «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | | Обеспечение участия не менее 30 специалистов по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания на курсах повышения квалификации | | | Обучено 30 специалистов, работающих в сфере опеки и попечительства. Программа курсов была рассчитана на 76 часов, по очно-заочной форме обучения. | | 100 |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1  «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | | Координация и контроль | | | В ходе мероприятия проводилась координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области в соответствии с Подпрограммой 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», а также промежуточный контроль за реализацией отдельных мероприятий. Проводились организационные мероприятия в Министерстве образования при участии директора ГК Саратовской области «Центр хозяйственного обслуживания образования» Казун А.Н., заместителя министра - начальника управления общего и дополнительного образования Чинаевой И.А., руководителя РЦФГ Киселевой Е.Н., начальника отдела развития общего и дополнительного образования по вопросам выполнения программы государственного контракта (охват 15 человек), также на базе АНПОО «ИРБиС» было проведено организационное мероприятие по вопросам выполнения Программы мероприятий РЦФГ, участниками которого стали консультант-координатор работ по реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Саратовской области Митяева Н.В. и руководитель РЦФГ Киселева Е.Н. (охват 20 человек) | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области | | | Осуществляется взаимосвязь Проектной группы с Министерством финансов РФ по вопросам поддержки реализации подпрограммы | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета | | | Проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. Подготовлены ежегодный отчет за 2020 год о реализации Подпрограммы по повышению финансовой грамотности населения Саратовской области. | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | | Содействие в проведении | | | Обеспечено содействие и заключен контракт с автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Институт развития бизнеса и стратегий» на оказание услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения Саратовской области. | | 1 |  |
| Мероприятие 6.2  «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 6.2.1  «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | | Отбор и формирование группы студентов для участия | | | Сформирована группа тьюторов из числа студентов Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, экономического факультета и представителей РЦФГ для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности; проведено 5 мероприятий для 50 представителей разных категорий; проведен семинар-совещании по вопросам тьюторской деятельности по финансовой грамотности, охвачено 99 студентов | | 1 |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | | Обеспечение деятельности РЦФГ | | | Организована деятельности РЦФГ, проведен аудит взаимодействия РЦФГ с региональными методическими центрам, осуществлено взаимодействие с информационно-консультационными центрами финансовой грамотности по вопросам организации на их базе мероприятий по финансовой грамотности населения. | | 1 |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | | Предоставление кандидатур для создания кадрового потенциала | | | Школы города активно поддерживают Региональный центр финансовой грамотности при Институте Развития Бизнеса и Стратегий в Саратове в процессе реализации программы по повышению финансовой грамотности. Представители МОУ СОШ № 61, МОУ Лицей №47, МОУ СОШ №48, МОУ СОШ №46, МОУ СОШ №100, МОУ СОШ №101, МОУ СОШ №55, МБОУ СОШ №90 отмечены высоким уровнем содейсвтия развитию финансовой грамотности в области среди обучающихся | | 1 |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | | Подготовка тьюторов и консультантов | | | На базе АНПОО «ИРБиС», в РЦФГ было проведено обучение студентов для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности.  Тьюторы провели 5 мероприятий – мастер-классы «Как накопить на мечту», «Доходы», «Управление семейным бюджетом»; панельные дискуссии «План расходов на отдых». В мероприятиях приняли участие 97 студентов | | 1 |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | | Разработка информационно-аналитических материалов | | | Разработано и издано 2 информационно-аналитических материала по финансовой грамотности населения: буклет «Работа для подростков» и буклет «Налоговый вычет», тираж 4 000 экземпляров | | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | Поддержка тематического раздела Интернет-ресурса | | | Проводится работа по поддержке тематического раздела Интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности: https://irbis-edu.ru/reg-zfg/,  http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/ region\_proekt/index.php. На данном ресурсе размещаются новостные и тематические статьи, информационные материалы, разработанные в рамках проекта: листовки, брошюры, аудио, видеоролики по вопросам финансовой грамотности | | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика и видеоролика | | | Подготовлены и выпущены 2 аудио-ролика и 4 видеоролика по финансовой грамотности (Аадиоролики:  «Пять способов накопить миллион»,  «Финансовые лайфхаки»;  видеоролики:  «Международный день кооперации»,  «Банковские услуги для пенсионеров»,  «Финансовая грамотность для безработных граждан»,  «Виды финансового мошенничества»). | | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | Разработка информационных материалов  (3 вида) | | | Распространена печатная продукция и информационные материалы по финансовой грамотности:  - среди педагогов, сотрудников и обучающихся в 3 образовательных организациях Саратовской области;  - среди посетителей в информационно-консультационных центрах повышения финансовой грамотности населения;  –среди посетителей сети МФЦ «Мои документы» Саратовской области (45 муниципальных отделений) | | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | | Разработка методических рекомендаций | | | В рамках содействия включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций материалов по финансовой грамотности было организовано и проведено 2 мероприятия, разработаны методические рекомендации, охвачено 30 педагогов.  Для воспитанников детских дошкольных учреждений было проведено 5 мероприятий, охвачено 82 ребенка | | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | | Проведение круглого стола | | | В Региональном центре финансовой грамотности при ИРБиС состоялся круглый стол «Обмен опытом по повышению финансовой грамотности населения Саратовской области». В работе круглого стола приняли участие представители Министерства экономического развития Саратовской области, Министерства образования, Комитета по образованию, Пенсионного фонда России, Роспотребнадзора, Министерства финансов, вузов Саратова, общественных организаций. | | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | | Проведение 25 мероприятий | | | Для обучающихся в образовательных организациях высшего образования было организовано и проведено 69 мероприятий по вопросам финансовой грамотности, охвачено 2147 студента. | | более 100 |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | Проведение 10 мероприятий | | | Организовано и проведено 54 мероприятия (соревнования по деловым играм, конкурсы и т.д.) среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности, охвачено 1866 человек. | | более 100 |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | | Проведение 3 выездных встреч | | | Организовано и проведено 3 встречи региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях Саратовской области (г.Энгельс, г.Вольск, г.Маркс) с использованием современных информационно-телекоммуникационных и дистанционных образовательных технологий.  Количество участников мероприятий – 175 человек | | 100 |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | | Проведение 3 занятий | | | Организовано и проведено 3 просветительских мероприятия, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан, охвачено 50 человек. | | 100 |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | | Проведение 5 занятий | | | Организованы и проведены 6 занятий Школы юного банкира, охвачено 74 школьника. | | более 100 |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | | Проведение 3 мероприятий с охватом не менее 100 человек | | | Проведение 6 мероприятий среди школьников и студентов образовательных организаций Саратовского региона. Мероприятия реализованы в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных и дистанционных образовательных технологий. Количество учащихся образовательных организаций Саратовского региона – 189 человек. | | более 100 |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | | Проведение 3 мероприятий с охватом не менее 100 человек | | | Организовано участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченных ко Дню финансиста, 3 мероприятия, охват - 107 студентов. | | 100 |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | | Распространение 1 тысячи экземпляров | | | Распространена печатная продукция и информационные материалы по финансовой грамотности, тираж 4000 экземпляров. | | более 100 |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса | | | Разработан и размещен в интернет-ресурсе 1 дистанционный учебный курс «Финансовая грамотность населения Саратовской области» | | 100 |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | | Опубликование 5 статей | | | Опубликовано 5 статей (Источники публикаций -Комсомольская правда, Взгляд – инфо, радио «Серебряный дождь»,сборник Материалов II Международной научно-практической конференции) | | 100 |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | | Проведение 5 занятий в «Университете старшего поколения» | | | Организовано и проведено 6 образовательно-просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности людей пенсионного возраста, охвачен 100 человек | | более 100 |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | | Проведение 2 мероприятий | | | Организовано и проведено 2 круглых стола по вопросам финансовой грамотности с целью обмена и распространения опыта реализации программы по повышению финн.грамотномти | | 100 |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | | Проведение 10 мероприятий | | | Проведено 18 мероприятий (вебинары, семинары, мастер-классы по темам: финансы в семье, социальные вычеты НДФЛ, возможность вернуть налог, мероприятия ко дню кредитной кооперации, о финансовой подушке безопасности). Мероприятия проводились в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных и дистанционных образовательных технологий.  В мероприятиях приняло участие взрослое население Саратовского региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в количестве 774 человека. | | более 100 |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | х | | | х | | х |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | Проведение 2 круглых столов | | | Организовано и проведено 2 круглых стола по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг с участием руководителей и специалисты органов исполнительной власти Саратовкой области, представителей Регионального центра финансовой грамотности,  тьюторами по финансовой грамотности,  специалистами-практиками. Мероприятия реализованы с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий (охват 47 челоевк) | | 100 |  |
| **Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | х | | | х | | х |  |
| 7.1.2. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Обновление материально-технической базы в 83 общеобразовательных и 19 профессиональных образовательных организациях | | | 83 общеобразовательных и 19 профессиональных образовательных организаций обеспечены компьютерным оборудованием | | 100 |  |
| 7.1.4. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях | | | В 2020 году в 40% образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области выполнены работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов. | | 100 |  |
| 7.1.5 «Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию | | Обеспечение интернет-соединением | | | Обеспечение доступа в интернет образовательных организаций в рамках контракта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» | | 1 |  |
| 7.1.6. «Повышение квалификации работников привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Проведение курсов повышения квалификации | | | Проведены курсы повышения квалификации. Количество педагогических работников  общего образования, прошедших  повышение квалификации в рамках  периодической аттестации в цифровой  форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе  педагогических работников общего  образования составляет 1021 человек. Общее  количестко педагогических работников  составляет 4896 человек. | | 1 |  |
| 7.1.7. «Создание центров цифрового образования детей» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Создание 1 центра | | | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие». Функционирует с 1 сентября 2020г. | | 100 |  |
| 7.1.8. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Финансовое обеспечение | | | Оплата труда сотрудников центра цифрового образования детей «IT-куб» с 1 сентября 2020 года (командировочные, соревнования детей и расходные материалы). | | 1 |  |
| 7.1.10. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Обеспечение доступа к онлайн-курсам | | | Обеспечен доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. | | 1 |  |
| 7.1.11. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) | | | Для не менее чем 3000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. Обеспечено внедрение современных  цифровых технологий в основные  общеобразовательные программы | | 100 |  |

--------------------------------

<\*\*> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».