Сведения

о выполнении проектов, мероприятий проектов,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»

за 2019 год.

| Наименование государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых пограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результов) |  |  |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плано-вое значе-ние | факти-ческое значе-ние |  |  | степень выполнения, процентов |  |  | пла-новое значе-ние |  | Фак- тиче ское значе-ние |  | степень выполне-ния, процентов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 | 97 |  |  | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 | 59,2 |  |  | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 | 92,6 |  |  | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детейв возрасте до трех лет» | министерство образования области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.1. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход» (человек) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 12858 |  | 11677 | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.5. «Количество новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (мест) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | не менее 415 |  | Создано 415 новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.6. «Число новых мест в иных вариативных формах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в действующих образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (мест) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | не менее 780 |  | Создано 780 новых мест в действующих образовательных организациях (детских садах и школах) |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  | Создание1700 новых мест |  | Создано 1700 мест: 560 мест путем строительства образовательных организаций и 1140 мест путем иных вариативных форм (перепрофилирование). |  | 100 % |  |  |
| 1.1.2 «Обеспечение условий для создания дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  | Средства на разработку ПСД |  | Разработанна ПСД для строительства в Энгельсском муниципальном районе и в г. Саратове |  | 100% |  |  |
| 1.1.3 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  | Создание 1195 новых мест |  | Введены в эксплуатацию 10 дошкольных объектов на 1195 мест |  | 100 % |  |  |
| 1.1.4 «Обеспечение условий для ввода в эксплуатацию образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  | Обеспечение условий |  | Обеспечили учловия |  | 100% |  |  |
| 1.1.4.1. «Обеспечение условий для ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования (завершение строительства объектов)» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  | Средства на достройку и ввода в эксплуатацию |  | Достройка и ввод в эксплуатацию 15 дошкольных образовательных организации |  | 100% |  |  |
| 1.1.4.2. «Обеспечение условий для ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования (материально-техническое обеспечение объектов)» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  | Средства на дооснащение |  | Введены в эксплуатацию 14 дошкольных образовательных организации |  | 100% |  |  |
| Региональный проект 1.2 «Поддержка семей, имеющих детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») | министерство образования области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.2 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» (тыс.единиц) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,4 |  | Региональным консультативно-методическим центром по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности совместно с муниципальными консультационными центрами оказано 46362 услуги | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.3 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» (процентов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  | Мониторинг удовлетворенности показал: 77% родителей признают работу посещаемого ими консультационного центра необходимой для их населенного пункта; 80% удовлетворены качеством помощи, оказываемой специалистами центра; 83% участников опроса планируют в дальнейшем обращаться за различными видами помощи. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  |  | Оказать услуги психолого педгогической помощи не менее 30% родителей, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | Оказаны улуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для 30 % родителей |  | 100% |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.4. «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 0,75 |  | 0,8 821/102427*100 (где 821 числен-ность воспитанников негосу-дарственных ДОУ, 102427- общей числен-ности воспитанников ДОУ) |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 42 муниципальных образованиях |  |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 42 муниципальных образованиях |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.7. «Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | В связи с открытием детских садов увеличилось количество вновь принятых педагогических работников ДОУ, которым для прохождения аттестации необходимо сформировать портфолио. |
|  |  | 72,0 |  | 67,2 (7189/10700 *100) |  | 93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Организация участия во всероссийских мероприятиях |  |  | Победитель регионального этапа Всероссийского профессиональ-ного конкурса «Воспитатель года» приняла участие в заключительном этапе юбилейного X Всероссийского профессиональ-ного конкурса «Воспитатель года России», который проводился Министерством просвещения России и Общероссийс-ким Профсоюзом образования 17 ноября 2019 года в Московской области в Областной гимназии имени Е.М. Примакова. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Организация проведения конкурса и участие победителя регионального этапа на Всероссийском уровне |  |  | Региональный этап конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году проведен в период с 8 июля по 13 сентября 2019 года. На участие в региональном этапе Конкурса подано 22 заявки от победителей муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2019 году. Очный тур прошел в период с 11 сентября по 13 сентября 2019 года. В ходе конкурсных мероприятий были определены лауреаты, призеры и победитель конкурса. После окончания регионального этапа конкурса отправлен в организацион-ный комитет Всероссийского конкурса пакет документов на участие регионального победителя конкурса, проведена подготовка победителя к участию во Всероссийском этапе конкурса |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектова-нием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.8 «Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100 % дошкольных образовательных организаций от общего количества дошкольных образовательных организаций Саратовской области приняли участие в мониторинге оценки качества дошкольного образования в рамках ежегодного самообследования образователь-ной организацией. |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных опытно-экспериментальных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Организационно-методическое сопровождение по оценке качества дошкольного образования региональных экспериментальных площадок и проектно-исследовательских лабораторий |  |  | Открыта одна региональная инновационная площадка по теме «Инновацион-ные технологии в образовательном пространстве детского сада как одно из условий повышения качества дошкольного образования», продолжают функционировать региональные инновационные площадки по 11 направлениям |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.9. «Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х |  | х |  | х |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализация прав на выплаты компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей посещающих дошкольные организации |  |  | За 2019 год перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – для 821 ребенка. |  | 100% |  | . |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализация прав на выплаты компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей посещающих дошкольные организации |  |  | Перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализация прав на выплаты компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей посещающих дошкольные организации |  |  | Перечислена субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) в полном объеме |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализация прав на выплаты компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей посещающих дошкольные организации |  |  | Перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области, | х |  | х |  | х |  | Выплата компенсации |  |  | За 2019 год в соответствии с постановлением Правительства области от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому - 356 чел. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.4. «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,75 |  | 0,8 821/102427*100 (где 821 числен-ность воспитанников негосу-дарственных ДОУ, 102427- общей числен-ности воспитанников ДОУ) |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.9. «Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.12. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 102,3 |  | 102,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 1.5.2 «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Обеспечение финансирования |  |  | Обеспечено финансирование 3-х СОНКО, а также частных дошкольных образовательных организаций на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Обеспечение финансирования |  |  | Обеспечено финансирование 5-ти индивидуальных предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.6 «Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Разница в количестве занятых мест в ясельных группах возникла в связи с изменением возраста детей и комплектованием групп и переводом детей в младшие группы в летний период. Показатель 2019 года будет достигнут в 1-2 квартале 2020 после ввода объектов, которые были построены в 2019 году. |
|  |  | 99,8 |  | 97,2 11677* 100/ 12010 ( 11677 - дети возраста до 3-х лет, обеспеченные местом в ДОУ, 12010 – дети до 3-х лет, желаю-щие посещать ДОУ) |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.10. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста желающих посещать дошкольные образовательные организации» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95,0 |  | 95,0 975* 100/ 1026 (975 – дети-инва-лиды, посещающие ДОУ, 1026 – дети-инва-лиды, жела-ющие посещать ДОУ). | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.11. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18,0 |  | 18,0 144*100/802 (144 – ДОУ, где созда-ны усло-вия для детей-инва-лидов, 802- общее коли-чество ДОУ. |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.6.1 «Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы) | министерство образования области | х |  | х |  | х |  | Создание архитектурной доступности и приобретение специализированного оборудования в 1 учреждении |  |  | Создана архитектурная доступность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14 города Красноармейска Саратовской области»: Заключен контракт 10.06. 2019г., подрядчик ИП Халяев г. Саратов, выполнены работы по устройству тамбура, пандуса, приобретено специализированное оборудование |  | 100% |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73,0 |  | 73,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом» (тыс.человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» (тыс.человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,026 |  | В течение 2019 года более 26 тысяч обучающихся привлечены к участию в онлайн-уроках «Проектория» | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.4. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом» (тыс.человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Перевыполнение показателя связано с тем, что на 2019 год показатель был проставлен ориентировочно. Но в связи с тем, что обучающиеся самостоятельно регистрировались в системе «e-sim» и подавали заявки (всего таких заявок было подано около 16000), а итоги утверждались союзом WorldSkills в январе 2020 года, исполнение показателя за 2019 год составило 7800 тыс. |
|  |  | 3 |  | 7,8 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.11. «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортзалы» «единиц» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Отремонтированы спортивные залы в 15 сельских школах | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Привлечение 26 тыс. обучающихся в образовательных организациях области для участия в онлайн-уроках «Проектория» |  |  | В течение 2019 года более 26 тысяч обучающихся были привлечены к участию в онлайн-уроках «Проектория». |  | 100% |  |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Участие не менее 3000 обучающихся в образовательных области в Саратовской области |  |  | По итогам практической части реализации проекта «Билет в будущее» 7800 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. |  | более 100% |  | В 2019 году область во второй раз победила в конкурсном отборе регионов России для реализации проекта и вошла в число 36 регионов России, которые реализовали проект в 2019 году. Обучающиеся 6-11 классов из 200 общеобразовательных школ области приняли участие в основных блоках проекта «Билет в будущее» и по итогам получили рекомендации |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Ремонт 15 спортивных залов расположенных в общеобразовательных организациях сельской местности |  |  | В 2019 году отремонтированы спортивные залы в 15 сельских школах: |  | 100% |  |  |
| 2.1.5 «Создание детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | х |  | х | х |  |  | Создание 1 стационарного «Кванториума» на базе СГТУ |  |  | В декабре 2019 года был открыт детский технопарк «Кванториум». Технопарк функционирует на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. как структурное подразделение Саратовского областного института развития образования. |  | 100% |  |  |
| 2.1.6 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Не менее 34% детей |  |  | С 34 % детей с ОВЗ реализованы программы дополнительного образования детей с использованием дистанционных образовательных технологий. Осуществляется программа наРегиональномпортале дистанционного обучения обучающихся: https://edusar.soiro.ru/ . |  | 100% |  |  |
| 2.1.12. «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (Формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей и сети опорных центров в муниципальных образованиях Саратовской области |  |  | Создан региональный модельный центр дополнительного образования детей (РМЦ) и сеть опорных центров в 42 муниципальных образованиях Саратовской области. РМЦ является структурным подразделением государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования». |  | 100% |  |  |
| Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов». | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.5. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  | В 2019 году в 38 муниципальных районах области в 65 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, открыты Центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.6. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» (тыс.человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | 24 тыс. человек охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Открытие Центров цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» в 65 общеобразовательных учреждениях в 38 муниципальных районах |  |  | В 2019 году в 38 муниципальных районах области в 65 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, открыты Центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста». Открытие Центров состоялось в единый день - 24 сентября 2019 года. |  | 100% |  |  |
| 2.2.4. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. |  |  | Проведены ремонтные работы в кабинетах центров «Точка роста», приобретено оборудование для них, командировочные расходы 367 сотрудников центров прошли онлайн обучение и 67 сотрудников отучились в Кванториуме г. Пензы с целью повышения квалификации. |  | 100% |  |  |
| 2.2.6.«Модернизация инфраструктуры общего образования Саратовской области» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Звезда» г. Саратова; Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области» |  |  | В 2019 году заключен контракт на строительство школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова. В декабре 2019 года общестроительные работы завершены. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию - 2020 год. Кроме того, с подрядчиком ООО «Трест № 7» г. Энгельс подписан контракт на капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области». |  | 100% |  |  |
| 2.2.7. «Обеспечение условий для модернизации структуры общего образования (в целях выполнения задач федерального прооекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Дополнительные средства на завершение строительства школы на 825 мест в микрорайоне «Звезда» |  |  | Дополнительные средства на дооснащение на 825 мест в микрорайоне «Звезда» освоены в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| 2.2.15. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Приобретение (остатки 2018 года) нового здания школы на 1100 мест по ул.Лесозаводская, в г.Энгельсе» - 229617,0 тыс. руб. Реконструкция корпуса на 300 мест МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской области» - 80033,0 тыс. руб. |  |  | В 2019 году по преобретению нового здания школы на 1100 мест по ул. Лесозаводской в г. Энгельсе перечислены денежные средства в полном объеме: 229617,0 тыс. руб. По реконструкции корпуса на 300 мест МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской области» заключен контракт с ПДП «Строй». Федеральные и областные средства 2019 года освоены на 100%, завершение реколнструкции 2020 год. |  | 100% |  |  |
| Региональный проект 2.3 «Учитель будущего» (в целях выполнения задач федерального проекта «Учитель будущего») | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.9. «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,5 |  | 5,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету области на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Саратовской области |  |  | Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования» предусматривало повышение квалификации учителей технологии и ОБЖ, педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов, которые осуществляют работу с учащимися в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытых в 65 школах, расположенных в сельской местности и в малых городах Саратовской области. В 2019 год было обучено 258 педагогических работников этих центров. Кроме того, в течение 2019 года в СОИРО прошли повышение квалификации 720 руководителей и педагогических работников системы ДОД, 550 педагогов-предметников. В процессе входной диагностики, которая проводится вначале курсовой подготовки, определяются профессиональные дефициты педагогов, которые могут быть преодолены как в ходе освоения дополнительных профессиональных программ, так и посредством участия работников образования в различных методических и конкурсных мероприятиях, реализуемых институтом (семинары, конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы профессионального мастерства и т.д.). Всего в 2019 году в форматах непрерывного образования было обучено 1528 слушателей, что составляет 5 % от числа педагогических работников Саратовской области. |  | 100% |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов». | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73,0 |  | 73,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся |  |  | Доработана 1 дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и подростков с использованием интернет-ресурсов»; - переработаны 3 дополнительные профессиональные программы курсов повышения квалификации для специалистов образовательных организаций объёмом 74 часа; - изданы учебно-методические пособия: «Медиация как здоровьесберегающий ресурс образовательного пространства»; «Здоровьесберегающие технологии в условиях инклюзивного образования в ДОУ: учебно-методический комплекс»; «Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в начальной школе: учебно-методическое пособие» для специалистов образовательных организаций Саратовской области. В рамках реализация государственного задания по направлению «Распространение в Саратовской области моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» за 2019 год обучено 300 специалистов |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Поддержка АИС общего и дополнительного образования области |  |  | Обеспечено функционирование ГИС «Контингент-регион» министерства образования Саратовской области. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.1.3. «Реализация мероприятий по строительству объектов образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Строительно-ремонтные работы спортивного объекта МБОУ «СОШ 32 г. Энгельса» |  |  | Выполнены строительно-ремонтные работы спортивного объекта МБОУ «СОШ 32 г. Энгельса». |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.1.4. «Строительство спортивного комплекса на территории общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Строительство 2 спортивно-оздоровительных площадок |  |  | Для размещения универсальной спортивно-оздоровительной площадки для обучающихся МОУ «СОШ № 93» и МОУ «СОШ № 24» Кировского района г. Саратова из областного бюджета 15.10.2019 было перечислено 30 млн. рублей. По оперативной информации муниципального образования «Город Саратов» по состоянию на 31.12.2019 г. освоено 20,15 млн. рублей. Не завершены работы по установке резинового и газонного покрытий. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.12. «Удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95,0 |  | 95,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.20. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,6 |  | 22,6 204*100/904 (204 – ОО, в кото-рых созда-на униве-рсаль-ная безба-рьер-ная среда, 904 – общее коли-чество ОО) |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.21. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99,0 |  | 99,0 6273*100/ 6336 (6273 – дети-инва-лиды в ОО, 6336 – инва-лиды школь-ного возра-ста). | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.22. «Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам в рамках дистанционного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья и педагогам |  |  | Подключено 35 муниципальных центров и 99 адресов для детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов. Государственный контракт № 0860200000819000743_167336 от 26.03.2019 на услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ |  |  | Создано 12 учебных курсов по общеобразовательным программам для детей-инвалидов. Курсы опубликованы на региональном портале обучения обучающихся Саратовской области edusar.soiro.ru. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.2.3 «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов |  |  | х |  | 0% |  | Неисполнение контрольного события связано с несвоевременным доведением лимитов бюджетных обязательств. |
| Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.13. «Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | В 2019 году во исполнение требования прокуратуры области, в судебном порядке изменена процедура аттестации педагогов в части отмены профессионального тестирования для учителей-предметников. Это привело к увеличению количества аттестуемых учителей. |
|  |  | 67,0 |  | 74,5 (15278/20500 *100) | 111% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.14. «Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80,0 |  | 80,2 (3211/4000* 100) | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Организация и проведение областного праздника посвященного Дню учителя |  |  | Организовано и проведено 4 октября 2019 года областное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя, и церемония занесения на доску почета работников образования Саратовской области. На областном празднике прошло награждение 15 учителей образовательных учреждений |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Организация и проведение областного конкурса |  |  | Организван и проведен с 13 марта по 17 мая 2019 года региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019». В конкурсе приняли участие 34 педагога из 33 муниципальных районов области и г. Саратова. Победитель регионального этапа конкурса приняла участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году, который проходил с 20 сентября по 04 октября 2019 года в г. Грозном и г. Москве. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Организация и проведение ежегодного совещания педагогических работников образования |  |  | 26.08.2019 проведено пленарное заседание областного образовательного форума на тему: «Национальные проекты – равные образовательные возможности и успех каждого» Пленарное заседание проведено в МАОУ «СОШ «Аврора» г. Саратова. Его участниками стали 500 чел.: руководители образовательных организаций, представители региональной и муниципальных управленческих команд, ветераны педагогического труда, почетные гости. Была организована трансляция пленарного заседания во все районы области (на сайте ГТРК Саратов). Проведена процедура награждения. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах |  |  | Сотрудники регионального модельного центра приняли участие в работе Установочного всероссийского семинара по вопросам внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, проводимого проектным офисом ФГАУ «Фонд новых форм развития образования (г. Ижевск 26-28 июля 2019 год). 1 ноября 2019 года на базе ГАУ ДПО «СОИРО» состоялся межрегиональный форум «Новые форматы дополнительного образования детей», в работе которого приняли участие более 60 специалистов в области дополнительного образования детей из разных городов, а также представителей органов исполнительной власти и руководителей системы дополнительного образования Саратовской области. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение экспертной оценки результатов профессиональной деятельности педагогических работников |  |  | За 2019 год 6472 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 4034 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория –2438 педагогическим работникам. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73,0 |  | 73,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Подведение итогов областного конкурса «Лучший ученический класс в 2018/2019 учебном году» |  |  | В 2019 году Конкурс проводился с 1 января по 5 июня 2019 года. Приняли участие 310 классных коллективов (268 учреждений образования) из 42 муниципальных районов области и города Саратова. Из них в возрастной категории «средняя школа» (6-9 классы) – 235 классов-участников (76 %), в возрастной категории «старшая школа» (10-11 классы) – 75 классов-участников (24 %). Общее число участников составило 4687 человек. Максимальный количественный состав класса-участника – 34 учащихся, минимальный – 1 учащийся. Победителями стали 16 классов, для которых организована поезда г. Москва. Всего в рамках областного конкурса «Лучший ученический класс» 64 класса-призера награждены ноутбуками. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение участия команды победителя регионального этапа (4 человека) на Всероссийском уровне |  |  | Всероссийский конкурс «Безопасное колесо – 2019» проходил 5-10 июня 2019 года в Казани. Саратовскую команду на заключительном этапе конкурса представляли 4 пятиклассника. В общем зачете по всем конкурсным испытаниям Саратовская область заняла 21 место среди 85 регионов России. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение областного праздника выпускников с охватом 10 000 человек |  |  | 29 июня 2019 года на Театральной площади состоялся праздник выпускников Саратовской области «Роза ветров». Всего в празднике приняли участие около 10 тысяч выпускников из всех районов области. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение церемонии занесения и изготовление 28 портретов претендентов на Доску успеха |  |  | 2 октября 2019 года состоялось торжественное открытие Доски успеха молодежи Саратовской области в сквере Первой Учительницы (ул. Соляная, 32) с занесением портретов 28 учащихся общеобразховательных организаций из 7 муниципальных районов области |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.15. «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Средний балл ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ составил 77,07 баллов, средний балл ЕГЭ в 10% школ с изкими результатами ЕГЭ - 49,31 баллов. |
|  |  | 1,61 |  | 1,56 | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.16. «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | До ГИА по образователь-ным программам среднего общего образования были допущены 9967 выпускников общеобразовательных организаций, из них 54 выпускника по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем общем образовании. |
|  |  | 0,8 |  | 0,5 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом 22 000 детей |  |  | В период с 22 апреля по 21 сентября 2019 года прошла государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА). Участие в экзаменах приняли 22099 человек. Для проведения ГИА было организовано 168 пунктов проведения экзаменов (ОГЭ - 148 ППЭ, ГВЭ - 21 ППЭ). По результатам экзаменов в 9 классах аттестаты в текущем году не получили 299 человек (1,4%). |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов, единого государственного экзамена с охватом 10 000 детей |  |  | В период с 20 марта по 20 сентября прошла ГИА. Участие в экзаменах приняли 9967 выпускников текущего года. Для проведения ГИА была организована работа 81 пункта проведения экзаменов (ЕГЭ – 67 ППЭ, ГВЭ – 14 ППЭ). Видеонаблюдение организовано в режиме онлайн во всех ППЭ на базе образовательных организаций. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов осуществляли 490 членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В области была организована работа трех ситуационных центров онлайн наблюдения за процедурой ЕГЭ. Мониторинг осуществляли 154 онлайн-наблюдателя. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Аттестация по информационной безопасности ГАУ СО «РЦОКО» |  |  | В июле 2019 года проведена аттестация по информационной безопасности ГАУ СО «РЦОКО». |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Контрольные цифры приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2019-2020 учебном году 347 человек на очные отделения, 287 человек на заочные отделения |  |  | Внедрение КЦП в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2019-2020 учебном году 347 человек на очные отделения, 287 человек на заочные отделения. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 32 государственных образовательных организациях |  |  | 23 сентября 2019 года заключен контракт с ООО ИЦ «НОВИ», , проведена работ по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 32 государственных организаций, осуществляю-щих образовательную деятельность. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие в проведении Всероссийских проверочных работ, Национального исследования качества образования, Региональных проверочных работ с охватом 120 000 человек |  |  | В 2019 году в проведении Всероссийских проверочных работ, Национального исследования качества образования, Региональных проверочных работ приняли участие 190524 человеко-экзамена. |  | более 100% |  | В международных исследованиях TIMSS-2019 приняли участие 138 обучающихся 4 классов и 135 обучающихся 8 классов. Также, в рамках проведения TIMSS-2019, проведено анкетирование родителей обучающихся 4 и 8 классов, учителей и администрации общеобразовательных организаций, выбранных для проведения TIMSS-2019. В 2018/2019 учебном году году в международном исследовании «PISA» участвовали 43 субъекта Российской Федерации, в том числе Саратовская область. 193 участника из 13 образовательных организаций 5 муниципальных районов области и г. Саратова: НИКО 2018/2019 год – физическая культура 6, 10 классы (759 участника из 10 школ). Саратовская область приняла участие во Всероссийских проверочных работах, участие в мероприятии приняли ученики 4, 5 и 6 классов. В режиме апробации, когда школа принимает решение об участии, Всероссийские проверочные работы прошли для учеников 7 классов. Обучающиеся 10 и 11 классов также участвовали во Всероссийских проверочных работах. Всего в рамках ВПР проведено 71 882 человеко-экзаменов в 4 классах, 89 564 человеко-экзамена в 5 классах, 120 692 человеко-экзамена в 6 классах, 7 классы участвовали в ВПР в режиме апробации - 47 930 человеко-экзаменов. |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области оцениванию развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  |  | Дистанционные курсы ФИПИ по программе ДПО (ПК) по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» прошли в 1-2 кварталах 12 экспертов предметных комиссий, в 3-4 кварталах 19 экспетов. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97,0 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.17. «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95,0 |  | 95,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной детский центр экологии, краеведения и туризма» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности |  |  | С ИП Юдин А.А.15.08.2019 г. заключен контракт на проведение работ по гидроизоляции канализационных колодцев, внутриплощадочных сетей канализации в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 1 октября 2019 года работы выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности 10 государственных общеобразовательных учреждений |  |  | В 2019 году проведены мероприятия в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности в 12 государственных общеобразовательных учреждениях. |  | 120% |  | Работы выполнены в полном объеме. Контракты исполнены в следующих учреждениях: 1. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса» - 2. ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» 3. ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат № 1 им. Б.Н. Еремина» - 4. ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» 5. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска» - 6. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» - 7. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса» – 8. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» - 9. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса» – 10. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р.п. Базарный Карабулак» – 11. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Приволжское Ровенского района» – 12. ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратов» |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов»и (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.18. «Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | В 2019 году во всероссийской Олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 69 % обучающихся общеобразовательных организаций из 4-11 классов. |
|  |  | Не менее 50 |  | 69 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Выплата денежного вознаграждения 3 победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» |  |  | Победителями конкурса признаны 3 учителей за достижения в педагогической деятельности, которые получили денежные премии: I место – 150 тыс. руб.; II место – 100 тыс. руб.; III место – 60 тыс. руб. Кроме того, 1 педагогу выплачена премия 110 тыс. руб. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97,0 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.26. «Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных):» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 103,4 | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 103,4 | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.1 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания (обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия, оборудованием детей, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями, услуги связи) - 20 областным бюджетным учреждениям. Услуги оказаны в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания. Услуги оказаны в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.8.3 «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.8.4 «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение финансирования |  |  | Субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО». Услуги оказаны в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.8.5 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение финансирования |  |  | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 35 учреждениям. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 |  |  | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.20. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,6 |  | 22,6 204* 100/ 904 (204 – ОО, в которых создана униве-рсальная безба-рьерная среда, 904 – общее коли-чество ОО) |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.26. «Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных):» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 103,4 | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 103,4 | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | В 2019 году перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.10.2 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | В 2019 году обеспечено финансирование 10-и частных общеобразовательных организации на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.19. «Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий»ь (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение финансирования |  |  | В 2019 году перечислена субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) 255428,9 тыс. руб. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в сумме 19924,6 тыс. руб. и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) в сумме 75412,6 тыс. руб. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.20. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,6 |  | 22,6 204* 100/904 (204 – ОО, в кото-рых создана универ-сальная безба-рьерная среда, 904 – общее количе-ство ОО). |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.21. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99,0 |  | 99,0 6273* 100/ 6336 (6273 – дети-инвали-ды в ОО, 6336 – инвали-ды школь-ного возрас-та). |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.23. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,0 |  | 45,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области, социально-ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73,0 |  | 73,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73,0 |  | 73,0 По состоянию на 31.12.2019 г. в образовательном проекте «Яндекс.Лицей» на втором курсе обучается 17 человек, на первом курсе 26 человек. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.16 «Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.17 «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95,0 |  | 95,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.17.1 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Проведение ремонтных работ по кровли муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | В 2019 году проведен ремонт кровли, а также капитальный и текущий ремонт в 105 общеобразовате-льных организациях. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 2.17.2 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в муниципальных районах области: Ивантеевский р-н -12600 тыс. руб., Советский р-н – 10000 тыс. руб., Турковский р-н – 2600 тыс. руб. |  |  | В 2019 году проведен капитальный ремонт в 3-х общеобразовательных организациях в следующих муниципальных районах области: Ивантеевский р-н (фундамент, кровля, кладка стен, установка радиаторов и т.д.); Советский р-н (ремонт кровли, замена окон, замена канализационных труб и т.д.); Турковский р-н (реконструкция здания, гидроизоляция, замена дверей и т.д.) |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 2.18 «Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97,0 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.25 «Уровень готовности проектно-сметной документации по объекту «Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 100% готовности: выполнены подготовительные, общестроительные, электромонтажные работы. Кроме того, выпонены инженерные изыскания, обследование и обмер, корректировка ПСД с проведением экспертизы. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.19 «Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97,0 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключитель-ном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов». | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.2. «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  | 300 одаренных детей приняли участие в областной летней школе «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов | 107% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.3. «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  | 280 человек приняли участие в данных мероприятиях | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.1.1 «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Организация поездки 72 детей на Кремлевскую елку |  | Во Всероссийской Новогодней елке в Кремлевском дворце 25 декабря 2019 года приняли участие 72 ребенка и 17 сопровождающих лиц. |  | 100% |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.3. «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  | 280 человек приняли участие в данных мероприятиях | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.4. «Количество одаренных детей - участников в интенсивных школах по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Перевыполнение связанос увеличением количества желающих принимать участие в интенсивных школах по физико-математическому, естественнонаучно-му, гуманитарному циклам предметов. |  |
|  |  | 200 |  | 280 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие 1300 обучающихся по 23 общеобразовательным предметам |  | За 2019 год проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 23 предметам, в котором приняли участие 1363 учащихся общеобразовательных учреждений области, из них победителями стали 52 человек, призерами − 198 человек. |  | 105% |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.2. «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  | 280 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение мероприятий для одаренных детей, в том числе организация летних школ для 250 обучающихся |  | В 2019 году организована летняя школа для одаренных учащихся по естественно-научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», оплачено путевок для 250 человек, кроме того, 50 детей обучались в летней школе для одаренных учащихся «Созвездие» за счет средств муниципалитета и внебюджетных источников. |  | 100% |  |  |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Приобретение 250 Почетных знаков |  | Приобретение 367 Почетных знаков |  | более 100% |  | В 2019 году награждены почетным знаком Губернатора Саратовской области 367 человек |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие 6 команд по 10 человек в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» |  | Всего приняло участие 248 учащихся. |  | более 100% |  | Участниками регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников стали команды обучающихся общеобразовательных организаций г. Саратова, Энгельса, Пугачева, Аткарска, Балашова, п. Алгайский Новоузенского района. 14 мая 2019 года на стадионе «Локомотив» состоялся финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняли участие команды 4 городских и 15 сельских школ Саратовской области. |  |
| контрольное событие 3.3.4 «Реализация стратегической инициативы («Кадры будущего для регионов»)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение трехдневной «Губернаторской школы» для 250 обучающихся образовательных организаций области |  | На текущий момент в Инициативе принимают участие 250 участников, из которых 189 - обучающиеся образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. В соответствии с дорожной картой реализации Инициативы в апреле 2020 года пройдет очная защита 19 проектов в рамках итогового этапа «Марафон проектов». |  | 100% |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (челвек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие 17 победителей и призеров региональных олимпиад |  | 36 участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников приняли участие в заключительном этапе. |  | более 100% |  |  |  |
| Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие 200 обучающихся в интеллект-фестивале школьников «Политика вокруг нас» |  | В интеллект-фестивале приняло участие 200 человек, из них: 194 обучающихся в возрасте 14-17 лет (8-11класс) и 6 студентов в возрасте 17-23 года. В мероприятии было представлено 25 районов области и 6 государств Ближнего и Дальнего Зарубежья. |  | 100% |  |  |  |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.5. «Количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Показатель перевыполнен, в связи с увеличением количества победителей и призеров региональных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады. Кроме того, подготовку обучающихся по физике, математике и биологии осуществляли по 2 педагога (в 2018 году 1 предмет, 1 педагог) |  |
|  |  | 150 |  | 250 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия в сумме 3,0 тыс. руб. за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Поощрение педагогических работников по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  | В результате подготовки победителей и призеров регионального и заключительного этапов 172 педагогичческих работника поощрены денежым вознаграждением. |  | 100% |  |  |  |
| Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 4520 человек приняли участие в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.6. «Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы)» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Показатель перевыполнен, в связи с увеличением количества желающих принимать участие. |  |
|  |  | 27000 |  | 28251 | 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.7.1 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Разработка олимпиадных заданий по 23 общеобразовательным предметам |  | ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития оборазования» были разработаны олимпиадные задания по 23 общеобразова-тельным предметам. |  | 100% |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.1. «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  | Доля составляет 10,0%. Всего в демоэкзамене в 2019 году приняли участие – 29 профессиона-льных образователь-ных организаций из 54. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |  |  | Всего в демоэкзамене в 2019 году приняли участие 608 участников, (в прошлом году 246) из них: 509 участников демоэкзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс и 99 выпускников профессиональных образовательных организиций сдавали деоэкзамен в рамках ГИА в соответствии с ФГОС СПО. |  | 100% |  |  |
| 4.1.2. «Создание центров опережающей профессиональной подготовки» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Реализация по итогам года |  |  | В 2019 году начата реализация мероприятий дорожной карты по созданию центраопережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). |  | 100% |  |  |
| 4.1.3. «Оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Объявление конкурса в январе 2019 года, по результатам которого будет принято решение о реализации |  |  | По результатам конкурсного отбора 3 профессиональные образовательные организации Саратовской области ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» оказались в числе победителей на предоставление грантов. Созданы мастерские, соответствующие стандартам Ворлдскиллс Россия. Открытие мастерстких состоялось 23 и 27 декабря 2019 года. |  | 100% |  |  |
| 4.1.9. «Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения сертифицированых в качестве экспертов Ворлдскиллс) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Повышение квалификации 64 преподавателей |  |  | За отчетный период (2019 год) прошли курсы повышения квалификации 161 преподаватель. |  | более 100% |  |  |
| 4.1.10. «Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Реализация по итогам года |  |  | В июне 2019 года состоялся Третий региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором приняли участие 71 человек из 14 профессиональ-ных образовательных организаций, 1 учреждения высшего образования (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) и 3 школ для обучающихся по адаптированным образовательным программам, в том числе: 5 специалистов (7 %), 46 студентов (65 %), 20 школьников (28 %), 58 экспертов. Соревнования проведены по 10 компетенциям. |  | 100% |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.1. «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.3. «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Показатель перевыполнен за счет изменения методики проведения демонстрационного экзамена. В 2018 году демонстрационный экзамен реализовывался как пилотный проект. С 2019 года в соответствии с ФГОС прохождение ГИА обязательно в форме демонстрационного экзамена. В связи с тем, что сроки проведения ГИА ограничены, необходимо было увеличить количество таких центров, так как количество обучающихся сдававших ГИА не соответствовало количеству аттестованных центров. |
|  |  | 6 |  | 13 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.10. «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,0 |  | 24,1 | 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.1.1 «Ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Текущий ремонт 40 профессиональных образовательных организаций области |  |  | В 44 учрежениях проведены ремонтные работы. Из них в 28 организациях проведены работы по ремонту зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, обновлению оборудования и оснащения современными программными продуктами; в 16 организациях проведен текущий ремонт. |  | 110% |  |  |
| контрольное событие 4.1.2 «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Реорганизация 2 профессиональных образовательных организаций |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 305-Пр реорганизовано ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» и ГБПОУ СО «Аркадакский политехнический лицей» в форме присоединения второго учреждения к первому. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Создание автономной профессиональной образовательной организации |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 21 мая 2019 года № 100-Пр создано ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроени» путем изменения типа существующего государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский лицей электроники и машиностроения» |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.8. «Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, от общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42,5 |  | 42,5 По системе образования для достижения показателя Саратовским областным институтом работников образования и 4 многофункциональными центрами прикладных квалификаций за 2019 год подготовлено 10217 человек. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.11. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 |  | 73,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление контрольных цифр приема» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение конкурса на установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях |  |  | Приказ об утверждении контрольных цифр приема в государственные профессиональные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2019 год утвержден 29 марта 2019 года № 662. Приказ об утверждении контрольных цифр приема на 2020 год издан 29 ноября 2019 года № 2531. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Размещение не менее 20 материалов профориентационной направленности на сайте министерства образования |  |  | Всего в 2019 году по данной теме было опубликовано 27 печатных статей, 17 сюжетов и радио, 159 релизов в СМИ. |  | более 100% |  | В течение 2019 года в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс проводилась профориентационная работа, осуществлялось информационное сопровождение ГТРК Саратов, Газета Регион 64. Кроме того, информация размещалась на официальных сайтах министерства образования Саратовской области, Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Официальная группа Молодой Гвардии Саратовской области в сети Интернет. |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Повышение квалификации не менее 30 преподавателей среднего профессионального образования |  |  | В 2019 году проведено повышение квалификации 37 преподавателей среднего профессионального образования. |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Подготовка 20 экспертов демонстрационного экзамена |  |  | Переподготовку и повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия прошли 40 чел., из числа педагогических работников профессиональных образовательных организаций области |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей профессиональных образовательных организаций |  |  | 66 преподавателей приняло участие в конкурсах профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций |  | более 100% |  | 27 сентября 2019 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Лучший куратор (классный руководитель) профессиональной образовательной организации Саратовской области», в котором приняли участие 28 преподавателей из 28 профессиональных образовательных организаций области. Кроме того, 9 ноября 2019 года в ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» прошел финал областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО - 2019», в котором приняли участие 38 преподавателей. |
| Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.2. «Количество центров опережающей профессиональной подготовки» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Создание центра опережающей профессиональной подготовки запланировано на 2020 год. Плавающий показатель, который зависит от результатов конкурсного отбора. |
|  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.3. «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 13 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.4. «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 |  | 700 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.5. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 |  | 73,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.6. «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 26 | 113% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.7. «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96,0 |  | 100,0 | 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.9. «Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | В 2019 году в Союз Ворлдскиллс были направлены документы на аккредитацию по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 2 центров компетенций. Один центр был аккредитован и еще по 1 центру находятся на рассмотрении. |
|  |  | 2 |  | 1 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.3.1 «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 |  |  | В 2019 году современной материально-технической базой оснащены мастерские 12 профессиональных образовательных организаций для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.3.3 «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО» в 44 профессиональных образовательных организациях |  |  | В 44 профессиональных образовательных организациях осуществлялось сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.3.4 «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Создание 2 территориальных производственно-образовательных кластеров |  |  | На территории области функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластера. |  | более 100% |  | В целях формирования эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда на территории области функционируют ьерриториально – образовательные кластеры по направлениям: «Машиностроение»:- на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический техникум»; - на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса»; «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» на базе ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»; «Информационные системы и программирование» на базе ГАПОУ СО «ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»; «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» на базе ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум»; «Поварское и кондитерское дело» на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства»; «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»; «Строительство» на базе ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий». |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |  | В 2019 году прошли аккредитацию и получили сертификаты 13 центров проведения демонстрационного экзамена. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Подготовка специалистов по ТОП-50 не менее 50% организациями среднего профессионального образования |  |  | 73,6 % профессиональных образовательных организациях осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования. |  | более 100% |  |  |
| Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.4. «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 |  | 700 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.5. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 |  | 73,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.6. «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» (единиц) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 26 | 113% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.7. «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Организация не менее 10 профориентационных телепередач |  |  | Было органиовано 17 сюжетов профориентационных телепередач |  | более 100% |  | В течение 2019 года в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс проводилась профориентационная работа, осуществлялось информационное сопровождение ГТРК Саратов, Газета Регион 64. Всего в 2019 году по данной теме было опубликовано 17 сюжетов |
| контрольное событие 4.4.2 «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Получение не менее 3 тыс. детей рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |  |  | 7800 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональ-ными компетенциями. |  | более 100% |  | В 2019 году область во второй раз победила в конкурсном отборе регионов России для реализации проекта и вошла в число 36 регионов России, которые реализовали проект в 2019 году. Обучающиеся 6-11 классов из 200 общеобразовательных школ области приняли участие в основных блоках проекта «Билет в будущее: «Тестирование» (диагностико-развивающий, основанный на онлайн-технологиях), «Практические мероприятия» (практикоориентированный, - реализация которого проводится в формате «ознакомительный», «вовлеченный выбор», «продвинутый выбор») Первый этап «Билет в будущее» онлайн-диагностика, по итогам которой ученики получили дальнейшие профрекомендации. Практическая часть проекта - квест-игры на профориентационные события, мини-пробы try-a-skill, очные профессиональные пробы прошли на площадках 10 профессиональных образовательных учреждений региона, также были задействованы ЦМИТ «Архитектор» и Детский клуб «Роботрек». |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение не менее 10 региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства |  |  | В 2019 году было проведено10 региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение регионального этапа чемпионата WorldSkillsRussia |  |  | Проведен IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 26 компетенциям и Джуниорскиллс Россия по 12 компетенциям. В рамках чемпионата впервые проведен чемпионат «Навыки мудрых50+» по 3 компетенциям в котором участвовали преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, а также представители предприятий и организаций области. В чемпионате приняли участие 350 участников и 396 экспертов. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.12. «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» (человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 |  | 12,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.13. «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 106,3 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.14. «Удельный вес педагогических работников и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, прошедших переподготовку/повышение квалификации по современным образовательным технологиям, от общего контингента педагогического состава профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена (из расчета 1 раз в 3 года)» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,0 |  | 25,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.15. «Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73,0 |  | 73,1 (2267/3100*100) | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.5.1 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 50 выпускников |  |  | 99 выпускников прошли итоговую государственную аттестацию |  | более 100% |  | В 2019 году 99 человек приняло участие в итоговой государственной аттестации из 5 образовательных организаций по 3 компетенциям. |
| Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.11. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 |  | 73,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения |  |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 42 областных государственных образовательных учреждений. Выплачены стипендии 21447 студентам. Предоставлена компенсация части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.11. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 |  | 73,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.12 «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» (тыс.человек) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 |  | 12,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.18 «Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 106,3 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии в 42 учреждения для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | За 2019 год по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (22-144 часов) и профессиональной переподготовка (от 250 часов) обучено 8986 педагогических работников Саратовской области. В рамках учебных и методических семинаров обучено 12807 педагогических работников. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Финансовое обеспечение затрат на уплату налогов для 44 учреждений обеспечено в рамках государственного задания. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | 0 |  | 0% |  | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56,0 |  | 59,2 Из числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них: 59,2% - по полученной специальности, 19,6% - продолжили обучение в профессиональных организациях высшего образования области. | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.10. «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,0 |  | Фактическое значение показателя по итогам 2019 года составляет 24% (104,3% плана) (13 из 54 учреждений среднего профессионального образования области) | 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.16. «Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105,0 |  | 105,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.17. «Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Студенты, выбывшие по причине академической неуспеваемости отсутствуют. Положительная динамика. |
|  |  | 7,0 |  | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.9.1 «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Создание архитектурной доступности и приобретение специализированного оборудования в 1 учреждении |  |  | Субсидия перечислена. Проведена модернизация компьютерной техники (системные блоки и мониторы), закуплены учебные столы, стулья; оборудована лаборатория для обучения по профессии «Сварщик»; приобретена электронная библиотека. |  | 100% |  |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличевается за счет сокращения численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  |  | 45,4 |  | 64,2 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Организация выездных школ, принимающих родителей в 5 районах области |  |  | Проведены выездные школы приемных родителей в 7 районах области |  | более 100% |  | С 18 октября по 29 ноября 2019 года проведены выездные школы приемных родителей в 7 районах области для 546 замещающих родителей (20 учебных групп): Аркадакский район – 50 человек, 2 группы; Базарно-Карабулакскийрайон - 99 человек, 4 группы; Федоровский район – 47 человек, 2 группы; Саратовский район – 114 человек, 4 группы; Лысогорский район – 46 человек, 2 группы; Пугачевский район – 95 человек, 3 группы; Новоузенский район – 95 человек, 3 группы. |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Участие более 50 приемных семей в 4 областном Форуме приемных семей |  |  | Участие приняли 100 семей. |  | более 100% |  | 27 декабря 2019 года проведен 4 областной Форум приемных семей. В нем приняло участие 100 семей. Приказ министерства образования области от 17.12.2019 № 2651. |
| контрольное событие 5.1.3 «Подключение органов опеки и попечительства муниципальных районов области к автоматизированной информационной системе государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Приобретение и установка программного обеспечения АИСТ для муниципальных районов исполняющих переданные государственные полномочия по опеке и попечительству |  |  | В 2019 году в целях приобретения и установки программного обеспечения АИСТ для муниципальных районов исполняющих переданные государственные полномочия по опеке и попечительству были заключены государственные контракты |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.2. «Удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70,0 |  | 70,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.3. «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,0 |  | 83,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Укрепление материально-технической базы в 6 государственных организациях |  |  | В 2019 году проведены мероприятия в 6 государственных образовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность: 1. ГБУ СО «Центр ППМС г. Балаково» - ремонт фасада здания учреждения. 2. ГБУ СО «Центр ППМС г. Красноармейска» – ремонт кровли здания. 3. ГБУ СО «Центр ППМС п. Модин Озинского района» - закупка и установка насосов в котельную. 4. ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района им. В.М. Пашина» - огнезащитная обработка деревянных конструкций и установку светильников над школьными досками. 5. ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная школа с. Белогорное Вольского района» - проведены работы по ремонту кровли здания учреждения, замене напольного покрытия и оконных блоков в жилых комнатах воспитанников. 6. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак» - приобретение межкомнатных дверей (52 шт.) |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Запланировано проведение 12 выездных мероприятий с охватом 300 выпускников |  |  | Проведено 22 выездных семинаров с охватом 300 обучающихся учреждений профессионального образования. |  | Более 100 % охват 100% |  |  |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение курсовой подготовки на основании договоров с учреждениями профессионального образования выпускников по мере поступления заявок |  |  | Заключены договора на сумму 31000 руб. на обучение 1 ребенка. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение участия не менее 250 воспитанников |  |  | В окружном фестивале проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». приняли участие 306 человек |  | 120% |  |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.4. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при выпуске в профессиональных образовательных организациях - 1720 чел. - дети-сироты и опекаемые. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 245 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.3. «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,0 |  | 83,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 90 детей). |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение финансирования |  |  | В 2019 году в рамках выполнения государственного задания перечислены субсидии на уплату налогов. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличевается за счет сокращениячисленности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  |  | 45,4 |  | 64,2 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение финансирования |  |  | 0 |  | 0% |  | В 2019 году мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не проводилось. |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Выплата субвенции |  |  | В 2019 году перечислена субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников (42 муниципальных образования). |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Оплата за содержание 60 жилых помещений и ремонт 9 жилых помещений |  |  | За 2019 год перечислена субвенция на оплату за содержание – 79 пустующих жилых помещений и проведение ремонта 11 жилых помещений. |  | более 100% |  |  |
| Мероприятие 5.6 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.5. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.5. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.6. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.7. «Доля приемных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общей численности приемных семей в области (из обратившихся)» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.8. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.9. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,8 |  | 92,6 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличевается за счет сокращения численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  |  | 45,4 |  | 64,2 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Данные получены по результатам мониторинга в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». |
|  |  | 61,0 |  | 73,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54,5 |  | 55,2 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63,0 |  | 64,2 | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42,0 |  | 40,8 | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,0 |  | 51 | 113% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области |  |  | В 2019 году организована и проведена деловая встреча по вопросам реализации Проекта с участием 40 человек. Организован и проведен круглый стол на тему «О ходе реализации Подпрограммы 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» (28.11.2019г.), охвачено 15 человек. Сотрудниками ГАУ ДПО «СОИРО» разработаны модули программ КПК по финансовой грамотности для учителей начальных классов, обществознания, географии, математики, русского языка и литературы, руководителей и воспитателуй ДОУ, музыкальных руководителей ДОУ, которые будут реализованы в 2020 году. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Осуществление продуктивной взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области |  |  | Осуществлена продуктивная взаимосвязь с Министерством финансов РФ, Проектной группой. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0% |  | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета в 2019 году не осуществлялось. |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Содействие в проведении на территории области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы за счет средств федерального бюджета |  |  | Оказано содействие в проведении на территории области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы за счет средств федерального бюджета. |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Данные получены по результатам мониторинга в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». |
|  |  | 61,0 |  | 73,6 | 121% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54,5 |  | 55,2 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63,0 |  | 64,2 | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42,0 |  | 40,8 | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,0 |  | 51 | 113% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.6. «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90,0 |  | 90,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.2.1 «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Отбор и формирование группы студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности |  |  | Осуществлен отбор и сформирована группа студентов для участия в тьюторском движении. Организовано и проведено 8 образовательно-просветительских мероприятий по вопросам финансовой грамотности. Охват – 187 чел. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Обеспечение деятельности 20 информационно-консультационных центров финансовой грамотности |  |  | Осуществлена организация деятельности Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) в рамках реализации Подпрограммы 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» в 2019 году: сформирован и реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Саратовской области, организовано участие в VI Всероссийской неделе сбережений в период с 31 октября по 14 ноября 2019г., осуществлено взаимодействие с информационно-консультационными центрами финансовой грамотности по вопросам организации на их базе мероприятий по финансовой грамотности населения и передачи информационно-консультационным центрам информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, для последующего их распространения среди посетителей центров. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Предоставление кандидатур для создания кадрового потенциала в области финансовой грамотности за счет средств федерального бюджета |  |  | Разработан модуль дополнительной профессиональной программы (8 ч). «Обновление содержания обществоведческого образования. Реализация финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности». |  | 100% |  |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Данные получены по результатам мониторинга в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». |
|  |  | 61,0 |  | 73,6 | 121% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54,5 |  | 55,2 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63,0 |  | 64,2 | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42,0 |  | 40,8 | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,0 |  | 51 | 113% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.6. «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90,0 |  | 90,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Разработка информационно-аналитических материалов по повышению финансовой грамотности населения |  |  | Подготовлено и выпущено 5 информационно-аналитических материалов (брошюр) для населения по вопросам финансовой грамотности: «Специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей»; «Налогообложение имущества физических лиц»; «Банковские карты рассрочки: достоинства и недостатки»; «Транспортный налог»; «Риски финансового мошенничества» Всего 1000 экземпляров. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Поддержка тематического раздела Интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности |  |  | Проведена работа по поддержке тематического раздела Интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности (http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php) с целью стимулирования интереса у населения к основам финансовой грамотности и формирования адаптированной и унифицированной формы подачи информационных материалов. Интернет-ресурс, функционирует на сайте ССЭИ им. Г.В.Плеханова. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика и видеоролика |  |  | Подготовлены и выпущены 2 аудио-ролика и 2 видеоролика по финансовой грамотности |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Разработка информационных материалов (3 вида) |  |  | Разработано и издано 3 информационно-аналитических материала (листовок) по финансовой грамотности населения: - «Нововведения по имущественным налогам»; - «Мобильные приложения ФНС России: в помощь налогоплательщикам»; - «Создай свой бизнес». |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Разработка методических рекомендаций |  |  | В рамках содействия включению в образовательный процесс образовательных организаций материалов по финансовой грамотности было организовано и проведено 8 мероприятий. Охвачено 133 человека |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение круглого стола |  |  | Организован и проведен круглый стол на тему «Реализация образовательно-просветительских мероприятий в рамках Подпрограммы 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» в 2019 году» (01.11.2019г.), охвачено 20 человек. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 25 мероприятий |  |  | Для обучающихся в образовательных организациях высшего образования было организовано и проведено 25 мероприятий по вопросам финансовой грамотности. Охвачено 1977 человек. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 10 мероприятий |  |  | Организовано 40 образовательно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности среди школьников и студентов. Охвачено 831 человек. |  | более 100% |  | Проведены: конкурсы научно-исследовательских работ, научно-практическая конференция, финансовый квест, финансовая игра, турнир по настольной игре, заседание проектной лаборатории, интерактивное занятие, интерактивная игра, деловая игра, семинары, мастер-классы, финансовые игры, турниры финансовой грамотности. |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 5 выездных встреч |  |  | Организовано 6 выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях (Балашовский, Лысогорский -2, Марксовский, Пугачевский, Вольский). Охвачено 308 человек. |  | 120% |  |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 5 занятий |  |  | Организовано и проведено 5 образовательно-просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан в центрах занятости населения. Охвачено 80 человек. |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 5 занятий |  |  | Проведено 7 занятия в клубе «Юный банкир» для школьников. Охвачено 110 человек. |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 3 мероприятий с охватом 300 человек |  |  | Организовано и проведено 11 занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области. Охвачено 341 человек. |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 3 мероприятий с охватом 300 человек |  |  | Организовано и проведено 18 мероприятий в рамках праздника «День финансиста». Охвачено 388 человек. |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Распространение 1 тысячи экземпляров печатной продукции |  |  | Проведена работа по распространению информационных материалов по финансовой грамотности среди участников мероприятий по финансовой грамотности, среди школьников и педагогов в 6-ти общеобразовательных организациях, среди пенсионеров - слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения» в количестве 1000 экземпляров |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса |  |  | Разработаны и реализуются программы дистанционного обучения: «Экономика и банки», «Деньги и их роль в экономике», «Налоги и налогообложение», размещенные в рамках тематического раздела Интернет-ресурса (http://do.seun.ru/fingram/course/view.php?id=8). |  | 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Опубликование 5 статей |  |  | Подготовлены и опубликованы материалы (публикации) по вопросам финансовой грамотности: 7 информационно-просветительских статей, 10 новостных статей, 14 научных статей. |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 5 занятий в «Университете старшего поколения» |  |  | Проведено 20 занятий. Всего мероприятиями охвачено: 602 человека. |  | более 100 % |  |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 2 мероприятий |  |  | В целях обмена и распространения опыта реализации подпрограммы состоялось 6 мероприятий |  | более 100% |  |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 10 мероприятий |  |  | Организовано 12 мероприятий по финансовой грамотности среди взрослого населения |  | 120% |  |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Данные получены по результатам мониторинга в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». |
|  |  | 61,0 |  | 73,6 | 121% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54,5 |  | 55,2 | 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42,0 |  | 40,8 | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,0 |  | 51 | 113% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  | х | х |  |  | Проведение 2 круглых столов |  |  | Организовано и проведено 2 круглых стола по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг: «Актуальные вопросы безопасного сбережения и защиты прав вкладчиков» (12.12.2019г.), охвачено 23 человека; - «Защита прав потребителей финансовых услуг в условиях цифровизации» (24.12.2019г.), охвачено 22 человека |  | 100% |  |  |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,2 |  | 97 | 106% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7.5. «Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом» (процентов) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 20 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х | х |  |  | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 139 образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области |  |  | В 2019 году в 175 образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области выполнены работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов. |  | более 100% |  |  |