Приложение № 2

**Сведения**

**о выполнении проектов, мероприятий проектов,**

**мероприятий и контрольных событий подпрограмм**

**государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результов)** | | | | | | | **Примечание**  **(причины недостижения ожидаемых результатов)** |
| **плановое**  **значение** | **фактическое значение** | | | | | **степень**  **выполнения, процентов** [**<\*\*>**](#Par204) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | **5** | **6** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | министерство образования области | х | | х | | | | х |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Создание 1400 новых мест в дошкольных образовательных организациях | | Всего в 2021 году запалнировано строительство 9 дошкольных образоватлеьных организаций. В течение первого квартала объявлены аукционы по 4 объектам. | | | |  |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственнх и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального роекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Создание не менее 15 мест | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года (планируется создание 15 дополнительных мест в частном дошкольном образовательном учреждении области - определение учреждения по итогам конкурса) | | | |  |  |
| Региональный проект 1.2 «Поддержка семей, имеющих детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») | министерство образования области | х | | х | | | | х |  |
| 1.2.1. «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» | министерство образования области | Не менее 146 тыс. гражданам, желающих принять на воспитание детей | | Оказано 36 478 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. В том числе с привлечением НКО - Фонда поддержки семьи «Родительская лига» | | | | 25 |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.1.3  «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 42 муниципальных образованиях | | | | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 42 муниципальных образованиях | | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организация участия | | | | В марте проведен круглый стол «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование» в формате видео-конференц-связи (с участием Чинаевой И.А., заместителя министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Организация проведения и участия в конкурсе | | | | Организация участия призёра регионального этапа Всероссийского конкурса. Оказаны услуги по организации пребывания участника в г. Пермь для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» | | 1 |  |
| Мероприятие 1.3  «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство  образования области | Организационно-методческое сопровождение | | | | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. В настоящее время функционируют 19 региональных инновационных площадок. По состоянию на 1 апреля идет подготовка информационного письма о процедуре и сроках подачи заявок от дошкольных образовательных организаций на открытие проектно-исследовательских лабораторий | |  |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) | | | | По состоянию на 1 апреля 2021 года по запросу МОУ ЦРР № 44 Заводского района г. Саратова 25-26 февраля 2021 года проведена оценка качества дошкольного образования по международной шкале ECERS 3 | |  |  |
| Мероприятие 1.4  «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение | | | | Перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | За 1 квартал 2021 года еречислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области  (42 муниципальных образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субвенция за 1 квартал 2021 года на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (42 муниципальных образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | За 1 квартал 2021 года перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  (42 муниципальных образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Выплата компенсации | | | | За 1 квартал 2021 года в соответствии с постановлением Правительства области  от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому - 315 чел. | | 1 |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований  (42 муниципальных образования) за 1 квартал 2021 года в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 1.7 «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ в 131 дошкольных образовательных организациях | | | | На основании постановления Правительства Саратовской области от 30.03.2021 № 205-П «О распределении на 2021 год, методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских округов области на благоустройство территорий общеобразовательных организаций» заключаются соглашения с муниципальными районами. | |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 2.1  «Успех каждого ребенка»  (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | х | | | | х | | х |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Привлечение 59 тыс. обучающихся | | | | По состоянию на 1 апреля 2021 г. 9887 обучающихся из образовательных организаций области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | | более 100 |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана для не менее 5 тыс. детей | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Ремонт 14 спортивных залов | | | | По состоянию на 1 апреля 2021 года заключены Контракты в 7 муниципальных районах (Александрово-Гайский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Петровский, Самойловский, Турковский); на стадии подписания в Аркадакском муниципальном районе; -6 МР объявлены: Балаково, Духовницкий, Красноармейск,Краснопартизанский,Озинки,Саратовский, из них в Красноармейском и Озинском МР идет работа комисии на определение победителя. На оставшиеся средства будет закуплен инвентарь для спортзалов. | |  |  |
| 2.1.6 «Обеспечение функционирования детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) | | | | Обеспечено функционирование ДТ «Кванториум» (заработная плата, коммуналка и прочие расходы) | |  |  |
| 2.1.7 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Не менее 46% детей | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| Региональный проект 2.2  «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 175 организациях, в не менее чем 42 муниципальных образованиях | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | Обновление материально-технической базы в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 Энгельса» | | | | По состоянию на 1 апреля 2021 года ведется работа по обновлению материально-технической базы в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса») на общую сумму 14 711,53 тыс. руб.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова» - объявлены аукционы: «Поставка вышивальной машины» на сумму 522, 9 тыс. руб., «Поставка резака для бумаги» на сумму 95,0 тыс. руб., «Поставка парогенератора с утюгом» на сумму 23,5 тыс. руб.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса» объявлен аукцион: «Поставка ноутбуков» на сумму 374,5 тыс. руб.  В ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок» учреждениями направлено на рассмотрение 7 заявок на сумму 2 261,4 тыс. руб.  Сроки проведения конкурсных мероприятий запланированы на апрель-май 2021 года. | |  |  |
| 2.2.6. «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») в 68 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | С 01.09.2021 г. в сельских школах 37 муниципальных районов области начнут действовать 68 Центра естественно-научной и технологической направленностей. На 1 апреля 2021 года: определен комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров;  Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров. 2. Показатели деятельности центров. 3. Типовое Положение о деятельности Центров на территории области. 4. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на базе которых планируется создание в 2021 году Центров. Сформирован и согласован инфраструктурный лист. Проводится подготовка к объявлению закупки товаров, работ, услуг для создания Центров. Формируются проекты зонирования Ценров. | |  |  |
| 2.2.7. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. | | | | За 1 квартал 2021 года произведена оплата труда сотрудникам центров, соревнования детей и расходные материалы. | |  |  |
| 2.2.8. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| 2.2.19. «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления правовой и кадровой работы,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе ГАУ ДПО «СОИРО» | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| 2.2.20. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий | | | | Реализация мероприятия заплпнирована на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| 2.2.21. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Строительство пристройки с бассейном: - МОУ «СОШ № 84»; - МОУ «СОШ № 5». Завершение строительства объекта "Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области" | | | | 1. Строительство пристройки МОУ«СОШ № 5»: заключен контракт 15.03.2021г. с ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на техприсоединение . Оплачен аванс по контракту. Начаты подготовительные работы по подготовке территории (ограждение, вырубка деревьев). Процент готовности от общего объема - 1 %  2. Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84»: заключен контракт 31.03.2021г. с ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на техприсоединение, СМР.  Процент готовности от общего объема - 0,5%.  3. Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области»: осуществляется приведение в соответвтсие ТЗ на: строительство гаража на 2 машины, закупку оборудования и ученической мебели для школы. Осуществляется сбор коммерческих предложений и составление технического задания. | |  |  |
| Региональный проект 2.3  «Учитель будущего» (в целях выполнения задач федерального проекта «Учитель будущего») | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| 2.3.3. «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного  и профессионального образования» | министерство образования области | Предоставление заявки в Министерство просвещения на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центров оучения | | | | Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету области на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Заключено соглашение №20-2021-30586 о предоставлении субсидии из бюджета Саратовской области областному государственному учреждению в соответствии с абзацем сторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 1 |  |
| 2.3.5. «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» | инистерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе ГАУ ДПО "СОИРО" | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования | | | | Осущесвтлена консультативная работа с подсистемами ИСПДн «Контингент-регион», решение вопросов, возникших в процессе эксплуатации АИС. Совместно с министерство цифрового развития и связи Саратовской области планируется реализация проекта по модернизации и сопровождению автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» с целью приведения в соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.  № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» | |  |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.2.1  «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.2.2  «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | | | | Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.2.3  «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | Приобретение программно-технических средств | | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.3  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника | | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.3.2  «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса | | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.3.3  «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.3.4  «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения  нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.3.5  «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение экспертной оценки | | | | В 1 квартале 2021 года 1080 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 667 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 413 педагогическим работникам. | |  |  |
| контрольное событие 2.3.7  «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство | | | | Произведены выплаты  12795 классным руководителям. | | 1 |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.4.1  «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Подведение итогов «Лучший учениический класс в 2019/  2020 учебном году» | | | | Подведение итогов конкурса запланировано во 2 квартале 2021 года. В настоящее время проходит размещение участниками конкурса необходимых материалов в Информационной системе. | |  |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды  (4 человека) на Всероссийском уровне | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года. | |  |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | Охват  10 000 человек | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов | | | | Реализация мероприятия запалнирована на 2 полугодие 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.5.1  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Охват 22 000 детей | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.2  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Охват 10 000 детей | | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года. | |  | . |
| контрольное событие 2.5.3  «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство  образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.4  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | КЦП в ВУЗ по подготовке пед.кадров на обучение за счет бюджета: 787 человек на очное отделение, 507-заочное | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки в 39 учреждениях | | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек | | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий | | | | Дистанционные курсы на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации прошли в I квартале 2021 года 15 педагогов | | 1 |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.6.1  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.6.2  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.6.3  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответсвия 16 учреждений | | | | В 2021 году запланированы мероприятия в 16 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (ремонт кровли, фасада, охранно-пожарной сигнализации, электрической проводки, учебных кабинетов, работы по усилению фундамента и пр.)  Администрациями организаций ведется работа по подготовке конкурсной документации Проведение конкурсных мероприятий запланировано на II квартал 2021 года. | |  |  |
| контрольное событие 2.6.6  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Приобретение учебных пособий | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.7.1  «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения  3 победителям конкурса «Учитель года» | | | | Реализация мероприятия заплвнирована на 2 полугодие 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.8  «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | За 1 квартал 2021 года перечислены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания.  Услуги за 1 квартал 2021 года оказаны в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | За 1 квартал 2021 года перечислены субсидии ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | Субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО».  Услуги за 1 квартал 2021 года оказаны в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 35 учреждениям. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.6  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования | | | | Обесечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» за 1 квартал 2021 года | | 1 |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим началное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | | Обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь обучающимся государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области | | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование | | 1 |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ | | | | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций | | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года | |  |  |
| Мероприятие 2.11  «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий | | | | Перечислена субвенция за 1 квартал 2021 года на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) | | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания | | | | За 1 квартал перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) | | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | | Перечислена субсидия за 1 квартал 2021 года на предоставление горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование | | 1 |  |
| Мероприятие 2.14  «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО | | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.15  «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство  образования области | Обучение 52 учащихся 8-10 классо по образовательной программе «Яндекс.Лицей» | | | | По состоянию на 1 апреля 44 учащихся 8-10 классов проходят обучение по образовательным программам «Яндекс.Лицей» | | 84 |  |
| Мероприятие 2.17  «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.17.1  «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. | | | | Планируется выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Основная общеобразовательная православная школа №2 им. Благоверного князя Д.Донского», расположенного по адресу: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул.Коммунистическая, д.41. Объявление конкурсных процедур планируется на 2 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.17.6 «Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Оснащение обуродованием школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова. | | | |  | |  |  |
| контрольное событие 2.17.7 «Благоустройство школьных территорий» | министерство образования области | Благоустройство школьных территорий в 40 муниципальных районах области. | | | | На основании постановления Правительства Саратовской области от 30.03.2021 № 205-П «О распределении на 2021 год, методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских округов области на благоустройство территорий общеобразовательных организаций» заключаются соглашения с муниципальными районами. | |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1  «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.1.1  «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области | Организация поездки 72 детей на Кремлевскую елку | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 3.2  «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство  образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.2.1  «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам | | | В региональном этапе ВсОШ 2020/2021 года приняли участие 1404 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 учебным предметам | | | 1 |  |
| Мероприятие 3.3  «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.3.1  «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 250  обучающихся | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | Приобретение Почетных знаков | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 3.3.3  «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Участие 6 команд по 10 человек | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 3.3.4  «Реализация стратегической инициативы («Кадры будущего для регионов»)» | министерство образования области | Проведение трехдневной «Губернаторской школы» для 250 обучающихся | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года | | |  |  |
| Мероприятие 3.4  «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.4.1  «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | Участие 17 победителей и призеров региональных олимпиад | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | | |  |  |
| Мероприятие 3.5  «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.5.1  «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Организация фестиваля | | | Мероприятие проведено 20 марта. Приняло участие 158 человек из 17 муниципалитетов области, Казахстана, Франции. Определено 69 победителей и призеров. Мероприятие проходило в заочном формате (приобретение наград для победителей запланировано на 2 квартал 2021 года) | | | 1 |  |
| Мероприятие 3.6  «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.6.1  «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия в сумме 3,0 тыс. руб. за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников | | | Произведены выплаты на сумму 51,6 тыс.руб. педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 году | | |  |  |
| Мероприятие 3.7  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.7.1  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Выплаты компенсации | | | Произведены выплаты компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников ха 2020 год в размере 8,1 тыс.руб. | | |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 4.1  «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| 4.1.1. «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года | | |  |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государнственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | | Финансовое обеспечение расходов на заработную плату сотрудников центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | | 1 |  |
| 4.1.6. «Оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций» | министерство образования области | Создание мастерских, оснащенных современным оборудованием в 15 профессиональных образовательных организациях | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года (планируется оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций в 15 профессиональных учреждениях). | | |  |  |
| 4.1.8.. «Разработка методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» | министерство образования области | Разработка методологии наставничества в региональном центре наставничества на базе ГАПОУ СО "ЭПЭК" | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года | | |  |  |
| 4.1.11. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Вовлечение 20% обучающихся СПО | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года | | |  |  |
| 4.1.12. «Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения сертифицированых в качестве экспертов Ворлдскиллс) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Повышение квалификации не менее 45 преподавателей | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года | | |  |  |
| 4.1.13.«Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | Проведение чемпионата | | | Реализация мероприятия запаланирована на 2 полугодие 2021 года | | |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.1.1  «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 40 учреждениях | | | Профессиональныыми образовательными организациями ведется работа по подготовке конкурсной документации, размещению планов-графиков, организовано участие в конкурсных мероприятиях. | | |  |  |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация 1 учреждения | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года | | |  |  |
| Мероприятие 4.2  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство  образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.2.1  «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения  конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление КЦП | | | Контрольные цифры приема на 2022 год ,будут утверждены в конце года Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий  и специальностей.  Контрольные цифры приема на 2021 год подведомственным профессиональным образовательным организациям, утверждены приказом министерства образования области  от 1 декабря 2020 года № 1734. | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2  «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение не менее 20 материалов | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года | | |  |  |
| контрольное событие 4.2.3  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | Не менее 30 преподавателей | | | В рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО» (с использованием ДОТ) было обучено 35 педагогических работников среднего профессионального образования. Курсы состоялись в период с 18 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года на базе ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». | | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.2.4  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Подготовка 20 экспертов демонстрационного экзамена | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года | | |  |  |
| контрольное событие 4.2.5  «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года | | |  |  |
| Мероприятие 4.3  «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.3.1  «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.3.3  «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | Поддержка и сопровождение АИС в 41 учреждении | | | На постоянной основе осуществляется поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО» в 41 профессиональной образовательной организации | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров | | | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА.» | | | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5  «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.3.6  «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | Подготовка специалистов с не менее 73% организациями | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.4  «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.4.1  «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Не менее 10 профориентационных телепередач | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.4.2  «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | Получение не менее 5 тыс. детей рекомендации по построению индивидуального плана | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.4.3  «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Не менее 10 региональных этапов Всероссийских олимпиад | | | В 1 квартале 2021года проведена областная олимпиада по охране труда на базе ГАПОУ СО «СТЭиМ | | |  |  |
| контрольное событие 4.4.4  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | Проведение регионального этапа чемпионата | | | С 9 по 13 марта 2021 года в области проведен VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на  16 площадках по 39 компетенциям.  Участие в чемпионате принялишкольники и студенты среднего звена – 436 человек. Оценивали работу участников 472 эксперта по стандартам WorldSkills Russia. Победители соревнований будут участвовать в отборочных этапах Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). | | | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.5.1  «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | Проведение для 100 выпускников | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.6  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.6.1  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены  постановлением [Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П»](garantF1://9588059.0) | министерство образования области | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка | | | Перечислены субсидии за 1 квартал 2021 года на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 41 областных государственных образовательных учреждений. | | | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.8.1  «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии в 41 учреждение для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2  «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | За 1 квартал перечислены субвенции на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные расходы, налоги и сборы | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | За 1 квартал 2021 годаобеспечено финансование затрат на уплату налогов для 41 учреждения | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.9.1  «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» | министерство образования области | Создание архитектурной доступности и приобретение оборудования в 1 учреждении | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года | | |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.1.1  «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ в 5 районах области | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года. | |  | |  |
| контрольное событие 5.1.2  «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | Участие более 50 приемных семей в 5 областном Форуме приемных семей | | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2021 года. | |  | |  |
| Мероприятие 5.2  «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.2.1  «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | Укрепление МТБ в 5 государственных организациях | | | В 2021 году мероприятия запланированы в 5 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (ремонт кровли, медицинского кабинета, замена автоматической пожарной сигнализации, приобретение и замена котла водогрейного и пр.). Администрациями организаций ведется работа по подготовке конкурсной документации. Проведение конкурсных мероприятий запланировано на II квартал 2021 года. | |  | |  |
| контрольное событие 5.2.2  «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  | |  |
| контрольное событие 5.2.3  «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Проведение курсовой подготовки | | | Заключен договор от 01.02.2021 на сумму 16000 рублей. | |  | |  |
| контрольное событие 5.2.4  «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | Участие не менее 250 воспитанников | | | Реализация мероприятия с участием 250 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в окружном фестивале воспитанников детских домов «Вернуть детство» запланирована на 3 квартал | |  | |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 1660 чел. | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии 273 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | Перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 80 детей). | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | За 1 квартал 2021 года в рамках выполнения государственного задания перечислены субсидии на уплату налогов. | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.5  «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  | |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | Выплата  субвенции | | | Перечислена субвенция (42 муниципальных образования) | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | Оплата за содержание 73 жилых помещений и ремонт  16 жилых помещений | | | В 1 квартале 2021 года перечислена субвенция  за содержание 12 жилых помещений | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.6  «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия | | | Распределение денежных средств носит заявительный характер. За 1 квартал 2021 года ыплачено 145 единовременных пособий | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия | | | За 1 квартал 2021 года выплачено 15 единовременных пособия при усыновлении (удочерении) детей | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | За первый квартал произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1120 ребенка | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | Выплачены вознаграждения 470 приемным родителям | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.10  «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) | | | Произведены выплаты семьям опекунов на содержание 4179 подопечных детей | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.11  «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет | | | Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве  16 человек | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.12  «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Обеспечение участия не менее 30 специалистов по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания на курсах повышения квалификации | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  | |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1  «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | Координация и контроль | | | Координация и уонтроль за реализацией регионально Проекта осуществляется в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Организована и проведена встреча по теме «О ходе реализации Подпрограммы 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» | | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области | | | Осуществляется взаимосвязь Проектной группы с Министерством финансов РФ по вопросам поддержки реализации подпрограммы | | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета | | | Оценка эффективности реализации подпрограммы запланирована на конец года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | Содействие в проведении | | | Ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных мероприятий на оказание услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения области. Проведение конкурсных мероприятий запланировано на II квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.2  «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.2.1  «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | Отбор и формирование группы студентов для участия | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | Обеспечение деятельности РЦФГ | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | Предоставление кандидатур для создания кадрового потенциала | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | Подготовка тьюторов и консультантов | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | Разработка информационно-аналитических материалов | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Поддержка тематического раздела Интернет-ресурса | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика и видеоролика | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Разработка информационных материалов  (3 вида) | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | Разработка методических рекомендаций | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | Проведение круглого стола | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | Проведение 25 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Проведение 10 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | Проведение 3 выездных встреч | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | Проведение 3 занятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | Проведение 5 занятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | Проведение 3 мероприятий с охватом не менее 100 человек | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | Проведение 3 мероприятий с охватом не менее 100 человек | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | Распространение 1 тысячи экземпляров | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | Опубликование 5 статей | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | Проведение 5 занятий в «Университете старшего поколения» | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | Проведение 2 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | Проведение 10 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Проведение 2 круглых столов | | | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2021 года. | | |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | | | х | | | х |  |
| 7.1.3. «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 133 общеобразовательных и 21 профессиональных образовательных организациях | | | Инфраструктурные листы согласованы и направлены приказом министерства образования от 20.02.21 № 194 в муниципальные районы. Заключены договоры на сумму 40,77 т.р.,на подписании 72,0 т.р., объявлены конкурсы на 16 681,38 т.р., в Агентство направлены заявки на 86 164,4 т.р. | | |  |  |
| 7.1.4. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| 7.1.5 «Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию | Обеспечение интернет-соединением | | | Обеспечение доступа в интернет образовательных организаций в рамках контракта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» | | | 1 |  |
| 7.1.6. «Повышение квалификации работников привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Проведение курсов повышения квалификации | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| 7.1.8. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | За 1 квартал 2021 года обеспечено финансирование на оплату труда сотрудникам центров, командировочные и соревнования детей и расходные материалы. | | |  |  |
| 7.1.9. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2021 года | | |  |  |
| 7.1.10. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение доступа к онлайн-курсам | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| 7.1.11. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |

--------------------------------

<\*\*> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».