Приложение № 13

Сведения

о выполнении проектов, мероприятий проектов,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»

за I квартал 2020 года

| Наименование государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых пограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результов) |  |  |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плано-вое значе-ние | факти-ческое значе-ние |  |  |  |  | степень выпол-нения, процен-тов |  |  | плано-вое значе-ние |  | факти-ческое значе-ние |  | степень выполне-ния, процентов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 «Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  |  |  |  |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детейв возрасте до трех лет» | министерство образования области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.1. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход» (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |
|  |  | 14053 | 8686 |  | 61,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  | х |  |  |  |  |  | Создание 860 новых мест |  |  |  |  | Всего в 2020 году запалнировано строительство 7 дошкольных образоватлеьных организаций. В течение первого квартала объявлены аукционы по 2 объектам. |
| Региональный проект 1.2 «Поддержка семей, имеющих детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») | министерство образования области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.2 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» (тыс.единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |
|  |  | 92,7 | 23,2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.3 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |
|  |  | 81 | 20,2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  |  |  | Не менее 92,7 % | 26% |  | 28 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Целевой показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.4. «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 0,74 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.1.1 «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем строительства (приобретения)» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  |  | х | Создание 260 новых мест |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 1.1.2 «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем иных вариативных форм (перепрофилирование)» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  |  | х | Создание 460 новых мест |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  |  | х | 42 учрежде-ния |  |  |  | 42 | 100 |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 42 муниципальных образованиях |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.7. «Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Организа-ция участия |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Организа-ция проведе-ния и участия в конкурсе |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.8 «Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчи-тывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных опытно-экспериментальных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Организа-ционно-методиче-ское сопрово-ждение |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Внешний аудит учрежде-ний |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показате-ль рассчи-тывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.9. «Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 100 | Показате-ль рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспече-ние финанси-рования |  |  |  |  |  |  | Компенсация за 1 квартала 2020 года предоствалена в полном объеме. |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспече-ние финанси-рования |  |  |  |  |  |  | Субвенция за 1 квартала 2020 года предоствалена в полном объеме. |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспече-ние финанси-рования |  |  |  |  |  |  | Субвенция за 1 квартала 2020 года предоствалена в полном объеме. |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспече-ние финанси-рования |  |  |  |  |  |  | Субвенция за 1 квартала 2020 года предоствалена в полном объеме. |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области, | х | х |  |  |  |  | х |  | Выплата компенса-ции |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.4. «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 0,74 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.9. «Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.12. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспечение финансирования |  |  |  |  |  |  | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (42 муниципальных образования) в полном объеме. |
| контрольное событие 1.5.2 «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспече-ние финанси-рования |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2020 года предоставлена субсидия 1 частному дошкольному образовательному учреждению. |
| контрольное событие 1.5.3. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Обеспече-ние финанси-рования |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2020 года 2 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, опеспечено финансирование на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. |
| Мероприятие 1.6 «Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области | Целевой показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 99,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.10. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста желающих посещать дошкольные образовательные организации» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1.11. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |
|  |  | 18,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 1.6.1 «Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы) | министерство образования области | х | х |  |  |  |  | х |  | Создание условий в 1 учреждении |  |  |  |  |  |  | В 2020 году планируется создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» г. Саратова. В 1 квартале 2020 года объявлены конкурсные процедуры. Заключение контракта планируется в мае 2020 года. |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом» (тыс.человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 30 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» (тыс.человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 0,039 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.4. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом» (тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 6,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.11. «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортзалы» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 15 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Привлечение 26 тыс. обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие не менее 6500 обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Ремонт 15 спортивных залов |  |  |  |  |  |  | В течение 1 квартала 2020 года двумя муниципальными образовательными организациями заключены контракты. |
| 2.1.5 «Создание детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | х | х |  | х |  |  |  |  | Функционирование стационарного «Кванториума» на базе СГТУ |  |  |  |  |  |  | Технопарк функционирует на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. как структурное подразделение Саратовского областного института развития образования. Детский технопарк «Кванториум» — это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4К-компетенциям (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление) и решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса. Технопарк оснащен современным и высокотехнологичным учебным оборудованием, позволяющим вести деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей, с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики региона на бюджетной основе. Работу технопарка «Кванториум» курируют отобранные наставники (педагогов дополнительного образования). Определено шесть ключевых образовательных квантумов: «IT-квантум», «Промробоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум», «Энерджиквантум» и «Хайтек». Обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет смогут с легкостью реализовывать свои идеи, воплощать в реальность свои проекты и разработки, а также, учувствовать в мероприятиях Всероссийского и Всемирного уровня. |
| 2.1.6 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | не менее 46% |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.1.11 «Создание мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.1.12. «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (Формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Функционирование РМЦ |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.5. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 129 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.6. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» (тыс.человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 36 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.7. «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях области, нарастающим итогом к 2018 году, из них:» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4150 |  | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом к 2018 году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2225 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.8. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Не менее чем в 160 организациях, в не менее чем 42 муници-пальных образованиях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.2.2. «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | В настоящее время ведется работа по обновлению материально-технической базы в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса»). В ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок» учреждениями направлено 18 заявок на сумму 9,2 млн. руб. (закупка оборудования). Сроки проведения конкурсных мероприятий запланированы на апрель-май 2020 года. - Администрацией ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса» объявлены электронные аукционы на поставку товара «Глиномялка с вакуумированием» на сумму 131,950 тыс. руб. и поставку товара «Инструменты режущие ручные» на сумму 113,442 тыс. руб. Заключены договоры с ООО «ПрофиМаркет» от 23.03.2020 № 29 и от 23.03.2020 № 30 на поставку товара «Комплект интерактивный» и «Интерактивная доска с мобильной стойкой» на общую сумму 601,0 тыс. руб. Срок поставки товара – 13.04.2020. - Администрацией ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» объявлены электронные аукционы «Поставка принтеров и МФУ» на сумму 306,664 тыс. руб., «Поставка мебели» на сумму 637,152 тыс. руб., «Поставка демонстрационного и раздаточного материала для оснащения кабинета биологии» на сумму 272,187 тыс. руб., «Поставка товара для детей с ОВЗ» на сумму 710,876 тыс. руб. |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Откры-тие «Точки роста» в 42 усреж-дениях, закупка оборудо-вания |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.2.4. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Ремонт в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.2.6.«Модернизация инфраструктуры общего образования Саратовской области» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Завершение строите-льства 2 школ |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.2.15. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Реконструкция корпуса ина МОУ « СОШ п.Дубки» на 300 мест 80033,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Региональный проект 2.3 «Учитель будущего» (в целях выполнения задач федерального проекта «Учитель будущего») | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.9. «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. «Внедрение в Саратовской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Реализация мероприятия планируется на 2020 год |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.3.2. «Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Реализация мероприятия планируется на 2020 год |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 2.3.3. «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Предоставление заявки в Министерство просвещения на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Поддержка стажировочной площадки |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Поддержка АИС общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | Обеспечено функционирование ГИС «Контингент-регион» министерства образования Саратовской области. |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.12. «Удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 95 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.20. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 22,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.21. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.22. «Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ |  |  |  |  |  |  | В первом квартале 2020 года объявлен аукцион. |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 2.2.3 «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Приобретение программно-технических средств |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.13. «Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 70 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.14. «Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 82 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Органи-зация и проведе-ние област-ного праздни-ка |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Органи-зация и проведе-ние област-ного конкур-са |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение ежегодного совещания педагогических работников |  |  |  |  |  |  | В течение последних лет в ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» сформировалась модель непрерывного профессионального развития работников образования, включающая кроме курсовой подготовки (один раз в три года), активную работу в рамках организационно-методической, научно-инновационной, информационно-технологической деятельности. Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования» предусматривало повышение квалификации учителей технологии и ОБЖ, педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов, которые осуществляют работу с учащимися в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытых в 65 школах, расположенных в сельской местности и в малых городах Саратовской области. |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие в мероп-риятиях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение экспертной оценки |  |  |  |  |  |  | За 1 квартал 2020 года 2136 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 1323 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 813 педагогическим работникам. |
| контрольное событие 2.3.6 «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Выплаты учителям |  |  |  |  |  |  | С 10 января по 29 апреля 2020 года включительно министерсвом образования области осуществляется прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе (приказ министерства образования области от 27 декабря 2019 года № 2727 «Об утверждении положения о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города Саратовской области с населением до 50 тысяч человек»). |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Подведе-ние итогов «Луч-ший учении-ческий класс в 2019/ 2020 учебном году» |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспе-чение участия команды (4 человека) на Всероссийском уровне |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Охват 10 000 человек |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.15. «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.16. «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Охват 22 000 детей |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Охват 10 000 детей |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланированана 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обучение 787 преподавателей на очных отделениях, 507 человек на заочных отделениях |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение независимой оценки в 42 учреждениях |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2020 года разработано техническое задание. |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Охват 120 000 человек |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обучение экспертов предметных комиссий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.17. «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 90 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной детский центр экологии, краеведения и туризма» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспе-чение соответствия |  |  |  |  |  |  | В настоящее время ведется работа по подготовке конкурсной документации, размещению планов-графиков. |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспе-чение соответсвия 16 учреждений |  |  |  |  |  |  | В 2020 году мероприятия проводятся в 16 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Саратова, ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска», ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р.п. Базарный Карабулак», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса», ГБОУ СО «Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак Вольского района», ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа АОП № 11 г. Балашова», ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска»). Администрациями организаций ведется работа по подготовке конкурсной документации, размещению планов-графиков. Проведение конкурсных мероприятий запланировано на II квартал 2020 года. |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.18. «Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | не менее 50 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Выплата денежного вознаграждения 3 победителям конкур-са «Учите-ль года» |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.26. «Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных):» |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | «образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.1 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  | Перечислены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания (обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия, оборудованием детей, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями, услуги связи) - 20 областным бюджетным учреждениям. Услуги оказаны в полном объеме. |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания. Услуги оказаны в полном объеме. |
| контрольное событие 2.8.3 «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  | За 2019 год перечислены субсидии ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. |
| контрольное событие 2.8.4 «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспечение финансирования |  |  |  |  |  |  | Субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО». Услуги оказаны в полном объеме. |
| контрольное событие 2.8.5 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспечение финансирования |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 35 учреждениям. |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.20. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 22,9 | Показатель рассчитыва-ется по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показа-тель рассчитывае-тся по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.26. «Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных):» |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | «образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ |  |  |  |  |  |  | В первом квартале 2020 года перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. |
| контрольное событие 2.10.2 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  | В первом квартале 2020 года обеспечено финансирование 7-ми частных общеобразовательных организации на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.19. «Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансо-вое обеспече-ние государственных гарантий |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2020 года перечислена субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) 78 556, 6 тыс. руб. |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансо-вое обеспе-чение осущес-твление органа-ми местно-го самоуправления полномочий по организации предоставления питания |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2020 года перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) в сумме 4 930,1 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.20. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 22,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.21. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.23. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 50 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области, социально-ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.17 «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.27 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, от общего количества общеобразовательных муниципальных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,4 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.17.1 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение ремонта |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 2.17.2 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ по кровле МОО |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 2.17.3 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Мероприятие 2.20 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств», министерство культуры области, 2020-2022 годы | министерство культуры области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2.28. «Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 26 | Показа-тель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.2. «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 290 | Показа-тель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.3. «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 290 | Показа-тель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.1.1 «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Организация поездки 72 детей на Кремлевскую елку |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 26 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.3. «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 290 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.4. «Количество одаренных детей - участников в интенсивных школах по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 250 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие 1300 обучающихся по 23 общеобразовательным предметам |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.2. «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 290 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение мероприятий, организация летних школ для 250 обучающихся |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Приобретение 250 Почетных знаков |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие 6 команд по 10 человек |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 3.3.4 «Реализация стратегической инициативы («Кадры будущего для регионов»)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение трехдневной «Губернаторской школы» для 250 обучающихся |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 26 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие 17 победителей и призеров региональных олимпиад |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 26 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие 200 обучающихся |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.5. «Количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 152 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия в сумме 3,0 тыс. руб. за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Поощрение педагогических работников |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Целевой показатель 3. «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 4800 | 1542 |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3.6. «Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы)» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  | 27100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.7.1 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Разработка олимпиадных заданий по 23 общеобразовательным предметам |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года. |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.1. «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 15 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.2. «Количество центров опережающей профессиональной подготовки» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 4.1.2. «Создание центров опережающей профессиональной подготовки» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание 1 центра |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 4.1.3. «Оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание мастерских по результатам конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 4.1.8. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Вовлечение обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 4.1.9. «Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения сертифицированых в качестве экспертов Ворлдскиллс) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Повышение квалификации 45 преподавателей |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 4.1.10. «Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Реализация мероприятий |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.1. «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 15 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.3. «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 7 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.10. «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 25,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.1.1 «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 40 учреждениях |  |  |  |  |  |  | Профессиональныыми образовательными организациями ведется работа по подготовке конкурсной документации, размещению планов-графиков. Проведение конкурсных мероприятий запланировано на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 4.1.2 «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Реорганизация 1 учреждения |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание 1 автономного учреждения |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.8. «Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, от общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 43,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.11. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 52,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление контрольных цифр приема» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение конкурса на установление КЦП |  |  |  |  |  |  | В целях формирования контрольных цифр приема в профессиональные образовательные организации объемные показатели согласованы в министерстве занятости, труда и миграции области. Приказ об утверждении контрольных цифр приема в государственные профессиональные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2020 год издан 29 ноября 2019 года № 2531. |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Размещение не менее 20 материалов |  |  |  |  |  |  | В течение 1 квартала 2020 года в рамках проведения конкурса профессионального мастерства и чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, проводилась профориентационная работа, осуществлялось информационное сопровождение ГТРК Саратов, Газета Регион 64. Кроме того информация размещалась на официальных сайтах министерства образования Саратовской области, Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Официальная группа Молодой Гвардии Саратовской области в сети Интернет. |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Не менее 30 преподавателей |  |  |  |  |  |  | Проведено повышение квалификации 11 преподавателей среднего профессионального образования. |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Подготовка 20 экспертов демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей |  |  |  |  |  |  | С 22 по 28 февраля 2020 года проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на 15 площадках по 33 компетенциям. В рамках чемпионата прошли соревнования по профессиональному мастерству среди юниоров в возрастной категории 14+.Джуниорскиллс по 12 компетенциям и Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по 8 компетенциям. Школьники соревновались в компетенциях: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Физическая культура, спорт и фитнес, Графический дизайн, Дизайн интерьера, Изготовление прототипов, Инженерный дизайн CAD, Разработка виртуальной и дополненной реальности, Полиграфические технологии, Предпринимательство, Управление локомотивом, Спасательные работы, Медицинский и социальный ухо. В соревнованиях примут участие ребята, успешно прошедшие отборочный тур соревнований. В 2020 году в чемпионате второй раз была представлена возрастная категория 50+, участники которой продемонстрировали свое мастерство по компетенциям - Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Графический дизайн, Программные решения для бизнеса ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Лабораторный химический анализ и Сварочные технологии. Задания, которые выполняли участники, для Регионального Чемпионата по каждой компетенции разработаны и согласованы с национальными экспертами WRS. Участники чемпионата демонстрировали навыки работы на самом современном оборудовании. На Чемпионате присутствовали потенциальные работодатели, которые могли убедиться в высоком качестве подготовки студентов и пригласить его на стажировку или даже предложить трудоустройство. Результаты Регионального Чемпионата размещались в системе GIS ежедневно в режиме онлайн. В рамках деловой программы прошли круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, презентации и конференции. Всего в Чемпионате приняли участие 802 человека, 390 экспертов и 412 участников. Региональный чемпионат посетили свыше 10 тысяч школьников и студентов. |
| Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.2. «Количество центров опережающей профессиональной подготовки» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 1 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.3. «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 7 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.4. «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 1000 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.5. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 50,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.6. «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 24 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.7. «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.9. «Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 3 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.3.1 «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 4.3.2 «Создание центра опережающей профессиональной подготовки» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание ценра |  |  | Реализация по итогам года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 4.3.3 «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Поддержка и сопровождение АИС в 42 учреждениях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 4.3.4 «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров |  |  |  |  |  |  | В целях формирования эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда на территории области функционируют 6 территориальных производственно-образовательных кластера. Территориально - образовательный кластер по направлению: - «Машиностроение»: - на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический техникум»; - на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса»; - «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» на базе ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»; - «Информационные системы и программирование» на базе ГАПОУ СО «ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»; - «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» на базе ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум»; - «Поварское и кондитерское дело» на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства»; - «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»; - «Строительство» на базе ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий». |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Подготовка специалистов с не менее 73% организациями |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.4. «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 1000 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.5. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 50,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.6. «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.7. «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Не менее 10 профориентационных телепередач |  |  |  |  |  |  | За 1 квартал 2020 года в региональных и федеральных СМИ вышло 7 материалов, направленных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей. |
| контрольное событие 4.4.2 «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Получение не менее 5 тыс. детей рекомендации по построению индивидуального плана |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Не менее 10 региона-льных этапов Всероссийских олимпиад |  |  |  |  |  |  | В 1 квартале 2020 года проведена 1 областных олимпиад профессионального мастерства. |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение регионального этапа чемпионата |  |  |  |  |  |  | С 22 по 28 февраля 2020 года проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на 15 площадках по 33 компетенциям. В рамках чемпионата прошли соревнования по профессиональному мастерству среди юниоров в возрастной категории 14+.Джуниорскиллс по 12 компетенциям и Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по 8 компетенциям. Школьники соревновались в компетенциях: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Физическая культура, спорт и фитнес, Графический дизайн, Дизайн интерьера, Изготовление прототипов, Инженерный дизайн CAD, Разработка виртуальной и дополненной реальности, Полиграфические технологии, Предпринимательство, Управление локомотивом, Спасательные работы, Медицинский и социальный ухо. В соревнованиях примут участие ребята, успешно прошедшие отборочный тур соревнований. В 2020 году в чемпионате второй раз была представлена возрастная категория 50+, участники которой продемонстрировали свое мастерство по компетенциям - Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Графический дизайн, Программные решения для бизнеса ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Лабораторный химический анализ и Сварочные технологии. Задания, которые выполняли участники, для Регионального Чемпионата по каждой компетенции разработаны и согласованы с национальными экспертами WRS. Участники чемпионата демонстрировали навыки работы на самом современном оборудовании. На Чемпионате присутствовали потенциальные работодатели, которые могли убедиться в высоком качестве подготовки студентов и пригласить его на стажировку или даже предложить трудоустройство. Результаты Регионального Чемпионата размещались в системе GIS ежедневно в режиме онлайн. В рамках деловой программы прошли круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, презентации и конференции. Всего в Чемпионате приняли участие 802 человека, 390 экспертов и 412 участников. Региональный чемпионат посетили свыше 10 тысяч школьников и студентов. |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.12. «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 13,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.13. «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.15. «Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 75,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.5.1 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение для 100 выпускников |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.11. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 52 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка |  |  |  |  |  |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 42 областных государственных образовательных учреждений. |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.11. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 52,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.12 «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» (человек) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 13 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.18 «Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Перечислены субсидии в 42 учреждения для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение затрат на уплату налогов для 44 учреждений обеспечено в рамках государственного задания. |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | Целевой показатель 4. «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 60,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.10. «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 25,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.16. «Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 107 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4.17. «Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 7 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.9.1 «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание архитектурной доступности и приобретение оборудования в 1 учреждении |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года. |
| Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 45,4 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Организация в 5 районах области |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие более 50 приемных семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.2. «Удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 75 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.3. «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 86,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | В 7 государственных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение курсовой подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Участие не менее 250 воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.4. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.3. «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 86,0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспечение финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспе-чение финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 45,4 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспе-чение финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Выплата субвен-ции |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Оплата за содержание 73 жилых помещений и ремонт 16 жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.6 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.5. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.5. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.6. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.7. «Доля приемных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общей численности приемных семей в области (из обратившихся)» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.8. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.9. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Целевой показатель 5. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,4 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 61 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 54,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 63 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 42 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 45 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Координация и контроль |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение независимой оценки |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Содействие в проведении |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 61 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 54,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 63 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 42 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 45 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.6. «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 90 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.2.1 «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Отбор и формирование группы студентов для участия |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспечение деятельности 20 РЦФГ |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Предоставление кандидатур для создания кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Подготовка тьюторов и консультантов |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 61 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 54,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 63 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 42 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 45 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.6. «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 90 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Разработка информационно-аналитических материалов |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | оддержка тематического раздела Интернет-ресурса |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика и видеоролика |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Разработка информационных материалов (3 вида) |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Разработка методических рекомендаций |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение круглого стола |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 25 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 10 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 5 выездных встреч |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 5 занятий |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 5 занятий |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 3 мероприятий с охватом 300 человек |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 3 мероприятий с охватом 300 человек |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Распространение 1 тысячи экземпляров |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Опубликование 5 статей |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 5 занятий в «Университете старшего поколения» |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 2 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 10 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Целевой показатель 6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 61 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 54,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 42 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 45 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х | х |  | х |  |  |  |  | Проведение 2 круглых столов |  |  |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на 2 квартал 2020 года. |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Целевой показатель 2. «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 91,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7.1. «Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам»: |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | по программам общего образования и дополнительного образования детей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по программам среднего профессионального образования (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7.2. «Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций»: |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | по программам общего образования и дополнительного образования детей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 15 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по программам среднего профессионального образования (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 15 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7.3. «Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 3 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7.4. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 5 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7.5. «Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом» (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 40 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Внедрение целевой модели |  |  | Реализация по итогам 2020 года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.3. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.4. «Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспечение интернет-соединением |  |  | Реализация по итогам 2020 года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.5. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Обновление информационного наполнения |  |  | Реализация по итогам 2020 года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.6. «Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание 1 центра |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.7. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Обеспечение доступа к онлайн-курсам |  |  | Реализация по итогам 2020 года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.8. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) |  |  | Реализация по итогам 2020 года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |
| 7.1.9. «Создание интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х |  | х |  |  |  |  | Создание интеграционной платформы непрерывного образования |  |  | Реализация по итогам 2020 года |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |