Приложение № 2

Сведения

о выполнении проектов, мероприятий проектов,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»

за 3 квартал 2020 года

| Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результов) |  |  |  |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  | степень выполнения, процентов <**> |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детейв возрасте до трех лет» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание 860 новых мест |  |  |  |  |  |  | Всего в 2020 году запалнировано строительство 7 дошкольных образовательных организаций. В течение 3 квартала были зключены контракты на выполнение строительных работ, по сосоянию на 1 октября общий процент стрительной готовности по всем учреждениям более 50%. |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственнх и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального роекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание не менее 20 мест |  |  |  |  |  |  | Подписано соглашение между Министерством просвещения РФ и Правительством области от 7.07.2020 года № 073-09-2020-1009. порядок предоставления субсидии находится на согласовании в Правительстве Саратовской области. Планируется приобретение оборудования для сздания дополнительных мест в частном ДОУ «Кораблик». |  |
| Региональный проект 1.2 «Поддержка семей, имеющих детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| 1.2.1. «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» | министерство образования области | Не менее 92,7 % граждан, желающих принять на воспитание детей |  | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 71,8% родителям |  | 77,8% |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| контрольное событие 1.1.1 «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем строительства (приобретения)» | министерство образования области | Создание 260 новых мест |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 1.1.2 «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем иных вариативных форм (перепрофилирование)» | министерство образования области | Создание 460 новых мест |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | 42 учреждения |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 42 муниципальных образованиях |  |  | 100 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организация участия |  |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Организация проведения и участия в конкурсе |  | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса в августе. 12 участникам вручены денежные сертификаты. Победителю и 2 финалистам регионального этапа Всероссийского конкурса будут выплачены денежные призы. |  |  | 1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организационно-методческое сопровождение |  | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. В настоящее время функционируют 19 региональных инновационных площадок |  |  | 1 |  |  |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области | Внешний аудит учреждений |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение |  | Компенсация за 3 квартал 2020 года предоствалена в полном объеме. |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  | Субвенция за 3 квартал 2020 года предоствалена в полном объеме. |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  | Субвенция за 3 квартал 2020 года предоствалена в полном объеме. |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  | Субвенция за 3 квартал 2020 года предоствалена в полном объеме. |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Выплата компенсации |  | Выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение в количестве 298 чел. |  |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.5.2 «Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  | Финансовое обеспечение осуществлено |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  | Предоставлена субсидия частным дошкольным образовательным учреждениям. |  |  |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  | Обеспечено финансирование на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования,. |  |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 1.6 «Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | х |  | х |  |  | х |  |  |  |
| контрольное событие 1.6.1 «Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы) | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание условий в 1 учреждении |  | Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в ДОУ корректирующего вида № 137 Саратова. Работы выполнены. Оборудование поставлено на 100% |  |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 1.7 «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ в 23 дошкольных образовательных организациях |  | Проведение ремонтных работ в 23 дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Привлечение 26 тыс. обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Участие не менее 10500 обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Ремонт 15 спортивных залов |  | В 15 районах завершены работы по ремонту спортивных залов сельских школах. |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.5 «Создание детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Функционирование стационарного «Кванториума» на базе СГТУ |  | Технопарк функционирует на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. как структурное подразделение Саратовского областного института развития образования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Не менее 46% детей |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 2.1.11 «Создание мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Создание 1 технопарка |  | Поставлен готовый мобильный технлпарк. Функционирует на базе ГАУ ДПО «СОИРО» для проведения выездных занятий. Начало работы – 01.09.2020г. |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.12. «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (Формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Функционирование РМЦ |  |  |  |  |  |  | РМЦ функционирует на базе ГАУ ДПО «СОИРО». Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 160 организациях, в не менее чем 42 муниципальных образованиях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 2.2.2. «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | Обновление материально-технической базы в 2 организациях |  | Проведена работа по обновлению материально-технической базы в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса») |  | 0 |  |  | На отчетную дату не осуществлена в полном объеме поставка теплицы (поставлен каркас) в ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.Энгельса» на сумму 873,5 тыс. рублей (поставщик ООО «НИКМАРКЕТ»). Поставщику направлены претензионные письма с требованием о выполнении возложенных обязательств и предупреждением о начислении пеней и неустоек. |  |
| 2.2.3. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений |  | Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г.Саратова» |  | 20 |  |  | Проведены подготовительные мероприятия: ремонт кабинетов технологии; проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации и речевого оповещения людей о пожаре во вновь вводимых кабинетах технологии; монтаж фундамента стационарной теплицы с отоплением и создание на пришкольном участке зоны для занятий сельхозтрудом с детьми со сложной структурой дефекта (глухота и умственная отсталость); монтаж системы отопления во вновь созданных помещениях под кабинеты технологии; монтаж системы электроснабжения во вновь вводимых учебных кабинетах. |  |
| 2.2.4. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Открытие «Точки роста» в 42 учреж-дениях, закупка оборудования |  | Созданы 42 центра «Точки роста» в 38 сельских районах и 1 городском округе. Начало работы всех центров – 1 сентября |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.2.5. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Ремонт в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования |  | Ремонт в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования, командировочные расходы сотрудников центра |  | 37,3 |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 2.2.7. «Модернизация инфраструктуры общего образования Саратовской области» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Завершение строительства 2 школ |  | Завершено стротельство 2 объектов: школы на 825 мест в р.п. Приволжский г. Энгельс (с экономией 80 706,9 тыс. руб. (18,9 %)) и школы на 1100 мест в ЖК «Авиатор». |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.2.16. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Реконструкция корпуса ина МОУ « СОШ п.Дубки» на 300 мест |  | Объект введен в эксплуатацию 01.09.2020г. Акт ввода в эксплуатацию получен 25.08.2020 г. По состоянию на 30.09.2020 г. строительно-монтажные работы выполнены на 100%. Кассовое исполнение - 133 772,1 тыс. руб. (100%). |  | 1 |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.3 «Учитель будущего» (в целях выполнения задач федерального проекта «Учитель будущего») | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.3.3. «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования» | министерство образования области | Предоставление заявки в Министерство просвещения на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центров оучения |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.1.3. «Реализация мероприятий по строительству объектов образования» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Завершение строительства здания бассейна |  | Строительство здания бассейна, расположенного в районе МБОУ «СОШ №32», расположенного по адресу: Саратовскаяобласть, г. Энгельс, ул. Минская, 29 по состоянию на 1 октбря исполено на 177,0 тыс.руб. за предоплату исполнения технического контракта. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.1.4. «Строительство спортивного комплекса на территории общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Завершение строительства спортиво-оздоровительных площадок |  | Строительство спортиво-оздоровительных площадок на территориях МАОУ СОШ № 11 и МАОУ СОШ № 13 в г. Балаково завершено. |  | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ |  | Обеспечен доступ к Интернет-ресурсам. Во втором квартале 2020 года заключен контракт по результатам электронного аукциона |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.2.3 «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | Приобретение программно-технических средств |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал. |  |
| Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников |  | В связи с профилактическими мерами по противодействию распространения COVID-19 пленарное заседание областного образовательного форума состоялось в режиме «онлайн». |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение экспертной оценки |  | За 9 месяцев 2020 года 3664 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 2148 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 1516 педагогическим работникам. |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.6 «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | министерство образования области | Выплаты учителям |  | 29.05.2020 утвержден список 34 победителей на право получения выплаты 1 млн. руб. Трудовые договоры заключены до 20.07.2020. 01.09-1.12 – оформление и получение компенсационной выплаты. 28 000,0 тыс. руб. (82,4%) |  | 82,4 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.7 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство |  | Произведены выплаты 13 693 классным руководителям: - государственные образовательные организации - 421; - муниципальные - 13 272. |  | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Подведение итогов «Лучший учениический класс в 2019/ 2020 учебном году» |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды (4 человека) на Всероссийском уровне |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров» | министерство образования области | Охват 10 000 человек |  | - |  | 0 |  |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции реализация мероприятия на 2020 год не запланирована. На областном образовательном форуме Губернатор Валерий Радаев вручил 10 лучшим учителям региона премию «Признание-2020». (в 3 квартале девять человек получили премию по 115 тыс.руб, выплата десятому запланирована на 4 квартал) |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Охват 22 000 детей |  |  |  |  |  |  | Государственная итоговая аттестация в 2020 году не проводится. Диагностические работы выпускников 9-х классов перенесены на 4 квартал 2020. Охват 10100 детей. |  |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Охват 10 000 детей |  | Участие в ЕГЭ приняли 9094 выпускника текущего года для проведения была организована работа 72 пунктов проведения экзаменов. |  | 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности |  | Актуализирована документация в части соответствия информационных систем, обрабатывающих персональные данные, требованиям законодательства |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | КЦП в ВУЗ по подготовке пед.кадров на обучение за счет бюджета: 787 человек на очное отделение, 507-заочное |  | КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2020-2021 учебном году составляет 787 человек на очных отделениях и 507 человек – в заочных |  | 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки в 39 учреждениях |  | ООО ИЦ «НОВИ» провела работы по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 39 государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. |  | 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек |  | По состоянию на 1 октября проведены ВПР в 5-9 классах и Национальные исследования качества образования (НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6-8 класса. Охват- более 120 тысяч человек |  | 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий |  | Участие в дистанционных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным среднего общего образования», реализуемых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» в 2020 году, прошли в 1 квартале - 16 человек, во 2 квартале – 4 человека. |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.8 «Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, директор ГАУ СО «РЦОКО» Н.Н.Вдовин | Закупка средств индивидуальной защиты для ЕГЭ |  | Приобретение обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, перчаток, масок, дезинфецирующих средств для оснащения пунктов проведения единого государственного экзамена в 63 образовательных учреждениях |  | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия |  | Заключен контракт с ООО «КонцептСтрой» Саратов 14.08.20г. Проводятся работы по установке счетчика на воду. Объем выполненных работ – 90% |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.6.2 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия |  | Заключен контракт 08.09.2020 г.с ООО "Эксперт-Сервис" на обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. Исполнение будет в 4 квартале. |  | 0 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответсвия 16 учреждений |  | В 2020 году мероприятия проводятся в 22 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность. На отчетную дату 9 учреждений выполнили работы в полном объеме. |  | 56,3 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения 3 победителям конкурса «Учитель года» |  |  |  |  |  |  | На основании Распоряжения Губернатора от 19.12.19г. № 1150-р, лауреату Всероссийского конкурса «Учитель года России» присуждается премия в размере 10 тыс.руб. в течение года. Выплаты по бедителям за 2020 год будут реализованы по итогу конкурса «Учитель года» 2020 года и запланирована на 4 квартал. |  |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.1 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | Перечислены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания. Услуги оказаны в полном объеме. |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.3 «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | За 3 квартал 2020 года перечислены субсидии ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.4 «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  | Субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО». Услуги оказаны в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.5 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 35 учреждениям. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.6 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования |  | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.7 «Реализация ограничительных меропритяий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования |  | Возмещение затрат на питание и проживание сотрудников учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, оказывающим услуги в режиме посменной 14-ти дневной работы с круглосуточным пребыванием работников (12 учреждений). |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.8.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования облапсти, за период 14-дневной работы в одной смене с круглосуточным пребыванием» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования |  | Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, оказывающим услуги в режиме посменной 14-ти дневной работы с круглосуточным пребыванием работников (12 учреждений). |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим началное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  | Обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь обучающимся государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ |  | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.10.2 «Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  | Субвенция на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных общеобразовательных учреждений перечислена |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций |  | Обеспечено финансирование 7-ми частных общеобразовательных организаций на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий |  | В 1 полугодии 2020 года перечислена субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) в сумме 159 127,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания |  | В 1 полугодии 2020 года перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) в сумме 10 436,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, получающим начальное общее образование |  |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.11.4 «Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в отдельных муниципальных образовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение 19 муниципальных образовательных организаций |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение горячего питания обучающимся отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, получающим начальное общее образование (19 муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области). |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Создание архитектурной доступности и приобретение специализирлванного оборудования в 2 учреждениях |  | Ведутся работы в 2 учреждениях |  |  |  |  | ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р.п. Базарный Карабулак» - работы по созданию архитектурной доступности, закупке учебной литературы для лиц с ограниченными возможностями здоровья выполнены в полном объеме. Оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья поставлено не в полном объеме. Не осуществлена поставка товара (стол психолога-деффектолога) на сумму 170,4 тыс. руб. Поставщику товара направлено претензионное письмо. ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка Хвалынского района» - работы закупке учебной литературы, специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья выполнены в полном объеме. Ведутся работы по созданию архитектурной доступности (устройство входной группы, санузлов). |  |
| Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Создание условий в 2 организациях дополнительного образования детей |  | Работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в учреждениях: ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Вольска и МБУДО ЦДО "Созвездие" выполнены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области, социально-ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО |  | Находится на этапе заключения соглашения с победителем. |  |  |  |  | В соответствии с приказом министерства образования области от 20.07.20г № 1010 определен победитель конкурсного отбора некоммерческих организаций на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей - автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек». |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство образования области | Обучение 52 учащихся 8-10 классо по образовательной программе «Яндекс.Лицей» |  | Начат новый учебный год – 2020/2021 - для учащихся 8-10 классов. Набрано на первый курс – 27 чел., продолжают обучение 24 чел. Проведено организационное собрание для родителей, оформлены необходимые документы. |  | 100 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.17.1 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.17.2 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Проведение ремонтных работ по кровле МОО |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.17.3 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 2.17.4 «Совершенствование материально-технической базы, инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Совершенствование материально-технической базы |  | Приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, обеззараживателей воздуха в 114 муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова |  | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 2.17.5 «Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Проведение капитального ремонта в 1 учреждении |  | Проведение капитального ремонта МБОУ «СОШ им. Рудченко М.М. с. Перелюб». Заключен контракт с ООО «Альфа-рекорд» на 58,3 млн. руб. Срок подписания договора 14.09.2020 г. Начаты работы. Срок выполнение работ до 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.18 «Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | Строительство школы |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы по строительству школы на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области Заключен контракт с ООО «СК «Система» 08.04.2020г. и с ООО ПДП Строй 14.09.2020г. |  |
| Мероприятие 2.20 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств», министерство культуры области, 2020-2022 годы | министерство культуры области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Капитальный ремонт, реконструкция 2 детских школ |  | Объем выполненных работ по состоянию на 30 сентября – 61,6% |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.1.1 «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области | Организация поездки 72 детей на Кремлевскую елку |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | Участие 1300 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам |  |  | Проведены региональные олимпиады по 24 общеобразовательным предметам в котором приняло участие 1542 учащихся общеобразовательных учреждений области | 100 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 250 обучающихся |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий на 2020 год не запланирована в свзи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | Приобретение 250 Почетных знаков |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия перенесена на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Участие 6 команд по 10 человек |  |  |  |  |  |  | Муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» в 2019/2020 учебном году отменены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. |  |
| контрольное событие 3.3.4 «Реализация стратегической инициативы («Кадры будущего для регионов»)» | министерство образования области | Проведение трехдневной «Губернаторской школы» для 250 обучающихся |  |  |  |  |  |  | В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 18.07.2019 года №1574 «О реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 2019-2020 годах в период с января по апрель 2020 года реализовывался второй этап Инициативы. Участники -189 обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования в возрасте с 14 до 17 лет, 19 тьюторов – студенты организаций высшего образования, 20 наставников - представители организаций и предприятий региона. В свзи с угрозой распространения коронавирусной инфекции реализация мероприятия отменена. |  |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | Участие 17 победителей и призеров региональных олимпиад |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия перенесена на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Участие 200 обучающихся |  |  | В связи с угрозой распространения коронавируссной инфекции, реализация меоприятия переведена в дистанционную форму. В настоящее время работает жюри. Определяется 72 победителя и призера (12 первых, 24 вторых и 36 третьих мест по 12 секциям). Итоги будут подведены в 4 квартале. Охват- 200 обучающихся. | 100 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия в сумме 3,0 тыс. руб. за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия перенесена на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 3.7.1 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Разработка олимпиадных заданий по 23 общеобразовательным предметам |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия перенесена на 4 квартал 2020 года. |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |  |
| 4.1.1. Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся |  |  |  |  |  |  | В 2020 году итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена прошли 318 выпускников 13 профессиональных образовательных организаций области. Общий показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4.1.2. «Создание центров опережающей профессиональной подготовки» | министерство образования области | Создание 1 центра |  |  | Создание центра на базе ГАПОУ СО «САСК». Поставка оборудования осуществлена на 44%. состоялись аукционы, стадия заключения договоров (приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности ЦОПП). |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.3. «Проведение подготовительных мероприятий для создания центра опережающей профессиьональной подготовки (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Повышение квалификации персонала, проведение текущего ремонта |  |  | Завершено и подтверждено свидетельствами о повышении квалификации повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП. Разработаны 10 программ опережающей профессиональной подготовки с учетом лучших практик подготовки кадров, новых и перспективных профессиональных технологий, в том числе стандартов «Ворлдскиллс» с использованием принципа «конструктора компетенций». |  | 1 |  |  |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал. |  |
| 4.1.5. «Оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций» | министерство образования области | Создание мастерских по результатам конкурсного отбора |  |  | Создание 4 современных мастерские по компетенциям «Социальная работа», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес» на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». Открытие запланировано на 4 квартал 2020 года. |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Вовлечение обучающихся |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 4.1.11. «Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения сертифицированых в качестве экспертов Ворлдскиллс) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Повышение квалификации 45 преподавателей |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.1.1 «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 40 учреждениях |  |  | Профессиональными образовательными организациями выполнены ремонтные работы на 79%. Продолжается работа по подготовке конкурсной документации и организации участия в конкурсных мероприятиях. |  |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.1.2 «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация 1 учреждения |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация государственной бюджетной профессиональной образовательной организации путем присоединения к автономной профессиональной образовательной оганизации |  |  | Согласно распоряжению Правительства Саратовской области от 4 июня 2020 года № 154-Пр «О реорганизации госу дарственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» и ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» реорганизованы в форме присоединения второго учреждения к первому в срок до 1 сентября 2020 года. | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление КЦП |  |  | Приказ об утверждении контрольных цифр приема в государственные профессиональные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2020 год издан 29 ноября 2019 года № 2531. | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение не менее 20 материалов |  |  | Размещение 32 материалов по профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций | 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | Не менее 30 преподавателей |  |  | Проведено повышение квалификации 38 преподавателей среднего профессионального образования на базе Вольский филиал ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» были проведены курсы повышения квалификации. | более 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Подготовка 20 экспертов демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей |  |  |  |  |  |  | С 22 по 28 февраля 2020 года проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на 15 площадках по 33 компетенциям. В рамках чемпионата прошли соревнования по профессиональному мастерству среди юниоров в возрастной категории 14+.Джуниорскиллс по 12 компетенциям и Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по 8 компетенциям. Школьники соревновались в компетенциях: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Физическая культура, спорт и фитнес, Графический дизайн, Дизайн интерьера, Изготовление прототипов, Инженерный дизайн CAD, Разработка виртуальной и дополненной реальности, Полиграфические технологии, Предпринимательство, Управление локомотивом, Спасательные работы, Медицинский и социальный ухо. В соревнованиях примут участие ребята, успешно прошедшие отборочный тур соревнований. В 2020 году в чемпионате второй раз была представлена возрастная категория 50+, участники которой продемонстрировали свое мастерство по компетенциям - Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Графический дизайн, Программные решения для бизнеса ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Лабораторный химический анализ и Сварочные технологии. Задания, которые выполняли участники, для Регионального Чемпионата по каждой компетенции разработаны и согласованы с национальными экспертами WRS. Участники чемпионата демонстрировали навыки работы на самом современном оборудовании. На Чемпионате присутствовали потенциальные работодатели, которые могли убедиться в высоком качестве подготовки студентов и пригласить его на стажировку или даже предложить трудоустройство. Результаты Регионального Чемпионата размещались в системе GIS ежедневно в режиме онлайн. В рамках деловой программы прошли круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, презентации и конференции. Всего в Чемпионате приняли участие 802 человека, 390 экспертов и 412 участников. Региональный чемпионат посетили свыше 10 тысяч школьников и студентов. |  |
| Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.3.1 «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 |  |  |  |  |  |  | Закупка и поставка оборудования завершена на 67%. |  |
| контрольное событие 4.3.3 «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | Поддержка и сопровождение АИС в 42 учреждениях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 4.3.4 «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров |  |  | В целях формирования эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка труда на территории области функционируют 6 территориальных производственно-образовательных кластера. | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | Подготовка специалистов с не менее 73% организациями |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Не менее 10 профориентационных телепередач |  |  | Материалы о проведенных мероприятиях размещены на сайте министерства образования области, в социальных сетях ведомства, на сайте Правительства области, в интернет-изданиях СМИ, в печатных газетах, а также вышли тематические сюжеты на ГТРК Саратов и телеканале Саратов 24 (в целом по профориентации – 94 публикации | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.4.2 «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | Получение не менее 5 тыс. детей рекомендации по построению индивидуального плана |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Не менее 10 региональных этапов Всероссийских олимпиад |  |  |  |  |  |  | В 1 полугодии 2020 года (7 февраля 2020 года) состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3Д-технологиям среди студентов профессиональных образовательных организаций на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический техникум» Количество участников: 50 чел. Остальные запланированные мероприятия среди студентов профессиональных образовательных организаций будут проведены в 4 квартале 2020 года |  |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | Проведение регионального этапа чемпионата |  |  |  |  |  |  | С 22 по 28 февраля 2020 года проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на 15 площадках по 33 компетенциям. В рамках чемпионата прошли соревнования по профессиональному мастерству среди юниоров в возрастной категории 14+.Джуниорскиллс по 12 компетенциям и Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по 8 компетенциям. В 2020 году в чемпионате второй раз была представлена возрастная категория 50+, участники которой продемонстрировали свое мастерство по компетенциям - Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Графический дизайн, Программные решения для бизнеса ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Лабораторный химический анализ и Сварочные технологии. В рамках деловой программы прошли круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, презентации и конференции. Всего в Чемпионате приняли участие 802 человека, 390 экспертов и 412 участников. Региональный чемпионат посетили свыше 10 тысяч школьников и студентов. |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.5.1 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | Проведение для 100 выпускников |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка |  |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 42 областных государственных образовательных учреждений | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности |  |  | Осуществление выплат государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии в 42 учреждения для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Финансовое обеспечение затрат на уплату налогов обеспечено в рамках государственного задания. | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.9.1 «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | министерство образования области | Создание архитектурной доступности и приобретение оборудования в 1 учреждении |  |  | Приобретены: автомобиль, компьютерные кресла, ученическая мебель. Организована поставка компьютеров, проведены работы по установке пандуса | 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ в 5 районах области |  |  | Проводится учебный семинар "Школа принимающих родителей" в режиме ВКС (охвачено 6 муниципальных районов области, обучено 300 человек). | 100 |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | Участие более 50 приемных семей в 5 областном Форуме приемных семей |  |  |  |  |  |  | В рамках областного форума для лучших приемных семей закуплены блендеры (Государственный контракт № 0860200000820002940_167336 от 15 июня 2020 г. Цена Контракта составляет 138 005,00 руб). Областной V Форум приемных семей, запланированный в сентябре 2020 года, не состоится в связи с введением на территории области ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Вместе с тем, в целях поощрения приемных семей достойно воспитывающих детей, принимающих активное участие в районных, областных мероприятиях, конкурсах, лучшим приемным семья будут вручены ценные подарки (блендеры). |  |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | Укрепление МТБ в 7 государственных организациях |  |  | Мероприятия проводятся в 7 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  | ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка Хвалынского района» -подготовка конкурсной документации на ремонт помещений учреждения и приобретение учебной литературы; ГБУ СО «Центр ППМС» г.Вольска – работы по ремонту помещений учреждения, устройству козырька над лифтом, приобретению мебели, металлодетектора, электротоваров выполнены в полном объеме. Заключены договоры на приобретение инвалидного кресла и очиститель воздуха; ГБУ СО «Центр ППМС» п. Модин Озинского района- работы по замене трубопроводов водоснабжения и отопления, замене оконных блоков выполнены в полном объеме; ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района им. В.М. Пашина» - работы по ремонту АПС выполнены в полном объеме. Заключаются договоры на устройство камер видеонаблюдния и приобретение рециркуляторов; ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» - осуществлена в полном объеме поставка товара: проектор (3 шт.), ноутбук (2 шт.), экран, инторактивная доска. Срок поставки оборудования для кабинета химии до 01.11.2020; ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» - ведутся работы по ремонту фасада здания и замене оконных блоков; ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» - выполнены работы по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций здания и работы по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт кровли и фасада здания. Заключается государственный контракт на поставку оборудования (рециркуляторы бактерицидные передвижные. |  |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Проведение курсовой подготовки |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года |  |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | Участие не менее 250 воспитанников |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 1660 чел. | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии 265 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 70 детей). | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | За 9 месяцев в рамках выполнения государственного задания перечислены субсидии на уплату налогов. | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2020 годаципальный этап города Балаково мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не проводилось. |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | Выплата субвенции |  |  | За 3 квартал 2020 годаципальный этап города Балаково субвенция перечислена | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | Оплата за содержание 73 жилых помещений и ремонт 16 жилых помещений |  |  | За 9месяцев 2020 года перечислена субвенция на оплату за содержание 60 пустующих жилых помещений и проведение ремонта 8 жилых помещений. | 82 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.6 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия |  |  | Произведены выплаты | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия |  |  | Произведены выплаты | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1143 ребенка | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Выплачены вознаграждения 460 приемным семьям | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) |  |  | Произведены выплаты семьям опекунов на содержание 4221 подопечных детей | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет |  |  | Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве 45 человек | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Обеспечение участия не менее 30 специалистов по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания на курсах повышения квалификации |  |  |  |  |  |  | Реализация меропрития запланирована на 4 квартал 2020 года |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | Координация и контроль |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области |  |  | Осуществляется взаимосвязь Проектной группы с Министерством финансов РФ по вопросам поддержки реализации подпрограммы | 1 |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности реализации подпрограммы запланирована на конец года. |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | Содействие в проведении |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  | Заключен контракт с автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией "Институт развития бизнеса и стратегий» на оказание услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения области. Исполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.2.1 «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | Отбор и формирование группы студентов для участия |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | Обеспечение деятельности 20 РЦФГ |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | Предоставление кандидатур для создания кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | Подготовка тьюторов и консультантов |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  | 21 сентября 2020 года заключен контракт с автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией "Институт развития бизнеса и стратегий» на оказание услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения области. Исполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | Разработка информационно-аналитических материалов |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Поддержка тематического раздела Интернет-ресурса |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика и видеоролика |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Разработка информационных материалов (3 вида) |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | Разработка методических рекомендаций |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | Проведение круглого стола |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | Проведение 25 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Проведение 10 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | Проведение 5 выездных встреч |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | Проведение 5 занятий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | Проведение 5 занятий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | Проведение 3 мероприятий с охватом 300 человек |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | Проведение 3 мероприятий с охватом 300 человек |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | Распространение 1 тысячи экземпляров |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | Опубликование 5 статей |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | Проведение 5 занятий в «Университете старшего поколения» |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | Проведение 2 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | Проведение 10 мероприятий |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Проведение 2 круглых столов |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года. |  |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 83 общеобразовательных и 19 профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | Для обеспечения компьютерным оборудованием 83 школ г. Саратова заключены контракты на сумму 141 млн. руб. Для поставок сетевого оборудования в 19 СПО законтрактовано 41,1 млн. руб. |  |
| 7.1.3. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 7.1.4. «Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию | Обеспечение интернет-соединением |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. |  |
| 7.1.5. «Повышение квалификации работников привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Проведение курсов повышения квалификации |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  |
| 7.1.6. «Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание 1 центра |  |  | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие». Функционирует с 1 сентября 2020г. | 100 |  |  |  |  |
| 7.1.7. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Оплата труда сотрудников центров с 1 сентября 2020 года, командировочные, соревнования детей и расходные материалы | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.8. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение доступа к онлайн-курсам |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 7.1.9. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  |  | Внедрение современных цифровых технологий в 5% общеобразовательных организаций будет происходить по итогам реализации мероприятий |  |

--------------------------------

<**> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».