Приложение № 2

**Сведения**

**о выполнении проектов, мероприятий проектов,**

**мероприятий и контрольных событий подпрограмм пилотной**

**государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»**

**за I полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Номер и наименование целевого показателя | | Сведения о выполнении / невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы | Причины невыполнения целевых показателей/ отклонения сроков реализации |
| Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
| Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин  с детьми, включая достижение  100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детейв возрасте до трех лет» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.1.**  «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 12 858 | - |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| 1.1.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.2.**  «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 0,75 | - |
| **Целевой показатель 1.3.**  «Количество новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| Не менее  415 | - |  |
| **Целевой показатель 1.4.**  «Число новых мест в иных вариативных формах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в действующих образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| Не менее  780 | - |
| контрольное событие 1.1.1  «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем строительства (приобретения)» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| контрольное событие 1.1.2  «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем иных вариативных форм (перепрофилирование)» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1.**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.5.**  «Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 72,0 | - |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года сотрудники ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» приняли участие в следующиъ семинарах:  - 14 и 15 февраля 2019 года на базе ГАОУ ВО МГПУ в г. Москва международный семинар «Повышение качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»;  - 29 мая 2019 года на базе института мобильных образовательных систем, г. Саратов семинар «Мобильное электронное образование». |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Проведение конкурса запланировано на 2 полугодие 2019 года.  В рамках подготовки к проведению регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году проведена следующая работа:  - издан приказ министерства образования Саратовской области от 16.05.2019 года  № 1047;  - приказ Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации от 16.05.2019 года № 7;  - подготовлены технические задания, в том числе на оказание услуг по организации и проведению церемоний открытия и награждения победителей регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году. |  |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1.**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.6**  «Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций» | | В I полугодии 2019 года 100 % дошкольных образовательных организаций от общего количества дошкольных образовательных организаций Саратовской области приняли участие в мониторинге оценки качества дошкольного образования в рамках ежегодного самообследования образовательной организацией. |  |
| 100,0 | - |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных опытно-экспериментальных площадок по проблемам дошкольного образования» | | министерство  образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В соответствии с приказом  министерства образования  Саратовской области  от 21.05.2019 г. № 1075 в 2019 году открыта одна региональная инновационная площадка по теме «Инновационные технологии в образовательном пространстве детского сада как одно из условий повышения качества дошкольного образования», продолжают функционировать РИП по следующим темам:  - «Региональная система внедрения вариативных форм дошкольного образования как ресурс удовлетворения ожиданий и запросов семьи на доступное и качественное образование ребенка»;  - «Развивающая предметно-пространственная среда как педагогическое условие формирования социальной успешности ребенка дошкольного возраста»;  - «Поддержка детской инициативы как обязательное условие развития самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста»;  - «Родительское просвещение как актуальная форма работы по повышению компетентности участников образовательных отношений»;  - «Педагогическое взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи как ресурс повышения качества дошкольного образования»;  - «Современная модель управления педагогическими кадрами в условиях инновационного развития образовательной организации»;  - «Организация социально-психологической среды развития ребенка-дошкольника в условиях разновозрастной группы»;  - «Разработка парциальной программы с использованием бадминтона по направлению «Физическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО»;  - «Наставничество как модель эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений дошкольной организации»;  - «Организация внеурочной деятельности детей младшего школьного и старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Кем быть? Город профессий!»;  - «Педагогическая поддержка детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов в работе по ранней профориентации». |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация на 2019 год не запланирована. |  |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1.**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.7.**  Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – для 116 детей. |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислена субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (42 муниципальных образования) в полном объеме |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | | министерство образования области, | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | За I полугодие 2019 года в соответствии с постановлением Правительства области от 28.08.2013г.  № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому - 369 чел. |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1.**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.2.**  «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 0,75 | - |
| **Целевой показатель 1.7.**  Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  |
| контрольное событие 1.5.2 «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислена субсидия на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности:  Краснокутский, Хвалынский, Ртищевский, Энгельсский муниципальные районы и муниципальное образование «Город Саратов» |  |
| Мероприятие 1.6«Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | | министерство образования области |  | 31.12.2019 | **Целевой показатель 1.**  «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Мероприятия проводятся в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14 города Красноармейска Саратовской области»: Заключен контракт 10.06, подрядчик ИП «Халяев» г.Саратов, выполнены демонтажные работы, устройство крыльца, пандуса. Устройство цементной стяжки. Ведутся работы по устройству тамбура |  |
| 99,8 | - |
| **Целевой показатель 1.8.**  «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста желающих посещать дошкольные образовательные организации» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 95,0 | - |
| **Целевой показатель 1.9.**  «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в области» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 18,0 | - |
| контрольное событие 1.6.1 «Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы) | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на  2 полугодие текущего года. |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»** | | | | | | | |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | |  |
| Региональный проект 2.1  «Успех каждого ребенка»  (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 2.1.**  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 73,0 | - |
| 2.1.1 «Создание детских технопарков «Кванториум» | | министерство образования области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация осуществляется в течение года. |  |
| 2.1.2 «Формирование современных управленческих и организационно –экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация осуществляется в течение года. |  |
| 2.1.3 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация осуществляется в течение года.  Проводятся ремонтные работы в 15 сельских школах: Александрово-Гайский  с. Канавка, Базарно-.Карабулакский  с. Липовка, Ивантеевский  с. Бартеневка,  Красноармейский  с. Первомайское,  Краснокутский с. Чкалово,  Лысогорский с. Бутырки,  Озинский п. Синегорский,  Перелюбский с. Грачев Куст,  Петровский с. Березовка 1-я,  Ровенский с. Первомайское,  Романовский с. Мордовский Карай, Самойловский  с. Еловатка, Турковский  с. Каменка, Федоровский  с. Морцы, Энгельсский  п. Коминтерн. |  |
| Региональный проект 2.2  «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 2.2.**  «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 63 | - |
| **Целевой показатель 2.3.**  «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 24 | - |
| **Целевой показатель 2.4.**  «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, человек нарастающим итогом к 2018 году» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 0 | - |
| 2.2.1. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация осуществляется в течение года. |  |
| 2.2.2. «Модернизация инфраструктуры общего образования Саратовской области» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области  (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация осуществляется в течение года. |  |
| 2.2.3. «Создание современной образовательной среды для школьников» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены средства предусмотренные на 2019 год за приобретение нового здания школы на 1100 мест по ул.Лесозаводская, в г.Энгельсе». |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 2.1.**  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 73,0 | - |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течение I полугодия 2019 года проведена следующая работа:  - доработана 1 дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и подростков с использованием интернет-ресурсов» (с использованием ДОТ) в объёме 74 часов для педагогов-психологов образовательных организаций всех уровней образования в образования;  - переработаны 3 дополнительные профессиональные программы курсов повышения квалификации для специалистов образовательных организаций объёмом 74 часа: («Служба медиации в формировании здорового и безопасного образа жизни обучающихся»   (с использованием ДОТ), «Здоровьесберегающие технологии в условиях инклюзивного образования»  (с использованием ДОТ), «Психологическая безопасность образовательной среды – основа здорового образа жизни обучающихся» (с использованием ДОТ);  - издано учебно-методическое пособие«Медиация как здоровьесберегающий ресурс образовательного пространства» для специалистов образовательных организаций Саратовской области |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Обеспечено функционирование ГИС «Контингент-регион» министерства образования Саратовской области. |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.5.**  «Удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 95,0 | - |
| **Целевой показатель 2.13.**  «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 22,6 | - |
| **Целевой показатель 2.14.**  «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,0 | - |
| **Целевой показатель 2.15.**  «Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| контрольное событие 2.2.1  «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 1 квартале подключено 35 муниципальных центров и 99 адресов детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов. |  |
| контрольное событие 2.2.2  «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на II полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 2.2.3  «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на II полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 2.2.4  «Приобретение программно - технических средств для регионального центра дистанционного образования детей-инвалидов» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация на 2019 год не запланирована. |  |
| Мероприятие 2.3  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.6.**  «Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 67,0 | - |
| **Целевой показатель 2.7.**  «Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 80,0 | - |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Контрольное событие 2.3.2  «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | С 13 марта по 17 мая в 2019 года в Саратовской области проходил региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019». В конкурсе приняли участие 34 педагога из 33 муниципальных районов и Саратова. На заключительном этапе конкурса, который проходил с 13 по 17 мая 201 года, соревновались 12 лучших учителей области из Аркадакского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Саратовского, Советского, Марксовского, Ивантеевского, Романовского, Перелюбского, Энгельсского районов, городов Балаково и Саратова.  Победителем регионального этапа конкурса стала Романова Вероника Олеговна**,** учитель химии МОУ «Лицей № 2 Октябрьского района г. Саратова».  Второе место заняла Ибрагимова Аминат Курбоновна, **у**читель начальных классов МБОУ –СОШ № 1 р. п. Степное Советского района Саратовской области,  третье местоучитель английского языка МОУ «Гимназия с. Ивантеевка Саратовской области».  Победитель регионального этапа конкурса примет участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России», который будет проходить в сроки 20.09. -04.10. 2019 года в г. Грозном и г. Москве. |  |
| контрольное событие 2.3.3  «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 2.3.4  «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения  нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Контрольное событие 2.3.5  «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течение I полугодия 2019 года 3 266 педагогических работников прошли аттестацию, из них  аттестованных по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 2 287 педагогическим работникам и высшая квалификационная категория –979 педагогическим работникам. |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 |  |
| **Целевой показатель 2.1.**  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 73,0 |  |
| контрольное событие 2.4.1  «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Областной конкурс «Лучший ученический класс» проводится в Саратовской области с 2003 года. Конкурс направлен на выявление и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных коллективов, развитие и формирование культуры добровольчества, воспитание патриотизма, вовлечение подрастающего поколения в социально значимую деятельность.  В 2019 году Конкурс проводился с 1 января по 5 июня 2019 года. В Конкурсе приняли участие 310 классных коллективов (268 учреждений образования) из 43 муниципальных районов области и города Саратова. Из них в возрастной категории «средняя школа» (6-9 классы) – 235 классов-участников (76 %), в возрастной категории «старшая школа» (10-11 классы) – 75 классов-участников (24 %). Общее число участников составило 4687 человек. Максимальный количественный состав класса-участника – 34 учащихся, минимальный – 1 учащийся.  Наибольшее количество классов-участников зарегистрировано из Энгельсского (20), Ивантеевского (19), Балашовского (15), Вольского (15), Дергачёвского (14), Ершовского (13), Петровского (13), Балаковского (11), Саратовского (11), Татищевского (11), Аркадакского (10), Красноармейского (10), Лысогорского (10) муниципальных районов.  Призёрами конкурса «Лучший ученический класс» в 2018/2019 учебном году стали 64 класса, из них – 41 классный коллектив среди 6-9 классов и 23 классных коллектива среди 10-11 классов. Среди победителей и призёров имеются как классы с количественным составом 31 учащийся, так и 3 учащихся. |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Всероссийский конкурс «Безопасное колесо – 2019» проходил 5-10 июня 2019 года в Казани.  Саратовскую команду на заключительном этапе конкурса представляли 4 пятиклассника: Таисия Захарова и Богдан Кубинский из МАОУ «Лицей № 62» города Саратова и Вероника Балбакова и Максим Хохлов из МОУ-СОШ с. Павловка Марксовского района Саратовской области. По итогам конкурсных испытаний саратовские школьники, продемонстрировав высокий уровень подготовки, стали третьими в номинации «Автогородок». В общем зачете по всем конкурсным испытаниям Саратовская область заняла 21 место среди 85 регионов России. В прошлом году регион занял 46 место. |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | 29 июня 2019 года на Театральной площади состоялся праздник выпускников Саратовской области «Роза ветров».  Всего в празднике приняли участие около 10 тысяч выпускников из всех районов области. |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.8.**  «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 1,61 | - |
| **Целевой показатель 2.9.**  «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 0,8 | - |
| контрольное событие 2.5.1  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В период с 24 мая по 2 июля 2019 года состоялась государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) в основной период.  Участие в ОГЭ в основной период приняли 22114 человек.  Для проведения ОГЭ было организовано 168 пунктов проведения экзаменов *(ОГЭ - 147 ППЭ, ГВЭ - 21 ППЭ).*  Дополнительный период ОГЭ пройдёт в сентябре 2019 года. |  |
| контрольное событие 2.5.2  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В период с 27 мая 2019 года по 1 июля прошёл основной этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ЕГЭ).  Участие в ЕГЭ в основной период приняли более 10 тыс. человек.  Для проведения ЕГЭ было организовано 67 пунктов проведения ЕГЭ (ППЭ).  Видеонаблюдение организовано в режиме онлайн во всех ППЭ на базе образовательных организаций.  Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов осуществляли 1100 членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  В области была организована работа трех ситуационных центров онлайн наблюдения за процедурой ЕГЭ. Мониторинг осуществляли 154 онлайн-наблюдателя.  По результатам ЕГЭ 200 баллов по 2 предметам набрали 5 выпускниц. Количество 100-бальников у нас в текущем году существенно выросло: 88 в 2019 году против 62 в 2018 году.  Вырос процент высокобалльных работ  (от 80 до 100 баллов) по русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, английскому языку и литературе. Сократился процент участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии и литературе. |  |
| контрольное событие 2.5.3  «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | | министерство  образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Финансирование на 2019 год не предусмотрено. |  |
| контрольное событие 2.5.4  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Контрольные цифры приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2019-2020 учебном году 347 человек на очные отделения, 287 человек на заочные отделения |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В настоящее время разрабатывается техническое задание на оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Аукцион будет проведен во II полугодии 2019 года. |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В международных исследованиях TIMSS-2019 приняли участие 138 обучающихся 4 классов и 135 обучающихся 8 классов. Также, в рамках проведения TIMSS-2019, проведено анкетирование родителей обучающихся 4 и 8 классов, учителей и администрации общеобразовательных организаций, выбранных для проведения TIMSS-2019.  В 2018/2019 учебном году году в международном исследовании «PISA» участвовали 43 субъекта Российской Федерации, в том числе Саратовская область. 193 участника из 13 образовательных организаций 5 муниципальных районов области и г. Саратова:  НИКО 2018/2019 год – физическая культура 6, 10 классы (759 участника из 10 школ). Саратовская область приняла участие во Всероссийских проверочных работах, участие в мероприятии приняли ученики 4, 5 и 6 классов. В режиме апробации, когда школа принимает решение об участии, Всероссийские проверочные работы прошли для учеников 7 классов. Обучающиеся 10 и 11 классов также участвовали во Всероссийских проверочных работах. Всего в рамках ВПР проведено 71 882 человеко-экзаменов в 4 классах, 89 564 человеко-экзамена в 5 классах, 120 692 человеко-экзамена в 6 классах, 7 классы участвовали в ВПР в режиме апробации - 47 930 человеко-экзаменов. |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 1-2 квартале 12 экспертов предметных комиссий Саратовской области по оцениванию развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (председатели предметной комиссии). |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.10.**  «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 95,0 | - |
| контрольное событие 2.6.1  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной детский центр экологии, краеведения и туризма» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 2.6.2  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Саратовской области «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 2019 году реализация не запланирована. |  |
| контрольное событие 2.6.3  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 2019 году проведение мероприятий запланировано в 12 государственных общеобразовательных учреждениях. По состоянию на 1 июля 2019 года в учреждениях проведены следующие работы:  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса» - заключены договоры на восстановление кровли здания вспомогательных помещений с ООО Градиент-200» от 15.04.2019 № 5 и от 26.04.2019 № 6 на сумму 600,0 тыс. руб. Работы завершены. Оплата подрядчику произведена;  - ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» - проводятся конкурсные процедуры на проведение работ по ремонту кровли здания.  - ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат № 1 им. Б.Н. Еремина» - заключены контракты на проведение работ по ремонту кровли учебного корпуса и проведение работ по ремонту кровли пристройки учебного корпуса с ООО «Наира» от 03.06.2019 № 0360200020219000009 и № 0360200020219000008. Ведутся работы;  - ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» - ведутся конкурсные процедуры на проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и установке противопожарной двери.  - ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска» - подготовка документации на установку охранной сигнализации. |  |
| контрольное событие 2.6.4  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 2019 году реализация не запланирована. |  |
| контрольное событие 2.6.5  «Приобретение транспортных средств для перевозки детей обучающихся в государственных образовательных учреждениях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация на 2019 год не запланирована. |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 2.11.**  «Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| Не менее 50% | - |
| контрольное событие 2.7.1  «Поощрение лучших учителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года прошел конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году.  Победителями конкурса признаны 15  учителей за достижения в педагогической деятельности**.** |  |
| Мероприятие 2.8  «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | | министерство образования области |  | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | | министерство образования области, | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания (обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия, оборудованием детей, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями, услуги связи) - 20 областным бюджетным учреждениям.  Услуги оказаны в полном объеме. |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания. Услуги оказаны в полном объеме. |  |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На 01.07.2019 г. перечислены субсидии ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области». |  |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На 01.07.2019 г. субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО». Услуги оказаны в полном объеме. |  |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 32 учреждениям. |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Обеспечены питанием и мягким инвентарем 4669 обучающихся 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования. |  |
| 91,2 | - |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | По состоянию на 01.07.2019г. перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) |  |
| контрольное событие 2.10.2 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На 01.07.2019г. перечислена субсидия частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности (4 муниципальных района и муниципальное образование «Город Саратов»). |  |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.12.**  «Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На 01.07.2019г. перечислена субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования). |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На 01.07.2019 г. перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования(42 муниципальных образования). |  |
| Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Проведение мероприятий запланировано в 2 государственных общеобразовательных учреждениях.  ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Балаково» – ведутся конкурсные процедуры на выполнение работ по созданию условий, для получения детьми-инвалидами качественного образования.  ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» - ведутся конкурсные процедуры на выполнение работ по созданию условий, для получения детьми-инвалидами качественного образования. |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.13.**  «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 22,6 | - |
| **Целевой показатель 2.14.**  «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 99,0 |  |
| Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 2.**  «Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  По состоянию на 01.07.2019 в ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Балаково заключен государственный контракт на создание архитектурной доступности с ООО «Свежий Стиль», от 24.06.2019 № 37 (разборка существующего крыльца; устройство крыльца; устройство пандуса; навеса над крыльцом и пандусом; устройство входной металлической двери из ПВХ; устройство санитарной комнаты с установкой унитаза, мойки; замена дверных блоков в санитарной комнате и в двух жилых комнатах).  Проводятся конкурсные мероприятия на проведение работ по устройству бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором и светодиодной строки.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив» Энгельсского муниципального района Саратовской области: Аукцион в электронной форме объявлен 10.06.2019 (извещение № 0160300003619000163). По результатам проведенного аукциона заключен договор на выполнение работ по оборудованию помещения и близлежащей территории для маломобильных групп населения (стенды, тактильные таблички, извещатели, пандус, дорожные знаки, оборудование для санузла) в рамках программы «Доступная среда» с ООО «Комерфлот» на сумму 1 038,315 тыс. руб. Заключен договор на выполнение ремонтных работ с ООО «Тритон» на сумму 290,48 тыс. руб. (устройство пандуса, ремонт входной группы, ремонт санузла). |  |
| 91,2 | - |
| **Целевой показатель 2.16.**  «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 45,0 | - |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  На основании постановления Правительства Саратовской области от 20 сентября 2018 года № 520-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей» и в соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 22.04.2019 № 868 «О конкурсе по отбору организаций на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей» в период с 27 по 31 мая 2019 года министерством образования области осуществлялся прием заявок на участие в указанном конкурсе.  На основании решения комиссии по отбору организаций на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей, (протокол от 13.06.2019 № 1) победителем утверждена автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» (Приказ министерства образования области от 17.06.2019 № 1308 «Об утверждении организации на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей»).  Кроме того,  за счет средств областного бюджета обеспечена финансовая поддержка негосударственным общеобразовательным учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и частным дошкольным образовательным организациям (за I полугодие 2019 года перечислено 48617,3 тыс. руб.) |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 2.1.**  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 73,0 | - |
| Мероприятие 2.15  «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | | министерство  образования области, | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Обучение по образовательной программе «Яндекс.Лицей» 2019-2020 начнется в сентябре 2019 года. Обучение в рамках образовательного проекта «Яндекс.Лицей» предусматривает изучение основ Python, на первом году обучения. Второй год обучения посвящается работе над проектами  В 2019 году двухлетнюю программу обучения образовательного проекта «Яндекс.Лицей». завершили 17 школьников, 25 человек перешли на второй курс. |  |
| 4500 |  |
| **Целевой показатель 2.1.**  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 73,0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | | | | | | | |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |
| Мероприятие 3.1  «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |  |
| **Целевой показатель 3.1.**  «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 25 | - |
| **Целевой показатель 3.2.**  «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 280 | - |
| **Целевой показатель 3.3.**  «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 280 | - |
| контрольное событие 3.1.1  «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | | министерство  образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 3.1.**  «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 25 | - |
| **Целевой показатель 3.3.**  «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 280 | - |
| **Целевой показатель 3.4.**  «Количество одаренных детей - участников в интенсивных школах по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 200 | - |
| контрольное событие 3.2.1  «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 23 предметам, в котором приняли участие 1363 учащихся общеобразовательных учреждений области, из них победителями стали 50 человек, призерами − 200 человек. |  |
| Мероприятие 3.3  «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | В течение I полугодия 2019 года проведены следующие конференции:   * I Межрегиональная научно-практическая конференция «Моя физика – 2019» (охват 20 учащихся); * IV Региональная открытая научно-практическая конференция для школьников «Открытие» - (охват 102 учащихся); * Региональная научно-практическая конференция школьников «Эврика» - (охват 210 человек, 176 работ); * X Областная конференция учащихся 5–11 классов «Литературное краеведение глазами школьников» - (охват 38 учащихся); * Региональная метапредметная научно-практическая конференция «Хаос и порядок» - (охват 170 учащихся); * II Межрегиональная научно-практическая конференция «Шаг в науку» - (охват 213 учащихся); * II региональная научно-практическая конференция «Поиск» - (охват 217 учащихся);   Проведены следующие конкурсы:   * Конкурс, посвященный году театра «БиоХим» - (охват 7 команд); * Региональный профориентационный конкурс для обучающихся «Моя будущая профессия – учитель» - (охват 101 учащийся); * Региональный конкурс «Пейзажная палитра», посвященный творчеству А.Н. Боголюбова – (охват 317 учащихся); * VI Межрегиональный конкурс школьных команд «Знатоки русского языка» - (охват 1373 учащихся); * VIII Межрегиональный метапредметный конкурс читательской грамотности «Удивительный мир научных книг» - (охват 563 учащихся); * VI Межрегиональный литературно-краеведческий конкурс «На волжских просторах» - (охват 371 учащийся); * Областной конкурс сочинений «Собственное мнение», посвященный 100-летию Д.А. Гранина – 55 уч.; * Конкурс сетевых проектов «Discoverer 8+» - (охват 26 команд); * II Областной конкурс сочинений «Дети Галактики» - (охват 160 учащийся); * Конкурс компьютерного творчества и исследовательских работ «Цифровая палитра» – (охват 94 учащихся); * Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь!» - (охват 231 учащийся); * II Региональный конкурс творческих работ по математике «Снеговик+» - (охват 73 учащихся); * Региональный конкурс «Лига культурных людей» в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области» - (охват 86 работ); * Конкурс разработок уроков «Инновационные педагогические технологии – залог успеха наших детей» - (охват 15 учащихся); * Региональный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2019» - (охват 80 учащихся); * VII межрегиональный конкурс творческих работ обучающихся, воспитанников и педагогов «Здоровая нация – процветание России» - (охват 2710 учащийся); * II Региональный конкурс интерактивных стенгазет, посвященный Международному дню числа «Пи» - (охват 26 учащихся);   Проведены следующие фестивали:   * VIII Региональный фольклорный фестиваль «Волжские зори» - (охват более 80 учащихся); * IХ Региональный фестиваль-конкурс «Свой путь к открытиям» - (охват 412 учащихся); * XXIV Международный интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас» - (охват 200 учащихся); * Областной фестиваль детских экологических театров «Через искусство – к зеленой планете» - (охват 700 учащихся); * III Региональный фестиваль-конкурс поэзии и песенного творчества Н.Е. Палькина «Мне дорога земля моя, Россия!» - (охват 322 учащихся); * II Региональный экологический фестиваль «Мир глазами детей» - (охват 168 учащихся).   Проведены следующие интернет-марафоны:   * Региональный тур интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности» для школьников, обучающихся по образовательной системе «Школа 2100» - (охват 1186 учащихся); * Межрегиональный марафон «Красная книга русского языка» - (охват 90 учащихся);   VII Региональный проект «Апрельский марафон 2019» - (охват 298 учащихся). |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 3.2.**  «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 280 | - |
| контрольное событие 3.3.1  «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | 9 июня 2019 года завершился региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».  Участниками регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» стали победители зонального этапа соревнований: команды обучающихся общеобразовательных организаций г. Саратова, Энгельса, Пугачева, Аткарска, Балашова, п. Алгайский Новоузенского района.  Команда МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова» будет представлять Саратовскую область на всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» в сентябре 2019 года в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край).  14 мая 2019 года на стадионе «Локомотив» состоялся финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в котором  приняли участие команды 4 городских и 15 сельских школ Саратовской области.  Всего 248 учащихся.  Программой соревнований предусмотрены: спортивное многоборье (тесты), творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. |  |
| Мероприятие 3.4  «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | В I полугодии 2019 года 3 учащихся приняли участие в финальном туре**XVII Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев в  г. Архангельске.**  Кроме того, 2981 учащийся приняли во II Всероссийской акции «Давайте говорить правильно». |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 3.1.**  «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 25 | - |
| контрольное событие 3.4.1  «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Мероприятие 3.5  «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 3.1.**  «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 25 | - |
| контрольное событие 3.5.1  «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | 23 марта 2019 года на базе МАОУ «Лицей гуманитарных наук» состоялся XXIV международный интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас».  Работа интеллект-фестиваля велась по 12 секциям: История 1, История 2, Обществознание 1, Обществознание 2, Великие личности, Социология, Культурология, География, Международная, Естествознание, Русский язык и литература, Иностранный язык.  В интеллект-фестивале приняло участие 200 человек, из них: 194 обучающихся в возрасте 14-17 лет (8-11класс) и 6 студентов в возрасте 17-23 года.  В мероприятии было представлено 25 районов области и 6 государств Ближнего и Дальнего Зарубежья. |  |
| Мероприятие 3.6  «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 3.5.**  «Количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 150 | - |
| контрольное событие 3.6.1  «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия в сумме 3,0 тыс. руб. за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Мероприятие 3.7  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 3.**  «Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 4500 | - |
| **Целевой показатель 3.6.**  «Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы)» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 27000 | - |
| контрольное событие 3.7.1  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | |  |
| Региональный проект 4.1  «Молодые профессионалы»  (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы») | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 |  |
| **Целевой показатель 4.1.**  «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 10,0 |  |
| **Целевой показатель 4.2.**  «Количество центров опережающей профессиональной подготовки» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 1 |  |
| 4.1.1. Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на июль текущего года. |  |
| 4.1.2. Оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | По результатам конкурсного отбора 3 профессиональные образовательные организации Саратовской области ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» оказались в числе победителей на предоставление грантов. Средства будут направлены на создание мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс Россия по направлениям «Информационные и коммуникационные технологии», «Промышленные и инженерные технологии (специализация:«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)», «Искусство, дизайн и сфера услуг». |  |
| 4.1.3. Создание Центра опережающей профессиональной подготовки | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На 2019 реализация не запланирована |  |
| 4.1.4. Повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В первом полугодии проведено повышение квалификации 564 преподавателям. |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| **Целевой показатель 4.1.**  «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 10,0 | - |
| **Целевой показатель 4.3.**  «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 6 | - |
| **Целевой показатель 4.10.**  «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 23,0 | - |
| контрольное событие 4.1.1  «Ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 3 квартал. |  |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 305-Пр реорганизовано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Аркадакский политехнический лицей» в форме присоединения второго учреждения к первому. |  |
| контрольное событие 4.1.3  «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 21 мая 2019 года № 100-Пр создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум электроники и машиностроения» путем изменения типа существующего государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский лицей электроники и машиностроения». |  |
| Мероприятие 4.2  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | | министерство  образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| **Целевой показатель 4.8.**  «Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, от общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 42,5 | - |
| **Целевой показатель 4.11.**  «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 50,0 | - |
| контрольное событие 4.2.1  «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения  конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | 27 марта 2019 года проведен конкурс на установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях. Приказ опубликован на сайте министерства образования с 01.04.2019г. |  |
| контрольное событие 4.2.2  «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течение I полугодия 2019 года в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс проводилась профориентационная работа, осуществлялось  информационное сопровождение ГТРК Саратов, Газета Регион 64. Кроме того информация размещалась на официальных сайтах министерства образования Саратовской области, Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Официальная группа Молодой Гвардии Саратовской области в сети Интернет. |  |
| контрольное событие 4.2.3  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Проведено повышение квалификации 37 преподавателей среднего профессионального образования. |  |
| контрольное событие 4.2.4  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на июль текущего года. |  |
| контрольное событие 4.2.5  «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Конкурс запланирован на 2 полугодие. |  |
| Мероприятие 4.3  «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 |  |
| **Целевой показатель 4.2.**  «Количество центров опережающей профессиональной подготовки» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 1 |  |
| **Целевой показатель 4.3.**  «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 6 |  |
| **Целевой показатель 4.4.**  «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 700 |  |
| **Целевой показатель 4.5.**  «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 50,0 | - |
| **Целевой показатель 4.6.**  «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 23 | - |
| **Целевой показатель 4.7.**  «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 96,0 | - |
| **Целевой показатель 4.9.**  «Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 2 | - |
| контрольное событие 4.3.1  «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | По результатам конкурсного отбора 3 профессиональные образовательные организации Саратовской области ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» оказались в числе победителей на предоставление грантов. Средства будут направлены на создание мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс Россия по направлениям «Информационные и коммуникационные технологии», «Промышленные и инженерные технологии (специализация:«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)», «Искусство, дизайн и сфера услуг». |  |
| контрольное событие 4.3.2  «Создание центра опережающей профессиональной подготовки» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация на 2019 не запланирована |  |
| контрольное событие 4.3.3  «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО» в 42 профессиональных образовательных организациях |  |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | На территории области создано 8 территориальных производственно-образовательных кластера. |  |
| контрольное событие 4.3.5  «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Документы на аккредитацию специализированного центра компетенций находятся на рассмотрении в Союзе Ворлдскиллс Россия. |  |
| контрольное событие 4.3.6  «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 39 организациях среднего профессионального образования (73,6 % от общего числа ПОО области) ведется подготовка специалистов по ТОП-50. |  |
| Мероприятие 4.4  «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| **Целевой показатель 4.4.**  «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 700 | - |
| **Целевой показатель 4.5.**  «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 50,0 | - |
| **Целевой показатель 4.6.**  «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 23 | - |
| **Целевой показатель 4.7.**  «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 96,0 | - |
| контрольное событие 4.4.1  «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | За 1 полугодие 2019 года в региональных и федеральных СМИ вышло 35 материалов, направленных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей |  |
| контрольное событие 4.4.2  «Реализация проекта «Билет в будущее» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Подготовлена конкурсная документация на участие в конкурсе по отбору регионов для участия в конкурсе «Билет в будущее». |  |
| контрольное событие 4.4.3  «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течении I полугодия 2019 года проведены:  18 июня 2019 на базе ГАПОУ СО «ГАЭмТ» проведена областная олимпиада профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций по специальности 22.02.06 Сварочное производство и по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) В олимпиаде приняло участие 9 конкурсантов;  20 марта 2019 года на базе ГАПОУ СО «ЭМТТ» проведен областной командный конкурс по Парикмахерскому искусству с охватом - 20 студентов;  18-19 марта 2019 года на базе ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния: 36.02.01 Ветеринария. В конкурсе принимали участие 3 профессиональных образовательных организации Саратовской области;  19 марта 2019 года на базе ГАПОУ СО «ПКТиМ» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по УГС 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика: специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». В конкурсе принимали участие 7 профессиональных образовательных организаций Саратовской области и 7 конкурсантов;  15 марта 2019 года на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический техникум» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Технология машиностроения» среди студентов образовательных организаций Саратовской области. В Олимпиаде принимали участие 7 профессиональных образовательных организаций Саратовской области и 7 конкурсантов;  С 19 по 20 марта на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» прошел региональный  этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 08.00.00 "Техника и технологии строительства", специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в котором принимали участие 16 студентов из 4 ПОО области;  19 апреля 2019 года на базе ГБПОУ СО «ВСЛ» прошла областная Олимпиада профессионального мастерства по профессиям: 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. В Олимпиаде приняло участие 13 конкурсантов из 9 ПОО;  19 марта 2019г. на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по специальности 26.02.03 «Судовождение». В мероприятии приняли участие 2профессиональных образовательных организаций и 4 участника.  18 июня 2019 года на базе ГАПОУ СО «СТПТиАС» прошла областная Олимпиада профессионального мастерства по профессии «Токарь». В Олимпиаде приняло участие 7 конкурсантов из 4 ПОО. |  |
| контрольное событие 4.4.4  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Проведен IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 26 компетенциям и Джуниорскиллс Россия по 12 компетенциям. В рамках чемпионата впервые проведен чемпионат «Навыки мудрых50+» по 3 компетенциям в котором участвовали преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, а также представители предприятий и организаций области.  В чемпионате приняли участие 350 участников и 396 экспертов.  19 марта 2019 года в Энгельсском политехникуме состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  В олимпиаде приняли участие 18 студентов из учреждений среднего профессионального образования Саратовской области;  6 июня 2019 года прошел III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс».  В конкурсе приняли участие 71 человек. Впервые в соревнованиях приняли участие не только школьники и студенты, но и специалисты - 5 человек, которые соревновались в компетенции «Массажист».  В рамках деловой программы состоялись мастер-классы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, были проведены круглые столы;  27 марта 2019 г. на базе ГБПОУСО «Саратовский лицей электроники и машиностроения» прошла областная олимпиада по охране труда и технике безопасности. Всего в областной олимпиаде приняли участие 16 обучающихся профессиональных образовательных учреждений из 12 муниципальных районов Саратовской области;  29 апреля 2019 года на базе ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» была проведена областная олимпиада профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций Саратовской области по компетенции «Слесарное дело».Приняли участие 13 обучающихся из 10 профессиональных образовательных организаций Саратовской области;  14-15 марта 2019 года в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» прошел Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по компетенции «Образование и педагогические науки». В олимпиаде приняли участие 17 участников из трех профессиональных образовательных организаций области;  20 марта 2019 года в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» прошел Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. В олимпиаде приняли участие 8 студентов из семи образовательных учреждений области;  14 марта 2019 года на базе ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова» проводился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  В олимпиаде на звание лучшего соревновались 15 участников - будущих техников по обслуживанию автотранспорта из 9 образовательных организаций Саратовской области. |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| **Целевой показатель 4.12.**  «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 12,5 | - |
| **Целевой показатель 4.13.**  «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| **Целевой показатель 4.14.**  «Удельный вес педагогических работников и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, прошедших переподготовку/повышение квалификации по современным образовательным технологиям, от общего контингента педагогического состава профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена (из расчета 1 раз в 3 года)» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 25,0 | - |
| **Целевой показатель 4.15.**  «Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 25,0 | - |
| контрольное событие 4.5.1  «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В 2019 году 99 человек приняло участие в итоговой государственной аттестации из 5 образовательных организаций по 3 компетенциям. Для проведения аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена аккредитовано 13 центров. |  |
| Мероприятие 4.6  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| контрольное событие 4.6.1  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены  постановлением [Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П»](garantF1://9588059.0) | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 42 областных государственных образовательных учреждений. Выплачены стипендии 22174 студентам. Предоставлена компенсация части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента. |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  В I полугодии 2019 года выплачено  13 пособий на общую сумму 650,0 тыс. руб. |  |
| 56,0 | - |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| контрольное событие 4.8.1  «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены субсидии в 42 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями).  За 1 квартал 2019 года по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (от 32 до 144 часов) обучено 1 991 педагогических работников Саратовской области, в том числе:  - руководителей образовательных организаций и их заместителей – 147;  - работников дошкольных образовательных учреждений – 150;  - учителей-предметников – 1244;  - педагогов-психологов, учителей-дефектологов, соц.педагогов, учителей-логопедов –117;  - учителей начальной школы – 0;  - прочих педагогических работников - 333.  В рамках учебных семинаров обучено 2462 педагогических работника.  Методические семинары посетили 1225 работников образования. |  |
| контрольное событие 4.8.2  «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х |
| контрольное событие 4.8.3  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Финансовое обеспечение затрат на уплату налогов для 45 учреждений обеспечено в рамках государственного задания. |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись. |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 4.**  «Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 56,0 | - |
| **Целевой показатель 4.10.**  «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 23,0 | - |
| **Целевой показатель 4.16.**  «Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 105,0 | - |
| **Целевой показатель 4.17.**  «Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 7,0 | - |
| контрольное событие 4.9.1  «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Мероприятия планируются на 3 квартал в соответствии с графиком перечисления субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области. |  |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.1.**  «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 45,4 | - |
| контрольное событие 5.1.1  «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года.  В рамках программы «Школа принимающих родителей» ежегодно проводятся выездные учебные семинары для принимающих родителей. В контексте семинаров рассматриваются вопросы детской психологии и педагогики.  Указанное мероприятие запланировано на сентябрь 2019 года. Планируется обучить 546 специалистов  (20 учебных групп):  Аркадакский район – 50 человек, 2 группы  Базарно-Карабулакский район, 99 человек, 4 группы  Федоровский район – 47 человек, 2 группы,  Саратовский район – 114 человек, 4 группы, Лысогорский район – 46 человек, 2 группы,  Пугачевский район – 95 человек, 3 группы,  Новоузенский район – 95 человек, 3 группы. |  |
| контрольное событие 5.1.2  «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| Мероприятие 5.2  «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.2.**  «Удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 70,0 | - |
| **Целевой показатель 5.3.**  «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 83,0 | - |
| контрольное событие 5.2.1  «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года.  Проведение мероприятий запланировано в 6 государственных образовательных учреждениях. По состоянию на 1 июля 2019 года лимиты открыты 1 учреждению: ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная школа с. Белогорное Вольского района» - заключен контракт на проведение работ по ремонту кровли здания учреждения с ООО «Наира» от 11.06.2019 № 03602000162190000060001. Ведутся работы. |  |
| контрольное событие 5.2.2  «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Проведено 7 выездных семинаров с охватом 205 обучающихся учреждений профессионального образования. |  |
| контрольное событие 5.2.3  «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие. |  |
| контрольное событие 5.2.4  «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие. |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области |  | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.4.**  «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при выпуске в профессиональных образовательных организациях - 1720 чел. - дети-сироты и опекаемые. |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 310 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,8 | - |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия, оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заработная плата с начислениями, уплата земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, коммунальные услуги, услуги связи, медикаменты, изделия медицинского назначения и прочие выплаты):  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 116 детей). |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течение года обеспечивается финансирование государственных заданий. |  |
| Мероприятие 5.5  «Обеспечение деятельности органов опеки» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 91,8 | - |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В первом полугодии реализация не осуществлялась. |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В первом полугодии 2019 года выплачена субвенция в отношении 209 штатных работников. |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В первом полугодии  2019 года перечислена субвенция за содержание – 24 пустующих жилых помещений. |  |
| Мероприятие 5.6  «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Выплачено 310 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 6 124,7 тыс. руб. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.5.**  «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Выплачено 46 единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей из них:  - пособия в размере 8 тыс. руб. (с учетом индексации) на сумму 661,5 тыс. руб.  - пособия в размере 100 тыс. руб. (с учетом индексации) на сумму 901,9 тыс. руб. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.5.**  «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1198 ребенка 59 979,7 тыс. руб. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.6.**  «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Выплачены вознаграждения 463 приемным семьям 48 186,9 тыс. руб. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.7.**  «Доля приемных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общей численности приемных семей в области (из обратившихся)» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| Мероприятие 5.10  «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Произведены выплаты семьям опекунов на содержание  4620 подопечных детей в сумме 226 387,6 тыс. руб. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.8.**  «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| Мероприятие 5.11  «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | | министерство образования области | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет  - 31 человек. |  |
| 91,8 | - |
| **Целевой показатель 5.9.**  «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 100,0 | - |
| Мероприятие 5.12  «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | | министерство образования области |  | 31.12.2019 | **Целевой показатель 5.**  «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Показатель рассчитывается по итогам года.  Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| 91,8 | - |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | | | | | | | |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |
| Мероприятие 6.1  «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 6.1.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 61,0 | - |
| **Целевой показатель 6.2.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 54,5 | - |
| **Целевой показатель 6.3.**  «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 63,0 | - |
| **Целевой показатель 6.4.**  «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 42,0 | - |
| **Целевой показатель 6.5.**  «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 45,0 | - |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года организована и проведена деловая встреча по вопросам реализации Проекта с участием Советника директора проекта по образовательным вопросам, автором учебников по финансовой грамотности Лавреновой Е.Б. (г. Москва), консультанта-координатора работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Саратовской области, представителей министерства финансов и министерства образования Саратовской области, Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, представителей Регионального центра финансовой грамотности. (Охват 40 человек). |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Осуществление продуктивной взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области. |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета. |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Содействие в проведении на территории области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы за счет средств федерального бюджета. |  |
| Мероприятие 6.2  «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 6.1.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 61,0 | - |
| **Целевой показатель 6.2.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 54,5 | - |
| **Целевой показатель 6.3.**  «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 63,0 | - |
| **Целевой показатель 6.4.**  «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 42,0 | - |
| **Целевой показатель 6.5.**  «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 45,0 | - |
| **Целевой показатель 6.6.**  «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 90,0 | - |
| контрольное событие 6.2.1  «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация в I полугодии не осуществлялась. |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация в I полугодии не осуществлялась. |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Разработан модуль дополнительной профессиональной программы (8 ч). «Обновление содержания обществоведческого образования. Реализация финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности». |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация в I полугодии не осуществлялась. |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | **Целевой показатель 6.1.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 61,0 | - |
| **Целевой показатель 6.2.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 54,5 | - |
| **Целевой показатель 6.3.**  «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 63,0 | - |
| **Целевой показатель 6.4.**  «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 42,0 | - |
| **Целевой показатель 6.5.**  «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 45,0 | - |
| **Целевой показатель 6.6.**  «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 90,0 |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года сотрудниками ГАУ ДПО «СОИРО» (И.Л. Каменчук, Т.О. Вдовина, А.А. Матутин) разработано учебное пособие «Финансовая грамотность в условиях введения ФГОС общего образования: пути реализации». |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Проводится работа по поддержке тематического раздела Интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности (<http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php>) с целью стимулирования интереса у населения к основам финансовой грамотности и формирования адаптированной и унифицированной формы подачи информационных материалов.  Интернет-ресурс, осуществляющий информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности (<http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php>) с целью стимулирования интереса у населения к основам финансовой грамотности и формирования адаптированной и унифицированной формы подачи информационных материалов, функционирует на сайте ССЭИ им. Г.В.Плеханова |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Разработаны и проведены вебинары в рамках просветительского мероприятии «Эконом-PROFI day»: «Банки в цифровой экономике?»; «Еще раз о бюджете»; «Цифровые технологии в налогообложении»; «Развитие цифровых технологий в финансовой сфере». |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Во втором полугодии 2019 года запланирован вебинар для руководителей ДОО. |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Мероприятие запланировано на сентябрь-октябрь  2019 года. |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Организовано 2 мероприятия по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования. Охвачено 869 человек.  Занятия проводятся на регулярной основе в рамках воспитательной и просветительской работы, в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности. |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Организовано 29 образовательно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности среди школьников и студентов. Охвачено 468 человек.  Конкурс научно-исследовательских работ «Экономика глазами миллениалов».  Научно-практическая конференция «Лабиринты финансовой грамотности».  Финансовый квест «FIN-квест».  Финансовая игра «FIN- билдинг».  «FIN-QUIZ».  Турнир по настольной игре «Не в деньгах счастье».  Кейс-клуб «Решение финансовых кейсов».  Заседание проектной лаборатории «ЭКО-старт» для школьников «Финансовые аспекты проектной деятельности».  Охвачено 250 школьников.  Кроме того, проведены: − интерактивное занятие «Банки в цифровой экономике»;  − интерактивное занятие «Еще раз о бюджете»;  − интерактивное занятие «Цифровые технологии в налогообложении»;  − интерактивное занятие «Развитие цифровых технологий в финансовой сфере».  Охвачено 50 человек.  − интерактивная игра «Деньги. Миллионы. Миллионеры»,  − деловая игра «Финансовые вертикали»  − интерактивный семинар «Финансовый рынок раскрывает свои секреты». |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Организована и проведена деловая встреча по вопросам реализации Проекта «Содействие повышению уровня, финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации» с участием  советника Директора Проекта по образовательным вопросам **Е. Лавреновой** (г. Москва), координатора работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Саратовской области; представителей - министерства финансов Саратовской области; министерства образования Саратовской области; Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации; Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области; представителей Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Мероприятие состоялось 19 февраля 2019 года. |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Занятия в клубе «Юный банкир» для школьников проводятся ежемесячно, в течение учебного года  на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Мероприятия запланированы на второе полугодие 2019 года:  8 сентября − День финансиста;  6 октября − День страховщика;  15 октября − День кредитной кооперации;  2 декабря − День банковского работника. |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Мероприятие запланировано на октябрь 2019 года. |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течение I полугодия 2019 года проведена работа по распространению информационных материалов по финансовой грамотности среди участников мероприятий по финансовой грамотности, среди школьников и педагогов в 6-ти общеобразовательных организациях, среди пенсионеров - слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения».  Распространена печатная продукция и информационные материалы по финансовой грамотности:   * среди школьников-участников мероприятий по финансовой грамотности, проводимых на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. * в рамках мероприятия «Содействие повышению уровня, финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации» * в 6-ти общеобразовательных организациях. * среди слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. * среди студентов Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи; * на 2-х выставках – среди участников мероприятий: «Цифровая парадигма развития общества – взгляд из будущего»; «День открытых дверей Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова»; * среди участников научно-практической конференции «Лабиринты финансовой грамотности»; * среди учащихся и сотрудников в 15-ти образовательных организациях Саратовского региона;   среди посетителей информационно-консультационного центра повышения финансовой грамотности населения. |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Разработаны и реализуются программы дистанционного обучения: «Экономика и банки», «Деньги и их роль в экономике», «Налоги и налогообложение», размещенныев рамках тематического раздела Интернет-ресурса (<http://do.seun.ru/fingram/course/view.php?id=8>). |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Подготовлены и опубликованы  материалы по вопросам финансовой грамотности:  В СМИ статья от 21.02.2019 г. «В Экономе обсудили реализацию проекта по повышению уровня финансовой грамотности: <http://www.vzsar.ru/news/2019/02/21/v-ekonome-obsydili-realizaciu-proekta-po-povysheniu-yrovnya-finansovoy-gramotnosti.html> («Взгляд-инфо»);  <http://www.4vsar.ru/news/115959.html> («Четвертая власть»);  <http://saratov.bezformata.com/listnews/povisheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti/73019173/> («БезФормата Саратов»);  <http://www.seun.ru/seun_news/detail.php?ID=53850&sphrase_id=340500> (сайт Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова);  <http://delovoysaratov.ru/news/region-news/increasing-financial-literacy-in-the-region/> (Информационный портал «Деловой Саратов»).  Популяризация финансовых знаний посредством информирования о материалах, опубликованных в научных журналах:  Бабина К.И. Оценка эффективности национальной платежной системы России // Вестник СГСЭУ. -2019.- № 1. С. 12;  Барулин С.В., Козельский В.Н., Минвалиев А.В. Основы стандартизации деятельности по налоговому консультированию как приоритетное направление развития его института // Вестник СГСЭУ. -2019.- № 1. С. 96;  Коваленко С.Б., Швейкин И.Е. Кредитный портфель банка и его роль в предотвращении кредитного риска // Вестник СГСЭУ. -2019.- № 1. С.101;  Козлова А.С., Одинокова К.А., Тараскин Д.С. Основыне подходы к оценке стоимости публичных компаний // Вестник СГСЭУ. - 2019.- № 1. С. 105;  Морозова Ю.В. Современные карточные продукты и их технологии в практике российских банков // Вестник СГСЭУ. - 2019.- № 1. С.112;  Степанова М.Н.Современная роль профсоюзов в осуществлении социального страхования // Вестник СГСЭУ. - 2019. - № 1. С. 116;  Шевченко Л.М. Риски, влияющие на финансовую систему России в условиях цифровой экономики // Вестник СГСЭУ. - 2019.- № 1. С. 121;  Шишкина Д.А. Инновационные технологии на рынке розничного кредитования: современное состояние и перспективы// Вестник СГСЭУ. - 2019.- № 1. С. 121. |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В течение отчетного периода проведены следующие семинары:   * 13.03.2019 г. – мастер-класс на тему «Финансовые лайфхаки» на базе Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 25 слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения»; * 14.03.2019 г. – вебинар на тему «Как сберечь свои деньги?» на базе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», охвачено 400 человек; * 15.03.2019 г. – мастер-класс на тему «Финансовые лайфхаки» на базе Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 25 слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения»; * 19.03.2019 г. – мастер-класс на тему «Финансовые лайфхаки» на базе Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 10 слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения»; * 21.03.2019 г. – мастер-класс на тему «Как сберечь свои деньги?» на базе Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 8 слушателей просветительского центра «Университет старшего поколения». * 03.04.2019 г. – семинар на тему «Налоги и налогообложение» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 75 человек; * 19.04.2019 г. – семинар на тему «Внукам о финансовой грамотности» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 25 человек; * 22.04.2019г. – семинар на тему «Финансовая безопасность» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 25 человек; * 24.04.2019г. – семинар на тему «Возможности использования пластиковых карт для людей пенсионного возраста» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 7 человек; * 07.05.2019г. – семинар на тему «Финансовые лайфаки» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 14 человек;   - 15.05.2019г. – семинар на тему «Банковская карта: преимущества и недостатки использования» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, охвачено 45 человек. |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В целях обмена и распространения опыта реализации подпрограммы состоялись:  18.02.2019 г. рабочая встреча с методистами регионального методического центра по подготовке учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности с участием преподавателей вузов города Саратова, ранее обученных в рамках контракта № EFLP/QCBS-2.2 «Создание и обеспечение функционирования федерального сетевого методического центра для повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов» на базе Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, г. Саратов, приняли участие 25 человек;  19.02.2019 г. семинар для учителей истории и обществознания «Формы и методы преподавания финансовой грамотности», организованного Саратовским областным институтом развития образования, на базе МОУ «Школа нового века», г. Энгельс, приняли участие 40 учителей;  19.02.2019 г. деловая встреча с ведущими региональными экспертами-практиками в области финансов, тьюторами, профессорско-преподавательским составом ССЭИ (филиалом) РЭУ им. Г.В. Плеханова, приняли участие 40 человек;  20.03.2019 г. кафедра гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО СОИРО» совместно с Саратовским отделением Банка России провели учебный семинар «Научно-методическое сопровождение модуля «Финансовая грамотность» в образовательных организациях области». Приняли участие 30 педагогов области. |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | В I полугодии 2019 года организовано 6 мероприятий по финансовой грамотности среди взрослого населения:, - 19.02.2019 г. – выставка по финансовой грамотности в рамках деловой встречи по вопросам реализации Проекта «Содействие повышению уровня, финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации» (охват 40 человек);   * 20.03.2019 г. – выставка по финансовой грамотности в рамках деловой встречи представителей Поволжского банка ПАО Сбербанк, Саратовского отделения ПАО Сбербанк с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза, на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, (охват 25 человек); * 22.03.2019 г. − выставка по финансовой грамотности в рамках мероприятия «Ярмарка вакансий для студентов и выпускников» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, (охват 45 человек). * 25.03.2019 г. – мастер-класс «Как спланировать путешествие?» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, охвачено 25 слушателей дополнительной программы «Защита государственной тайны». * 26.03.2019 г. − выставка по финансовой грамотности в рамках мероприятия Образовательно-просветительский семинар «Национальные проекты как вектор развития российской экономики» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, охвачено 100 преподавателей школ. * 27.03.2019г. − выставка по финансовой грамотности в рамках мероприятия Образовательно-просветительский семинар «Национальные проекты как вектор развития российской экономики» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, охвачено 100 преподавателей и административных работников средних профессиональных учебных заведений. * 19.04.2019 г. – мастер-класс «Беседы о финансовой грамотности» на базе МАУ «СОШ № 94» г. Саратова, охвачено 8 педагогических работников; * 22.04.2019 г. − вебинар «Финансовые услуги и финансовая безопасность» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, (охват 60 человек); * 23.04.2019 г. − вебинар «Как сберечь свои деньги?» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, (охват 71 человек); * 24.04.2019 г. − вебинар «Как сэкономить на налогах?» на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, (охват 89 человек); * 24.04.2019 г. − выставка по финансовой грамотности для участников мероприятия «Цифровая парадигма развития общества – взгляд из будущего» базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, (охват 150 человек); * 12.05.2019 г. − выставка по финансовой грамотности в рамках мероприятия «День открытых дверей» базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова, (охват 29 человек); * 27.06.2019 г. – семинар «Налоговые расходы бюджета» на базе учреждения «Детский оздоровительный центр «Ровесник» Марксовского района Саратовской области, (охват 10 человек).   Всего охвачено: 752 человека. |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | |  | 31.12.2019 | **Целевой показатель 6.1.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 61,0 | - |
| **Целевой показатель 6.2.**  «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 54,5 | - |
| **Целевой показатель 6.4.**  «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 42,0 | - |
| **Целевой показатель 6.5.**  «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | | Показатель рассчитывается по итогам года. |  |
| 45,0 | - |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | х | х | Реализация запланирована на 2 полугодие текущего года. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения о расходах на реализацию пилотной государственной программы в соответствии с планом мониторинга** | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **«Развитие образования в Саратовской области»** | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **произведенных за 2 квартал 2019 года за счет** | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **соответствующих источников финансового обеспечения** | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  |  |  | **(тыс. рублей)** | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)** | **Источники финансового обеспечения** | | **Предусмотрено в государственной программе** | **Утверждено в законе об областном бюджете на текущий год** | **Выделены лимиты бюджетных обязательств по средствам областного бюджета** | **Исполнено** | | **Исполнение (процентов)** | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Кассовое исполнение** | **Фактическое исполнение** | **(гр. 8 (фактическое исполнение) / гр. 4)** | **(гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 5)** | | **(гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 6)** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»** |  | всего | | **25319998,4** | **25295592,2** | **24215081,6** | **11958970,6** | **11953675,2** | **47,2** | **47,3** | | **49,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | | **21805845,7** | **21810845,7** | **20730335,1** | **11723985,5** | **11718690,1** | **53,7** | **53,8** | | **56,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | **170548,5** | **62402,1** | **78046,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | | **3484746,5** | **3484746,5** | **3484746,5** | **234985,1** | **234985,1** | **6,7** | **6,7** | | **6,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | **3466426,0** | **1472348,3** | **1472348,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | | **16406,2** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | | **13000,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе проектная часть: |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **всего** | | **3657695,7** | **3641302,1** | **3656946,2** | **262554,9** | **262554,9** | **7,2** | **7,2** | | **7,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | | **184378,8** | **184378,8** | **200022,9** | **33694,5** | **33694,5** | **18,3** | **18,3** | | **16,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | **169374,0** | **60027,6** | **75671,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | | **3456923,3** | **3456923,3** | **3456923,3** | **228860,4** | **228860,4** | **6,6** | **6,6** | | **6,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | **3456923,3** | **1462845,6** | **1462845,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | | **16393,6** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования»** | министерство образования области | **всего** | | **7484429,2** | **7484422,9** | **7215263,1** | **2635239,0** | **2635239,0** | **35,2** | **35,2** | | **36,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | | **5488945,2** | **5488945,2** | **5219785,4** | **2613619,6** | **2613619,6** | **47,6** | **47,6** | | **50,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | **109519,4** | **1373,0** | **1373,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | | **1995477,7** | **1995477,7** | **1995477,7** | **21619,4** | **21619,4** | **1,1** | **1,1** | | **1,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | **1995477,7** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | | **6,3** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе проектная часть: | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | **всего** | **2103424,1** | **2103424,1** | **2103424,1** | **24291,4** | **24291,4** | **1,2** | **1,2** | | **1,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | областной бюджет | **109346,4** | **109346,4** | **109346,4** | **2672,0** | **2672,0** | **2,4** | **2,4** | | **2,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **109346,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | федеральный бюджет (прогнозно) | **1994077,7** | **1994077,7** | **1994077,7** | **21619,4** | **21619,4** | **1,1** | **1,1** | | **1,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1994077,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Проектная часть** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Региональный проект 1.1 «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин  с детьми, включая достижение  100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет» (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | министерство образования области | | **всего** | **2103424,1** | **2103424,1** | **2103424,1** | **24291,4** | **24291,4** | **1,2** | **1,2** | | **1,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **109346,4** | **109346,4** | **109346,4** | **2672,0** | **2672,0** | **2,4** | **2,4** | | **2,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **109346,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **1994077,7** | **1994077,7** | **1994077,7** | **21619,4** | **21619,4** | **1,1** | **1,1** | | **1,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1994077,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | | **всего** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.1.1  «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем строительства (приобретения)» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.1.2 «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем иных вариативных форм (перепрофилирование)» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | | **всего** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **650,0** | **650,0** | **445,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **650,0** | **650,0** | **445,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | | **всего** | **500,0** | **500,0** | **445,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **500,0** | **500,0** | **445,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | | **всего** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных опытно-экспериментальных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | | **всего** | **684807,1** | **684807,1** | **650566,7** | **308314,9** | **308314,9** | **45,0** | **45,0** | | **47,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **684807,1** | **684807,1** | **650566,7** | **308314,9** | **308314,9** | **45,0** | **45,0** | | **47,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | **всего** | **320,0** | **320,0** | **304,0** | **121,3** | **121,3** | **37,9** | **37,9** | | **39,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **320,0** | **320,0** | **304,0** | **121,3** | **121,3** | **37,9** | **37,9** | | **39,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **76529,9** | **76529,9** | **72703,4** | **33699,2** | **33699,2** | **44,0** | **44,0** | | **46,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **76529,9** | **76529,9** | **72703,4** | **33699,2** | **33699,2** | **44,0** | **44,0** | | **46,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **20793,9** | **20793,9** | **19754,2** | **8836,2** | **8836,2** | **42,5** | **42,5** | | **44,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **20793,9** | **20793,9** | **19754,2** | **8836,2** | **8836,2** | **42,5** | **42,5** | | **44,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **569313,3** | **569313,3** | **540847,6** | **258902,5** | **258902,5** | **45,5** | **45,5** | | **47,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **569313,3** | **569313,3** | **540847,6** | **258902,5** | **258902,5** | **45,5** | **45,5** | | **47,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | | **всего** | **17850,0** | **17850,0** | **16957,5** | **6755,7** | **6755,7** | **37,8** | **37,8** | | **39,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **17850,0** | **17850,0** | **16957,5** | **6755,7** | **6755,7** | **37,8** | **37,8** | | **39,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | | **всего** | **4692688,7** | **4692688,7** | **4458054,3** | **2302632,7** | **2302632,7** | **49,1** | **49,1** | | **51,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **4692688,7** | **4692688,7** | **4458054,3** | **2302632,7** | **2302632,7** | **49,1** | **49,1** | | **51,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | | **всего** | **4657270,4** | **4657270,4** | **4424406,9** | **2291117,2** | **2291117,2** | **49,2** | **49,2** | | **51,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **4657270,4** | **4657270,4** | **4424406,9** | **2291117,2** | **2291117,2** | **49,2** | **49,2** | | **51,8** | |  | | | гос гарантии муницип сады | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.5.2 «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области | | **всего** | **35418,3** | **35418,3** | **33647,4** | **11515,5** | **11515,5** | **32,5** | **32,5** | | **34,2** | | гос гарантии частные сады | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **35418,3** | **35418,3** | **33647,4** | **11515,5** | **11515,5** | **32,5** | **32,5** | | **34,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 1.6 «Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области | | **всего** | **1579,3** | **1573,0** | **1573,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **1400,0** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1400,0** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **6,3** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 1.6.1 «Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы) | министерство образования области | | **всего** | **1579,3** | **1573,0** | **1573,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **1400,0** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1400,0** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **6,3** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие системы общего и дополнительного образования»** | министерство образования области | | **всего** | **14575453,4** | **14559053,5** | **13909377,2** | **7612404,7** | **7609409,3** | **52,2** | **52,3** | | **54,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **13090607,7** | **13090607,7** | **12440931,4** | **7405163,7** | **7402168,3** | **56,5** | **56,6** | | **59,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **60719,8** | **60719,8** | **76363,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **1468445,8** | **1468445,8** | **1468445,8** | **207241,0** | **207241,0** | **14,1** | **14,1** | | **14,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1468445,8** | **1468445,8** | **1468445,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **16399,9** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе проектная часть: | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | **всего** | **1539266,8** | **1522873,2** | **1538517,3** | **235263,5** | **235263,5** | **15,3** | **15,4** | | **15,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **60027,6** | **60027,6** | **75671,7** | **28022,5** | **28022,5** | **46,7** | **46,7** | | **37,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **60027,6** | **60027,6** | **75671,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **1462845,6** | **1462845,6** | **1462845,6** | **207241,0** | **207241,0** | **14,2** | **14,2** | | **14,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1462845,6** | **1462845,6** | **1462845,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **16393,6** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Проектная часть** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка»  (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»)** | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | | **всего** | **102889,8** | **102496,2** | **118140,3** | **5646,5** | **5646,5** | **5,5** | **5,5** | | **4,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **3751,6** | **3751,6** | **19395,7** | **2764,6** | **2764,6** | **73,7** | **73,7** | | **14,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **3751,6** | **3751,6** | **19395,7** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **98744,6** | **98744,6** | **98744,6** | **2881,9** | **2881,9** | **2,9** | **2,9** | | **2,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **98744,6** | **98744,6** | **98744,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **393,6** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»)** | министерство образования области, ГАУ СО «РЦОКО», органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | | **всего** | **1436377,0** | **1420377,0** | **1420377,0** | **229617,0** | **229617,0** | **16,0** | **16,2** | | **16,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **56276,0** | **56276,0** | **56276,0** | **25257,9** | **25257,9** | **44,9** | **44,9** | | **44,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **56276,0** | **56276,0** | **56276,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **1364101,0** | **1364101,0** | **1364101,0** | **204359,1** | **204359,1** | **15,0** | **15,0** | | **15,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **1364101,0** | **1364101,0** | **1364101,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **16000,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области,заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образованияВ.В. Ушакова | | **всего** | **1800,0** | **1800,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1800,0** | **1800,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | | **всего** | **1800,0** | **1800,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1800,0** | **1800,0** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | | **всего** | **13162,1** | **13592,1** | **10530,2** | **652,8** | **652,8** | **5,0** | **4,8** | | **6,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **13162,1** | **13592,1** | **10530,2** | **652,8** | **652,8** | **5,0** | **4,8** | | **6,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | | **всего** | **11370,0** | **12392,1** | **9930,2** | **652,8** | **652,8** | **5,7** | **5,3** | | **6,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **11370,0** | **12392,1** | **9930,2** | **652,8** | **652,8** | **5,7** | **5,3** | | **6,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **1200,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **1200,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.2.3 «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | | **всего** | **1792,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1792,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.2.4 «Приобретение программно - технических средств для регионального центра дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.3.  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | | **всего** | **1950,0** | **1950,0** | **1950,0** | **495,9** | **495,9** | **25,4** | **25,4** | | **25,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1950,0** | **1950,0** | **1950,0** | **495,9** | **495,9** | **25,4** | **25,4** | | **25,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | | **всего** | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | | **всего** | **950,0** | **950,0** | **950,0** | **495,9** | **495,9** | **52,2** | **52,2** | | **52,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **950,0** | **950,0** | **950,0** | **495,9** | **495,9** | **52,2** | **52,2** | | **52,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | | **всего** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.4.  «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | | **всего** | **18958,5** | **18958,5** | **18663,6** | **2399,5** | **2399,5** | **12,7** | **12,7** | | **12,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **18958,5** | **18958,5** | **18663,6** | **2399,5** | **2399,5** | **12,7** | **12,7** | | **12,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | | **всего** | **5500,0** | **5500,0** | **5500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **5500,0** | **5500,0** | **5500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | | **всего** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **29,8** | **29,8** | **9,9** | **9,9** | | **9,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **29,8** | **29,8** | **9,9** | **9,9** | | **9,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров» | министерство образования области | | **всего** | **12758,5** | **12758,5** | **12463,6** | **2369,7** | **2369,7** | **18,6** | **18,6** | | **19,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **12758,5** | **12758,5** | **12463,6** | **2369,7** | **2369,7** | **18,6** | **18,6** | | **19,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | | **всего** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.5.  «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | | **всего** | **98661,2** | **98661,2** | **98156,2** | **16037,0** | **13041,6** | **13,2** | **16,3** | | **16,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **98661,2** | **98661,2** | **98156,2** | **16037,0** | **13041,6** | **13,2** | **16,3** | | **16,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | | **всего** | **53634,1** | **53634,1** | **53634,1** | **6865,8** | **3956,1** | **7,4** | **12,8** | | **12,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **53634,1** | **53634,1** | **53634,1** | **6865,8** | **3956,1** | **7,4** | **12,8** | | **12,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | | **всего** | **41959,5** | **41959,5** | **41959,5** | **9113,6** | **9027,9** | **21,5** | **21,7** | | **21,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **41959,5** | **41959,5** | **41959,5** | **9113,6** | **9027,9** | **21,5** | **21,7** | | **21,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | | **всего** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | | **всего** | **1010,0** | **1010,0** | **505,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1010,0** | **1010,0** | **505,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | | **всего** | **57,6** | **57,6** | **57,6** | **57,6** | **57,6** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **57,6** | **57,6** | **57,6** | **57,6** | **57,6** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | | **всего** | **8805,5** | **8805,5** | **8329,0** | **1072,5** | **1072,5** | **12,2** | **12,2** | | **12,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **8805,5** | **8805,5** | **8329,0** | **1072,5** | **1072,5** | **12,2** | **12,2** | | **12,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной детский центр экологии, краеведения и туризма» | министерство образования области | | **всего** | **476,5** | **476,5** | **238,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **476,5** | **476,5** | **238,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.6.2 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Саратовской области «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области | | **всего** | **476,6** | **476,6** | **238,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **476,6** | **476,6** | **238,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **7852,4** | **7852,4** | **7852,4** | **1072,5** | **1072,5** | **13,7** | **13,7** | | **13,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **7852,4** | **7852,4** | **7852,4** | **1072,5** | **1072,5** | **13,7** | **13,7** | | **13,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.6.4 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.6.5 «Приобретение транспортных средств для перевозки детей обучающихся в государственных образовательных учреждениях» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | | **всего** | **860,0** | **430,0** | **430,0** | **50,0** | **50,0** | **5,8** | **11,6** | | **11,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **860,0** | **430,0** | **430,0** | **50,0** | **50,0** | **5,8** | **11,6** | | **11,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | | **всего** | **860,0** | **430,0** | **430,0** | **50,0** | **50,0** | **5,8** | **11,6** | | **11,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **860,0** | **430,0** | **430,0** | **50,0** | **50,0** | **5,8** | **11,6** | | **11,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | | **всего** | **1007867,0** | **1007867,0** | **940009,2** | **568198,9** | **568198,9** | **56,4** | **56,4** | | **60,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1007867,0** | **1007867,0** | **940009,2** | **568198,9** | **568198,9** | **56,4** | **56,4** | | **60,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области | | **всего** | **632927,2** | **632927,2** | **596833,5** | **362897,2** | **362897,2** | **57,3** | **57,3** | | **60,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **632927,2** | **632927,2** | **596833,5** | **362897,2** | **362897,2** | **57,3** | **57,3** | | **60,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | | **всего** | **277117,0** | **277117,0** | **260889,7** | **162327,2** | **162327,2** | **58,6** | **58,6** | | **62,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **277117,0** | **277117,0** | **260889,7** | **162327,2** | **162327,2** | **58,6** | **58,6** | | **62,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | | **всего** | **61775,8** | **61775,8** | **48089,9** | **25862,7** | **25862,7** | **41,9** | **41,9** | | **53,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **61775,8** | **61775,8** | **48089,9** | **25862,7** | **25862,7** | **41,9** | **41,9** | | **53,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | | **всего** | **19728,5** | **19728,5** | **18693,5** | **8952,5** | **8952,5** | **45,4** | **45,4** | | **47,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **19728,5** | **19728,5** | **18693,5** | **8952,5** | **8952,5** | **45,4** | **45,4** | | **47,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **16318,5** | **16318,5** | **15502,6** | **8159,3** | **8159,3** | **50,0** | **50,0** | | **52,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **16318,5** | **16318,5** | **15502,6** | **8159,3** | **8159,3** | **50,0** | **50,0** | | **52,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | **всего** | **116602,9** | **116602,9** | **113264,7** | **38942,5** | **38942,5** | **33,4** | **33,4** | | **34,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **116602,9** | **116602,9** | **113264,7** | **38942,5** | **38942,5** | **33,4** | **33,4** | | **34,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области | | **всего** | **11462339,2** | **11462339,2** | **10889222,2** | **6622610,1** | **6622610,1** | **57,8** | **57,8** | | **60,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **11462339,2** | **11462339,2** | **10889222,2** | **6622610,1** | **6622610,1** | **57,8** | **57,8** | | **60,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **11382111,6** | **11382111,6** | **10813006,0** | **6585508,3** | **6585508,3** | **57,9** | **57,9** | | **60,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **11382111,6** | **11382111,6** | **10813006,0** | **6585508,3** | **6585508,3** | **57,9** | **57,9** | | **60,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.10.2 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области | | **всего** | **80227,6** | **80227,6** | **76216,2** | **37101,8** | **37101,8** | **46,2** | **46,2** | | **48,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **80227,6** | **80227,6** | **76216,2** | **37101,8** | **37101,8** | **46,2** | **46,2** | | **48,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | | **всего** | **296381,5** | **296381,5** | **281562,4** | **126682,0** | **126682,0** | **42,7** | **42,7** | | **45,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **296381,5** | **296381,5** | **281562,4** | **126682,0** | **126682,0** | **42,7** | **42,7** | | **45,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | | **всего** | **276550,4** | **276550,4** | **262722,9** | **119065,5** | **119065,5** | **43,1** | **43,1** | | **45,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **276550,4** | **276550,4** | **262722,9** | **119065,5** | **119065,5** | **43,1** | **43,1** | | **45,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | | **всего** | **19831,1** | **19831,1** | **18839,5** | **7616,5** | **7616,5** | **38,4** | **38,4** | | **40,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **19831,1** | **19831,1** | **18839,5** | **7616,5** | **7616,5** | **38,4** | **38,4** | | **40,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | **всего** | **3146,2** | **3146,2** | **3146,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **346,1** | **346,1** | **346,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **346,1** | **346,1** | **346,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **2800,1** | **2800,1** | **2800,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **2800,1** | **2800,1** | **2800,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | | **всего** | **3152,5** | **3146,2** | **3146,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **346,1** | **346,1** | **346,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **346,1** | **346,1** | **346,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **2800,1** | **2800,1** | **2800,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **2800,1** | **2800,1** | **2800,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **6,3** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | | **всего** | **2500,0** | **2500,0** | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **2500,0** | **2500,0** | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | министерство образования области | | **всего** | **9279,3** | **9279,3** | **9229,3** | **1841,7** | **1841,7** | **19,8** | **19,8** | | **20,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **9279,3** | **9279,3** | **9229,3** | **1841,7** | **1841,7** | **19,8** | **19,8** | | **20,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 3.1. «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области | | **всего** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.1.1 «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области | | **всего** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | | **всего** | **1405,5** | **1405,0** | **1405,0** | **803,4** | **803,4** | **57,2** | **57,2** | | **57,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1405,5** | **1405,0** | **1405,0** | **803,4** | **803,4** | **57,2** | **57,2** | | **57,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | | **всего** | **1405,0** | **1405,0** | **1405,0** | **803,4** | **803,4** | **57,2** | **57,2** | | **57,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1405,0** | **1405,0** | **1405,0** | **803,4** | **803,4** | **57,2** | **57,2** | | **57,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | | **всего** | **2314,3** | **2314,3** | **2314,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **2314,3** | **2314,3** | **2314,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | | **всего** | **1788,0** | **1788,0** | **1788,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1788,0** | **1788,0** | **1788,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | | **всего** | **314,3** | **314,3** | **314,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **314,3** | **314,3** | **314,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | | **всего** | **212,0** | **212,0** | **212,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **212,0** | **212,0** | **212,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | | **всего** | **3800,0** | **3800,0** | **3800,0** | **956,8** | **956,8** | **25,2** | **25,2** | | **25,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **3800,0** | **3800,0** | **3800,0** | **956,8** | **956,8** | **25,2** | **25,2** | | **25,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | | **всего** | **3800,0** | **3800,0** | **3800,0** | **956,8** | **956,8** | **25,2** | **25,2** | | **25,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **3800,0** | **3800,0** | **3800,0** | **956,8** | **956,8** | **25,2** | **25,2** | | **25,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 3.5. «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **81,5** | **81,5** | **40,8** | **40,8** | | **54,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **81,5** | **81,5** | **40,8** | **40,8** | | **54,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **81,5** | **81,5** | **40,8** | **40,8** | | **54,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **150,0** | **81,5** | **81,5** | **40,8** | **40,8** | | **54,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | | **всего** | **760,0** | **760,0** | **760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **760,0** | **760,0** | **760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми (премия в сумме 3,0 тыс. руб. за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | | **всего** | **760,0** | **760,0** | **760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **760,0** | **760,0** | **760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | | **всего** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 3.7.1 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | | **всего** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | министерство образования области | | **всего** | **2154676,2** | **2141676,2** | **2044156,6** | **1209555,2** | **1207255,2** | **56,0** | **56,5** | | **59,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **2139173,7** | **2139173,7** | **2041654,1** | **1209555,2** | **1207255,2** | **56,4** | **56,5** | | **59,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **309,3** | **309,3** | **309,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **2502,5** | **2502,5** | **2502,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **2502,5** | **2502,5** | **2502,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **13000,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе по проектам: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **всего** | **15004,8** | **15004,8** | **15004,8** | **3000,0** | **3000,0** | **20,0** | **20,0** | | **20,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **15004,8** | **15004,8** | **15004,8** | **3000,0** | **3000,0** | **20,0** | **20,0** | | **20,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Проектная часть** | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Региональный проект 4.1 "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" (в целях выполнения задач федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)")** | министерство образования области | | **всего** | **15004,8** | **15004,8** | **15004,8** | **3000,0** | **3000,0** | **20,0** | **20,0** | | **20,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **15004,8** | **15004,8** | **15004,8** | **3000,0** | **3000,0** | **20,0** | **20,0** | | **20,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности, ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | | **всего** | **117155,0** | **104155,0** | **104155,0** | **54055,4** | **54055,4** | **46,1** | **51,9** | | **51,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **104155,0** | **104155,0** | **104155,0** | **54055,4** | **54055,4** | **51,9** | **51,9** | | **51,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **13000,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.1.1 «Ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | | **всего** | **117155,0** | **104155,0** | **104155,0** | **54055,4** | **54055,4** | **46,1** | **51,9** | | **51,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **104155,0** | **104155,0** | **104155,0** | **54055,4** | **54055,4** | **51,9** | **51,9** | | **51,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **13000,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | | **всего** | **825,0** | **825,0** | **825,0** | **600,0** | **600,0** | **72,7** | **72,7** | | **72,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **825,0** | **825,0** | **825,0** | **600,0** | **600,0** | **72,7** | **72,7** | | **72,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | | **всего** | **625,0** | **625,0** | **625,0** | **600,0** | **600,0** | **96,0** | **96,0** | | **96,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **625,0** | **625,0** | **625,0** | **600,0** | **600,0** | **96,0** | **96,0** | | **96,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | | **всего** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.3.1 «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | | **всего** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **300,3** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.3.2 «Создание центра опережающей профессиональной подготовки» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.3.3 «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | | **всего** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **5440,0** | **3140,0** | **52,3** | **90,7** | | **90,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **5440,0** | **3140,0** | **52,3** | **90,7** | | **90,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.4.2 «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | **всего** | **1120,0** | **1120,0** | **1120,0** | **1120,0** | **1120,0** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1120,0** | **1120,0** | **1120,0** | **1120,0** | **1120,0** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | | **всего** | **4880,0** | **4880,0** | **4880,0** | **4320,0** | **2020,0** | **41,4** | **88,5** | | **88,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **4880,0** | **4880,0** | **4880,0** | **4320,0** | **2020,0** | **41,4** | **88,5** | | **88,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.5.1 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 4.6. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | | **всего** | **205122,4** | **205122,4** | **194828,7** | **115948,3** | **115948,3** | **56,5** | **56,5** | | **59,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **205122,4** | **205122,4** | **194828,7** | **115948,3** | **115948,3** | **56,5** | **56,5** | | **59,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены  постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | | **всего** | **205122,4** | **205122,4** | **194828,7** | **115948,3** | **115948,3** | **56,5** | **56,5** | | **59,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **205122,4** | **205122,4** | **194828,7** | **115948,3** | **115948,3** | **56,5** | **56,5** | | **59,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 4.7. "Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | | **всего** | **5000,0** | **5000,0** | **4750,0** | **650,0** | **650,0** | **13,0** | **13,0** | | **13,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **5000,0** | **5000,0** | **4750,0** | **650,0** | **650,0** | **13,0** | **13,0** | | **13,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области | | **всего** | **1802456,9** | **1802456,9** | **1715481,0** | **1029561,2** | **1029561,2** | **57,1** | **57,1** | | **60,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1802456,9** | **1802456,9** | **1715481,0** | **1029561,2** | **1029561,2** | **57,1** | **57,1** | | **60,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области | | **всего** | **1650650,7** | **1650650,7** | **1566989,5** | **964832,8** | **964832,8** | **58,5** | **58,5** | | **61,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1650650,7** | **1650650,7** | **1566989,5** | **964832,8** | **964832,8** | **58,5** | **58,5** | | **61,6** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области | | **всего** | **102649,3** | **102649,3** | **101870,5** | **52719,5** | **52719,5** | **51,4** | **51,4** | | **51,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **102649,3** | **102649,3** | **101870,5** | **52719,5** | **52719,5** | **51,4** | **51,4** | | **51,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **48973,3** | **48973,3** | **46529,2** | **12008,9** | **12008,9** | **24,5** | **24,5** | | **25,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **48973,3** | **48973,3** | **46529,2** | **12008,9** | **12008,9** | **24,5** | **24,5** | | **25,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области | | **всего** | **183,6** | **183,6** | **91,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **183,6** | **183,6** | **91,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | | **всего** | **2811,8** | **2811,8** | **2811,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **309,3** | **309,3** | **309,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **309,3** | **309,3** | **309,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **2502,5** | **2502,5** | **2502,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **2502,5** | **2502,5** | **2502,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 4.9.1 «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | министерство образования области | | **всего** | **2811,8** | **2811,8** | **2811,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **309,3** | **309,3** | **309,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **309,3** | **309,3** | **309,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **2502,5** | **2502,5** | **2502,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **2502,5** | **2502,5** | **2502,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | министерство образования области, заместителя министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | | **всего** | **1091160,3** | **1091160,3** | **1032055,4** | **499930,0** | **499930,0** | **45,8** | **45,8** | | **48,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1072839,8** | **1072839,8** | **1013734,9** | **493805,3** | **493805,3** | **46,0** | **46,0** | | **48,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **18320,5** | **18320,5** | **18320,5** | **6124,7** | **6124,7** | **33,4** | **33,4** | | **33,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | | **всего** | **250,0** | **250,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **250,0** | **250,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | | **всего** | **250,0** | **250,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **250,0** | **250,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в обществе» | министерство образования области | | **всего** | **4175,0** | **4175,0** | **4010,0** | **27,4** | **27,4** | **0,7** | **0,7** | | **0,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **4175,0** | **4175,0** | **4010,0** | **27,4** | **27,4** | **0,7** | **0,7** | | **0,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | | **всего** | **3845,0** | **3845,0** | **3845,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **3845,0** | **3845,0** | **3845,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | **всего** | **90,0** | **90,0** | **45,0** | **27,4** | **27,4** | **30,4** | **30,4** | | **60,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **90,0** | **90,0** | **45,0** | **27,4** | **27,4** | **30,4** | **30,4** | | **60,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | | **всего** | **240,0** | **240,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **240,0** | **240,0** | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | **всего** | **156777,2** | **156777,2** | **148766,5** | **78932,6** | **78932,6** | **50,3** | **50,3** | | **53,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **156777,2** | **156777,2** | **148766,5** | **78932,6** | **78932,6** | **50,3** | **50,3** | | **53,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | | **всего** | **132203,1** | **132203,1** | **125645,0** | **66906,0** | **66906,0** | **50,6** | **50,6** | | **53,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **132203,1** | **132203,1** | **125645,0** | **66906,0** | **66906,0** | **50,6** | **50,6** | | **53,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | | **всего** | **24574,1** | **24574,1** | **23121,5** | **12026,6** | **12026,6** | **48,9** | **48,9** | | **52,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **24574,1** | **24574,1** | **23121,5** | **12026,6** | **12026,6** | **48,9** | **48,9** | | **52,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.4. «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | | **всего** | **99866,3** | **99866,3** | **93683,6** | **57437,8** | **57437,8** | **57,5** | **57,5** | | **61,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **99866,3** | **99866,3** | **93683,6** | **57437,8** | **57437,8** | **57,5** | **57,5** | | **61,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | | **всего** | **97319,5** | **97319,5** | **91264,1** | **56380,2** | **56380,2** | **57,9** | **57,9** | | **61,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **97319,5** | **97319,5** | **91264,1** | **56380,2** | **56380,2** | **57,9** | **57,9** | | **61,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **2546,8** | **2546,8** | **2419,5** | **1057,6** | **1057,6** | **41,5** | **41,5** | | **43,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **2546,8** | **2546,8** | **2419,5** | **1057,6** | **1057,6** | **41,5** | **41,5** | | **43,7** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.5. «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | | **всего** | **46730,7** | **46730,7** | **44472,6** | **21408,0** | **21408,0** | **45,8** | **45,8** | | **48,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **46730,7** | **46730,7** | **44472,6** | **21408,0** | **21408,0** | **45,8** | **45,8** | | **48,1** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | | **всего** | **33,3** | **33,3** | **16,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **33,3** | **33,3** | **16,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | | **всего** | **44828,2** | **44828,2** | **42586,8** | **21291,6** | **21291,6** | **47,5** | **47,5** | | **50,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **44828,2** | **44828,2** | **42586,8** | **21291,6** | **21291,6** | **47,5** | **47,5** | | **50,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | | **всего** | **1869,2** | **1869,2** | **1869,2** | **116,4** | **116,4** | **6,2** | **6,2** | | **6,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1869,2** | **1869,2** | **1869,2** | **116,4** | **116,4** | **6,2** | **6,2** | | **6,2** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.6. «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | | **всего** | **18320,5** | **18320,5** | **18320,5** | **6124,7** | **6124,7** | **33,4** | **33,4** | | **33,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **18320,5** | **18320,5** | **18320,5** | **6124,7** | **6124,7** | **33,4** | **33,4** | | **33,4** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.7. «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | | **всего** | **1228,4** | **1228,4** | **1167,0** | **449,3** | **449,3** | **498,3** | **36,6** | | **38,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1228,4** | **1228,4** | **1167,0** | **449,3** | **449,3** | **498,3** | **36,6** | | **38,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.8. «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | | **всего** | **134427,4** | **134427,4** | **127706,0** | **59979,1** | **59979,1** | **44,6** | **44,6** | | **47,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **134427,4** | **134427,4** | **127706,0** | **59979,1** | **59979,1** | **44,6** | **44,6** | | **47,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.9. «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | | **всего** | **136155,1** | **136155,1** | **129347,4** | **48186,1** | **48186,1** | **35,4** | **35,4** | | **37,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **136155,1** | **136155,1** | **129347,4** | **48186,1** | **48186,1** | **35,4** | **35,4** | | **37,3** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.10. «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | | **всего** | **491474,9** | **491474,9** | **462789,7** | **226387,6** | **226387,6** | **46,1** | **46,1** | | **48,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **491474,9** | **491474,9** | **462789,7** | **226387,6** | **226387,6** | **46,1** | **46,1** | | **48,9** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.11. «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | | **всего** | **1754,8** | **1754,8** | **1667,1** | **997,4** | **997,4** | **56,8** | **56,8** | | **59,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **1754,8** | **1754,8** | **1667,1** | **997,4** | **997,4** | **56,8** | **56,8** | | **59,8** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 5.12. «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования В.В. Ушакова | | **всего** | **5000,0** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **5000,0** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Процессная часть** | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.2.1 «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **3900,0** | **3900,0** | **3900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **3900,0** | **3900,0** | **3900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | | **всего** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | | **всего** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | | **всего** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | | **всего** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | | **всего** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | | **всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | | **всего** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | | **всего** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | | **всего** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Подпрограмма 7 «Создание в Саратовской области новых мест в общеобразовательных организациях»** | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | | **всего** | **0,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **0,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местные бюджеты | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| внебюджетные источники | **0,0** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **х** | | **х** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |