Приложение № 2

Сведения

о выполнении проектов, мероприятий проектов,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»

за III квартал 2022 года

| Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  |  |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  | степень выполнения, процентов <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости « (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости») | министерство образования области | х |  | х |  |  |  | х |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Остатки средств с объектов строительства 2021 года: Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176 (23927,4 тыс.р.) и Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 (32323,9 тыс.р.) |  | Завершены работу по благоустройству территории, внутренней отделки помещений по двум объектам строительства 2021 года: Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176 (23927,4 тыс.р.) и Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 (32323,9 тыс.р.) |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание не менее 20 мест |  | Обьявлен конкурс на создание 20 дополнительных мест в частном дошкольном образовательном учреждении области - определение учреждения (до 4 октября рассмотрение заявок) |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 41 муниципальном образовании |  |  |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 41 муниципальном образовании. |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организация участия |  |  |  | Московский международный салон образования (Онлайн-конференция «ММСО. Муниципалитеты», 07.04.2022); Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» (28.04-29.06.2022); Всероссийский августовский онлайн-педсовет «Образовательная среда, которую мы создаем: время новых решений» (16.08.2022); Всероссийское совещание «Развитие методической службы в Российской Федерации» (г. Москва, Академия Минпросвещения России, 28.04.2022). Совещание в режиме ВКС с представителями субъектов Российской Федерации (20.09.2022) |  |  |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Организация проведения и участия в конкурсе |  |  |  | Проведен региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2022». Приняли участие 20 педагогических работников из 18 муниципальных районов области, муниципального образования «Город Саратов» и частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Победителем стала музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ландыш» г. Балашов. Победитель принял участие в заключительном этапе Всероссийского профессиолнального конкурса, который прошел в г. Ярославль в сентябре 2022 года. Победитель и призеры конкурса получили памятные призы |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организационно-методческое сопровождение |  |  |  | По состоянию на 01.10.2022 года в соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 23.08.2021 № 1438 на базе 11 образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования, действуют 11 региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования. В соответствии с приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 21.07.2022 № 287д в 2022 году открыты проектно-исследовательские лаборатории на базе 7 образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования. |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) |  |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение |  |  |  | Перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 3 квартал 2022 года |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (41 муниципальное образование). |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | Перечислена субвенция за 3 квартал 2022 года на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование). |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование). |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Выплата компенсации |  |  |  | За 3 квартал 2022 года в соответствии с постановлением Правительства области от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому-198 чел. |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (41 муниципальное образование) за 3 квартал 2022 года в полном объеме. |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 9 месяцев 2022 года перечислена субсидия на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») и ИП Исаева О.В. (Детский сад «Стрекоза» г. Энгельс). |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.7. «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.7.1 «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ в 100 дошкольных образовательных организациях |  |  |  | В 99 учреждениях дошкольного образования (39 МО) полностью проведены работы по ремонту кровли, замене оконных блоков, внутреннему, замене коммуникаций и проведению ремонта внутренних помещений. |  | 99 |  |
| контрольное событие 1.7.2 «Оснащение дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Финансовое обеспечение |  |  |  | За 9 месяцев 2022 года перечислены средства бюджетам 37 МР и 4 ГО на текущее содержание образовательных организаций и организаций дополнительного образования, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.; - средства гигиены; - мягкий инвентарь; - посуда; - бутилированная вода; - рециркуляторы; - мебель в классы и группы; - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары; - строительные материалы для мелкого текущего ремонта; - работы, услуги по содержанию имущества и пр.). |  | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 2.1.1. «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) ГАУ ДПО «СОИРО» | Создание 372 места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  | Созданы 372 места дополнительного образования в 24 образовательных организациях в 14 муниципальных районах области (Аткарский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Лысогорский, Марксовский, Озинский, Пугачевский, Татищевский, Энгельсский, МО «Город Саратов») по 4 направленностям: техническая, социально-гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. |  | 1 |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Привлечение не менее 74 тыс. обучающихся |  |  |  | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, обучающиеся по уровням общего образования - 39741 чел. |  | 1 |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» не менее 10,3 тыс. детей |  |  |  | В мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняли участие 3385 обучающихся |  |  |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Ремонт 11 спортивных залов |  |  |  | Ремонт 11 спортивных залов в 11 муниципальных районах (Аткарский, Балашовский, Лысогорский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Ровенский, Краснокутский, Вольский, Новоузенский, Романовский, Перелюбский) завершен в полном объеме. |  | 1 |  |
| 2.1.6 «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и атономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий |  |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина, регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ) на базе ГАПОУ СО «СОИРО» и мобильного технопарка – структурного подразделения ГАПОУ СО «СОИРО» (заработная плата, курсы повышения квалификаций, разработка дополнительных общеразвивающих программ, проведение мероприятий, коммуналка и прочие расходы). |  | 1 |  |
| 2.1.7 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Не менее 58 % детей |  |  |  | За отчетный период дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, в том числе и с использованием дистанционных технологий охвачено 6404 детей, что составляет 55,8% от общей численности. |  | 1 |  |
| Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 107 организациях |  |  |  | В 107 организациях, реализующих общеобразовательные программы в 41 муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  | 1 |  |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | Обновление материально-технической базы в 2 государственных образовательных организациях (ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам г.Маркса») |  |  |  | Проведена работа по обновлению материально-технической базы в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса»). Заключено 99 контрактов на сумму – 15 889,6 тыс. руб. (100,0%). Оборудование и средства обучения закуплены и доставлены в полном объеме. |  | 1 |  |
| 2.2.4. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Оснащение оборудованием 2-х государственных общеобразовательных учреждений (ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам г.Маркса») |  |  |  | Полностью осуществлены меоприятия по оснащению оборудованием в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях: 1) ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» - работы по ремонту картонажно-переплетной мастерской, мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий», кабинета естествознания. 2) ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Маркса» - работы по ремонту кабинета СБО, мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий», пандуса и холодного коридора мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий». |  | 1 |  |
| 2.2.6. «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание и обеспечение функционирования 66 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  |  | Создано 66 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 63 общеобразовательных учреждения 37 муниципальных районов и 3 общеобразовательных учреждения МО «Город Саратов». Проведен ремонт помещений, приобретено оборудование, компьютерная техника. |  | 1 |  |
| 2.2.8. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. |  |  |  | За 3 квартал 2022 года произведено финансирование на проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы |  | 1 |  |
| 2.2.9. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей в части расходов на оплату труда с начислениями |  |  |  | За 3 квартал 2022 года произведено финансирование на оплату труда сотрудников центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах |  | 1 |  |
| 2.2.11. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за исключением расходов на оплату труда с начислениями |  |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено функционирование центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, финансирование на проведение ремонтных работ в кабинетах, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы |  | 1 |  |
| 2.2.12. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в части расходов на оплату труда с начислениями |  |  |  | В 3 квартале 2022 года произведено финансовое обеспечение для функционирования центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, в части расходов на оплату труда с начислениями |  | 1 |  |
| 2.2.13. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Строительство пристройки на 100 мест в МОУ «СОШ с. Мизино Лапшиновка» Татищевского района Саратовской области (ввод в 2023 году) |  |  |  | Заключен контракт на СМР с ООО «Уралстроймонтаж» на 72,5 млн. руб. (100%). Осуществляется кладка стен 1 этажа. Общая техническая готовность объекта -19%. Срок сдачи – 2023 год. |  | 19 |  |
| 2.2.24. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий |  |  |  | Обеспечено финансирование на оплату труда сотрудникам ЦНППМПР за 3 квартал 2022 года. Численность педагогических работников ОО, прошедших повышение квалификации по ДППП, реализуемым ЦНППМ - 2564. Численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по ДПП, включенным в ФР ДПП с использованием дистанционных технологий - 1825 |  | 1 |  |
| 2.2.25. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Завершение строительства пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» на 178 мест; завершение строительства пристройки МОУ «СОШ № 5» на 922 места |  |  |  | Завершено строительство пристройки к МОУ «СОШ № 5» на 922 мест по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д 196 (контракт с ООО «Гранитпромстрой») и строительство пристройки к МОУ «СОШ № 84» на 178 мест по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11а (контракт с ООО «Межрегионстрой»). Объекты введены в эксплуатацию |  | 1 |  |
| 2.2.26. «Создание детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области | Создание Школьного Кванториума на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Балаково Саратовской области |  |  |  | Создан Школьный Кванториум на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Балаково». Функционирует с 1 сентября 2022 года. |  | 1 |  |
| 2.2.28. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) |  |  |  | Реализация мероприятия в 4 квартале |  |  |  |
| 2.2.29. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями |  |  |  | Реализация мероприятия в 4 квартале |  | 1 |  |
| 2.2.31. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г.Саратов, микрорайон «Иволгино», Строительство школы на 550 мест с бассейном: «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова» |  |  |  | Завершено строительство школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Иволгино» (начало строительства в 2021 году) на сумму 570,1 млн. рублей. Контракт с ООО «Лесстр» на сумму 432,2 млн. руб. Введен в эксплуатацию – 01.09.2022. По объекту строительства новой школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне «Ласточкино» заключены контракты на 100% на сумму 133,9 млн. рублей. Производятся следующие строительно-монтажные работы: земляные работы, планировка грунта – 90%., забивка свай – 25%. Проведены динамические испытания грунта. проводится внесение изменений в рабочую документацию в части схемы свайного поля. Вод объекта – 2023 год. |  | 1 |  |
| 2.2.32. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Увеличение средств в связи с удорожанием строительно-монтажных работ на завершение строительства школы на 825 мест с бассейном в г.Саратов, микрорайон «Иволгино» |  |  |  | Произведены строительно-монтажные работы школы Иволгино. Приобретенио технологическое оборудование и осуществлено техприсоединение. |  | 1 |  |
| 2.2.34. «Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | Создание службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей как структурного подразделения ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний») |  |  |  | Осуществляются мероприятия по приобретению необходимого оборудования (компьютеры, оргтехника, «Лампа кольцевая») для создания службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей как структурного подразделения ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний» и начисление заработной платы сотрудникам. |  | 50 |  |
| «Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | министерство образования области | Завершение строительства пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» на 178 мест (16941,2 тыс.руб.); Завершение строительства пристройки МОУ «СОШ № 5» на 922 места (60897,5 тыс.руб.) |  |  |  | Завершено строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» на 178 мест и пристройки МОУ «СОШ № 5» на 922 места |  | 1 |  |
| «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» | министерство образования области | В связи с увеличением цен на строительные ресурсы увеличено финансирование в 2022 году - на строительство объекта «Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино», в 2023 году – на объект Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова |  |  |  | Реализация мероприятия в 4 квартале |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки |  |  |  | За отчетный период в рамках деятельности стажировочной площадки были проведено 9 мероприятий регионального и межрегионального уровней по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, охват участников - 1179 человек: региональный заочный конкурс проектов для обучающихся «Жить в стране здоровья» (153 человека); региональная видеоконференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях Саратовской области» (384 человека); межрегиональная заочная научно-практическая конференция школьников «Пять колец успеха» (110 человек (в том числе из Белгородской и Пензенской областей); обучение по ДПП «Формирование культуры здорового питания обучающихся» в объеме 72 часов (120 человек); методический семинар «Проблемы организации горячего питания обучающихся» (30 человек); региональный вебинар «Вопросы организации и общественной оценки школьного питания в новом учебном году» (382 человека из 36 муниципальных образований области) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования |  |  |  | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» (техническая возможность записи в первый класс через ЕПГУ с 1 апреля 2022 года) |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ |  |  |  | Заключен контракт на оказание услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет детей-инвалидов (49 адресов), педагогических работников (9 адресов) и муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов (35 адресов), участвующих в программе дистанционного обучения детей-инвалидов Саратовской области |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ |  |  |  | За отчетный период, по состоянию на 1 июля 2022 года на базе ГАУ ДПО «СОИРО» разработана и реализована 1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по вопросам организации сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью. Обучение по данной программе, к 1 июля 2022 года прошли 40 специалистов образовательных организаций области. Проведено 4 учебных семинара в формате тренингов и мастер-классов, данные мероприятия посетили 142 специалиста. Также на базе Ресурсных центров инклюзивного образования за отчетный период проведено 3 методических семинара, которые посетили 262 специалиста образовательных организаций. В рамках проведения серии онлайн-вебинаров «Особенности современного образования для разных нозологических групп» обучение прошли 26 человек. В период с 1 апреля по 16 мая 2022 года с целью повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении принципов инклюзивного образования, а также привлечения внимания участников образовательного процесса, к имеющимся успешным практикам включения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду, формирования на территории Саратовской области инклюзивного образовательного пространства был проведен VII Региональный конкурс «Лучшая инклюзивная образовательная организация-2022», в котором приняли участие 18 образовательных организаций из 5 районов области и г. Саратова. В разработке находится 12 курсов по общеобразовательным программам. Окончание работ 1 ноября 2022 года. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.3 «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса |  |  |  | Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель Года-2022» на территории Саратовской области в апреле 2022 года. Региональный этап. В конкурсе принимали участие 29 педагогов - победителей муниципального этапа конкурса. Победитель областного конкурса представлял область на федеральном этапе конкурса «Учитель года России. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников |  |  |  | Традиционный образовательный форум «PRO.Образование 64. Векторы развития» проходил в несколько этапов с 18 августа. Пленарная сессия областного образовательного форума прошла 30 августа 2022 года в МОУ «Гимназия «Авиатор». Осуществлена онлайн трансляция областного образовательного форума. В мероприятии приняли участие врио Губернатора Роман Бусаргин, педагоги из районов области, общественники, эксперты, учителя из школ Сватовского района ЛНР. По видеосвязи выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Охват — более 1000 человек |  | 1 | ​​​​​​​ |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях |  |  |  | За 1 полугодие 2022 года приняли участие в вебинарах: 1) «Муниципальный опорный центр как ключевой механизм формирования региональной системы дополнительного образования детей», г. Москва, 10 февраля 2022 года (он-лайн, 1 человек), 2)«Сетевое взаимодействие и сетевые программы дополнительного образования детей: как правильно и эффективно наладить работу?», г. Москва 19 января 2022 года (он-лайн, 2 человека), 3) Методический консультанционный вебинар «Реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной направленностей для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» (29.06.2022), 4) ФГБУК «ВЦХТ» (г.Москва) Экспертная сессия «Сертификат персонифицированного учета и сертификат персонифицированного финансирования: в логике перехода» (29.04.2022) и 5)Межрегиональный кргулый стол ОНФ (г.Москва) «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (15.06.2022) 6)Панельная дискуссия «Сертификат персонифицированного финансирования как механизм реализации социального заказа в сфере дополнительного образования детей» в рамках Всероссийского семинара-совещания «Модель управления пилотными проектами по реализации Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ» г. Уфа 28 июля 2022 года (очно). 7) Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 19- 22 сентября 2022 года г.Красноярск 8) Вебинр «Работаем по обнлвлённым ФГОС: особенности организации обучения технологии в основной школе» 12.09.2022 |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений |  |  |  | По состоянию на 30.09.2022 года 3144 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 1647 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 1497 педагогическим работникам. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.6 «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | министерство образования области, начальник управления правовой и кадровой работы А.В. Чешуев, начальник отдела правовой работы Н.В. Федорова | Выплаты 28 учителям, переехавшим в сельские населенные пункты на работу |  |  |  | Определены 28 победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.7 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство |  |  |  | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 9 месцев 2022 года за классное руководство в 41 муниципальном районе. Среднесписочная численность педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство составляет 12 795 человек. |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» |  |  |  | Конкурс проводится с 30 декабря по 20 мая. В этом году было зарегистрировано 357 классов-участников с общей численностью 5530 школьников. По итогам проведения Конкурса победителями стали 17 классов-участников из Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского, Екатериновского, Калининского, Новобурасского, Петровского, Ртищевского, Энгельсского муниципальных районов области. Также определены 42 класса-призера конкурса. Победителям и призерам вручены сертификаты на приобретение товаров в магазиах бытовой техзники. А также, для победителей конкурса организована поездка в Москву |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды на Всероссийском уровне |  |  |  | Организован и проведен региональный конкурс «Безопасное колесо 2022» на территории детского лагеря «Орлёнок». В соревновании приняли участие ЮИДовцы из 10 районов Саратовской области: Балашовского, Аркадакского, Марксовского, Аткарского, Красноармейского, Балаковского, Вольского, Петровского, Энгельсского и Саратовского. Призеры конкурса «Безопасное колесо» награждены подарочными сертификатами (10000 руб.- 4 шт., 7000 руб.-4 шт., 5000 руб. -4 шт., 4000 руб.-6шт., 3000 руб.-4шт.) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | Проведение областного праздника с охватом не менее 5 000 выпускников. Выплата премии 10 победителям |  |  |  | 25 июня 2022 года проведен областной праздник «Роза ветров-2022», где приняли учатие 6,5 тыс. выпускников области. С 11 мая по 20 июня 2022 года проведен профессиональный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание». В конкурсе приняли участие 26 конкурсантов из 14 муниципальных районов (городских округов). 10 победителям из Аткарского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Энгельсского районов и г. Саратова вручена премия по 115 тыс. каждому. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере «Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года |  |  |  |
| контрольное событие 2.4.5 «Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» | министерство образования области | Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Организация ГИА с охватом не менее 20 000 детей. Обеспечение компенсационных выплат пед.работников, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  | Проведено итоговое собеседование по русскому языку с охватом 20331 человек и РПР по математике с охватом 19690 детей. Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом более 20 тысяч детей. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Организация ГИА с охватом не менее 10 000 детей. Участие в очных семенарах членов предметных комиссий |  |  |  | Проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах (информационно-технологическое сопровождение) около 4475 участников. Физика – 78 ОО Биология – 95 ОО История – 102 ОО Химия– - 61 ОО География 10 – 99 ОО География 11 – 100 ОО Английский язык - 42 ОО Немецкий язык – 11 ОО Французский язык – 1 ОО. Проведена государственная итоговой аттестации выпускников 11(12) классов, единого государственного экзамена с охватом 10 140 участников. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности |  |  |  | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | Установка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета |  |  |  | КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2021-2022 учебном году составляет 706 человек, из них 456 мест на очных отделениях и 250 - в заочных; в 2022-2023 учебном году: 1050 мест из них 652-очное отделение и 398 – заочное. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях |  |  |  | Заключен контракт с ООО ИЦ «НОВИ» на оказание услуги по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Саратовской области (46 учреждений) |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек |  |  |  | Проведен Мониторинг сформированности функциональной грамотности 4 класс - 25397 8 класс - 23953 9 класс - 22244 11 (12) класс – 9771(217) ИТОГО – 81583 обучающихся, 879 ОО |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий |  |  |  | Дистанционные курсы на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации за 1 полугодие 2022 года прошли 11 педагогов, из них: 8 человек по программе «Эксперт ЕГЭ» (обществознание, георгафия, биология) и 3 человека «Эксперт ОГЭ» (физика, химия, литература) |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия |  |  |  | Выполнены работы по установке наружной пожарной лестницы, металлических и пластиковых дверей, монтаж пожарной сигнализации в здании ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.2 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия |  |  |  | Выполнен ремонт коридора 2 этажа учебнго здания и ремонт учебного кабинета в ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных образовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответсвия 12 учреждений |  |  |  | В 11 государственных общеобразовательных учреждениях работы выполнены в полном объеме: ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» (монтаж охранно-пожарной сигнализации, приобретено оборудование системы отопления); ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р.п. Базарный Карабулак» (ремонт помещения бани); ГБОУ СО «Школа-инткрнат АОП № 1 г. Саратова» (ремонт кровельного покрытия и фасада здания мастерской); ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат № 1 имени Б.Н. Еремина» (ремонт 2-х учебных кабинетов); ГБСУВОУ СО «Марксовская специальная общеобразовательная школа открытого типа» (ремонт мягкой кровли нежилого помещения бани-прачечной, ремонт кровли помещения медчасти); ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова» (разработка ПСД на ремонт фасада и отмостки здания, ремонт пола спортивного зала); ГБОУ СО «Школа –интернат АОП № 2 г. Энгельса» (ремонт крыльца учреждения, монтаж пожарной лестницы, устройство декоративных металлических экранов на радиаторы, замена напольного покрытия в учебных помещениях); ГБОУ СО «Школа -интернат АОП № 4 г. Саратова» (ремонт асфальто-бетонного покрытия дворовой территории, обследование строительных конструкций), в том числе в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области»: ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска» (ремонт кровли здания, замена оконных и дверных блоков); ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак» (ремонт кровли); ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска» (ремонт кровли, фасада здания мастерских, замена дверных блоков, электропроводки, монтаж оконных и дверных откосов в здании мастерских, санитарных узлов). Проведение мероприятия по изготовлению проекта на реконструкцию узла учета газа (сеть газораспределения) в ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г. Саратова» запланировано на ноябрь 2022 года |  | 99 |  |
| контрольное событие 2.6.6 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности ГАУ СО «Лицей-интернат 64» |  |  |  | Приобретена мебель (столы и стулья ученические, стеллажи и шкафы, столы и офисное кресло для преподователей) для школы искусств при ГАПОУ СО «Лицей-интернат 64» |  |  |  |
| контрольное событие 2.6.9 «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Оснащение и укрепление материально-технической базы в ГБУ СО «Областной центр экологии, краеведения и туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области», 29 государственных образовательных учреждений интернатного типа и ГАУ СО «Лицей-интернат 64» |  |  |  | Ведутся мероприятия в государственных образовательных организациях по оснащению и укреплению материально-технической базы (приобретение хозяйственных товаров, учебников, компьютерной мебели, музыкальных инструментов, строительных материалов для ремонта учреждений, мягкого инвентаря, выполнение ремонтных работ) |  |  |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения 3 победителям конкурса «Учитель года» |  |  |  | За высокие достижения в педагогической деятельности по итогам регионального конкурсного отбора «Учитель года 2022» 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 150 тыс. руб., 2 место - 100 тыс. руб., 3 место - 60 тыс. руб.). |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.8.1 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены субсидии 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены ежегодные субсидии на выполнение государственного задания 9 учреждениям (7 школ-интернатов и 2 средние общеобразовательные школы). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.3 «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены субсидии на выполнение госудасртвенных заданий ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма» и ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.4 «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено предоставление субсидии ГАУ СО «РЦОКО» на выполнение государственного задания. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.5 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 39 учреждениям. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.6 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования |  |  |  | Обеспечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», ГАОУ СО «Гимназия № 1», ГАОУ СО «Гимназия №8», ГАОУ СО «Инженерный лицей», ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1» и ГАОУ СО «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» за 3 квартал 2022 года |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  |  | За 3 квапртал 2022 года обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь обучающегося в 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  |  | Обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование за 3 квартал 2022 года |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ |  |  |  | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (41 муниципальное образование) в полном объеме. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций |  |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено финансирование образовательной деятельности 6 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Покровская православная классическая гимназия г.Саратова имени Святого благоверного князя Александра Невского», ЧОУ «Покровский гуманитарный лицей — детский сад», ЧОУ «Лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД», АНОО «Гимназия гуманитарных наук» и ЧОУ «Прогимназия «Д.А.Р.». |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий |  |  |  | Перечислена субвенция за 3 квартал 2022 года на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (41 муниципальное образование) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислена субсидия 41 МО для обеспечения бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области, социально-ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО |  |  |  | По результатам кнкурса на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей предоставлены субсидии АНО «Учебный центр «Трайтек», (сумма предоставляемой субсидии - 1102,8 тыс. руб.) и СРОО трезвости и здоровья, (сумма предоставляемой субсидии – 448,8 тыс. руб.) |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство образования области | Обучение учащихся 8-10 классов по образовательной программе «Лицей Академии Яндекса». |  |  |  | По состоянию на 1 октября 2022 года 25 обучающихся второго года обучения проходят обучение на площадке ГАУ ДПО «СОИРО» образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса». Продолжается набор обучающихся на первый год обучения образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса». Обучение обучающихся первого года обучения начнется в октябре. |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.17.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Проведение ремонтных работ в 99 общеобразовательных организации |  |  |  | Проведены ремонтные работы в 97 общеобразовательных организациях в 40 муниципальных районах области и МО «Город Саратов». В Екатериновском муниципальном районе по 2 школам заключены договоры на проведение капитального ремонта кровли. Работы запланированы на 4 квартал (в период осенних каникул, чтобы не повлиять на организацию учебного процесса) |  | 98 |  |
| контрольное событие 2.17.8 «Оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы общеобразовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено финансирование общеобразовательных организаций (37 МР и 4 ГО) и организаций дополнительного образования (33 МР и 3 ГО) для закупки дополнительных пособий, канцелярских принадлежностей, хозтоваров, а также для заключения договоров на проведение работ по благоустройству прилегающей территории и обслуживанию зданий школ и прочее. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.9 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Приспособление (ремонт) имущественного комплекса монтажного колледжа по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143 под МОУ СОШ №77. |  |  |  | Заключены договоры с ООО «Альфа-рекорд» на проведение капитального ремонта. Выполнены 2 этапа ремонтных работ(1 этап - демонтаж покрытий пола, оконных и дверных блоков, подвесных потолков, снятие штукатурки стен в помещениях, в ходе которого выявился существенный износ несущих конструкций; 2 этап капитального ремонта: демонтаж штукатурного слоя фасадов, демонтаж лестниц. Снос аварийных зданий, расположенных на участке, снос ограждения, планировка земельного участка). Осуществляется 3 этап реконструкции, работы ведутся в непрерывном режиме. Планируемая дата завершения работ – 31.12.2022 |  |  |  |
| контрольное событие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | министерство образования области | Монтаж и оборудование модуля раздевалки для МУДО ДЮСШ Петровского муниципального района |  |  |  | Осуществляются работы по монтажу и оборудованию модуля раздевалки для МУДО ДЮСШ Петровского муниципального района |  |  |  |
| контрольное событие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (за исключением расходов на оплату труда с начислениями и продукты питания (организацию питания)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  |  | В 3 квартале 2022 года обеспечено финансирование мероприятий для создания условий и осуществления присмотра и ухода за детьми 1-4 классов в группах продленного дня в образовательных организациях МО «Город Саратов» (на оснащение помещений ГПД необходимым оборудованием) |  |  |  |
| контрольное событие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (в части расходов на продукты питания (организацию питания)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  |  | В 3 квартале 2022 года обеспечено финансирование для организации питания обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня в образовательных организациях МО «Город Саратов» в соответствии с суточным режимом питания по отдельным приемам пищи и в зависимости от сменности занятий обучающихся |  |  |  |
| контрольное событие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  |  | В 3 квартале 2022 года обеспечено финансирование на выплату заработной платы 296 воспитателям групп продленного дня в соответствии с постановлением Правительства области от 19 июля 2021 года № 569-П. В летний период планируется проведение для действующих и принятых сотрудников курсов повышения квалификации за счет средств областного бюджета |  |  |  |
| контрольное событие «Проведение работ по благоустройству школьных территорий и проведение инженерных сетей к объектам образования» | министерство образования области | Осуществление в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» благоустройства школьной территории и технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям |  |  |  | Осуществляются работы поблагоустройству школьной территории и технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» |  |  |  |
| контрольное событие «Устройство хоккейной коробки в муниципальных общеобразовательных учреждениях области» | министерство образования области | Строительство хоккейной коробки в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  |  |  |
| Мероприятие 2.19 «Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» | министерство образования | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.19.1 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | министерство образования, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту в 18 ти общеобразовательных организаций |  |  |  | 19 объектов из 12 муниципальных районов и МО «Город Саратов» (18 объектов со сроком завершения в 2022 году, 1 объект двухлетнего цикла реализации – МОУ «СОШ им. С.Ю. Иванова в р.п. Турки»). Завершены в полном объеме ремонтные работы по 14 объектам капитального ремонта общеобразовательных организаций из 8 муниципальных районов и МО «Город Саратов». По 5 объектам ремонтные работы продолжаются (4 муниципальных района) |  | 80 |  |
| контрольное событие 2.19.2 «Обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования» | министерство образования, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по оснащению 18 общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  | Обеспечено выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности, повышению квалификации учителей, обновлению учебников для всех школ – участников проекта за счет областных средств (58,5 млн.) |  | 1 |  |
| Мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня» | министерство образования | Обеспечение финансирования для создания условий для осуществления примсотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 6 государственных образовательных организациях |  |  |  | В 3 квартале 2022 года беспечено финасирование расходов для создания ГПД в ГАОУ «ФТЛ № 1» - г. Саратов, ГАОУ «ЛГН» - г. Саратов, ГАОУ «Гимназия № 1» - г. Саратов, ГАОУ «Инженерный лицей» - г. Саратов, ГАОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» - г. Энгельс и ГАОУ «Гимназия №8» - г. Энгельс |  | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.1.1 «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Организация поездки учащихся в Москву - проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам/выплаты жюри |  |  | Проведены региональные олимпиады по 24 общеобразовательным предметам в котороых приняло участие 1470 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 общеобразовательным предметам. Выплаты жюри запланированы на 4 квартал. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 600 обучающихся |  |  | В августе 2022 года прошла 33-ая ежегодная смена Саратовской областной школы для одаренных детей «Созвездие». В этом году школа собрала вместе 220 школьника области из 75 образовательных учреждений Саратовской области и 49 сотрудников педагогического состава: научных руководителей отрядов, воспитателей и вожатых. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | Приобретение Почетных знаков |  |  | Приобретены Почетные знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» в количестве 500 штук. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Участие в в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» |  |  | В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» ежегодно в субъектах РФ проводятся Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». Региональный этап Президентских спортивных игр на территории Саратовской области был проведен 12 и 14 мая 2022 года на базе МОУ СОШ «Аврора». В соревнованиях приняли участие школьники 7-8 классов образовательных организаций – победители зональных этапов. В первый день команды соревновались с таких видах спорта как волейбол, стритбол, настольный теннис. Во второй день состязались в легкоатлетическом многоборье (метание, прыжок в длину с разбега, бег на 60 метров, девушки бежали дистанцию 600 метров, юноши – 800 метров). По сумме всех испытаний регионального этапа Президентских спортивных игр победила команда школы №13 города Пугачёва, которая будет представлять Саратовскую область на всероссийском этапе в г.-к Анапа в 4 квартале. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.4 «Реализация стратегической инициативы («Кадры будущего для регионов»)» | министерство образования области | Проведение трехдневной «Губернаторской школы» для 250 обучающихся образовательных организаций области |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | Участие победителей и призеров региональных олимпиад |  |  | 27 победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по 20 предметам выезжали на заключительный этап ВсОШ в города Нижний Новгород, Сочи, Ставрополь, Москва, Краснодар, Казань, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Саранск |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Организация фестиваля |  |  | Проведен заключительный этап 18 марта 2022 года. Всего в конкурсе приняло участие 197 работ из 29 муниципальных образований и городских округов Саратовской области и Республики Казахстан. Определено 9 победителей, 18 серебряных призеров и 27 бронзовых призеров в 9 секциях Фестиваля. Им вручены дипломы и приобретены памятные подарки в 3 квартале (флеш-накопители). Выплаты жюри запланированы на 4 квартал. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников |  |  | Произведены выплаты на сумму 70,1 тыс.руб. 26 педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 году. Выплаты жюри за 2022 год запланированы на 4 квартал. |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.7.1 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Выплаты компенсации |  |  | Произведена оплата за работу членам региональных предметно-методических комиссий (ПМК) по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников работу за 2021 год в размере 93,1 тыс. руб. (10 чел.). Выплаты жюри за 2022 год запланированы на 4 квартал. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| 4.1.1. «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся |  |  | В 2022 году аттестацию с применением механизма демонстрационного экзамена прошли 4121 студент, что составляет 12,01% от общего количества обучающихся, которые могут сдавать демонстрационный экзамен |  |  | 1 |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государнственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг |  |  | Обеспечено финансирование расходов за 3 квартал 2022 года на заработную плату сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» и обеспечение оплаты коммунальных услуг |  |  | 1 |  |
| 4.1.5. «Оснащение профессиональных образоватлеьных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | Оснащение мастерских современным оборудованием в 6 профессиональных образовательных организациях |  |  | В 6 подведомственных профессиональных организациях (ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» и ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»). Заключены договоры на оборудование для оснащения мастерских на общую сумму 13,76 млн. руб. Оборудование поставлено на 8,3 млн. руб. Планируемый срок завершения поставок – октябрь 2022 г. |  |  |  |  |
| 4.1.6. «Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Создание 12 новых учебных мастерских для подготовки специалистов по востребованным специальностям |  |  | В 6 подведомственных профессиональных организациях (ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» и ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»). Заключены договоры на оборудование для оснащения мастерских на общую сумму 60,2 млн. руб. Оборудование поставлено на 56,2 млн. руб. |  |  |  |  |
| 4.1.9. «Разработка методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» | министерство образования области | Сопровождение и внедрение механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» |  |  | Мероприятие реализовывается в Региональном центре наставничества, созданном на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (приказ министерства образования Саратовской области от 29.11.2019 № 2530), который осуществляет функции по сопровождению внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на территории Саратовской области. |  |  | 1 |  |
| 4.1.12. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Вовлечение 20% обучающихся СПО |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| 4.1.14.«Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | Проведение чемпионата |  |  | Чемпионат состоялся 26 – 27мая 2022 г. Чемпионат прошел по 12 компетенциям на 2 площадках профессиональных образовательных организаций в 2 муниципалитетах с привлечением 60 экспертов. В чемпионате приняло участие 25 образовательных организаций, общее количество конкурсантов в рамках чемпионата составило 85 человек (финансовые обязательства в рамках мероприятия 4.4) |  |  | 1 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.1.1 «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 41 образовательных учреждениях (40 СПО и 1 ДПО) |  |  | В 40 профессиональных образовательных учреждениях и в ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для проведения ремонта и обновления коммунальной инфраструктуры на сумму 71,5 млн. руб. |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.1.2 «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация 1 профессиональной образовательной организации |  |  | Реорганизовано ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроения» путем слияния с ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж». Распоряжение Правительства Саратовской области от 9 марта 2022 года № 72-Пр |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | Реформирование сети 2 государственных учреждений |  |  | Создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Петровский аграрно-технологический техникум» путем изменения типа и наименования существовавшего госудасрвтенного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Петровский агропромышленный лицей» (Распоряжение Правительства Саратовской области от 04.07.2022 г. № 231-Пр). Создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Озинский техникум строительных технологий и сервиса» путем изменения типа и наименования существовавшего госудасрвтенного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Озинский лицей строительных технологий технологий и сервиса» (Распоряжение Правительства Саратовской области от 04.07.2022 г. № 230-Пр) |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.4 «Оснащение и укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 40 профессиональных образовательных организациях осуществляются работы по оснащению и укреплению материально-технической базы (необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.; - средства гигиены; - мягкий инвентарь; - посуда; - бутилированная вода; - рециркуляторы; - мебель в классы и группы; - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары; - строительные материалы для мелкого текущего ремонта; - работы, услуги по содержанию имущества и пр.) |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.5 «Обеспечение условий для развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (средства для достижения показателя результативности)» | министерство образования области | Создание образовательно-производственного центра (кластера) на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» |  |  | Выполненяются ремонтные и электромонтажные работы в образовательно-производственном центре (кластере) на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК». Приоретено: сварочные полуавтоматы -6 шт, винтовый компрессор, принтер – 3 шт., угловая шлифовальная машина – 3 шт., столы 3D сварочно-монтажные, интерактивная панель – 2 шт., гидравлический пресс, автоматизированный рабочий комплекс по проектированию пневматических схем, светодиодный экран, компьютеры, IP-камера, генератор сигналов, осциллограф, лабораторный блок питания и прочее. |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление КЦП |  |  | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий и специальностей. Контрольные цифры приема на 2022 год утверждены приказом от 30 ноября 2021 года № 1934. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение не менее 20 материалов |  |  | По состоянию на 1 октября 2022 года размещено 16 новостных постов на сайте министерства образования о профориентационной работе образовательных организаций |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | Не менее 30 преподавателей |  |  | В рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Новые форматы воспитательной деятельности в образовательных организациях СПО» (с использованием ДОТ) обучаются 35 педагогических работников среднего профессионального образования. Обучение проводится в период с 13 сентября 2022 года по 07 ноября 2022 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Подготовка 15 экспертов демонстрационного экзамена |  |  | Переподготовку прошли 27 экспертов демонстрационного экзамена |  |  | 100 |  |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей |  |  | Финальный этап конкурса «Мастер года» прошел в сентябре в г. Екатеринбурге. От Саратовской области в мероприятии принял участие мастер производственного обучения по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Всего приняло участие 85 преподавателей. Всего в отборочном этапе приняли участие 30 педагогических работников и 8 – в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года». |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.3.4 «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров |  |  | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА» |  |  | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |  | В учреждениях среднего профессионального образования аккредитовано 78 центров проведения демонстрационного экзамена. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в не менее 70% учреждениях среднего профессионального образования от общего числа СПО учреждений |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Не менее 10 профориентационных телепередач |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций |  |  | В 10 учреждениях профессионального образования проведены олимпиады профессионального мастерства: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся СПО по физической культуре и спорту, ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» - областная олимпиада по специальности «Образование и педагогические науки», ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» -областная олимпиада по специальности «Ветеринария», ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» - областная олимпиада по специальности: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» , ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - областная олимпиада по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» - областная олимпиада по профессии «Повар, кондитер», ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» - областная олимпиада по профессии «Токарь», ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» - областная олимпиада по специальностям «Технология машиностроения» и «Технология металлообрабатывающего производства», ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» - областная олимпиада «Охрана труда» |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | Проведение регионального этапа чемпионата |  |  | С 21 по 25 февраля 2022 года в области проведен VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на 18 площадках по 67 компетенциям. Участие в чемпионате приняли школьники и студенты среднего звена – 525 человек. Оценивали работу участников 585 экспертов по стандартам WorldSkills Russia. Победители соревнований будут участвовать в отборочных этапах Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.5.1 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена для не менее чем 150 выпускников |  |  | В 2022 году 3330 выпускников прошли итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 40 областных государственных профессиональных образовательных учреждениях. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности |  |  | За 9 семяцев 2022 года осуществлены выплаты государственной поддержки 15 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности по 100 тыс. руб. каждому |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии в 40 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями) за 3 квартал 2022 года. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены субсидии в ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для финансового обеспечения государственного задания. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 40 профессиональных учреждений, ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.9.2 «Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» по вопросам приема инвалидов молодого возраста в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» |  |  | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» создана и функционирует «горячая линия» по вопросам приема инвалидов молодого возраста |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.3 «Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Информационное обеспечение |  |  | Региональным центром практической психологии и инклюзивного образования разработана и проведена 15 марта и 17 мая 2022 года серия онлайн-вебинаров «Особенности современного образования для разных нозологических групп» -100 чел.; в феврале 2022 года проведен тренинг «Формирование готовности педагогов к работе в инклюзивном образовательном пространстве» - 25 чел.; в июне 2022 года проведен тренинг «Психолого-педагогические аспекты профориентации подростков, в том числе с ОВЗ и инвалидностью» - 25 чел. Выпущено 2 учебно-методических пособия: Серякина А.В., Рамзаева В.Ю., Дорога профессионального выбора (учебно-методическое пособие); Учебно-методическое пособие Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО»,; Петрович О.Г., Судакова М.Е., Формирование траектории обучения лиц с ОВЗ: установки законодательства и действия образовательной организации (учебно-методическое пособие). Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО». |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.4. «Организация взаимодействия инвалида с представителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования при поступлении в образовательную организацию (при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Организация взаимодействия |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.9.5 «Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.9.6 «Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Анализ условий доступности организаций для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 4.9.7 «Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 1 года после выпуска; проведение анализа условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, для получения профессионального и высшего образования инвалидами молодого возраста» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Мониторинг деятельности организаций |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | 100% осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1039 учебных групп. |  |  | 1 |  |
|  | министерство здравоохранения области |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 112 учебных групп. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 101 педагогическому работнику. |  |  |  |  |
|  | министерство культуры области |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 114 учебных групп. Выплаты производятся в двух учреждениях среднего профессионального образования - это СОКИ и художественное училище им. А.П. Боголюбова. Выплаты получили 114 педагогов |  |  |  |  |
|  | министерство молодежной политики и спорта области |  |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству молодежной политики и спорта на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 9 учебных групп, (9 человек). |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ в 5 районах области |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | Участие более 50 приемных семей в 6 областном Форуме приемных семей |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года (приобретены блокноты, планшеты, упаковка прошлогодним участникам конкурса на сумму 65390 рублей) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | Укрепление МТБ в 4 государственных организациях |  |  | В 3 учреждениях ремонтные работы выполнены в полном объеме: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» (ремонт фасада здания); ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» (ремонт столовой); ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина»(ремонт кровли и монтаж вентиляционных каналов). В ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» проведены мероприятия по изготовлению проекта по замене газопотребляющего оборудования и коммерческого узла учета расхода газа, техническому перевооружению сети газопотребления, закупке консольных насосов, ремонту отмостки котельной. Ведутся ремонтные работы хозяйственного корпуса (котельная). |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Проведение курсовой подготовки |  |  | За 3 квартала 2022 года оплачены договоры на 4 детей-сирот и детей, ОБПР воспитывающихся в опекунских семьях на общую сумму 70400 рублей. |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | Участие не менее 230 воспитанников/участие в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» |  |  | В 2022 году организовано участие в проекте Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В отборочных мероприятиях проекта приняли участие 230 воспитанников. Для 32 воспитанников организована поездка в г. Уфа для участия в окружном фестивале. Проведен региональный этап конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья». Конкурс проводился в два этапа на муниципальном и региональном уровнях. По результатам муниципального этапа, в котором приняли участие 118 семей (в них 390 детей) на региональный этап были приняты заявки от 21 семьи. Победителю-применой сеье конкурса организована поездка для участия в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» в г.Чебоксары. |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование за 3 квартал 2022 года на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 1708 человек |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены субсидии 266 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | За 3 квартал 2022 года перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 74 человека). |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислены субсидии на уплату налогов за 3 квартал 2022 года 4 центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | Выплата субвенции |  |  | Перечислена субвенция 41 муниципальному образованию для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | Оплата за содержание 77 жилых помещений и ремонт 12 жилых помещений |  |  | За 9 месяцев 2022 года произведена оплата за содержание 71 жилого помещения на сумму 281,0 тыс. рублей и проведен ремонт в 4 жилых помещениях на сумму 257,3 тыс. рублей |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия |  |  | За 9 месяцев 2022 года выплачено 43 единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 3 квартал 2022 года произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1028 ребенка |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 3 квартал 2022 года выплачены вознаграждения 455 приемным родителям |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) |  |  | За 3 квартал 2022 года произведены выплаты семьям опекунов на содержание 3852 подопечных детей |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет |  |  | За 3 квартал 2022 года произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве 1 человека |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Обеспечение участия не менее 30 специалистов |  |  | С 20 мая по 24 июня по дополнительной профессиональной программе «Деятельность специалистов органов опеки и попечительства» (с использованием ДОТ) проведены курсы повышения квалификации для 32 специалистов по опеке и попечительству по вопросам устройства детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | Координация и контроль |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | Проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы; охват 1000 человек) |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | Организация деятельности РЦФГ с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области с охватом не менее 20 000 человек |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | Разработка информационно-аналитических материалов. Тираж: не менее 2000 экземпляров. |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Создание и поддержка тематического раздела Интернет-ресурса (сайта), осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика (не менее 3) и видеоролика (не менее 3) |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Подготовка и выпуск информационных материалов (тираж - 9000 экземпляров) |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | Разработка методических рекомендаций |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | Разработка и актуализация подробного плана |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | Проведение мероприятий по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Проведение не менее 80 мероприятий |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | Проведение выездных встреч в не менее чем 6 муниципальных районов Саратовской области |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | Проведение не менее 5мероприятий |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | Организация деятельности Клуба юного финансиста |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий с охватом не менее 500 человек |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | Проведение не менее 13 мероприятий с охватом 700 человек |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | Распространение не менее 2000 экземпляров |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | Опубликование не менее 5 статей |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | Организация образовательно-просветительской работы с пенсионерами |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | Проведение 2 мероприятий |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | Вовлечение слушателей из числа взрослого населения региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в образовательно-просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности с охватом не менее 15 000 человек |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Проведение 2 круглых столов |  |  | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2022 года |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.5.1 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение 10 мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.5.2 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение 10 мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Организация мероприятий с представителями волонтерской деятельности |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  |  | х |  |  | х |  |
| 7.1.3. «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | министерство образования области, министерство здравоохранения области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 171 общеобразовательной организации и 9 профессиональных образовательных организациях |  |  | Осуществляются конкурсные процедуры и поставка оборудования для обновления материально-технической базы в 171 общеобразовательной организации и 9 профессиональных образовательных организациях области |  |  | х |  |
|  | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 171 муниципальной общеобразовательной организации и 2 профессиональных образовательных организациях |  |  | Осуществлено обновление материально-технической базы в 180 образовательных организациях, из них: в171общеобразовательной организции и в 2 профессиональных образовательных организациях (ГБПОУ СО «Александрово-Гайский политехнический лицей» и ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей», приобретено 38 ноутбуков и 9 МФУ). Оборудование поставлено полностью только в рамках основного инфрструктурного листа, оборудование, закупаемое на средства экономии, будет поставлено в 4 квартале. |  |  | 1 |  |
|  | министерство здравоохранения области | Обновление материально-технической базы в 4 профессиональных образовательных организациях |  |  | Обновлена материально-техническая база в ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И.Марсевой» (13 ноутбуков и 5 МФУ), ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (40 ноутбуков и 10 МФУ), ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Яснецкого)» (29 ноутбуков и 2 МФУ) и ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (36 ноутбуков и 2 МФУ). На 4 квартал запланирована закупка оборудования на средства от экономии |  |  | 1 |  |
|  | министерство культуры области | Обновление материально-технической базы в 2 профессиональных образовательных организациях |  |  | Обновлена материально-техническая база в ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)» (приобретено: графический планшет- 8 ед, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор) – 4ед., компьютерная мышь – 8 ед , Ноутбук -8 ед., в том числе вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и видеоинформацию, программные средства специальные для мультимедийного представленияи средства для рисования и рукописи) и ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (приобретено: компьютеры, вспомогательные и альтернативные принадлежности для компьютеров: видеоувеличитель для людей с ограниченными возможностями 5ед., джойстик для людей с ограниченными возможностями 5ед., клавиатура с тактильными наклейками для людей с ограниченными возможностями 5ед., комплектующие (клавиатура, мышь) 5ед., монитор 5ед., наушники для людей с ограниченными возможностями 5ед., системный блок 5ед. Программные средства специальные для мультимедийного представления: программа экранного доступа и увеличения для людей с ограниченными возможностями 5ед.) |  |  | 1 |  |
|  | министерство молодежной политики и спорта области | Обновление материально-технической базы в 1 профессиональной образовательной организации |  |  | Обновлена материально-техническая база в ГПОУ «Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва», приобретены 23 ноубука, 12 МФУ. На 4 квартал запланирована закупка оборудования на средства от экономии |  |  | 1 |  |
| 7.1.4. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях |  |  | Проведен мониторинг сайтов образовательных организаций, обновленных материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Саратовской области(256 образовательных организаций). Результаты мониторинга: 52 % - прошли мониторинг без замечаний, 38% - требуют небольших доработок, с остальными образовательными организациями ведется адресная работа. |  |  | 1 |  |
| 7.1.7. «Создание центров цифрового образования детей» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в структурном подразделении муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» |  |  | Создан и функционирует центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» |  |  | 1 |  |
| 7.1.9. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование на оплату командировочных, обучение сотрудников, соревнования детей и расходных материалов за 3 квартал 2022 года для центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» и «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» |  |  | 1 |  |
| 7.1.10. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование на оплату труда сотрудников центров за 2 квартал 2022 года сотрудникам центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» и «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» |  |  | 1 |  |
| 7.1.11. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |  |  | За 3 квартал 2022 года обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств программного обеспечения и оборудования в общеобразовательных организациях |  |  | 1 |  |
| 7.1.12. «Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |  |  | Запланировано на 4 квартал |  |  |  |  |
| 7.1.13. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение доступа к онлайн-курсам |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |
| 7.1.14. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) |  |  | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  |  |  |  |

--------------------------------

<**> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».