Приложение № 2

Сведения

о выполнении проектов, мероприятий проектов,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»

за 2021 год

| Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  |  |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  | степень выполнения, процентов <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости « (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости») | министерство образования области | х |  | х |  |  |  | х |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание 1420 новых мест в дошкольных образовательных организациях и ввод объекта строительства 2020 года на 100 мест |  | Создано 1520 дополнительных мест в 10 дошкольных образовательных организациях (в т.ч. путем строительства (приобретения) - 320 мест, путем иных вариативных форм (перепрофилирование) - 1200 мест) (областной бюджет - 19157,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 938722,0 тыс. руб.) |  |  |  | 100 |  |
| 1.1.2. «Обеспечение условий для создания дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Строительство незавершенного объекта «Детский сад на 120 мест в с. Александров Гай» |  | Завершено строительство объекта «Детский сад на 120 мест в с. Александров Гай» (дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 36 685,40 тыс. рублей) |  |  |  | 100 |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание не менее 15 мест |  | Созданы дополнительные места в количестве 15 единиц в частном детском саду «Стрекоза», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха, д.15а. |  |  |  | 100 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.1.2 «Число новых мест в образовательных организациях (всего), в том числе путем иных вариативных форм (перепрофилирование)» | министерство образования области | Создание 1200 мест |  |  |  | Создано 1200 мест в образовательных организациях Саратовской области путем иных вариативных форм (перепрофилирование) |  | более 100 |  |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 42 муниципальных образованиях |  |  |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 42 муниципальных образованиях. |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организация участия |  |  |  | Проведены в марте: 1) круглый стол «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование» в формате видео-конференц-связи (с участием Чинаевой И.А., заместителя министра образования). 2) XVII Региональная методическая конференция «Слагаемые профессиональной компетентности педагога», принимала участие Текучева Елена Николаевна, старший преподаватель ГАУ ДПО «СОИРО». В мае проведена научно-практическая конференция «Религия. Образование, Наука: модели и направления взаимодействия», принимала участие Марчук Светлана Владимировна, старший преподаватель ГАУ ДПО «СОИРО». |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Организация проведения и участия в конкурсе |  |  |  | Организовано участие призёра регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» в г. Пермь для участия в федеральном этапе. Организован и проведен дистанционно областной конкурс «Воспитатель года - 2021». Выплачены денежные призы в размере: победителю – 70 тыс.руб, двум финалистам регионального этапа Всероссийского конкурса - 60 тыс.руб. и 50 тыс.руб. В том числе, организовано участие победителя в финальных испытаниях Всероссийского конкурса, проходившего в г. Сочи в октябре 2021 года |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организационно-методческое сопровождение |  |  |  | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. Всего на базе дошкольных образовательных обранизаций в 2021 году функционируют 11 региональных инновационных площадок. В 2021 году на кафедре дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «СОИРО» были открыты 2 региональные инновационные площадки по проблемам дошкольного образования на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 города Красноармейска Саратовской области» и на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) |  |  |  | На основании приказа министерства образования Саратовской области от 31 августа 2021 года № 1497 «О проведении мониторинга качества дошкольного образования в 2021 году» за 2021 год проведен мониторинг качества дошкольного образования в 112 ДОО области. |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение |  |  |  | За 2021 год перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса» - 30 детей, ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» - 30 детей; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» -40 детей; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса»- 20 детей. |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 2021 год перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (42 муниципальных образования). |  | 100 |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | Перечислена субвенция за 2021 год на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования). |  | 100 |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 2021 год перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования). |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Выплата компенсации |  |  |  | За 2021 год в соответствии с постановлением Правительства области от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому-285 чел. |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (42 муниципальных образования) за 2021 год в полном объеме. |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | В 2021 году перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» на основании соглашения от 31 марта 2021 года и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на основнии соглашения от 30 июля 2021 года. |  | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  |  | В 2021 году перечислена субсидия на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») и ИП Исаева О.В. (Детский сад «Стрекоза» г. Энгельс). |  | 1 |  |
| Мероприятие 1.7. «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.7.1 «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ в 131 дошкольных образовательных организациях в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся |  |  |  | В 2021 году проведены ремонтные работы в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укреплению материально-техничексой базы дошкольных образовательных организаций (в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся) в 131 дошкольной образовательной организации муниципальнго образования «Город Саратов» |  | 100 |  |
| контрольное событие 1.7.2 «Оснащение дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Финансовое обеспечение |  |  |  | В 2021 году перечислены средства бюджетам 42 муниципальным образованиям на текущее содержание образовательных организаций, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники;игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.; - средства гигиены; - мягкий инвентарь; - посуда; - бутилированная вода; - рециркуляторы; - мебель в классы и группы; - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары; - строительные материалы для мелкого текущего ремонта; - работы, услуги по содержанию имущества и пр.). |  | 100 |  |
| Мероприятие 1.8 «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 1.8.1 «Обеспечение условий для создания инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Финансовое обеспечение на приобретение оборудования |  |  |  | Согласно соглашению, заключенному между МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 Г.Энгельса» от «6» сентября 2021 г. № 073-15-2021-1948 создана инфраструктура центра (службы) помощи родителям с детьми дошкольного возраста (приобретеныуслуги по предоставлению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для работников центра, приобретены компьютерное оборудование, офисные принадлежности, начислена заработная плата) |  | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Привлечение не менее 59 тыс. обучающихся |  |  |  | В 2021 году 74 144 обучающихся из образовательных организаций области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (проект «Шоу профессий»)» Всего обучающихся, охваченных деятельностью иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (в том числе «Билет в будущее») составил 90 333 человек. |  | 1 |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана для не менее 5 тыс. детей |  |  |  | В 2021 году 16 189 школьников прошли профориентационные диагностики и профессиональные пробы в рамках реализации проекта «Билет в будущее» по трем направлениям: социально-досуговое, естественно-научное, технологическое.В итоге каждый участник профориентационного мероприятия получил рекомендации по построению индивидуальной профессионально-образовательной траектории. |  | 1 |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Ремонт 14 спортивных залов |  |  |  | В 14 муниципальных районах (Александро-Гайском, Аркадакском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснопартизанском, Саратовском, Самойловском, Озинском, Духовницком, Ершовском, Балаковском, Турковском, Петровском) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом (отремонтированы 14 спортивных залов). |  | 100 |  |
| 2.1.6 «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и атономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий |  |  |  | Обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина и регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ) на базе ГАПОУ СО «СОИРО» (заработная плата, коммуналка и прочие расходы). |  | 1 |  |
| 2.1.7 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Не менее 52 % детей |  |  |  | На базе регионального модельного центра дополнительного образования детей реализована программ дополнительного образования детей с использованием дистанционных образовательных технологий с охватом 6014 детей, что составляет 52,4% от общего количества |  | 1 |  |
| Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 175 организациях, в не менее чем 42 муниципальных образованиях |  |  |  | По состоянию на 31 декабря 2021 года в 175 организациях, реализующих общеобразовательные программы в 42 муниципальных образованиях Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. Мобильный детский технопарк «Кванториум» работает в 6 муниципальных образованиях по графику. Детский технопарк «Кванториум» в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве проводит мастер-классы (в том числе выездные), экскурсии для учащихся из 13 общеобразовательных организаций города Саратова. Для общеобразовательных организаций разработаны общеразвивающие общеобразовательные программы естественно-научной и технической направленности, обеспечивающие возможность изучения предметной области «Технология». |  | 1 |  |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | Обновление материально-технической базы в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 Энгельса» |  |  |  | Обновлена материально-техническая база в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса» (приобретено оборудование и средства для воспитания и обучения). |  | 1 |  |
| 2.2.4. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Проведение подготовительных мероприятий и оснащения оборудованием 2-х государственных общеобразовательных учреждений. ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса» |  |  |  | Проведены в полном объеме подготовительные мероприятия для оснащения оборудованием двух учреждений: в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова» проведены работы по ремонту учебных кабинетов и коридора, осуществлено проектирование и монтаж оконных блоков, произведена замена электропроводки во всех кабинетах; в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса» проведены работы по ремонту учебных мастерских, учебных кабинетов, коридора, кровли, произведен ремонт отмостки и установка оконного блока из ПВХ профиля. |  | 1 |  |
| 2.2.6. «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание и обеспечение функционирования 68 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  |  | В 68 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (37 муниципальных районов) открыто 68 Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (областной бюджет – 2133,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 104540,5 тыс. руб.) |  | 1 |  |
| 2.2.7. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», |  |  |  | За 2021 год произведено финансирование на оплату труда сотрудникам центров естественно-научной и технологической направленностей, проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы. |  | 1 |  |
| 2.2.8. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  |  | Произведена оплата труда сотрудникам центров, командировочные и соревнования детей и расходные материалы с 1 сентября 2021 года. |  | 1 |  |
| 2.2.19. «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, начальник управления правовой и кадровой работы, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе ГАУ ДПО «СОИРО» |  |  |  | На базе ГАУ ДПО «СОИРО» создан первый региональный Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР). Произведен ремонт помещения, закуплены оборудование и мебель, обучены сотрудники Центра по программам дополнительного профессионального образования Федерального оператора. В центре предусмотрены оборудованные компьютерной техникой и интерактивными панелями учебные аудитории, лекторий, медиатека, кабинет для проектной деятельности, коворкинг-зона, зоны для индивидуальных и групповых занятий. Функционирует с 1 сентября 2021 года. |  | 1 |  |
| 2.2.20. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий |  |  |  | Обеспечено финансирование на оплату труда сотрудникам ЦНППМПР с 01.09.2021 года и прочие расходы. |  | 1 |  |
| 2.2.21. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Строительство пристройки с бассейном: - МОУ «СОШ № 84»; - МОУ «СОШ № 5». Завершение строительства объекта «Школа на 320 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» |  |  |  | Завершено строительство школы на 320 учащихся и детский сад на 50 мест в с. Тепловка Новобурасского района (с 01.09.21 года начался образовательный процесс). Осуществляется строительство двух пристроек к СОШ № 5 и СОШ № 84. Ведутся работы в соответствии с ПСД. Готовность объектов – 55 %. Планируемый срок введения в эксплуатацию 01.09.2022 года. |  | 1 |  |
| 2.2.25. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» |  |  |  | Осуществляется строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» (заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования с ООО «Предприятие по строительству «ЛЕССТР»). Осуществляются работы по установке ограждения и забивке свай. Техническая готовность объекта - 5% |  | 1 |  |
| 2.2.26. «Организация деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Проведение подготовительных работ для своевременного открытия центра непрерывного педагогического профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  | Проведены подготовительные работы в ГАУ ДПО «СОИРО» для своевременного открытия центра непрерывного педагогического профессионального мастерства педагогических работников (текущий ремонт помещений, приобретение расходных материалов, расходы на интернет, по монтажу подвесного потолка в соответствии с брендбуком) |  | 100 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки |  |  |  | В рамках деятельности региональной стажировочной площадки в 2021 году организовано и проведено 6 региональных мероприятий, посвященных распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, число участников – 1574; проведено 10 обучающих мероприятий; разработано и реализовано 6 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по вопросам ЗОЖ; проведено 4 методических семинара. (общее число участников - 312 педагогов). Издано 2 учебно-методических пособия: «Социально-психологические аспекты профилактики девиантного поведения» и «Профилактика суицидального поведения у детей и подростков», посвященных актуальным вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования |  |  |  | Совместно с министерством цифрового развития и связи Саратовской области реализован проект по модернизации и сопровождению автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» с целью приведения в соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ |  |  |  | Предоставлен бесперебойный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет для 105 объектов, участвующих в программе дистанционного обучения детей-инвалидов (для детей-инвалидов, педагогических работников, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ |  |  |  | На базе ГАУ ДПО «СОИРО» в 2021 году разработано и реализовано 12 учебных курсов по общеобразовательным программам для дете-инвалидов. Курсы размещены на региональном портале дистанционного обучения обучающихся Саратовской области. |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника |  |  |  | В октябре 2021 года организована и проведена церемония, посвященная занесению на Доску Почета 21 работника образования Саратовской области (приобретены цветы, наградная продукция). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса |  |  |  | Организован и поведен регинальный этап Всероссийского конкурса «Учитель Года-2021». Приняли участие 218 педагогов из 24 районов Саратовской области и г. Саратова. Орагинзовано участие победителя регионального этапа на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», прошедшем в Ростове-на-Дону |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников |  |  |  | Традиционный образовательный форум проходил в два дня – 26 и 27 августа. Для педагогов области, экспертов, представителей муниципалитетов, органов власти состоялись 9 стратегических сессий на 7 площадках (ГАУ ДПО «СОИРО», СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Технологический центр дополнительного образования и профессионального обучения «Техноград» г. Энгельс, ГАПОУ СО «ЭПЭК», ГАПОУ СО «САСК», ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» и МАОУ «Лицей «Звезда»). Итоги двухдневной работы были подведены на пленарной сессии форума. Она проходит в саратовском лицее «Звезда» с участием Губернатора области Валерия Радаева. Охват — более 600 человек |  | 1 | ​​​​​​​ |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях |  |  |  | В 2021 году организовано участие в следующих мероприятиях: 1) В декабре 2021 года педагоги Балаковского, Балашовского, Ртищевского и Энгельсского муниципальных районов представили методические кейсы на образовательной платформе «Российская электронная школа»; 2) 2-3 декабря - VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования на площадках г. Москва (1 человек, очно); 3) 16 декабря - обучающий семинар-совещание "Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов" в ФГБУ "ФЦОМОФВ" (2 человека, он-лайн); 4) 19 февраля - Вебинар для специалистов Регионального модельного центра г. Екатеринбурга(2 человека, он-лайн); 5) с 28 марта по 1 апреля, г. Липецк - Всероссийский семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» (1, очно); 6) 18 мая - региональный вебинар для специалистов МОЦ Омской области «Проектирование модели сетевого взаимодействия в рамках реализации ДОП» (2 человека, он-лайн); 7) 19 мая - вебинар ФГ БУК ВЦХТ «Возможности педагога при внедрении системы персонифицированного дополнительного образования» (1 человек, он-лайн); 8) 28 мая - Дискуссионная площадка Педсовет.76 РФ ГАУ ДПО Ярославской области «ИРО» (2 человека, он-лайн); 9) 3-4 июня - г.Нижний Новгород Межрегиональный форум «Дополнительное образование: от выявления детей, проявляющих выдающиеся способности, к поддержке т развитию юных талантов» (1 человек, очно); 10) 20 июля г. Москва - Всероссийский семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» (3, он-лайн); 11) 24 августа - августовский форум г. Калининград (1 человек, он-лайн); 12) с 10 октября по 15 октября - Стажировка «Повышение эффективности использования финансовых и кадровых ресурсов» (1, очно); 13) 26 октября - семинар «Обновление содержания общего образования» на базе ФГБНУ «ИСРОРАО», (1 человек, он-лайн); 14) 18 ноября - конференция «Стратегия развития региональной системы дополнительного образования» г. Салехард (1 человек, очно); 15) 22 ноября - семинар на базе ГБУ ДПО Санкт-Петербургкой академии постдипломного педагогического образования, тема: «Научно-методическое сопровождение конкурсного движения «Учитель здоровья России» (4 человека, он-лайн); 16) 29 ноября - конференция на тему «Актуальные вопросы развития школьного спорта» в ГАНОУ Свердловской области «Дворец молодежи», (2 человека, он-лайн) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений |  |  |  | За 2021 год 3630 педагогических работника прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 2036 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 1594 педагогическим работникам. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.7 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство |  |  |  | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 42 муниципальных районах. Среднесписочная численность педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство составляет 13 031 человек. |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Подведение итогов «Лучший учениический класс в 2020/ 2021 учебном году» |  |  |  | В 2021 году в конкурсе участвовало 311 классных коллективов из всех муниципальных районов области. Конкурс охватил свыше 4,7 тыс. школьников. По итогам конкурса определены 28 победителей и 33 призера. Классы-победители и классы-призеры награждены дипломами победителей, оргтехникой (многофункциональные устройства), подарочными сертификатами на приобретение бытовой техники. Классные руководители также награждениы подарочными сертификатами на приобретение бытовой техники (областной бюджет – 1704,9 тыс. рублей) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды на Всероссийском уровне |  |  |  | В мае 2021 года на базе 6 МОУ был организован смотр команд юных инспекторов движения для подготовки к участию во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Из 5 команд 5 МР был определен победитель – команда юных инспекторов движения МАОУ «СОШ№12» г. Балаково. Всероссийский этап конкурса состоялся в декабре 2021 года в дистанционном формате. Также, в рамках реализации мероприятия организовано участие команд в профильной смене по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийский слет юных инспекторов движения» в Краснодарском крае (областной бюджет – 51,6 тыс. рублей) и в межрегиональном слете, который прошел во Всероссийском детском центре дополнительного образования «Смена» в г. Анапа (областной бюджет – 44,9 тыс. рублей). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | Выплата премии 10 победителям |  |  |  | В рамках Областного образовательного форума «PRO.Образование 64. Векторы развития» в августе 2021 года были вручены премии 10 лучшим классным руководителям общеобразовательных организаций Саратовской области – «Премия «Признание» в размере 115,0 тыс. рублей каждому, также приобретена наградная и цветочная продукция для победителей конкурса (областной бюджет – 1168,8 тыс. рублей). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов |  |  |  | В октябре 2021 года организована и проведена церемония занесения на Доску успеха молодежи Саратовской области за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах 28 обучающихся. |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Организация ГИА с охватом не менее 20 000 детей. Обеспечение компенсационных выплат пед.работников, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  | Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом 20 984 детей. Были открыты 144 пункта проведения ОГЭ и 32 ГВЭ (областной бюджет – 7080,0 тыс. рублей); осуществлены компенсационные выплаты педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации (эксперты, технические специалисты, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы в аудитории и вне аудитории, верификаторы, сканировщики, члены государственной экзаменационной комиссии, лаборанты, ассистенты, тифлопереводчики) (областной бюджет 14 316,0 тыс.рублей). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Организация ГИА с охватом не менее 10 000 детей. Участие в очных семенарах членов предметных комиссий |  |  |  | Проведена государственная итоговая аттестации выпускников 11(12) классов, единого государственного экзамена с охватом 10 222 участника (областной бюджет – 68 209,1 тыс. рублей); организовано участие лиц, претендующих на позиции председателей (заместителей председателей) предметных комиссий Саратовской области в очных семинарах в количестве 15 человек в г. Москве (областной бюджет – 126, 5 тыс. рублей) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности |  |  |  | Для осуществления информационной безопасности ГАУ СО «РЦОКО» приобретены права на использование сервера безопасности для СЗИ Dallas Lock 8.0-К (сборка 696) и бессрочная лицензия на подключение от 50 до 99 АРМ (областной бюджет – 65,0 тыс. рублей) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | КЦП в ВУЗ по подготовке пед.кадров на обучение за счет бюджета: 456 человек на очное отделение, 250 -заочное |  |  |  | КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2021-2022 учебном году составляет 706 человек, из них 456 мест на очных отделениях и 250 - в заочных |  |  |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки в 39 учреждениях |  |  |  | Проведена независимая оценка качества образования 42 государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (из них 35 учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской области, 4 учреждения - министерству культуры области и 3 - министерству труда и социальной защиты области) ООО ИЦ «НОВИ» (областной бюджет – 32,0 тыс. рублей). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек |  |  |  | Проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 5-9 классах (около 100 тысяч человек, 891 образовательная организация). Национальные исследования качества образования (НИКО). Всероссийские проверочные работы в 4-11 классах (входная диагностика) количество участников 107627 человек, 834 образовательных учреждений. В сентябре проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в СПО. По русскому языку - 7 учреждений количество участников 839 человек. По математике - 31 учреждений количество участников 5911 человек. По физике - 14 учреждений количество участников 1645 человек. По химии - 12 учреждений количество участников 979 человек. По информатике - 12 учреждений количество участников 2412 человек. По биологии - 13 учреждений количество участников 2062 человека. По истории - 10 учреждений количество участников 846 человек. По обществознанию - 6 учреждений количество участников 977 человека. По метапредмет - 77 учреждений количество участников 15652 человека. Общий охват составляет более 120 000 человек. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий |  |  |  | Дистанционные курсы на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации в 2021 году прошли 40 педагогов, из них: 19 педагогов по русскому языку, биологии и английскому языку; 14 экспертов ПК по математике, физике, литературе, русскому языку, химии и истории и 7 экспертов ПК по обществознанию, английскому языку, биологии и информатике и ИКТ (областной бюджет – 327,6 тыс. рублей) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.8 «Реализация ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, директор ГАУ СО «РЦОКО» Н.Н.Вдовин | Приобретение обеззараживателей воздуха и бесконтактных термометров. |  |  |  | Все пункты проведения экзаменов оборудованы обеззараживателями воздуха и бесконтактными термометрами. Для проведения государственной итоговой аттестации были приобретены и переданы в образовательные учреждения одноразовые медицинские маски и дезинфицирующие средства для обработки помещений и рук (областной бюджет – 945,1 тыс. рублей) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.9 «Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, директор ГАУ СО «РЦОКО» Н.Н.Вдовин | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности в ГАУ СО «РЦОКО» |  |  |  | Проведено инженерно-техническое обследование здания ГАУ СО «РЦОКО»; разработана научно-проектная документация; проведена государственная историко-культурную экспертиза научно-проектной документации. Приобретены строительные материалы для ремонтных работ (областной бюджет – 2012,0 тыс. рублей) |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия |  |  |  | Работы по обеспечению соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности в ГБОУ СО «Областной центр экологии и туризма» выполнены в полном объеме. Проведены работы по установке ПВХ изделий, металличеких ворот, системы отопления, оконных блоков и дверей; выполненны работы по ремонту санузла, замене аварийного участка трубопровода водоснабжения и по ремонту сцены актового зала. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.2 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия |  |  |  | Проведены работы по обеспечению соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности в ГБУ ДПО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» (произведены ремонтно-строительные работы в двух учебных классах; работы по подготовке отопления к зимнему периоду; огнезащитная обработка чердака и крыши; услуги по проверке приборов учета тепловой энергии и приобретение мебели для учебных классов). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных образовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответсвия 23 учреждений |  |  |  | В 2021 году проведены работы в 23 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству обраования области. В зависимости от потребности учреждений были выполнены следующие работы: по усилению фундамента и устройству отмостки учебных корпусов, ремонт фасада и кровли зданиий, замена оконных блоков, замена и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, ремонт душевых комнат, санитарных узлов и коридоров, монтаж въездных ворот и устройства системы автоматизации ворот, работы по электроснабжению учебных кабинетов и иных помещений, устройство вентиляторов, приобретение компьютерного оборудования, технических средств обучения и оборудования для пищеблока и прачечной. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.7 «Благоустройство школьных территорий» | министерство образования области | Благоустройство школьных территорий трех учреждений государственных общеобразовательных учреждений |  |  |  | За 2021 год в 3 государственных общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по благоустройству школьных учреждений: в ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №1 им. Б.Н. Еремина» выполнено устройство асфальбетонного покрытия плаца; в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» осуществлен ремонт и благоустройство дворовой территории; в ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова» произведен ремонт дорожного покрытия территории учреждения |  | 100 |  |
| контрольное событие 2.6.8 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» | министерство образования области | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности |  |  |  | Обеспечено финансирование работ в ГАУ ДПО «СОИРО» по монтажу и пуско-наладке оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; услуги по установке системы контроля доступа (автоматизации разблокировки магнитных замков СКУД при пожарной тревоге, сформированной системой АПС); работы по разработке проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в гаражах и подвальном помещении здания; работы по монтажу оборудования системы аварийного освещения в здании; - услуги по установке систем офисных аллюмиевых перегородок; монтаж оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в гаражах и подвальном помещении; услуги по изготовлению и установке металлической противопожарной двери; услуги по проведению испытаний внутреннего противопожарного водопровода; поставка светильников. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.9 «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Оснащение и укрепление материально-технической базы в 9 государственных образовательных организациях |  |  |  | В 9 государственных общеобразовательных учреждениях проведены работы по оснащению и укреплению материально-технической базы: в ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района им. В.М. Пашина» - монтаж системы АПС и установка оконных жалюзи; в ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» приобретено: школьная мебель, светильники, многоразовые маски, учебная литература; в ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова» - приобретение стульев для столовой, стеллажа для сушки посуды, посудомоечной машины, медицинского оборудования; в ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г. Саратова» - приобретение школьной мебели, плиты электрической, водонагревателей; ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова» - приобретение мебели, облучателей-рециркуляторов, проведены работы по измерению сопротивления изоляции; в ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» - приобретение мебели, светодиодных ламп, линолеума, хозяйственных средств; в ГБОУ СО «Школа АОП № 11 г. Балашова» - приобретение спортивного инвентаря, школьной мебели, посуды столовой, рециркуляторов; в ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска» - приобретение школьной мебели, аудиосистемы, настольных игр для обучающихся и в ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» - приобретение школьной мебели, рециркуляторов, диспенсеров и дезинфицирующих средств. |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения 3 победителям конкурса «Учитель года» |  |  |  | За высокие достижения в педагогической деятельности по итогам регионального конкурсного отбора «Учитель года 2021» 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 150 тыс. руб., 2 место - 100 тыс. руб., 3 место - 60 тыс. руб.). |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.8.1 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  | За 2021 год перечислены субсидии 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  | Перечислены ежегодные субсидии на выполнение государственного задания 9 учреждениям (7 школ-интернатов и 2 средние общеобразовательные школы). |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.3 «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  | За 2021 год перечислены субсидии на выполнение госудасртвенных заданий ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма» и ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.4 «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  | За 2021 год обеспечено предоставление субсидии ГАУ СО «РЦОКО» на выполнение государственного задания. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.5 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  |  | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 33 учреждениям. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.6 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования |  |  |  | Обесечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» за 2021 год. |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим началное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  |  | Обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь 3871 обучающегося 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  |  | Обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ |  |  |  | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций |  |  |  | Обеспечено финансирование образовательной деятельности 5 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Покровская православная классическая гимназия г.Саратова имени Святого благоверного князя Александра Невского», ЧОУ «Прогимназиия Д.А.Р», ЧОУ «Лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД» и АНОО «Гимназия гуманитарных наук». |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий |  |  |  | Перечислена субвенция в 2021 году на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания |  |  |  | За 2021 год перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) |  | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  |  | За 2021 год обеспечены бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование в муниципальных учреждениях Саратовской области |  | 1 |  |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области, социально-ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО |  |  |  | По результатам кнкурса на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей предоставлены субсидии АНО «Учебный центр «Трайтек», (сумма предоставляемой субсидии - 638,4 тыс. руб.) и СРОО трезвости и здоровья, (сумма предоставляемой субсидии - 226,8 тыс. руб.) |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство образования области | Обучение учащихся 8-10 классов по образовательной программе «Лицей Академии Яндекса». |  |  |  | На обучение в образовательном проекте «Лицей Академии Яндекса» в начале учебного года было зачислено 52 человека, в процессе обучения часть обучающихся вышли из проекта по различным причинам (состояние здоровья, нехватка времени, сложность курса обучения). По состоянию на 31 декабря 2021 года 49 обучающихся продолжают обучение на площадке ГАУ ДПО «СОИРО».Обучение в Лицее считается дополнительным образованием с возможностью выхода или прерывания обучения. |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х |  |  |  | х |  | х |  |
| контрольное событие 2.17.1 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. |  |  |  | Работы в МОУ «Основная общеобразовательная православная школа №2 им. Благоверного князя Д.Донского» проведены в полном объеме (проведение кап. ремонта и переоборудование дошкольного отделения на классы начальной школы, оборудование площадки для игры в футбол, баскетбол и спортивной площадки, увеличено количество обучающихся на 150 человек). С 13 сентября начат образовательный процесс. В связи с образовавшейся экономией в 32977,5тыс. руб., в сентябре 2021 г. заключено соглашение между Минпросвещения РФ и Правительством области 21 на перенаправление средств на выполнение работ по капитальному ремонту и устройство фасада здания МАОУ «СОШ № 3» г. Балаково. Проведены работы по замене оконных блоков, дверей, электрооснащению, осуществлен внутренняя оттедлка помещений (раздевалки, спортивный зал) и пр. строительно-монтажные работы. |  | 100 |  |
| контрольное событие 2.17.6 «Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Оснащение обуродованием школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова. |  |  |  | Оснащение оборудованием школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова выполнено в полном объеме Приобретено: мебель (парты, стульчики, шкафы и в учебные кабинеты, кресла в актовый зал, столы и стулья в столовую, мебель в медицинский кабинет и пр.), учебное оборудование (доски зеленые и белые, интерактивные панели, конструкторские наборы Lego, спортивный инвентарь и пр.) и компьютерное оборудование (компьютеры и ноутбуки, МФУ, ЖК-панели (телевизоры), монтируемое оборудование в спортивные залы и бассейн, компьютеры моноблоки , звуковое и световое оформление актового зала и пр.) |  | 100 |  |
| контрольное событие 2.17.7 «Благоустройство школьных территорий» | министерство образования области | Благоустройство школьных территорий в 38 муниципальных районах и 2 городских округах области. |  |  |  | Обеспечено финансирование работ по благоустройству территорий в 41 общеобразовательной организации в в 38 муниципальных районах и 2 городских округах области (замена асфальтового покрытия – в 37 учреждениях, укладка брусчатки и тротуарной плитки входных групп – в 10 учреждениях, замена бордюрного камня – в 24 образовательных организациях, частичная замена ограждения – в 2 образовательных организациях, бетонная стяжка – 2 образовательные организации, выравнивание грунта – 2 образовательные организации, озеленение – 3 образовательные организации, установлены лавочки, урны, цветники в 8 учреждениях) (областной бюджет – 48040,3 тыс. руб.); |  | 100 |  |
| контрольное событие 2.17.8 «Оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы общеобразовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  |  | В 2021 году обеспечено финансирование общеобразовательных организаций в 42 муниципальных образованиях для закупки дополнительных пособий, канцелярских принадлежностей, хозтоваров, а также для заключения договоров на проведение работ по благоустройству прилегающей территории и обслуживанию зданий школ. |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.21 «Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович | 100 % обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях |  |  |  | Реализация мероприятия не осуществлена. |  | 0 | В связи с несоответствием предоставленных заявок и подачей заявлений на отзыв заявки от частных общеобразовательных учреждений. |
| Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам/выплаты жюри |  |  | Проведены региональные олимпиады по 24 общеобразовательным предметам в котороых приняло участие 1408 обучащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений области. Произведены выплаты компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году в количестве 139 человек. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 243 обучающихся |  |  | Организована 32-ая ежегодная летня смена Саратовской областной школы для одаренных детей «Созвездие» для 250 обучающихся и 49 сотрудников педагогического состава. научных руководителей отрядов, воспитателей и вожатых. По итогу смены вручено 197 дипломов по 11 направлениям: математике, физике, информатике, истории, лингвистике, русскому языку, литературе, журналистике, географии, химии и робототехнике. Лучшие ученики получили подарочные сертификаты для покупок в книжном магазине. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | Приобретение Почетных знаков |  |  | Приобретено 450 почетных знаков Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | Участие победителей и призеров региональных олимпиад |  |  | Обеспечено участие команды Саратовской области для участия в окружном этапе «Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа» в составе 32 победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по 24 предметам в заключительном этапе в городах: Зеленогорск, Самара, Уфа, Липецк, Москва, Казань, Ульяновск, Ялта, Тюмень, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Ставрополь и Екатеринбург. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Организация фестиваля |  |  | Организован и проведен XXVI международный интеллект-фестиваль школьников «Политика вокруг нас» 20 марта 2021 года в формате Zoom-конференции. В фестивале приняло участие 200 детей, в том числе 195 человек из Саратовской области, 2 участника из Египта и по одному участнику из Китая, Йомена и Марокко (в формате Zoom-конференции), 66 победителей и призеров (1 место — 11 человек, 2 место — 22 человека, 3 место — 33 человека) получили флеш-накопители USB с объем памяти на 8Гб, 16Гб, 31Гб (областной бюджет – 20,0 тыс. руб.); также, произведены выплаты 22 педагогическим работникам за работу жюри на общую сумму 68,2 тыс.рублей. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников |  |  | Произведены выплаты 155 педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 году (областной бюджет, 686,7 тыс.рублей). Также, произведены выплаты на сумму 51,6 тыс.руб. педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 году. |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 3.7.1 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Выплаты компенсации |  |  | Выплаты компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий (ПМК) по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году в количестве 78 человек. В том числе произведена оплата за работу ПМК за 2020 год в размере 8,1 тыс. руб. |  |  | 1 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| 4.1.1. «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся |  |  | В 2021 году итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена прошли 2 576 обучающихся из 21 ПОО, что составляет 7,56% от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций |  |  | 1 |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государнственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг |  |  | Обеспечено финансирование расходов за 2021 год на заработную плату сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» и обеспечение оплаты коммунальных услуг |  |  | 1 |  |
| 4.1.5. «Оснащение профессиональных образоватлеьных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | Оснащение мастерских современным оборудованием в 15 профессиональных образовательных организациях |  |  | 15 профессиональных образовательных организаций оснащены современной материально технической базой. Из них 13 государственных автономных профессиональных учреждениях обновили современное оборудование для усовершенствования учебного процесса в учебных мастерских на сумму 13 004,8 тыс. рублей; в 2 учреждениях созданы новые учебные мастерские: в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (в соответствии с соглашением с МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от «8» октября 2020 г. № 073-15-2020-1615) создано 4 мастерских на сумму 30 791,8 тыс. рублей; в ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» (в соответствии с соглашением между МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от «12» октября 2020 г. № 073-15-2020-1617) созданы 4 учебных мастерских на сумму 25 490,3 тыс. рублей |  |  | 1 |  |
| 4.1.8. «Разработка методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» | министерство образования области | Сопровождение и внедрение механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» |  |  | Мероприятие реализовывается в Региональном центре наставничества, созданном на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (приказ министерства образования Саратовской области от 29.11.2019 № 2530), который осуществляет функции по сопровождению внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на территории Саратовской области. |  |  | 1 |  |
| 4.1.11. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Вовлечение 20% обучающихся СПО |  |  | Вовлечено 20% обучающихся из 41 профессиональных образовательных учреждениий посредством внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций на базе регионального центра наставничества в ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» |  |  | 100 |  |
| 4.1.13.«Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | Проведение чемпионата |  |  | В сентябре 2021 года проведен V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса». В конкурсе приняли участие 60 человек по 12 компетенциям по категориям: «школьники», «студенты», «специалисты». Чемпионат был организован в очном формате с соблюдением всех профилактических мер, организована поддержка волонтеров центра «Абилимпикс». |  |  | 1 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.1.1 «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 42 образовательных учреждениях (41 СПО и 1 ДПО) |  |  | Осуществлены ремонтно-строительные работы (замена кровлей, оконных блоков, котлов в котельной, текущее содержание зданий и пр.) в 41 профессиональном образовательном учреждении и в ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» |  |  | 1 |  |
|  | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Реставрация и приспособление к современному использованию здания, находящегося в муниципальной собственности, под размещение образовательного учреждения |  |  | Выполнены работы по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание коммерческого средне-специального училища» XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация 2 учреждений |  |  | Создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Пугачевский аграрно-технологический техникум» путем изменения типа и наименования существовавшего госудасрвтенного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Пугачевский политехнический лицей» (Распоряжение Правительства Саратовской области от 21.09.2021 г. № 266-Пр) Создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Аткарский политехнический колледж» путем изменения типа существовавшего госудасрвтенного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Аткарский политехнический колледж» (Распоряжение Правительства Саратовской области № 329-Пр от 19.11.2021 г.) |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление КЦП |  |  | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий и специальностей. Контрольные цифры приема на 2021 год подведомственным профессиональным образовательным организациям, утверждены приказом министерства образования области от 1 декабря 2020 года № 1734. Контрольные цифры приема на 2022 год утверждены приказом от 30 ноября 2021 года № 1934. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение не менее 20 материалов |  |  | В течение 2021 год в рамках проведения конкурса профессионального мастерства и чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, открытия профессиональных мастерских в СПО области и чемпионата Абилимпикс проводилась профориентационная работа, осуществлялось информационное сопровождение ГТРК Саратов, Газета Регион 64. Кроме того информация размещалась на официальных сайтах министерства образования Саратовской области, в сети Интернет (размещено 225 материалов). |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | Не менее 30 преподавателей |  |  | В рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО» (с использованием ДОТ) было обучено 35 педагогических работников среднего профессионального образования. Курсы состоялись в период с 18 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года на базе ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». |  |  | более 100 |  |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Подготовка 15 экспертов демонстрационного экзамена |  |  | За 2021 год на базе Саратовского областного института развития образования профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 533 работника СПО (руководители, преподавателя и мастера производственного обучения). Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров по стандартам Ворлдскиллс осуществлена для 165 экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена и для 33 экспертов с правом проведения регионального чемпионата |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей |  |  | Проведены конкурсы профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций: «Профи ХХ» «Лучший куратор системы СПО – 2021», региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года». Участие в финале конкурсов приняли более 40 педагогов |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.3.1 «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 |  |  | Оснащены современной материально-технической базой мастерские 2 профессиональных образовательных организации для лицензирования специальностей по ТОП-50. Приобретено учебно-производственное оборудование в ГАПОУ СО «ГАЭмТ» (областной бюджет - 210,3 тыс.руб.) и ГАПОУ СО «СКВТСиС» (тренажера-манекена для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, сантехническое оборудование и инструменты необходимых для подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции «Сантехника и отопление») (областной бюджет - 90,0 тыс. руб.) |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.4 «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров |  |  | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА.» |  |  | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |  | Аккредитованы 53 центра проведения ДЭ по 53 компетенциям |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | Подготовка специалистов с не менее 73% организациями |  |  | Подготовлены кадры по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования в 41 ПОО из 51 (80%) |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Не менее 9 профориентационных телепередач |  |  | В 2021 году вышло 9 профориентационных телепередач на ГТРК Саратов (6 тематических сюжетов) и телеканале Саратов 24 (3 тематических сюжета) |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций |  |  | За 2021 год проведено 15 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций: областные олимпиады по охране труда на базе ГАПОУ СО «СТЭиМ»; по технологии машиностроения на базе ГАПОУ СО «СКПТиАС»; среди обучающихся по адаптированным программам проф.образования по профессии «Штукатур» на базе ГАПОУ СО «СКВТСиС»; среди обучающихся по адаптированным программам проф.образования по профессии «Оператор швейного оборудования» на базе ГАПОУ СО «СКВТСиС»; по укрупненной группе специальностей электро-и теплоэнергетика на базе ГАПОУ СО «ПКТиМ»; по укрупненной группе специальностей дошкольного, начального образования и по физической культуре и спорту на базе ГАПОУ СО «ВПК им. Панферова»; по ветеринарии на базе ГАПОУ СО «НАТ»; областная олимпиада по сельскому хозяйству на базе ГАПОУ СО «БТА»; олимпиада по профессии «Автомеханик» на базе ГАПОУ СО «БПТТ»; проведение олимпиады профессионального мастерства по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на базе ГАПОУ СО «САСК»; областная олимпиада по компетенции «Парикмахерское искусство» на базе ГАПОУ СО «ЭМТТ»; по специальности «Технология машиностроения» на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК»; областная олимпиада по компетенции «Сварочное производство» на базе ГАПОУ СО «ГАЭМТ»; мастер года по компетенции «Поварское и кондитерское дело» на базе ГАПОУ СО «СККИ» и проведение олимпиады по компетенции «Информационные системы и программирование» на базе ГАПОУ СО «ЭП». Общее количество участников -185 человек (областной бюджет – 1 608,0 тыс. руб.) |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | Проведение регионального этапа чемпионата |  |  | Проведен VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на 16 площадках по 39 компетенциям. Участие в региональном этапе чемпионата приняли 436 школьников и студентов среднего звена. Оценивали работу участников 472 эксперта по стандартам WorldSkills Russia. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.5.1 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена для не менее чем 150 выпускников |  |  | Проведен демонстрационный экзамен по стандартам WS в качестве итоговой государственной аттестации 2576 выпускников из 21 профессиональной образовательной организации по 39 компетенциям. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка |  |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 41 областного государственного профессионального образовательногоучреждения. Выплачены стипендии 22175 студентам. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности |  |  | Осуществлены выплаты государственной поддержки 33 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии в 41 учреждение для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии в ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для финансового обеспечения государственного задания. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | В 2021 году обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 41 профессионального учреждения, ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 4.9.1 «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» | министерство образования области | Создание архитектурной доступности и приобретение специализированного оборудования в 1 учреждении |  |  | Осуществлена поддержка базового центра инклюзивного образования на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса». Произведено обновление: оборудования для учебных кабинетов, вентиляции, входной группы сварочной мастерской в соответствии со стандартами чемпионата «Абилимпикс»; усовершенствована спортивная площадки на территории колледжа; приобретено оборудование для электротехнической мастерской (областной бюджет – 1 806,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 14 612,0 тыс. руб.). |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 4.10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | 100% осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1030 учебных групп. |  |  | 1 |  |
|  | министерство здравоохранения области |  |  |  | Перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 112 учебных групп. |  |  |  |  |
|  | министерство культуры области |  |  |  | Перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 114 учебных групп. |  |  |  |  |
|  | министерство молодежной политики и спорта области |  |  |  | Перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству молодежной политики и спорта на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 9 учебных групп. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ в 4 районах области |  |  | В сентябре-октябре 2021 года организовано и проведено мероприятие «Школ принимающих родителей» в формате ВКС для 165 принимающих родителей из Аткарского, Балтайского, Дергачевского и Татищевского муниципальных районов области. |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | Участие более 50 приемных семей в 6 областном Форуме приемных семей |  |  | 15 октября 2021 года проведен VI областной Форум приемных семей «Тепло родного дома» для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов органов опеки и попечительства муниципальных районов (городских округов) Саратовской области в режиме видеоконференцсвязи. В рамках форума прошло торжественное награждение 19 приемных семей (из 100 участвующих) из 9 муниципальных районов области и Саратова, участников и победителей регионального конкурса А также состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований Саратовской области. |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | Укрепление МТБ в 10 государственных организациях |  |  | В 2021 году проведены работы по укреплению МТБ в 10 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»: ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» - работы по приобретению водогрейного котла и газовой горелки, ремонту кровли склада, переходов в здании общежития и в здании столовой, замене оконных блоков; ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» - работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией; ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» - работы по ремонту кровли учреждения, кабинета логопеда, разработке ПСД на ремонт внутренних помещений; ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» - работы по ремонту медицинского кабинета и актового зала; ГБУ СО «Центр ППМС п. Модин Озинского района» - работы по замене оконных блоков, модернизации камер наружного видеонаблюдения, приобретению холодильников и холодильных установок; ГБУ СО «Центр ППМС г. Балаково» - мероприятия по приобретению компьютерного оборудования, стиральной машины, рециркуляторов, оборудования для столовой; ГБУ СО «Центр ППМС г. Красноармейска» - работы по замене оконных и дверных блоков; ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак Вольского района» - работы по монтажу потолков и установке светильников; ГБОУ СО «Школа-интернат АОП п. Алексеевка Хвалынского района» - работы по замене оконных блоков; ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» - мероприятия по приобретению компьютеров, Web-камер, наушников и шкафа жарочного. |  | 100 |  |  |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников |  |  | В 2021 году бвло организовано и проведено 12 выездных мероприятий с участием социальных педагогов и психологов из Центра социальной (постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданного при ГБПОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова». Охват - 283 выпускника. |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Проведение курсовой подготовки |  |  | Оказаны услуги по предоставлению дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования 5 детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских семьях, на общую сумму 86 400 рублей. |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | Участие не менее 250 воспитанников |  |  | В 2021 году организовано участие в проекте Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В отборочных мероприятиях проекта приняли участие 260 воспитанников. Для 30 воспитаннков организована поездка в г. Уфа для участия в окружном фестивале. Также осуществлена организация участия пяти применых семей в региональном этапе конкурса (г.Чебоксары). |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 1708 человек |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 2021 году перечислены субсидии 266 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | За 2021 год перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 105 детей). |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислены субсидии на уплату налогов за 2021 год 4 центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | х |  |  | х |  | х |  |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | Не финансировалось |  | 0 |  | В 2021 году мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не проводилось. |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | Выплата субвенции |  |  | Перечислена субвенция 42 муниципальным образованиям для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников |  | 1 |  |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | Оплата за содержание 72 жилых помещений и ремонт 12 жилых помещений |  |  | За 2021 год произведена оплата за содержание 72 пустующих жилых помещений и проведен ремонт в 12 жилых помещениях. |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.6 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия |  |  | Распределение денежных средств носит заявительный характер. В 2021 году выплаты единовременного пособия получили 633 человек |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия |  |  | За 2021 год выплачено 71 единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 2021 году произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1091 ребенка |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 2021 году выплачены вознаграждения 471 приемному родителю |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) |  |  | В 2021 году произведены выплаты семьям опекунов на содержание 4012 подопечных детей |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет |  |  | В 2021 году произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве 10 человек |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Обеспечение участия не менее 30 специалистов |  |  | В ноябре 2021 года по заявкам специалистов, работающих с принимающими семьями, проведены курсы повышения квалификации, участие в которых приняли 30 человек |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | Координация и контроль |  |  | Координация и контроль за реализацией регионально Проекта осуществляется в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Осуществлен контроль за разработкой и согласованием плана мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Саратовской области, учитывающего региональную специфику |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области |  |  | Осуществляется взаимосвязь Проектной группы с Министерством финансов РФ по вопросам поддержки реализации подпрограммы |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета |  |  | Проведена независимая оценки эффективности реализации подпрограммы по повышению финансовой грамотности населения Саратовской области. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | Проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы; охват 1000 человек) |  |  | Региональный центр по финансовой грамотности на базе автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Институт Развития Бизнеса и Стратегий» (далее – РЦФГ на базе АНПОО «ИРБиС») провел мониторинг и оценку финансовой грамотности населения Саратовской области и защиты прав потребителей финансовых услуг в разрезе различных возрастных и социальных групп. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | Организация деятельности РЦФГ с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области с охватом не менее 20 000 человек |  |  | Организована деятельность регионального центра по финансовой грамотности на базе автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Институт Развития Бизнеса и Стратегий» с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области, создан информационно-консультационный центр, оказывающий населению услуги в области повышения финансовой грамотности населения. Общее количество участников, охваченных деятельностью - 46270 человек. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности |  |  | Подготовлено 30 тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов социальной защиты, администрации муниципальных образований, центров занятости, пенсионного фонда; |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | Разработка информационно-аналитических материалов. Тираж: не менее 2000 экземпляров. |  |  | Разработаны информационно-аналитические материалы по повышению финансовой грамотности населения с учетом региональной специфики по различным актуальным направления. Тираж информационно-аналитических материалов: 2000 экземпляров. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Создание и поддержка тематического раздела Интернет-ресурса (сайта), осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности |  |  | Организована работа по созданию и поддержке тематического раздела Интернет-ресурса (сайта), осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности - «Финансовая грамотность населения Саратовской области», для размещения информационных материалов, публикаций, тематических статей, анонсов и релизов о планируемых и реализованных мероприятиях по финансовой грамотности. Данный интернет-ресурс предназначен для населения Саратовской области, представителей Регионального центра финансовой грамотности, тьюторов по финансовой грамотности, специалистов-практиков, задействованных в реализации мероприятий по финансовой грамотности, взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг). Адрес интернет-ресурса - https://rcfg.irbis-edu.ru. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика (не менее 3) и видеоролика (не менее 3) |  |  | В ходе реализации мероприятия разработаны и выпущено 3 аудиоролика и 4 видеоролика по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка, пенсионного обеспечения, налогов и налогообложения, защите прав потребителей. Видеоролики размещены в телевизионном эфире 2 телеканалов г. Саратова и Саратовской области; аудиоролики - в радиоэфире 1 канала г.Саратова и Саратовской области. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Подготовка и выпуск информационных материалов (тираж - 9000 экземпляров) |  |  | Подготовлены и выпущены информационные материалы (печатная продукция) для населения по вопросам финансовой грамотности: наглядные информационные материалы по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и другим актуальным направлениям. Материалы по содержанию направлены на финансовое просвещение различных категорий граждан. В материалах отражена информация, направленная на повышение мотивации в вопросах освоения новых знаний и формирования компетенций финансовой грамотности. Тираж информационных материалов (печатной продукции): 9000 экземпляров. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | Разработка методических рекомендаций |  |  | Разработано учебно-методическое пособие для педагогических работников по вопросам включения финансовой грамотности в образовательный процесс. Охвачено 1395 обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организации, детских домов и интернатов мероприятиями подпрограммы по повышению финансовой грамотности. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | Разработка и актуализация подробного плана |  |  | Разработан и актуализирован план проведения образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику с 25.08.2021г. по 06.12.2021г. с участием 57 образовательных организаций области. - Количество проведенных мероприятий: 128, продолжительность 1-го мероприятия не менее 45 минут. Общее количество участников мероприятий: 37 297 человек. Мероприятия были реализованы в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | Проведение мероприятий по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования |  |  | Проведен комплекс мероприятий (более 26 мероприятий) по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования: мастер-классы, онлайн-уроки, семинары, вебинары, игры, панельные дискуссии в области финансовой грамотности, защиты прав потребителей, личного бюджета, вкладов и инвестиций, кредита и ипотеки, пенсионного обеспечения, страхования, налогов и налогообложения, финансовой безопасности. Охват студентов образовательных организаций высшего образования - 1459 человек |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Проведение не менее 80 мероприятий |  |  | Организован и проведен комплекс мероприятий, в т.ч. деловые игры, среди школьников, студентов и прочих категорий граждан, целью которых является формирование базовых представлений о финансовой грамотности, усвоение навыков организации личного бюджета, финансового планирования; формирование представления об основных категориях в современной экономической жизни, информирование о финансовых инструментах и основных финансовых операциях, доступных населению, в том числе по тематикам цифровой, инвестиционной грамотности и маркетплейс, подготовка к составлению, ведению и соблюдению собственного бюджета, развитие навыков личного финансового планирования, умения анализировать риски. Количество проведенных мероприятий - 128 |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | Проведение выездных встреч в не менее чем 6 муниципальных районов Саратовской области |  |  | Организованы и проведены выездные мероприятия в области финансовой грамотности в 6 муниципальных районах Саратовской области: Духовницкий, Озинский, Михайловский, Петровской, Вольский, Энгельсский. Охват – 400 человек |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | Проведение не менее 5мероприятий |  |  | Реализованы 5 образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости. Распространены информационные печатные материалов по финансовой грамотности в организациях общественной значимости: органах социальной защиты, центрах занятости населения, пенсионном фонде, налоговой инспекции, образовательных организациях Саратовской области. Безработные граждане, принявшие участие в мероприятиях - 373 человек. |  |  |  |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | Организация деятельности Клуба юного финансиста |  |  | Организована работа Клуба юного финансиста со студентами среднего профессионального образования (27 человек) специальности 38.02.07 Банковское дело путем вовлечения учащихся в деятельность Клуба с целью формирования разумного финансового поведения, Занятия проводились со студентами СПО в очной форме с применением активных форм обучения, а со школьниками, вступившими в Клуб - в онлайн-формате с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий. Общее количество учащихся, принятых в члены Клуба составило 243 человека из школ г.Саратова и г.Вольска. Количество проведенных мероприятий - 4, продолжительность 1-го мероприятия не менее 45 минут. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий с охватом не менее 500 человек |  |  | В ходе реализации данного мероприятия организованы и проведены занятия, приуроченные к профессиональному празднику - Дню банковского сотруника. Мероприятия проходили как в очном формате, так и с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий. Количество мероприятий - 14. Общее количество участников мероприятий - 508 человек. Аудитория участников: учащиеся - 227 человек; студенты профессиональных образовательных организаций - 32 человека; студенты образовательных организаций высшего образования - 249 человек. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | Проведение не менее 13 мероприятий с охватом 700 человек |  |  | В ходе реализации данного мероприятия были организованы и проведены занятия, приуроченные к профессиональному празднику (День финансиста). Мероприятия были реализованы как в очном, так и в дистанционном формате с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий. Общее количество участников мероприятия - 703 человека. Количество проведенных мероприятий – 22. Аудитория участников: учащиеся 24 человека; студенты профессиональных образовательных организаций - 384 человек; студенты образовательных организаций высшего образования - 295 человек |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | Распространение не менее 2000 экземпляров |  |  | Распространены информационные печатные материалов по финансовой грамотности в организациях общественной значимости: органах социальной защиты, центрах занятости населения, пенсионном фонде, налоговой инспекции, образовательных организациях Саратовской области в количестве 2000 экземпляров |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса |  |  | В ходе мероприятия разработан один дистанционный учебный курс по финансовой грамотности «Повышай финансовую грамотность» и размещен на Интернет-ресурсе по адресу https://rcfg.irbis-edu.ru/distanczionnyj-kurs-povyshaj-finansovuyu-gramotnost/. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | Опубликование не менее 5 статей |  |  | В ходе проведения мероприятий подготовлено 5 статей (новостных, научных, информационно-просветительских) по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | Организация образовательно-просветительской работы с пенсионерами |  |  | Проведены образовательно-просветительские мероприятия по финансовой грамотности граждан пенсионного и предпенсионного возраста (представители «серебряного» возраста (50+)), охват - 216 человек, с участием Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Проведено более 5 мероприятий (семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации). |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | Проведение 2 мероприятий |  |  | Организованы и проведены мероприятия: интерактивный семинар «Финансовый рынок раскрывает свои секреты», в котором приняли участие 70 человек взрослого населения (28 человек в очном формате и 42 человека с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий) и региональный семинар «Научно-методическое сопровождение модуля «Финансовая грамотность в образовательных организациях области»» с охватом 52 человека. |  |  | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | Вовлечение слушателей из числа взрослого населения региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в образовательно-просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности с охватом не менее 15 000 человек |  |  | Осуществлен охват и вовлечение слушателей из числа взрослого населения региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в образовательно-просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности. Проведено более 10 Мастер-классов, организовано участие в семинарах, круглых столах, панельных дискуссиях и пр. Охват -33611 человек. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Проведение 2 круглых столов |  |  | В ноябре 2021 года организован и проведен региональный круглый стол «Финансовая грамотность в образовательных организациях области: опыт и пути реализации». Мероприятие было реализовано в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий. Общее количество участников - 212 человек. В октябре 2021 года в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм состоялось мероприятие «Защищаемся от финансового мошенничества», где обсуждались вопросы «Как не попасть в сети мошенников?». В течение октября с использованием современных информационно-телекоммуникационных и/или дистанционных образовательных технологий в просветительском мероприятии приняли участие 196 человек из 36 муниципальных районов Саратовской области. Общее количество участников мероприятия - 205 человек. |  |  | 1 |  |
| Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | х |  |  | х |  |  | х |  |
| контрольное событие 6.5.1 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение 10 мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» |  |  | В 2021 году проведено 20 мероприятий: - в рамках 7 мероприятий по финансовой грамотности на внешних площадках до участников доводилась информация по проекту «Маркетплейс»; - проведено 12 встреч с представителями предприятий, участники проинформированы о проекте «Маркетплейс» и получили информационные материалы; - для сотрудников Отделения Саратов и Управления "С" проведен научный семинар «Реализация проекта «Маркетплейс» на современном этапе". Кроме того, информационные материалы по проекту «Маркетплейс» размещены на сайтах министерства экономического развития, региональной ТПП и Корпорации развития Саратовской области, направлены 200 предприятиям-участникам мониторинга Банка России, а также распространялись через Областную универсальную библиотеку, Областной музей краеведения, музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского в рамках выставочных проектов и через МФЦ г. Саратова. По теме «Маркетплейс» размещено 2 статьи в региональных СМИ, организована трансляция ролика на 2-х городских автобусных маршрутах и в 7 подразделениях МФЦ. |  |  | более 100 |  |
| контрольное событие 6.5.2 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение 10 мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности |  |  | В 2021 году проведено 22 мероприятия: - 4 лекции на тему «Грамотный инвестор». В рамках онлайн-проекта Банка России «Грамотный инвестор» в весенней и осенней сессиях количество просмотров онлайн-уроков составило 692. - 12 лекций по финансовой грамотности для студентов и пенсионеров на тему «Правила безопасности: как не стать жертвой финансовых мошенников»; - 1 занятие для людей с ограниченными возможностями на тему «Безопасное использование банковских карт: как не попасть на удочку телефонных и кибермошенников». - совместно с ГУ МВД России по Саратовской области проведена "Неделя Киберграмотности" для несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей (5 занятий). Кроме того, подготовлены 2 просветительских видеоролика на тему «Противодействие финансовому мошенничеству», в региональных СМИ вышло 22 публикации по теме «Кибергигиена», просветительская карточка «5 правил кибербезопасности» размещена в соцсетях (99 публикаций), организована трансляция просветительских видеороликов в Ледовом дворце, на 2-х городских автобусных маршрутах, в 7 подразделениях МФЦ и в аэропорту. |  |  | более 100 |  |
| Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Организация мероприятий с представителями волонтерской деятельности |  |  | В 2021 году проведено 2 мероприятия: - рабочая встреча с представителями и волонтерами регионального центра «Молодежь+» 110 участников); - семинар для волонтеров с участием представителей Ассоциации развития финансовой грамотности (120 участников). |  |  | 1 |  |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  |  | х |  |  | х |  |
| 7.1.3. «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 133 общеобразовательных и 21 профессиональной образовательной организациях |  |  | В 2021 году 133 общеобразовательных организаций и 21 профессиональные организации (из них 12 бюджетных и 9 автономных организаций) обновлена материально – техническая база (приобретение ноутбуков с предустановленными операционными системами, МФУ и дополнительного оборудования). |  |  | 1 |  |
| 7.1.4. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях |  |  | В 2021 году обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов в 40% образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области |  |  | 1 |  |
| 7.1.5 «Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию | Обеспечение интернет-соединением |  |  | Обеспечение доступа в интернет образовательных организаций в рамках контракта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» |  |  | 1 |  |
| 7.1.8. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование на оплату труда сотрудникам центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие», в том числе оплата командировочных, соревнования детей и расходных материалов. |  |  | 1 |  |
| 7.1.9. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |  |  | Обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования) в 211 общеобразовательных организациях и дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов 216 общеобразовательных образовательных организаций по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды (обучено 3 920 человек) |  |  | 1 |  |
| 7.1.10. «Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |  |  | Обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования) в 40 профессиональных образовательных учреждениях, в 21 профессиональном образовательном учреждении 735 человек получили дополнительное профессиональное образование по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |  |  | 1 |  |
| 7.1.11. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение доступа к онлайн-курсам |  |  | Обеспечен доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. |  |  | 1 |  |
| 7.1.12. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) |  |  | Для не менее чем 3000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. Обеспечено внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |  |  | 100 |  |

--------------------------------

<**> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».