## Лист1
Приложение № 4
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области» за 2021 год
N п/п* | Номер и наименование целевых показателей ** | Степень достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы/ целей ГП |  |  |  |  | Степень выполнения структурных элементов п/п, гп *** |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат п/п, гп
|  | значение целевого показателя |  |  |  | СД цп п/п = k1* СДцп пч п/n+K2* СДцпz процч п/n (для п/п) СДцг/г= (для целей гп) СДцпг/п= | Количество ожидаемых результатов структурных элементов |  | Степень выполнения СВсэп/п=Ксэф/Ксэп | ОБ | ФБ | МБ | Внб | ГВнбФ и (или) иные безвомездные поступления целевой направленности | ССузп/п= или ССузп/п= или Ссузп/п=
|  |  |  | или | /
а(b)
где А – количество проектов,
В – количество мероприятий п/п
|  | План (Цп) | Факт (Цф) |  |  |  | предусмотренных | выполненных |  | Рф (факт.расх.) | Рф (факт.расх.) | Рф (факт.расх.) | Рф (факт.расх.) | Рф
[10 empty] | Рп (бюджет.ассигнования предусм.в ЗСО в ред. от 23.12.21г.) | Рп (бюджет.ассигнования предусм.в ЗСО в ред. от 23.12.21г.) | Рп (бюджет.ассигнования предусм.в действующей редакции ГП) | Рп (бюджет.ассигнования предусм.в действующей редакции ГП) | Рп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I этап
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
1 | «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости» (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости»)
1.1. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 12220 | 12220 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.7 «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 15 | 15 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.8 «Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 72 | 67.03 | 0.93097 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта 1.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.97699 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта 1.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей проектной части | х | х | х | 0.97699 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций»
1.4. «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.73 | 0.73 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.1 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
3 | Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования»
1.8 «Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 72 | 67.03 | 0.93097 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.2 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.93097 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
4 | Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования»
1.9.«Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.3 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
5 | Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»
1.10. «Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 1 | х | х | х | х | х | х
6 | Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»
1.4. «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.73 | 0.73 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.10. «Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.13. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в области» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 102.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.16. «Численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 511 | 529 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.5 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.5 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х
8 | Мероприятие 1.6 «Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»
1.11. "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста желающих посещать дошкольные образовательные организации" | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.12. "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в области" | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.6 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.6 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
7 | Мероприятие 1.7 «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций»
1.14. «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 131 | 131 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.15. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.7 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.7 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
8 | Мероприятие 1.8 «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения»
1.17. «Доступность получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, обратившихся за получением помощи» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 96.12 | 96.12 | 1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.8 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.8 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.99014 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 0.98225 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.99 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.988
| Степень выполнения структурных элементов п/п 1 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п1 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п1+0,2*СВсэп/п1 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.98752
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»
1 | Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»)
2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.0903 | 0.0903 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 10.5 | 16.1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.11. «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортзалы, нарастающим итогом» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 44 | 44 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта 2.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта 2.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 1 | х | х | х | х | х | х
2 | Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»)
2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 76 | 76 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 35 | 35 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 175 | 175 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.6. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 46 | 46.9 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.7. «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях области, нарастающим итогом к 2018 году» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 4470 | 4470 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.8. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.9. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 11 | 11 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта 2.2 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта 2.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 11 | 11 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей проектной части | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся»
2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 76 | 76 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.1 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
4 | Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях»
2.15. «Численность обучающихся, общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе школьного Кванториума» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 300 | 400 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.17. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 6.5 | 11.1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.18. «Удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 95 | 95 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.26. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 22.9 | 23 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.27. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.28. «Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.2 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
5 | Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей»
2.19. «Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 70 | 70 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.20. «Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 82 | 67.23 | 0.81988 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.3 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.90994 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 6 | 6 | 1 | х | х | х | х | х | х
6 | Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей»
2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 76 | 76 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х
7 | Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»
2.21. «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 1.6 | 1.52 | 0.95 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.22. «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.7 | 0.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.5 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.975 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.5 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 9 | 9 | 1 | х | х | х | х | х | х
8 | Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности»
2.23. «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 85 | 85 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.6 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.6 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 6 | 6 | 1 | х | х | х | х | х | х
9 | Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей»
2.24. «Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 50 | 61 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.7 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.7 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
10 | Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования»
2.32. «Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных):образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 115.6 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по области» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 102.3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.8 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.8 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 6 | 6 | 1 | х | х | х | х | х | х
11 | Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
2.26. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 22.9 | 23 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.9 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.9 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
12 | Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях»
2.32. «Отношение среднемесячной средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных):образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 115.6 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по области» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 102.3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.36. «Численность обучающихся (воспитанников) негосударственных общеобразовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 706 | 890 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.10 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.75 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.10 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
13 | Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2.25. «Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.11 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.11 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х
14 | Мероприятие 2.12 «Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»
2.20. "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.21. "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.12 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.12 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
16 | Мероприятие 2.13 «Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»
2.23. "Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий" | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.13 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.13 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
14 | Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей»
2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 76 | 76 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.14 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.14 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
15 | Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей»
2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 76 | 76 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.15 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.15 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
16 | Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций»
2.23. «Доля государственных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве государственных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 85 | 85 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.33. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, от общего количества общеобразовательных муниципальных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 83.4 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.17 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.17 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х
17 | Мероприятие Мероприятие 2.21 «Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях»
2.37. «Численность обучающихся частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, которые обеспечены горячим питанием» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 302 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.38. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспеченных горячим питанием, от общего количества обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.20 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.18 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.909 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 0.9636 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.99 | 0.93 | 1 | 0 | 1 | 0.98
| Степень выполнения структурных элементов п/п 1 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 0.94 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п1 0,5*СДцпп/п2+0,3*ССузп/п2+0,2*СВсэп/п2 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.9638
Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»
1 | Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми»
3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 27 | 32 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.3. «Количество участников в областных учебно-тренировочных сборах, школе интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 300 | 300 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.4. «Количество одаренных детей - участников в интенсивных школах по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 300 | 300 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.2 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
2 | Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми»
3.2. «Количество одаренных детей участников областной летней школы «Созвездие» по физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному циклам предметов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 243 | 250 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.6. «Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 27200 | 27250 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.3 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
3 | Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях»
3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 27 | 32 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
4 | Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми»
3.1. «Количество победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 27 | 32 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.5 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.5 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
5 | Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области»
3.5. «Количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 154 | 155 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.6 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.6 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
6 | Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»
3.6. «Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 27200 | 27250 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.7 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.7 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.94 | х | х | х | х | 0.94
| Степень выполнения структурных элементов п/п 1 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п1 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п3+0,2*СВсэп/п3 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.982
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»
1 | Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»)
4.1. «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 25 | 41 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.3. «Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 27 | 27 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.4. «Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедшие процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 5 | 7.56 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта 4.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта 4.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 6 | 6 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей проектной части | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности, ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности»
4.1. «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 25 | 41 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.5. «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 10 | 53 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.12. «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 25.5 | 25.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.1 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
3 | Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров»
4.10. «Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, от общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 43.5 | 43.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.13. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 78.6 | 80 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.2 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 1 | х | х | х | х | х | х
4 | Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями»
4.4. «Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедшие процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 5 | 7.56 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.5. «Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 10 | 53 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.7. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 78.6 | 80 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.8. «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 39 | 39 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.9. «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.3 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х
5 | Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области»
4.7. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 78.6 | 80 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.8. «Количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 39 | 39 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.9. «Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ, оценке результатов их освоения и проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х
6 | Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»
4.14. «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 12.5 | 12.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.15. «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 109.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.17. «Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 75 | 51.8 | 0.69067 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.5 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.89689 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.5 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
7 | Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций»
4.13. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 78.6 | 80 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.6 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.6 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
8 | Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности»
4.13. «Обеспечение потребности экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития (доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 78.6 | 80 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.7 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.7 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
9 | Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями»
4.14. «Численность студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 12.5 | 12.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.8 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.8 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 4 | 3 | 0.75 | х | х | х | х | х | х
10 | Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов»
4.12. «Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 25.5 | 25.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.18. «Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 109 | 109 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.19. «Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 7 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.20. «Доля педагогических работников, которым осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.21. «Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, в том числе: 15-17 лет | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 2.2 | 2.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
18-24 лет | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 1.3 | 1.3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
25-44 лет» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.22. «Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования инвалидов молодого возраста, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, в том числе: 15-17 лет | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 7.1 | 7.1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
18-24 лет |  | -1.0333 | -1.0333 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 8.2 | 8.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
25-44 лет» |  | -2.1333 | -2.1333 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.01 | 0.01 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.23. «Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году, в том числе: 15-17 лет | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 93 | 93 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
18-24 лет |  | -1.0333 | -1.0333 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 93 | 93 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
25-44 лет» |  | -2.1333 | -2.1333 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 93 | 93 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.9 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.9 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
11 | Мероприятие 4.10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
4.20. «Доля педагогических работников, которым осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.10 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.10 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.98969 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 0.99588 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 0.98 | х | 1 | 0.99 | 0.9925
| Степень выполнения структурных элементов п/п 4 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 0.9 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п1 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п4+0,2*СВсэп/п4 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.97569
Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
1 | Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи»
5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42.5 | 28.5 | 0.67059 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.1 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.67059 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
2 | Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в обществе»
5.2. «Удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 79 | 79 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.3. «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 89 | 90 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.2 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х
3 | Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.4. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.3 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
4 | Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей»
5.3. «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 89 | 90 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
5 | Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки»
5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42.5 | 28.5 | 0.67059 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.5 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.67059 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.5 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 2 | 0.66667 | х | х | х | х | х | х
6 | Мероприятие 5.6 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»
5.5. «Доля граждан, которым выплачено единовременное пособие от общего количества граждан принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из обратившихся)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.6 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.6 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
7 | Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.5. «Доля граждан, которым выплачено единовременное пособие от общего количества граждан принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из обратившихся)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.7 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.7 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
8 | Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей»
5.6. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях области» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.8 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.8 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
9 | Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей»
5.7. «Доля приемных семей, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общей численности приемных семей в области (из обратившихся)» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.9 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.9 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
10 | Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей»
5.8. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.10 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.10 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
11 | Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования»
5.9. «Доля обеспеченных мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.11 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.11 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
12 | Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства»
5.1. «Доля граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью от численности детей, состоящих в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42.5 | 28.5 | 0.67059 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.12 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.67059 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.12 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.91765 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 0.91765 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.89 | 1 | х | х | х | 0.945
| Степень выполнения структурных элементов п/п 5 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 0.92 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п5 0,5*СДцпп/п5+0,3*ССузп/п5+0,2*СВсэп/п5 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.92632
Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»
1 | Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг»
6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 61 | 74 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия«финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 54.5 | 60.9 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 63 | 65 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42 | 42 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 45 | 55 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 6.1 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 6.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х
2 | Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности»
6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 61 | 74 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия«финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 54.5 | 60.9 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 63 | 65 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42 | 42 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 45 | 55 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.6. «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 90 | 90 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 6.2 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 6.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
3 | Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности»
6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 61 | 74 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия«финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 54.5 | 60.9 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.3. «Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 63 | 65 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42 | 42 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 45 | 55 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.6. «Доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения области, в их общем количестве» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 90 | 90 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 6.3 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 6.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 19 | 19 | 1 | х | х | х | х | х | х
4 | Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг»
6.1. «Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 61 | 74 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.2. «Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия«финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 54.5 | 60.9 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.4. «Доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 42 | 42 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.5. «Доля населения области, охваченного мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 45 | 55 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 6.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 6.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
5 | Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения»
6.7. «Доля организаций общего и среднего профессионального образования, участвующих в онлайн - уроках Банка России, в их общем количестве» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 50 | 36 | 0.72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 6.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 6.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
6 | Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности»
6.7. «Доля организаций общего и среднего профессионального образования, участвующих в онлайн - уроках Банка России, в их общем количестве» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 50 | 36 | 0.72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 6.4 где n – кол-во цп мероприятия | х | х | 0.72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 6.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 0.91 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | 1
| Степень выполнения структурных элементов п/п 6 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п6 0,5*СДцпп/п6+0,3*ССузп/п6+0,2*СВсэп/п6 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.955
Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования»
1 | Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда»)
7.1. «Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.1.1 по программам общего образования и дополнительного образования детей | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 25 | 25 | 1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.1.2 по программам среднего профессионального образования» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 25 | 25 | 1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2. «Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.1.1 по программам общего образования и дополнительного образования детей | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 38 | 38 | 1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.1.2 по программам среднего профессионального образования» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 38 | 38 | 1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.3. «Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 8 | 8 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.4. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 10 | 10 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.5. «Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 70 | 70 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.6. «Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в год в одном центре цифрового образования детей «IT-куб» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 400 | 400 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.7. «Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» , в том числе за счет федеральной поддержки с охватом не менее 400 детей» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.8. «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена цифровая образовательная среда» | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 133 | 133 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта СВсэп/п | х | х | х | х | х | 8 | 8 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей проектной части | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.97 | 0.99 | х | х | х | 0.98
| Степень выполнения структурных элементов п/п 7 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п7 0,5*СДцпп/п7+0,3*ССузп/п7+0,2*СВсэп/п6 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.994
II этап Оценка госпрограммы
Цель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Цель 2. Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 92 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Цель 3. Количество участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 5100 | 5105 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Цель 4. Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 62.4 | 73.02 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Цель 5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 92.5 | 92.8 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целей г/п СДцг/п (гр7) | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей структурных элементов г/п СДцпг/п= Среднее по гр7 по всем п/пр | х | х | х | х | 0.96705 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат гп (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.99
| Степень выполнения структурных элементов г/п СВсэг/п= Среднее по гр 10 по всем п/п | х | х | х | х | х | х | х | 0.96571 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации госпрограммы ОЭг/п=0,3*СДцгп +0,3*СДцпп/п+0,2*ССузг/п+0,2*Свсэгп | 0.98126
* - указывается номер структурного элемента
** - нумерация целевых показателей указывается в соответствии с приложением «Сведения о показателях (индикаторах) пилотной государственной программы»;
*** - в случае если выполнение структурного элемента невозможно измерить количественными значениями и в плане-мониторинге указаны качественные показатели результативности: структурный элемент подпрограммы считается выполненным, если достигнут запланированный ожидаемый результат (например, нормативный правовой акт утвержден), СЭ считается равным 1; структурный элемент подпрограммы считается невыполненным, если ожидаемый результат достичь не удалось (например, нормативный правовой акт не утвержден), СЭ считается равным 0