Приложение № 2

**Сведения**

**о выполнении проектов, мероприятий проектов,**

**мероприятий и контрольных событий подпрограмм**

**государственной программы «Развитие образования в Саратовской области»**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов)** | | | | | | | **Примечание**  **(причины недостижения ожидаемых результатов)** |
| **плановое**  **значение** | **фактическое значение** | | | | | **степень**  **выполнения, процентов** [**<\*\*>**](#Par204) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | **5** | **6** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости « (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости») | министерство образования области | х | | х | | | | х |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Создание 1420 новых мест в дошкольных образовательных организациях | | Всего в 2021 году запалнировано строительство 9 дошкольных образовательных учреждений на 1420 мест в 5 территориях области: г. Саратов -5, Энгельсский, Александрово Гайский, Балашовский, Саратовский районы - по 1-му. По всем объектм ведутся строительно-монтажные работы. | | | |  |  |
| 1.1.2. «Обеспечение условий для создания дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Строительство незавершенного объекта «Детский сад на 120 мест в с. Александров Гай» | | 22.07.21 Законом СО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» № 80-ЗСО утверждено дополнительное финансирование на строительство незавершенного объекта «Детский сад на 120 мест в с. Александров Гай» в сумме 36 685,40 тыс. руб. за счет областных средств:  Заключены контракты на сумму 34 364,30 на выполнение строительно-монтажных работ  техзадание –  2 321,10 т.р. | | | |  |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Создание не менее 15 мест | | Заключено соглашение с ИП Исаева на создание дополнительных мест в количестве не менее 15 единиц в частном детском саду «Стрекоза», расположенном по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Волоха, д.15а. | | | |  |  |
| Региональный проект 1.2 «Поддержка семей, имеющих детей» (в целях выполнения задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») | министерство образования области | х | | х | | | | х |  |
| 1.2.1. «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО» | министерство образования области | Не менее 146 тыс. гражданам, желающих принять на воспитание детей | | Оказано 109 500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. В том числе с привлечением НКО - Фонда поддержки семьи «Родительская лига» | | | | 75 |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.1.3  «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 42 муниципальных образованиях | | | | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 42 муниципальных образованиях. Приобретение неисключительных прав системы, доработка АИС. | | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организация участия | | | | Проведены в марте: 1) круглый стол «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование» в формате видео-конференц-связи (с участием Чинаевой И.А., заместителя министра образования). 2) XVII Региональная методическая конференция «Слагаемые профессиональной компетентности педагога», принимала участие Текучева Елена Николаевна, старший преподаватель ГАУ ДПО «СОИРО»  В мае проведена в научно-практическая конференция «Религия. Образование, Наука: модели и направления взаимодействия», принимала участие Марчук Светлана Владимировна, старший преподаватель ГАУ ДПО «СОИРО». | | 1 |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Организация проведения и участия в конкурсе | | | | Организовано участие призёра регионального этапа Всероссийского конкурса. Оказаны услуги по организации пребывания участника в г. Пермь для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020». В том числе организован и проведен региональный этап конкурса «Воспитатель года России – 2021», по результатам которого Саратовскую область в 4 квартале на заключительных испытаниях представит воспитатель ДС № 55 Энгельсского района. | | 1 |  |
| Мероприятие 1.3  «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство  образования области | Организационно-методческое сопровождение | | | | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. В настоящее время функционируют 19 региональных инновационных площадок. В 3 квартале 2021 года приняты 29 заявок и пакетов документов на открытие проектно-исследовательских лабораторий. Стадия рассмотрения документации. | |  |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) | | | | За 1 полугодие 2021 года по запросу МОУ ЦРР № 44 Заводского района г. Саратова 25-26 февраля 2021 года проведена оценка качества дошкольного образования по международной шкале ECERS 3 ГАУ ДПО «СОИРО». | |  |  |
| Мероприятие 1.4  «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение | | | | За 9 месяцев 2021 года перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1  г. Энгельса» - 30 детей,  ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам  № 1 г. Саратова» -  30 детей.; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» -40 детей; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса»-  20 детей. | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | За 3 квартал 2021 года перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области  (42 муниципальных образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субвенция за 3 квартал 2021 года на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (42 муниципальных образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | За 3 квартал 2021 года перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (42 муниципальных образования). | | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Выплата компенсации | | | | За 3 квартал 2021 года в соответствии с постановлением Правительства области  от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому-208 чел. | | 1 |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований  (42 муниципальных образования) за 9 месяцев 2021 года в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | За 3 квартал 2021 года перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» на основании соглашения от 31 марта 2021 года и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на основнии соглашения от 30 июля 2021 года. | | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования | | | | За 3 квартал 2021 года перечислена субсидия на на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») и ИП Исаева О.В. (Детский сад «Стрекоза» г. Энгельс). | | 1 |  |
| Мероприятие 1.7 «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 1.7.1 «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ в 131 дошкольных образовательных организациях в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся | | | | За 9 месяцев 2021 года обеспечено финансирование дошкольных образовательных организаций муниципальнго образования «Город Саратов» в размере 30% от общей суммы согласно соглашению. На отчетный период сумма освоения составляет 67031,6 тыс.руб. | |  |  |
| контрольное событие 1.7.2 «Оснащение дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Финансовое обеспечение | | | | За 3 квартал 2021 года перечислены средства бюджетам 41 муниципального образования (89073,0 тыс.руб.)  на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники;игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.;  - средства гигиены;  - мягкий инвентарь; - посуда;  - бутилированная вода;  - рециркуляторы;  - мебель в классы и группы;  - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары;  - строительные материалы для мелкого текущего ремонта;  - работы, услуги по содержанию имущества. | |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | |
| Региональный проект 2.1  «Успех каждого ребенка»  (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей, организации в сфере науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики, реализующие программы дополнительного образования детей области | х | | | | х | | х |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Привлечение 59 тыс. обучающихся | | | | За 9 месяцев 2021 г. 39 521 обучающихся из образовательных организаций области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» (Шоу профессий). | | 83 |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана для не менее 5 тыс. детей | | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Ремонт 14 спортивных залов | | | | В 14 муниципальных районах (Александро-Гайском, Аркадакском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснопартизанском, Саратовском, Самойловском, Озинском, Духовницком, Ершовском, Балаковском, Турковском, Петровском) завершены ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организациях, оборудование поставлено в полном объеме. | | 1 |  |
| 2.1.6 «Обеспечение функционирования детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) | | | | Обеспечено функционирование ДТ «Кванториум» и РМЦ (заработная плата, коммуналка и прочие расходы). В 2021 году к ранее занимаемой, по договору безвозмездного пользования площади, присоединено помещение площадью 51,9 кв. м, таким образом, площадь занимаемая детским технопарком «Кванториум» увеличена до 956,2 кв.м. | | 1 |  |
| 2.1.7 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Не менее 52 % детей | | | | В 3 квартале 2021 годана базе образовательных организаций реализуются дополнительные общеобразовательные программы (в том числе с использованием дистанционных технологий) для детей с ограниченными возможностями здоровья с охватом 3 990 детей, что составляет 49% от общего количества. | | 94 |  |
| Региональный проект 2.2  «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 160 организациях, в не менее чем 42 муниципальных образованиях | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | Обновление материально-технической базы в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 Энгельса» | | | | По состоянию на 1 октября 2021 года ведется работа по обновлению материально-технической базы в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса») на общую сумму 14 711,53 тыс. руб.  Из 89 заключенных государственных контрактов по 87 контрактам оборудование и средства обучения закуплены, доставлены, установлены и налажены в полном объеме. | | 1 |  |
| 2.2.4. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ОВЗ (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | Проведение подготовительных мероприятий и оснащения оборудованием 2-х государственных общеобразовательных учреждений.  ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова»  и  ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса» | | | | В ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова» работы по ремонту кабинетов швейной мастерской (S = 74,50 м) и кулинарии (S=56,90 м),  ремонту коридора ведущего в кабинеты кулинарии и швейной мастерской (S=164,30 м),  проектированию и монтажу оконных блоков (замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ),  замене электропроводки во всех кабинетах выполнены в полном объеме.  В ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса» заключены контракты и ведутся работы по ремонту швейной мастерской, кабинетов географии, полиграфии. Планируемый срок окончания работ – 10.11.2021. | | 1 |  |
| 2.2.6. «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») в 68 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | С 01.09.2021 г. в сельских школах 37 муниципальных районов области функционируют 68 новых Центров естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»). Заключены контракты на сумму 92 524,89 т.р на оснащение оборудованием по предметам: физика, химия, биология. Планируется дополнительно закупить 89 МФУ и 400 ноутбуков, элементы демонстрационного оборудования в 8 районов. | | 1 |  |
| 2.2.7. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. | | | | За 9 месяцев 2021 года произведено финансирование на оплату труда сотрудникам центров, ремонтные работы в кабинетах центров «Точка роста», командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы. | | 1 |  |
| 2.2.8. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей | | | | Произведена оплата труда сотрудникам центров, командировочные и соревнования детей и расходные материалы с 1 сентября 2021 года. | | 1 |  |
| 2.2.19. «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления правовой и кадровой работы,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе ГАУ ДПО «СОИРО» | | | | На базе ГАУ ДПО «СОИРО» создан первый региональный Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Свою работу он начал с 1 сентября 2021 года. На ремонт помещении, закупку оборудования и мебели и обучение сотрудников Центра по программам дополнительного профессионального образования Федерального оператора было  заключено 6 договоров на сумму 11 025,0 т.р. (100% исполнение). В центре предусмотрены оборудованные компьютерной техникой и интерактивными панелями учебные аудитории, лекторий, медиатека, кабинет для проектной деятельности, коворкинг-зона, зоны для индивидуальных и групповых занятий. В 2021 году в центре планируется обучить более 1 тыс. педагогов. Ежегодно тьюторским сопровождением будет охвачено не менее 9% педагогов области. | | 1 |  |
| 2.2.20. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий | | | | Оплата труда сотрудникам центра с 01.09.2021г, а также нулевка и прочие расходы. | | 1 |  |
| 2.2.21. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Строительство пристройки с бассейном: - МОУ «СОШ № 84»; - МОУ «СОШ № 5». Завершение строительства объекта «Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» | | | | Для строительства двух пристроек к СОШ № 5 (180 171,68тыс.руб.), № 84 (86 406,00 тыс.руб.) заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Ведутся работы в соответствии с ПСД. Готовность объектов – 26 %. Планируемый срок введения в эксплуатацию 01.09.2022 года.  Для завершения строительства объекта «Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области» заключены 3 контракта: на строительство гаража на 2 машины, СМР, благоустройство территории. Работы выполнены в полном объеме. С 01.09.21 начался образовательный процесс. Заключены прямые договоры на поставку оборудовании до 15.10.21. | |  | . |
| 2.2.25. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г.Саратов, микрорайон «Иволгино» | | | | Осуществляется подготовка конкурсной документации. | |  |  |
| 2.2.26. «Организация деятельности учреждения, не связанной с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Проведение подготовительных работ для своевременного открытия центра непрерывного педагогического профессионального мастерства педагогических работников (текущий ремонт помещений, приобретение расходных материалов, расходы на интернет, по монтажу подвесного потолка в соответствии с брендбуком) | | | | Проведение подготовительных работ в ГАУ ДПО «СОИРО» для своевременного открытия центра непрерывного педагогического профессионального мастерства педагогических работников (текущий ремонт помещений, приобретение расходных материалов, расходы на интернет, по монтажу подвесного потолка в соответствии с брендбуком) | | 50 |  |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки | | | | Проведены: видеоконференция «Совершенствование системы питания в ОО Саратовской области» 3.02.21; Региональный конкурс проектов для обучающихся «Жить в стране здоровья» на базе МОУ «Лицей № 50» г.Саратова 1-25.02.21; Межрегиональная заочная научно-практическая конференция школьников «Пять колец успеха» на базе МОУ «Гимназия № 89» г. Саратова 22-27.03.21; Межрегиональный фестиваль иноязычных культур «Мы вместе» на базе МОУ «Гимназия № 89» Саратова 22-27.03.21; межрегиональная социальная акция «Юности чистые легкие» (дата проведения: 05.04-19.04.2021 г.); межрегиональный образовательный форум «Здоровьесберегающее образование: открытые возможности» (дата проведения: 22.04-23.04.2021 г.). | | 1 |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования | | | | Обеспечена работа АИС общего и дополнительного образования.  Совместно с министерством цифрового развития и связи Саратовской области планируется реализация проекта по модернизации и сопровождению автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» с целью приведения в соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.  № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». | | 1 |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.2.1  «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ | | | | Предоставлен бесперебойный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет для 105 объектов, участвующих в программе дистанционного обучения детей-инвалидов (для детей-инвалидов, педагогических работников, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов). Сумма контракта - 2623592,00 рублей) | |  |  |
| контрольное событие 2.2.2  «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.2.3  «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | Приобретение программно-технических средств | | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.3  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника | | | | Заключен контракт на оказание услуг по подготовке и проведению церемонии, посвященной занесению на Доску Почета работников образования Саратовской области. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года | |  |  |
| контрольное событие 2.3.2  «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса | | | | В областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году приняло участие 218 педагогов из 24 районов области и г. Саратова. 25 педагогов вышли в финал. Проведение финала регионального этапа конкурса прошло с 26 по 30 апреля 2021 года. Объявление победителя конкурса состоялось 30 апреля 2021 года. Им стал Орлюк Денис Александрович, учитель информатики МОУ «СОШ № 3» г. Балашова, который представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который пройдет октябре 2021 года в Ростове-на-Дону. Итоги Всероссийского конкурса будут подведены в 4 квартале 2021 года. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.3  «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | | | | **В августе 2021 года был организован и проведен областной образовательный форум «PRO.Образование 64. Векторы развития» на площадках: ГАУ ДПО «СОИРО», СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ГАОУ СО «Лицей-интернет 64» и МАОУ «Лицей «Звезда», где были оказаны**  услуги по выездной онлайн трансляции областного образовательного форума и созданию презентационного видеоролика | | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.4  «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.3.5  «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | | | | По состоянию на 30.09.2021 года 2313 педагогических работников прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 1353 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 960 педагогическим работникам. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.7  «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство | | | | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 12 812 педагогическим работникам в 42 муниципальных районах. | | 1 |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.4.1  «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Подведение итогов «Лучший учениический класс в 2019/  2020 учебном году» | | | | В этом году в конкурсе участвовало 311 классных коллективов из всех муниципальных районов области. В категории «средняя школа» (6-9 классы) участвовало 234 класса, и в категории «старшая школа» (10-11 классы) – 77 классов. Конкурс охватил свыше 4,7 тыс. школьников. По итогам конкурса среди классов были определены 28 победителей и 33 призера. Классы-победители и классы-призеры награждены дипломами победителей, оргтехникой и экскурсионной поездкой в г. Волгоград, классные руководители – подарочными сертификатами. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды  (4 человека) на Всероссийском уровне | | | | В период с 30 апреля по 28 мая 2021 года на базе 6 МОУ был организован смотр команд юных инспекторов движения для подготовки к участию во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Из 5 команд 5 МР был определен победитель – команда юных инспекторов движения МАОУ «СОШ№12» г. Балаково. Осуществляется подготовка команды к участию во Всероссийском конкурсе. | |  |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | Охват  10 000 человек | | | | С 5 июля 2021 года по 2 августа 2021 года проведен профессиональный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» (приказ министерства образования СО от 10 июня 2021 года № 997 «О профессиональном конкурсе классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание»», с изменениями от 07 июля 2021 года). Приобретена наградная продукция для победителей конкурса. 10 победителей конкурса из г. Саратова, Балашовского, Балаковского,Базарно-Карабулакского, Петровского, Советского, Энгельсского муниципальных районов получили денежное вознаграждение в сумме 115,0 тыс. руб. каждый. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов | | | | Реализация мероприятия запалнирована на 4 квартал 2021 года. Заклюен контракт на оказание услуг по подготовке к проведению церемонии, посвященной занесению на Доску успеха молодежи Саратовской области. | |  |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.5.1  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Охват 20 000 детей | | | | Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом 20 984 детей. Были открыты 144 пункта проведения ОГЭ и 32 ГВЭ. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.2  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Охват 10 000 детей | | | | Проведена государственная итоговой аттестации выпускников 11(12) классов, единого государственного экзамена с охватом 10 222 участника. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.3  «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство  образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.4  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | КЦП в ВУЗ по подготовке пед.кадров на обучение за счет бюджета: 787 человек на очное отделение, 507-заочное | | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки в 39 учреждениях | | | | Заключен контракт с ООО ИЦ «НОВИ» («23» августа 2021 г., цена контракта 31 986,48 руб) на проведение работы по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 42 государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. | |  |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек | | | | Охват 113903 человека.  Всероссийские проверочные работы в 11(10) классе в марте. Физика -76 ОО; Биология-126 ОО; История – 147 ОО; Химия - 65 ОО; География 10 – 71 ОО; География 11 – 135 ОО; Английский язык -40 ОО; Нем – 9 ОО; Франц – 1 ОО (охват 4975 участников).  Всероссийские проверочные работы в 4-8 класс в апреле-мае с охватом 108 793 чел.  PIRLS (международное исследование качества чтения и понимания текста среди обучающихся 4 классов) в апреле-мае 6 ОО с охватом 135 человек.  В сентябре началось проведение Всероссийской проверочной работы (ВПР) в СПО. Итоги результатов будут подведены в 4 квартале. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий | | | | Дистанционные курсы на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации за 9 месяцев 2021 года прошли  19 педагогов по русскому языку, биологии и английскому языку (договор с ФГБНУ «ФИПИ» от 25.01.2021 № 12м).  В 3 квартале заключены договоры на обучение 14 экспертов ПК по математике, физике, литературе, русскому языку, химии и истории (договор с ФГБНУ «ФИПИ» от 16.09.2021 № 151м) и на обучение 7 экспертов ПК по обществознанию, английскому языку, биологии и информатике и ИКТ (договор с ФГБНУ «ФИПИ» от 16.09.2021 № 150м»). | | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.9 «Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  директор ГАУ СО «РЦОКО»  Н.Н.Вдовин | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности в ГАУ СО «РЦОКО» | | | | В рамках данного контрольного события планируется провести: 1. инженерно-техническое обследование здания; 2. разработку научно-проектрой документации; 3.провести государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации. Работы запланированы на 4 квартале. | |  |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.6.1  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия | | | | Работы по обеспечению соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности в ГБОУ СО «Областной центр экологии и туризма» выполнены в полном объеме (установка ПВХ изделий; поставка металличеких ворот; установка системы отопления; выполнение работ по установке дверей; ремонт санузла; установка оконных блоков; замена аварийного участка трубопровода водоснабжения; замена аварийного участка водопровода, ремонт сцены актового зала). | | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.2  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия | | | | В рамках обеспечения сооветствия санитарным нормам и правилам в ГБУ ДПО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» произведены ремонтно-строительные работы в двух учебных классах; работы по подготовке отопления к зимнему периоду; огнезащитная обработка чердака и крыши; услуги по проверке приборов учета тепловой энергии и приобретение мебели для учебных классов. | |  |  |
| контрольное событие 2.6.3  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответсвия 18 учреждений | | | | Мероприятия проводятся в 18 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность: - ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Красноармейска – работы по усилению фундамента выполнены в полном объеме.  - ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» - работы по замене и ремонту охранно-пожарной сигнализации, ремонту фасада здания выполнены в полном объеме.  Ведется работа по подготовке конкурсной документации на проведение работ по замене оконных блоков.  - ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска» - работы по изготовлению проекта на ремонт пожарной сигнализации выполнены в полном объеме.  Ведется работа по подготовке конкурсной документации на ремонт пожарной сигнализации в спальном корпусе.  - ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №1 им. Б.Н. Еремина» - работы по усилению фундамента и устройству отмостки учебного корпуса выполнены в полном объеме. Контракт закрыт. - ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №2 им.В.В. Талалихина» - работы по ремонту душевых комнат и санузлов 3-го и 2-го этажей левого крыла спального корпуса, электромонтажные работы в помещении столовой выполнены в полном объеме. Ведутся работы по ремонту кровли.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса» - ведутся работы по ремонту электроснабжения в здании учреждения.  Подготовка конкурсной документации на ремонт 2-х мастерских (швейная, цветоводства).  - ГБОУ СО «Марксовская специальная общеобразовательная школа открытого типа» - ведутся работы по ремонту кровли учебно-производственной мастерской.  Подготовка конкурсной документации на ремонт потолка учебно-производственной мастерской.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4 г. Саратова» - работы по ремонту кабинетов биологии, физики, кулинарии, швейного дела выполнены в полном объеме.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова» - работы по монтажу системы холодного водоснабжения в здании школы выполнены в полном объеме.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса» - работы по ремонту кабинетов на 2 этаже учреждения выполнены в полном объеме.  Ведутся работы по ремонту кабинета обслуживающего труда, слесарной мастерской.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова» - заключен государственный контракт на ремонт кровли. Ведутся работы.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г. Саратова» - работы по ремонту кровли учреждения выполнены в полном объеме.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова» - работы по ремонту кровли учреждения выполнены в полном объеме.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» - выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних сетей электроснабжения. Контракт закрыт.  Подготовка конкурсной документации на ремонт внутренних сетей электроснабжения в здании учреждения.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 11 г. Балашова» - работы по ремонту кровли теплого перехода учреждения выполнены в полном объеме.  Подготовка конкурсной документации на ремонт спортивного зала.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска» - работы по ремонту кровли учреждения выполнены в полном объеме.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса» - работы по ремонту 3-х учебных кабинетов, установке на отопительные приборы ограждающих устройств, подведение в учебные кабинеты холодного, горячего водоснабжения и канализации выполнены в полном объеме.  Подготовка конкурсной документации на проведение ремонтных работ библиотеки учреждения.  - ГБОУ СО «Школа АОП с. Приволжское Ровенского района - подготовка конкурсной документации на проведение работ по замене оконных блоков и приобретение линейных светодиодных светильников | |  |  |
| контрольное событие 2.6.6  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Приобретение учебных пособий | | | | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной  и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» в 2021 году не будет в связи с отсутствием потребности. | | 0 |  |
| контрольное событие 2.6.7  «Благоустройство школьных территорий» | министерство образования области | Благоустройство школьных территорий трех учреждений государственных общеобразовательных учреждений | | | | По состоянию на 1 октября 2021 года в 3 государственных общеобразовательных учреждениях реализуются следующие мероприятия:  - ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №1 им. Б.Н. Еремина» - проходят конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия плаца.  - ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» - подготовка аукционной документации на ремонт и благоустройство дворовой территории.  - ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова» - работы по ремонту дорожного покрытия территории учреждения выполнены в полном объеме. | |  |  |
| контрольное событие 2.6.8  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» | министерство образования области | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности | | | | Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ГАУ ДПО «СОИРО» выполнены в полном объеме (сумма оплаты 999,6 тыс. руб.) | | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.9  «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | Оснащение и укрепление материально-технической базы в 9 государственных образовательных организациях | | | | По состоянию на 1 октября 2021 года учреждениями заключены контракты на сумму 2012,1 тыс. руб.(65,5%). Исполненеие по контрактам – 1358,7 тыс. руб. (44,2%).  100% реализация мероприятия запланирована до 25.12.2021 | |  |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.7.1  «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения  3 победителям конкурса «Учитель года» | | | | За высокие достижения в педагогической деятельности по итогам регионального конкурсного отбора «Учитель года» 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 150 тыс. руб., 2 место - 100 тыс. руб., 3 место - 60 тыс. руб.), кроме того, лауреату всероссийского конкурса «Учитель года России» (по распоряжению губернатора « о присуждении премии лауреату Всероссийского конкурса «Учитель года России»). | |  |  |
| Мероприятие 2.8  «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | За 3 квартал 2021 года перечислены субсидии 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | Перечислены ежегодные субсидии 9 учреждениям. Проведено консультирование и диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении с целью определения условий для их обучения и воспитания.  Услуги за 3 квартал 2021 года оказаны в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | За 3 квартал 2021 года перечислены субсидии на выполнение гос.задания ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | Субсидия перечислена ГАУ СО «РЦОКО».  Услуги за 3 квартал 2021 года оказаны в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | | Финансовое обеспечение на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 33 учреждениям. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.6  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования | | | | Обесечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» за 3 квартал 2021 года. | | 1 |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим началное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | | Обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь обучающихся государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области | | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | | Обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации прав за 3 квартал 2021 года на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование | | 1 |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ | | | | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (42 муниципальных образования) в полном объеме. | | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций | | | | В 3 квартале 2021 года обеспечено финансирование образовательной деятельности для 3 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «»Свято-Покровская православная классическая гимназия г.Саратова», ЧОУ «Прогимназиия Д.А.Р» | | 1 |  |
| Мероприятие 2.11  «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий | | | | Перечислена субвенция за 3 квартал 2021 года на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (42 муниципальных образования) | | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания | | | | За 3 квартал 2021 года перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (42 муниципальных образования) | | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организацияй, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | | За 9 месяцев 2021 года обеспечены бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование в муниципальных учреждениях Саратовской области | | 1 |  |
| Мероприятие 2.14  «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО | | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года | |  |  |
| Мероприятие 2.15  «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Яндекс.Лицей» | министерство  образования области | Обучение 52 учащихся 8-10 классо по образовательной программе «Яндекс.Лицей» | | | | На обучение на 1.10.2020 года зачислено 52 человека, в результате обучения часть обучающихся вышли из проекта по различным причинам (состояние здоровья, нехватка времени, сложность курса обучения). В результате на конец учебного года, 30.04.2021 осталось 44 человека. По состоянию на 30 сентября 2021 года перешли на второй год обучения 18 учащихся. Зачисление учащихся первого года обучения запланировано на октябрь. Лицее считается дополнительным образованием с возможностью выхода или прерывания обучения | | 85 |  |
| Мероприятие 2.17  «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | х | | | | х | | х |  |
| контрольное событие 2.17.1  «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. | | | | Работы в МОУ «Основная общеобразовательная православная школа №2 им. Благоверного князя Д.Донского» проведены в полном объеме (проведение кап. ремонта и переоборудование дошкольного отделения на классы начальной школы, оборудование площадки для игры в футбол, баскетбол и спортивной площадки,  увеличено количество обучающихся на 150 человек). С 13 сентября начато обучение в школе. Экономия: 32 977,5 т.р. будет потрачена на МАОУ СОШ № 3 г. Балаково. В сентябре 2021 г. Заключено соглашение между Минпросвещения РФ и Правительством области 21 на перенаправление средств 32977,5тыс. руб. на капремонт МАОУ «СОШ № 3» г. Балаково. | |  |  |
| контрольное событие 2.17.6 «Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Оснащение обуродованием школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова. | | | | Оснащение обуродованием школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова завершено в полном объеме. (приобретено: видеокамеры, интерактивные панели, конструкторские наборы Lego, МФУ  мебель (парты, стульчики, шкафы и т.д.,  монтируемое оборудование в спорт.залы и бассейн, компьютеры моноблоки , кресла в актовый зал  ЖК-панели (телевизоры), звуковое и световое оформление актового зала,  оснащение столовой (столы и стулья) и пр. | |  |  |
| контрольное событие 2.17.7 «Благоустройство школьных территорий» | министерство образования области | Благоустройство школьных территорий в 38 муниципальных районах и 2 городских округах области. | | | | На основании постановления Правительства Саратовской области от 30.03.2021 № 205-П «О распределении на 2021 год, методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских округов области на благоустройство территорий общеобразовательных организаций» в 40 муниципальных районах работы по благоустройству школьных территорий практичски завершены (кассовое исполненте 42501,0 тыс.руб). | |  |  |
| контрольное событие 2.17.8 «Оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-техничексой базы общеобразовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | | За 9 мсяцев 2021 года обеспечено финансирование общеобразовательных организаций в 42 муниципальных образованияхдля закупки дополнительных пособий, канцелярских принадлежностей, хозтоваров, а также для заключения договоров на проведение работ по благоустройству прилегающей территории или обслуживание зданий школ на сумму 245220,2 тыс.руб. | |  |  |
| Мероприятие 2.21 «Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович | 100 % обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях | | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года | |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1  «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.1.1  «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области | Организация поездки 72 детей на Кремлевскую елку | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 3.2  «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство  образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.2.1  «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам | | | Организован и проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году, обеспечено оказание транспортных услуг при проведении регионального этапа. Приняли участие 1408 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 учебным предметам | | | 1 |  |
| Мероприятие 3.3  «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.3.1  «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 250  обучающихся | | | В августе 2021 года организована32-ая ежегодная смена Саратовской областной школы для одаренных детей «Созвездие». В этом году школа собрала вместе 243 школьника области и 49 сотрудников педагогического состава: научных руководителей отрядов, воспитателей и вожатых. За 10 дней смены школьники в 9 отрядах прослушали 172 лекции и поучаствовали в 25 олимпиадах. В итоге было вручено 197 дипломов по 11 направлениям: математике, физике, информатике, истории, лингвистике, русскому языку, литературе, журналистике, географии, химии и робототехнике. Лучшие ученики получили подарочные сертификаты для покупок в книжном магазине. | | | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | Приобретение Почетных знаков | | | Приобретены Почетные знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» в количестве 450 штук. | | | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.3  «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Участие 6 команд по 10 человек | | | Региональный этап не проводился на основании письма Управления Роспотребнадзора по Саратовской области №64-00-06/52-2246-2021 от 12.05.2021, в связи с п.2.1. СП.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением иных организаций. В рамках данного мероприятия была организована поездкадля 16 детей и 2 взрослых, следующих на проведение Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в г. Анапа, Краснодарского края. | | |  |  |
| контрольное событие 3.3.4  «Реализация стратегической инициативы («Кадры будущего для регионов»)» | министерство образования области | Проведение трехдневной «Губернаторской школы» для 250 обучающихся | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года | | |  |  |
| Мероприятие 3.4  «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.4.1  «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | Участие победителей и призеров региональных олимпиад | | | 34 победителя и призера регионального этапа ВсОШ по 24 предметам выезжали на заключительный этап ВсОШ в города Зеленогорск, Самара, Уфа, Липецк, Москва, Казань, Ульяновск, Ялта, Тюмень, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Ставрополь, Екатеринбург. Выезд команды Саратовской области для участия в окружном этапе «Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа» среди школьников из числа победителей и призеров регионального этапа ВсОШ, победителей регионально этапа игры «Что?Где?Когда?» (Пермь 4-9 мая 2021).  Команды учащихся детского технопарка «Кванториум» приняли участие в межрегиональных конкурсах: Zаряд Хакатон (г. Саратов), «Digital Space 2021» (Ставропольский край), Первый Элемент (г. Анапа), На взлет (Нижний Новгород), АГРО НТИ (г. Саратов), RoboHak ( г. Краснодар), Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (г. Санкт-Петербург). | | | 1 |  |
| Мероприятие 3.5  «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.5.1  «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Организация фестиваля | | | Мероприятие проведено 20 марта. Приняло участие 158 человек из 17 муниципалитетов области, Казахстана, Франции. Определено 69 победителей и призеров. Мероприятие проходило в заочном формате (приобретены Флеш-накопители USB с объем памяти на 8Гб, 16Гб, 31Гб) | | | 1 |  |
| Мероприятие 3.6  «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.6.1  «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников | | | Произведены выплаты на сумму 51,6 тыс.руб. педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 году. Для выплат за 2021 год готовится документация. | | |  |  |
| Мероприятие 3.7  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 3.7.1  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Выплаты компенсации | | | Произведены выплаты компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников за 2020 год в размере 8,1 тыс.руб. Для выплат за 2021 год готовится документация. | | |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 4.1  «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| 4.1.1. «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года | | |  |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государнственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | | Обеспечено финансирование расходов за 3 квартал 2021 года на заработную плату сотрудников центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | | 1 |  |
| 4.1.5. «Оснащение профессиональных образоватлеьных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | Оснащение мастерских современным оборудованием в 15 профессиональных образовательных организациях | | | В 10 государственных автономных профессиональных учреждениях полностью осущесвтлена поставка оборудования в мастерские. В 5 организациях прололжаются работы. | | |  |  |
| 4.1.8.. «Разработка методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» | министерство образования области | Сопровождение и внедрение механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» | | | Мероприятие реализовывается в Региональном центре наставничества, созданном на базе  ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж», который осуществляет функции по сопровождению внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на территории Саратовской области. | | | 1 |  |
| 4.1.11. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Вовлечение 20% обучающихся СПО | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текуего года | | |  |  |
| 4.1.13.«Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | Проведение чемпионата | | | Реализация мероприятия осуществляется в рамках поддержки базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса». | | | 1 |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.1.1  «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 42 образовательных учреждениях (41 СПО и 1 ДПО) | | | Осуществляются ремонтно-строительные работы в 42 образовательных учреждениях | | |  |  |
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Реставрация и приспособление к современному использованию здания, находящегося в муниципальной собственности, под размещение образовательного учреждения | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация 1 учреждения | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года | | |  |  |
| Мероприятие 4.2  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство  образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.2.1  «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения  конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление КЦП | | | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий  и специальностей.  Контрольные цифры приема на 2021 год подведомственным профессиональным образовательным организациям, утверждены приказом министерства образования области  от 1 декабря 2020 года № 1734. Контрольные цифры приема на 2022 год будут утверждены в конце года. | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2  «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение не менее 20 материалов | | | В течение 9 месяцев 2021 года в рамках проведения конкурса профессионального мастерства и чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, открытия профессиональных мастерских в СПО области и чемпионата Абилимпикс ппроводилась профориентационная работа, осуществлялось информационное сопровождение ГТРК Саратов, Газета Регион 64. Кроме того информация размещалась на официальных сайтах министерства образования Саратовской области, в сети Интернет (размещено более 30 материалов). | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.3  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | Не менее 30 преподавателей | | | В рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО» (с использованием ДОТ) было обучено 35 педагогических работников среднего профессионального образования. Курсы состоялись в период с 18 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года на базе ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». | | | более 100 |  |
| контрольное событие 4.2.4  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Подготовка 15 экспертов демонстрационного экзамена | | | В сентябре 2021 года на базе ГАПОУ СО «САСК» проведена переподготовка и повышении квалификации 35 педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия в Союзе Ворлдскиллс | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.5  «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей | | | Заключен контракт на проведение конкурсов на базе ГАПОУ СО «СПК» запланировано на октябрь и ноябрь 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.3  «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.3.1  «Оснащение мастерских современной материально-технической базой» | министерство образования области | Закупка оборудования для лицензирования специальностей по ТОП-50 | | | Заключены договоры на закупку учебно-производственного оборудования в ГАПОУ СО «ГАЭмТ» на сумму 97,56 тыс.руб.  В ГАПОУ СО «СКВТСиС» заключены договоры на приобретение тренажера-манекена для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, а также на приобретение сантехнического оборудования и инструментов на сумму 90,0 тыс.руб. Осуществляется подготовка ТЗ на сумму 112,74 тыс.руб. | | |  |  |
| контрольное событие 4.3.3  «Поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО», закупка и оплата электронных продуктов для соответствия современным требованиям и использования электронного обучения» | министерство образования области | Поддержка и сопровождение АИС в 41 учреждении | | | На постоянной основе осуществляется поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратовской области «СПО» в 41 профессиональной образовательной организации | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров | | | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА.» | | | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5  «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.3.6  «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | Подготовка специалистов с не менее 73% организациями | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.4  «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.4.1  «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Не менее 10 профориентационных телепередач | | | За 9 месяцев 2021 года размещены материалы о проведенных мероприятиях на сайте министерства образования области, в социальных сетях ведомства, на сайте Правительства области, в интернет-изданиях СМИ, в печатных газетах, а также вышли тематические сюжеты на ГТРК Саратов и телеканале Саратов 24 (в целом по профориентации – 85 публикации) | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.2  «Реализация проекта «Билет в будущее» | министерство образования области | Получение не менее 5 тыс. детей рекомендации по построению индивидуального плана | | | Итоги реализации проекта будут подведены в конце года. | | |  |  |
| контрольное событие 4.4.3  «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций | | | За 9 месяцев 2021года проведены областные олимпиады: по охране труда на базе ГАПОУ СО «СТЭиМ»; по технологии машиностроения на базе ГАПОУ СО «СКПТиАС»; по укрупненной группе специальностей сельского, лесного и рыбного хозяйства на базе ГАПОУ СО «БТМСХ»; среди обучающихся по адаптированным программам проф.образования по профессии «Штукатур» на базе ГАПОУ СО «СКВТСиС»; среди обучающихся по адаптированным программам проф.образования по профессии «Оператор швейного оборудования» на базе ГАПОУ СО «СКВТСиС»; по укрупненной группе специальностей электро-и теплоэнергетика на базе ГАПОУ СО «ПКТиМ»; по укрупненной группе специальностей дошкольного, начального образования и по физической культуре и спорту на базе ГАПОУ СО «ВПК им. Панферова»; по ветерианарии на базе ГАПОУ СО «НАТ» | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.4  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, обновление оборудования в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | Проведение регионального этапа чемпионата | | | С 9 по 13 марта 2021 года в области проведен VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия)» на  16 площадках по 39 компетенциям.  Участие в чемпионате приняли школьники и студенты среднего звена – 436 человек. Оценивали работу участников 472 эксперта по стандартам WorldSkills Russia. Победители соревнований будут участвовать в отборочных этапах Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). (Произведена оплата ежегодного организационного взноса в Союз Ворлдскиллс, авиа и ж/д билеты для сертифицированных экспертов Союза, оплата работы экспертов на площадках, приобретены футболки для участников и экспертов с нанесением логотипа чемпионата проведены церемонии открытия и закрытия чемпионата, оказаны услуги по организации питания, проживания участников и экспертов, услуги видеотрансляции на площадках приобретены канцтовары для организации площадок, призы для победителей чемпионата, планируется оплата оргвзносов на отборочные соревнования). | | | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.5.1  «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | Проведение для 100 выпускников | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.6  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.6.1  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены  постановлением [Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П»](garantF1://9588059.0) | министерство образования области | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка | | | Перечислены субсидии за 3 квартал 2021 года на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 41 областного государственного образовательного учреждения. Выплачены стипендии 20 547 студентам. | | | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | | | Произведены выплаты в размере 100 тысяч рублей 16 ти выпускникам, прибывшим на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности. | | |  |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.8.1  «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии в 41 учреждение для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями). | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2  «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии в ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для финансового обеспечения государственного задания. | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | За 3 квартал 2021 года обеспечено финансование затрат на уплату налогов для 41 профессионального обраховательного учреждения , ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» | | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 4.9.1  «Поддержка базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» | министерство образования области | Создание архитектурной доступности и приобретение специализированного оборудования в 1 учреждении | | | Поддержка базового центра инклюзивного образования» - дооснащение оборудованием ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса». По состоянию на 30.09.2021 года заключены договоры на сумму 16 417,98 тыс. руб. на обновление оборудования для учебных кабинетов, ремонт вентиляции, входной группы сварочной мастерской в соответствии со стандартами чемпионата «Абилимпикс»; обновление оборудования для учебных кабинетов по профессии 54.01.20 Графический дизайнер; усовершенствование спортивной площадки на территории колледжа; приобретение оборудования для электротехнической мастерской. | | |  |  |
| Мероприятие 4.10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области,  заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева,  министерство здравоохранения области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области | 100% осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | В 3 квартале 2021 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования, министерству здравоохранения, министерству культуры и министерству молодежной политики и спорта области, на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (из расчета за кураторство у 1265 учебных групп) | | | 1 |  |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.1.1  «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ в 5 районах области | | | 23 сентября 2021 года проведена ШПР в формате ВКС для 30 принимающих родителей Дергачевского района. 30 сентября 2021 года проведена ШПР в формате ВКС для 60 принимающих родителей Татищевского района. | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.1.2  «Проведение областного праздника для приемных семей «Тепло родного дома» | министерство образования области | Участие более 50 приемных семей в 6 областном Форуме приемных семей | | | Реализация мероприятия запланирована на 15 октября 2021 года | |  | |  |
| Мероприятие 5.2  «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.2.1  «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | Укрепление МТБ в 5 государственных организациях | | | По состоянию на 1 октября 2021 года: в ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» выполнены работы по приобретению водогрейного котла и газовой горелки.  Ведутся ремонтные работы кровли переходов в здании общежития и в здании столовой, планируемый срок окончания работ – 22.10.2021; в ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией выполнены в полном объеме; в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» ведутся работы по ремонту кровли учреждения, планируемый срок окончания работ – 08.10.2021; в ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» работы по ремонту медицинского кабинета выполнены в полном объеме; в ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» п. Модин Озинского района работы по замене оконных блоков и модернизации камер наружного видеонаблюдения выполнены в полном объеме. | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.2.2  «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников | | | Социальные педагоги и психологи из Центра социальной (постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданный при ГБПОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» за 1 полугодие 2021 года провели 4 выездных втсречи с охватом 57 выпускников. | |  | |  |
| контрольное событие 5.2.3  «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Проведение курсовой подготовки | | | Заключены договора на 5 детей-сирот и детей, ОБПР воспитывающихся в опекунских семьях на общую сумму 86400 рублей | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.2.4  «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | Участие не менее 250 воспитанников | | | Реализация мероприятия с участием 250 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в окружном фестивале воспитанников детских домов «Вернуть детство» запланирована на 4 квартал | |  | |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | Перечислены субсидии на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 1483 чел. | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | За 3 квартал 2021 года перечислены субсидии 266 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | Перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 105 детей). | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | За 9 месяцев 2021 года в рамках выполнения государственного задания перечислены субсидии на уплату налогов. | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.5  «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования | | | Итоги реализации будут подведены в конце текущего года. | |  | |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | Выплата  субвенции | | | За 3 квартал 2021 года перечислена субвенция 42 муниципальным образованиям | | 1 | |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | Оплата за содержание 73 жилых помещений и ремонт  16 жилых помещений | | | За 9 месяцев 2021 года произведена оплата за содержание 58 жилых помещений на сумму 246,05 тыс. рублей и проведен ремонт в 3 жилых помещениях на сумму 102,1 тыс. рублей. | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.6  «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия | | | Распределение денежных средств носит заявительный характер. За 3 квартал 2021 года выплачено 418 единовременных пособий | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия | | | За 1 полугодие 2021 года выплачено 52 единовременных пособия при усыновлении (удочерении) детей | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | В 3 квартале 2021 произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1107 ребенка | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | | | В 3 квартале 2021 выплачены вознаграждения 471 приемной семье | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.10  «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) | | | В 3 квартале 2021 года произведены выплаты семьям опекунов на содержание 4003 подопечных детей | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.11  «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет | | | В 3 квартале 2021 года произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве  5 человек | | 1 | |  |
| Мероприятие 5.12  «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Обеспечение участия не менее 30 специалистов по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания на курсах повышения квалификации | | | На 4 квартал запланированы курсы повышения квалификации для специалистов, работающих с замещающими семьями | |  | |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1  «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | Координация и контроль | | | Координация и контроль за реализацией регионально Проекта осуществляется в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Осуществлен контроль за разработкой и согласованием плана мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Саратовской области, учитывающего региональную специфику | | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области | | | Осуществляется взаимосвязь Проектной группы с Министерством финансов РФ по вопросам поддержки реализации подпрограммы | | | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета | | | Оценка эффективности реализации подпрограммы запланирована на конец года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | Проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы; охват 1000 человек) | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.2  «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.2.1  «Отбор и формирование групп студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности» | министерство образования области | Отбор и формирование группы студентов для участия | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | Организация деятельности РЦФГ с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области с охватом 8000 человек | | | Ведутся конкурсные процедуры по опредлению исполнителя мероприятий на оказание услуг, который наделяется статусом Регионального центра финансовой грамотности (далее – РЦФГ) и должен организовать информационно-просветительскую деятельность по повышению финансовой грамотности населения области на территории Саратовской области в соответствии с перечнем мероприятий. | | |  |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | Повышение квалификации педагогов | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года | | |  |  |
| контрольное событие 6.2.4 «Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников многофункциональных центров, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда» | министерство образования области | Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | Разработка информационно-аналитических материалов. Тираж: не менее 2000 экземпляров. Распространение информационных печатных материалов в организациях общественной значимости: органах социальной защиты, центрах занятости населения, пенсионном фонде, налоговой инспекции, образовательных организациях. | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Создание страниц в социальных сетях (не менее 2 (двух). Создание тематического YouTube канала. Подготовка и размещение на Интернет-ресурсах информационных материалов, публикаций, тематических статей, анонсов и релизов о планируемых и реализованных мероприятиях по вопросам финансовой грамотности | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | Подготовка и размещение на интернет-ресурсе аудиоролика (не менее 3) и видеоролика (не менее 3) | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция) для населения по вопросам финансовой грамотности: разработка памяток, наглядных информационных материалов по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и другим актуальным направлениям (тираж - 9000 экземпляров) | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | Разработка методических рекомендаций | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | Проведение круглого стола | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | Проведение 25 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Проведение 10 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | Проведение выездных встреч в не менее чем 6 муниципальных районов Саратовской области | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | Проведение 5 занятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | Проведение не менее 4 занятий с охватом 200 человек | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | Проведение 3 мероприятий с охватом 500 человек | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | Проведение не менее 3 мероприятий с охватом 700 человек | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | Распространение 2000 экземпляров | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | Опубликование не менее 5 статей | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | Проведение 5 занятий в «Университете старшего поколения» | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | Проведение 2 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | Проведение 10 мероприятий | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Проведение 2 круглых столов | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года. | | |  |  |
| Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | х | | | х | | | х |  |
| контрольное событие 6.5.1 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение 10 мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года | | |  |  |
| контрольное событие 6.5.2 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение 10 мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года | | |  |  |
| Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Отбор и формирование группы студентов образовательных организаций высшего образования области, обучающихся на экономических факультетах для участия в тьюторском движении по финансовой грамотности | | | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал полугодие 2021 года | | |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования»** | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | | | х | | | х |  |
| 7.1.3. «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 133 общеобразовательных и 21 профессиональной образовательной организациях | | | Оснащение компьютерным оборудованием 133 СОШ и 21 СПО (12 бюджетных и 9 автономных организации) в 31 муниципальном районе. За 9 месяцев 2021 года заключены контракты в 31 МР на сумму 286 976,11 тыс. руб. (СОШ – 244 465,67 тыс. руб., СПО –42 510,44 тыс. руб.),  По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия в сумме 17 033,69 тыс. руб. (СОШ) и 1 390,0 тыс. руб. (СПО). Перечень дополнительно закупаемого оборудования согласован с Минпросвещения. На сложившуюся экономию планируется дополнительно закупить: ноутбуки 182 шт; МФУ 154 шт. | | |  |  |
| 7.1.4. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| 7.1.5 «Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию | Обеспечение интернет-соединением | | | Обеспечение доступа в интернет образовательных организаций в рамках контракта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» | | | 1 |  |
| 7.1.8. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение | | | За 3 квартал 2021 года обеспечено финансирование на оплату труда сотрудникам центров, командировочные и соревнования детей и расходные материалы. | | |  |  |
| 7.1.9. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта» | министерство образования области | Оплата труда сотрудников центров цифрового образования детей, командировочные, соревнования детей и расходные материалы | | | Осуществлено финансирование на оплату командировочных сотрудников центра цифрового образования детей и программного обеспечения с 1 сентября 2021 года | | |  |  |
| 7.1.10. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение доступа к онлайн-курсам | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |
| 7.1.11. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в 5% общеобразовательных организаций) | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года. | | |  |  |

--------------------------------

<\*\*> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».