Приложение № 2

**Сведения**

**о выполнении структурных элементов и контрольных событий**

**подпрограмм государственной программы Саратовской области**

**«Развитие образования в Саратовской области»**

**(наименование государственной программы)**

**за 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов и контрольных событий подпрограмм** | | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Сведения о выполнении (невыполнении) структурных элементов, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых непосредственных результатов)** | | | | | | | | **Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)** |
| ожидаемый результат | плановое значение | фактическое значение | | | степень выполнения, процентов | | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | | | **7** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| **«Региональный проект 1.1 «Содействие занятости « (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости»)** | | министерство образования области | х | х | | х | | х | | |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 11500; удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,73; количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми – 10 мест | Планируется создание 10 дополнительных мест для детей в частном дошкольном образовательном учреждении области | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года | |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 1.1.3  «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | | министерство образования области | Обеспечение приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 41 муниципальном образовании | | | Обеспечен прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в 41 муниципальном образовании | 1 | | |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | | министерство образования области | Участие не менее 30 педагогических и руководящих кадров в областных и всероссийских мероприятиях по проблемам развития дошкольного образования | Участие работников | | | За 9 месяцев работники приняли участие в мероприятиях: Всероссийская научно-практическая конференция «В союзе с будущим: современные траектории развития дошкольного образования» (28.02 - 02.03.2023 года, г. Москва, очно), 3 человека. Всероссийский семинар «МКДО 2022: результаты и направления развития в 2023 году» (06-07.04.2023 года, г. Москва, в режиме видео-конференц-связи), 2 человека. Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства», 22.08.2023 (5 человек от ДОО области);Всероссийский информационный методический вебинар «Внедрение федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательную практику», 22.03.2023, 14.07.2023 |  | | |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | | министерство образования области | Участие не менее 30 педагогических и руководящих кадров в областных и всероссийских мероприятиях по проблемам развития дошкольного образования | Организация проведения и участия в конкурсе | | | Конкурсные испытания профессионального конкурса «Воспитатель года» проводились с 4 по 19 апреля 2023 года. В 2023 году в конкурсе приняли участие 34 педагога ДОО региона. По итогам конкурса определены 12 лауреатов, из них, согласно решения жюри - 1 победитель 2 призера. Все лауреаты награждены подарочными сертификатами на сумму 5000,00 рублей. Денежное поощрение для победителя - 150000,00 рублей, педагога, занявшего второе место - 100000,00 рублей, третье место - 60000,00 рублей. Абсолютным победителем конкурса стала Трифонова Людмила Яковлевна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития дошкольного образования «Лучик» Энгельсского муниципального района Саратовской области. С 21.09.2023 по 29.09.2023 Трифонова Л.Я. принимает участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который проходит в г. Волгограде |  | | |  |
| Мероприятие 1.3  «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | | министерство  образования области | Функционирование не менее 11 региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования | Организационно-методическое сопровождение | | | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. На базе 25 образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования, действуют региональные инновационные площадки по 19 проблемам дошкольного образования. Также,  функционируют проектно-исследовательские лаборатории на базе 10 дошкольных образовательных организаций | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций – 100% | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) | | | В декабре 2022 года - феврале 2023 года в МКДО приняли участие 328 дошкольных образовательных организации (далее - ДОО) Саратовской области (112 ДОО - федеральная выборка) из 38 муниципальных районов, городских и муниципальных округов области. В процедуре самооценки в рамках мониторинга приняли участие 4246 педагогов/руководителей (99,7%). Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций составляет 100% | 1 | | |  |
| Мероприятие 1.4  «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 41 МР | Обеспечение финансирования | | | За 9 месяцев 2023 года перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Организация предоставления компенсации родительской платы и расходы  по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками,  по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Обеспечение финансирования | | | Перечислена субвенция за 9 месяцев 2023 года на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Организация предоставления компенсации родительской платы и расходы  по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками,  по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Обеспечение финансирования | | | За 9 месяцев 2023 года перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | | министерство образования области | Организация предоставления компенсации родительской платы и расходы  по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками,  по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации | | | За 9 месяцев 2023 года в соответствии с постановлением Правительства области  от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому – 232 человека | 1 | | |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | | министерство образования области | Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций в 41 МР | Обеспечение финансирования | | | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований  (41 муниципальное образование (городские округа)) за 1 полугодие 2023 года в полном объеме. | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – не менее 2; численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – 546 человек | Обеспечение финансирования | | | За 1 квартал 2023 года перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1 | | |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – не менее 2 | Обеспечение финансирования | | | За 1 квартал 2023 года перечислена субсидия на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») и ИП Исаева О.В. (Детский сад «Стрекоза» г. Энгельс) | 1 | | |  |
| Мероприятие 1.7. «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 1.7.1 контрольное событие«Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся – 100 единиц | Проведение ремонтных работ в 200 дошкольных образовательных организациях | | | По 100 учреждениям проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. Контракты подписаны по всем объектам. Ремонтные работы проведены в полном объеме. Дополнительно по 100 учреждениям ведутся работы. |  | | |  |
| 1.7.2 контрольное событие «Оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Оснащение оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» Энгельсского муниципального района Саратовской области в целях ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта | Оснащение оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» Энгельсского муниципального района Саратовской области в целях ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта | | | Работы выполнены в полном объеме, ввод в эксплуатацию осуществлен 02.10.2023 года. |  | | |  |
| 1.7.3. контрольное событие «Проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения «Центр развития детей р.п. Горный Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» | Проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения «Центр развития детей р.п. Горный Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» | | | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации |  | | |  |
| контрольное событие 1.7.4 «Оснащение дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Финансовое обеспечение | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены средства бюджетам 37 МР и 4 ГО  на текущее содержание образовательных организаций и организаций дополнительного образования, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.;  - средства гигиены;  - мягкий инвентарь; - посуда;  - бутилированная вода;  - рециркуляторы;  - мебель в классы и группы;  - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары;  - строительные материалы для мелкого текущего ремонта;  - работы, услуги по содержанию имущества и пр.). | 1 | | |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект 2.1**  **«Успех каждого ребенка»**  **(в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»)** | | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей | х | х | | | х | х | | |  |
| 2.1.1. «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья  обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,  в том числе с использованием дистанционных технологий | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья  обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,  в том числе с использованием дистанционных технологий | | | За отчетный период дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, в том числе и с использованием дистанционных технологий охвачено 244 271 детей, что составляет 72,6% от общей численности. |  | | |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети-0,074 млн.человек | Привлечение не менее 74 тыс. обучающихся | | | За отчетный период обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, обучающиеся по уровням общего образования - 16417 чел. |  | | |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети – 13,58 тыс.человек | Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» не менее 13,58 тыс. детей | | | За отчетный период в мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняли участие 3894 обучающихся |  | | |  |
| 2.1.7 «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий | | | За 9 месяцев2023 года обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина, регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ) на базе ГАПОУ СО «СОИРО» и мобильного технопарка – структурного подразделения ГАПОУ СО «СОИРО» (заработная плата, курсы повышения квалификаций, разработка дополнительных общеразвивающих программ, проведение мероприятий, коммуналка и прочие расходы). | 1 | | |  |
| 2.1.10. «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом – 66 единиц | Обновление материально-технической базы в 11 образовательных организациях, из них 10 муниципальных учреждений (в Аткарском, Балашовском, Балтайском, Воскресенском, Екатериновском, Пугачевском, Ртищевском, Советском, Татищевском муниципальных районах и МО п. Михайловский) и ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» | | | В 11 образовательных организациях работы выполнены в полном объеме, из них 10 муниципальных учреждений (в Аткарском, Балашовском, Балтайском, Воскресенском, Екатериновском, Пугачевском, Ртищевском, Советском, Татищевском муниципальных районах и МО п. Михайловский) и ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» |  | | |  |
| 2.1.12. «Обеспечение условий для создания центров выявления и поддержки одаренных детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центра выявления и поддержки одаренных детей | Обеспечение условий для функционирования центра выявления и поддержки одаренных детей | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены средства на заработную плату сотрудников и строительно-монтажные работы центра выявления и поддержки одаренных детей |  | | |  |
| 2.1.15. «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом – 0,744 тыс.единиц; количество созданных и функционирующих региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, нарастающим итогом – 1; количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые региональным центром выявления и поддержки одаренных детей – 900 человек | Создание центра выявления и поддержки одаренных детей на базе МАОУ «Инженерный лицей» (177 430,4 тыс. руб.) Создание 372 мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей соглашению (2 290,1 тыс. руб.) | | | Ведутся работы по созданию 372 оснащенных мест дополнительного образования, законтрактовано – 100%. Ведутся работы по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, законтрактовано – 100%. |  | | |  |
| **Региональный проект 2.2**  **«Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»)** | | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х | х | | | х | х | | |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 107 организациях | Не менее чем в 107 организациях | | | В 172 организациях, реализующих общеобразовательные программы в 41 муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 | | |  |
| 2.2.7. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – 1;  педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, нарастающим итогом – 20,1 процента | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено финансирование на выполнение государственных заданий регионального Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) на базе ГАУ ДПО «СОИРО» | 1 | | |  |
| 2.2.10. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | Проведение ремонтных работ в 5 государственных общеобразовательных учреждениях | Проведение ремонтных работ в 5 государственных общеобразовательных учреждениях | | | Ремонтные работы в 5 государственных общеобразовательных учреждениях (ШИ АОП № 1 г. Саратова, ШИ АОП № 3 г. Энгельса, Школа АОП № 11 г. Балашова, ШИ АОП г. Балаково, ШИ АОП с. Широкий Буерак) выполнены в полном объеме. Оплата проведена. Контракты закрыты | 1 | | |  |
| 2.2.14. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. | | | За 9 месяцев2023 года проведены ремонтные работы в кабинетах центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах, приобретено оборудование в 107 образовательных организациях, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы | 1 | | |  |
| 2.2.15. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 55 тыс. человек | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей в части расходов на оплату труда с начислениями | | | За 9 месяцев 2023 года произведено финансирование на оплату труда сотрудников центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах | 1 | | |  |
| 2.2.17. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 6,5 тыс. человек | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за исключением расходов на оплату труда с начислениями | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено функционирование центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, финансирование на проведение ремонтных работ в кабинетах, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы | 1 | | |  |
| 2.2.18. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в части расходов на оплату труда с начислениями | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в части расходов на оплату труда с начислениями | | | За 9 месяцев 2023 года произведено финансовое обеспечение для функционирования центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, в части расходов на оплату труда с начислениями | 1 | | |  |
| 2.2.22. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом – 45 тыс. человек | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) | 1 | | |  |
| 2.2.23. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (человек в год) – 600 человек | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями | 1 | | |  |
| 2.2.24. «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | | министерство образования области | количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания, нарастающим итогом – 306; обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, нарастающим итогом - 11 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») в 65 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (35 МР) Обновление материально-технической базы в 5 ГБОУ | | | За 9 месяцев 2023 года проведены работы по обновлению материально-технической базы в 5-ти государственных общеобразовательных учреждениях(ШИ АОП № 1 г. Саратова, ШИ АОП № 3 г. Энгельса, Школа АОП № 11 г. Балашова, ШИ АОП г. Балаково, ШИ АОП с. Широкий Буерак)  выполнены в полном объеме. Оборудование и средства обучения закуплены и доставлены. | 1 | | |  |
| 2.2.25. «Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | | министерство образования области | оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 0,02 млн. единиц | Обеспечение финансирования мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в центре  диагностики и консультирования «Родничок» на базе ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний» | | | Осуществляются мероприятия, направленные оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (заработная плата сотрудникам центра, поставка товара, оказание услуг и пр.) |  | | |  |
| 2.2.26. «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | | министерство образования области | обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек – 16 человек | Выплаты 16 учителям, переехавшим в сельские населенные пункты на работу | | | Заключены контракты с 16 учителями, претендующими на выплаты педагогам, переехавшим в сельские населенные пункты на работу в рамках федерального проекта «Земский учитель», осуществлены выплаты 14 учителям. |  | | |  |
| 2.2.27. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» | | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области  (по согласованию) | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях – 100 мест | Строительство пристройки на 100 мест в МОУ «СОШ с. Мизино Лапшиновка»  Татищевского района Саратовской  области (ввод в 2023 году) | | | Строительные работы завершены (контракт с ООО «Уралстроймонтаж»). Готовность объекта - 100%. Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года. |  | | |  |
| 2.2.28. «Создание новых мест в общеобразовательных организация» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году – 1100 мест | Строительство школы в г.Саратов, ул. Ипподромная на 825 мест и строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | | | Осуществляются строительные работы объектов. На строительство школы на ул. Ипподромная заключен контракт с ООО СЗ ГК «Кронверк» (готовность объекта – 11%). Плановая дата завершения строительства – 1 сентября 2024 года. Для строительства пристройки к МОУ СОШ № 103 заключен контракт с ООО «Броскай Девелопмент» (готовность объекта – 41%). Плановая дата завершения строительства – 1 квартал 2024 года. |  | | |  |
| 2.2.30. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году – 550 мест; в 2024 году – 877 мест.  обеспечен досрочный ввод в эксплуатацию объекта строительства для создания новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в целях опережающего финансового обеспечения строительства" ("СОШ N 66 им. Н.И. Вавилова", г. Саратов) | Строительство школы на 550 мест с бассейном: «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова» и строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» | | | Строительные работы объектов. На строительство школы в ЖК «Ласточкино» заключен контракт ООО «Лесстр» (готовность объекта – 100%). Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года. Для строительства пристройки к МОУ СОШ № 66 заключен контракт с ООО СЗ «ПДПСТРОЙ» (готовность объекта – 19%). Плановая дата завершения строительства – май 2024 года. |  | | |  |
| 2.2.33 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации)» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году – 275 мест | Строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | | | Выделено дополнительно за счет средств областного бюджета в целях опережающего финансового обеспечения для обеспечения своевременного строительства объекта |  | | |  |
| 2.2.34 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (за счет бюджетного кредита в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации)» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году – 275 мест | Строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | | | Выделено дополнительно за счет бюджетного кредита в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств для обеспечения своевременного строительства объекта |  | | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Проведение мероприятий | Поддержка стажировочной площадки | | | За 9 месяцев проведено 6 мероприятий регионального и межрегионального уровней, общий охват участников - 1072 человека: региональная конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях Саратовской области» (дата проведения: 16.02.2023 год; число участников - 81 человек); межрегиональный фестиваль иноязычных культур «Мы вместе» (дата проведения: 21.03-29.03.2023 год; число участников - 157 человек (в том числе г. Москва); межрегиональная акция «Юности – чистые легкие…» (в рамках Десятилетия детства) (дата проведения: 20.04-28.04.2023 год); число участников - 672 человека (в том числе из Алтайского края, Астраханской и Иркутской областей, г. Москва); обучение по ДПП «Формирование культуры здорового питания обучающихся» в объеме 72 часов (дата проведения: 20.03-04.04.2023 год; 10.04.-28.04.2023 год; число участников - 4 группы по 30 человек, всего 120 человек); методический семинар «Организация питания в общеобразовательных организациях» (дата проведения: 04.04.2023 год; число участников - 42 человека). |  | |  | |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | | министерство образования области | Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области в 41 МР | Поддержка АИС общего и дополнительного образования | | | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» (техническая возможность записи в первый класс через ЕПГУ с 1 апреля 2022 года) | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.1.3. «Реализация мероприятий по строительству объектов образования» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Создание новых мест в рамках реконструкции здания МОУ «Татищевский лицей», расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Школьная, д.8 (240 доп.мест) | Создание новых мест в рамках реконструкции здания МОУ «Татищевский лицей», расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Школьная, д.8 (240 доп.мест) | | | Работы по строительству 3-х этажного учебного корпуса на 240 мест МОУ «Татищевский лицей» Татищевского района завершены. Подрядчик – ООО «ОблСпецСтрой». Введено в эксплуатацию – 01.09.2023г. |  | |  | |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.2.1  «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | | министерство образования области | удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения, от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения – 95 процентов | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ | | | Реализация мероприятия запланирована на 4квартал |  | |  | |
| контрольное событие 2.2.2  «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | | | Распоряжением ректора ГАУ ДПО "СОИРО" от 18 августа 2023 г. № 49 «О реализации государственного задания по созданию учебных курсов по общеобразовательным программам для детей-инвалидов». Утверждены: перечень разрабатываемых учебных курсов по общеобразовательным программам для детей-инвалидов ; состав рабочей группы по созданию учебных курсов; сроки выполнения работ (10 уроков к 16.10.2023 г. , 25 уроков к 30.11.2023 г.). |  | |  | |
| контрольное событие 2.2.3  «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | | министерство образования области | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов данного возраста – 64% | Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  | |  | |
| Мероприятие 2.3  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника | Организация и проведение областного праздника | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| контрольное событие 2.3.2  «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса | Организация и проведение областного конкурса | | | Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2023» состоялся в период с 11 по 17 апреля. В Конкурсе принимали участие 12 педагогов - победителей муниципального этапа конкурса. Победитель регионального этапа представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в 2023 году, который состоится с 21 сентября по 5 октября 2023 года. |  | |  | |
| контрольное событие 2.3.3  «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | ​​​​​​​ | |
| контрольное событие 2.3.4  «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | | министерство образования области | Участие в мероприятиях | Участие в мероприятиях | | | За 9 месяцев организовано участие в мероприятиях: -межрегиональная конференция с международным участием «Актуальные проблемы содержания подготовки и профессионального развития педагогических работников системы дополнительного образования» (28.03.2023г., г. Пенза);  - методический шоурум «Сетевое взаимодействие и сетевая форма обучения при реализации ДОП как ресурс достижения нового качества образовательных результатов» (12.05.2023г., г.Ульяновск);  - консультационный вебинар для Ставропольского края по теме «Лучшие управленческие практики по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (14.04.2023г., г.Москва, ВЦХТ); - международная конференция в рамках XXII молодежных Дельфийских игр России в Саратовской области (24.04.2023г., г. Саратов); - международный салон образования. Деловая программа «Глокализация – новая реальность» (23.03-24.03.2023г., г.Москва); - международный форум «Гуманизация образовательного пространства – 2023: культура воспитывающей деятельности» (19.04-20.04.2023г., г.Саратов, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»);  - дискуссионная площадка «Педсовет 76.РФ» по теме «Успех каждого ребенка: обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ» (11.04.2023г., Ярославль).2-5 июля 2023 года. Выездная экспертная сессия для управленческих и педагогических кадров сферы дополнительного образования Республики Ингушетия по внедрению Целевой модели. Город Магас. (2-5 июля 2023 года 1 участник).Всероссийское семинар-совещание «Реализация социального заказа». Город Пермь. (21-23 июля 2023 года 1 участник) |  | |  | |
| контрольное событие 2.3.5  «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | | министерство образования области | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| контрольное событие 2.3.7  «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | финансовое обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения педагогических работников за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | Выплаты за классное руководство | | | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 9 месяцев 2023 года за классное руководство в 41 муниципальном районе (городском округе) | 1 | |  | |
| «Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам конкурса «Директор года» | | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения | Выплата денежного вознаграждения | | | В областном конкурсе «Директор года» принимали участие 24 директора школы из 15 районов. Трем победителям вручены денежные выплаты |  | |  | |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.4.1  «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | | | В конкурсе приняло участие 235 ученических коллектива (4018 обучающихся) из 37 муниципальных районов (городских округов) Саратовской области и 6 районов муниципального образования «Город Саратов» |  | |  | |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Обеспечение участия команды  на Всероссийском уровне | | | Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», победителям будут вручены подарочные сертификаты. Участие команды победителя во Всероссийском уровне запланировано с 30 сентября по 7 октября 2023 года во Всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края |  | |  | |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение областного праздника с охватом не менее 5 000 выпускников. Выплата премии 10 победителям | | | Оказаны услуги по организации премии «Признание». 10 лауреатам премии «Признание» вручили дипломы, памятные статуэтки и денежное вознаграждение |  | |  | |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере «Первой учительницы» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  | |  | |
| контрольное событие 2.4.5 «Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» | | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» | | | Подписан приказ министерства образования Саратовской области от 8 сентября 2023 года № 1571 О проведении областного конкурса «Лучший исторический класс». На 25 сентября 2023 года зарегистрировано 86 классных коллективов во всех трех возрастных группах. Конкурс продлится до декабря 2023 года» |  | |  | |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.5.1  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | | министерство образования области | доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа выпускников, участвовавших в ГИА – 0,6 % | Организация ГИА с охватом не менее 20 000 детей | | | Проведено итоговое собеседование по русскому языку с охватом 22 362 человек и РПР по математике с охватом 23 518 детей. Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом более 23 тысяч детей |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.2  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | | министерство образования области | доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа выпускников, участвовавших в ГИА – 0,6 % | Организация ГИА с охватом не менее 10 000 детей | | | Участие в ЕГЭ приняли 9 709 участников. Для проведения была организована работа в пунктах проведения экзаменов.  Видеонаблюдение организовано в режиме онлайн во всех ППЭ на базе образовательных организаций. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии. В области был организован ситуационный центр онлайн наблюдения за процедурой ЕГЭ. |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.3  «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | | министерство  образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.4  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | | министерство образования области | Установка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета | Установка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета | | | КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2022-2023 учебном году составляет 1050 мест из них 652-очное отделение и 398 – заочное. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | | министерство образования области | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | | министерство образования области | Охват 120 000 человек | Охват 120 000 человек | | | Проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах  (информационно-технологическое сопровождение) около 4044 участников. Физика – 77 ОО,  Химия – 59 ОО,  Биология – 93 ОО,  История – 105 ОО,  География – 115 ОО,  Английский язык – 35 ОО,  Немецкий язык – 5 ОО,  Французский язык – 1 ОО.  Проведен Мониторинг сформированности функциональной грамотности  4 класс – 24840 чел.,  8 класс – 23167 чел. |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий | Обучение экспертов предметных комиссий | | | В 9 месяцев 2023 года курсы повышения квалификации на базе ФГБНУ «ФИПИ» по ДПО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»  прошли 20 эксперт предметных комиссий Саратовской области |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.9 «Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия» | | министерство образования области | Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия ГАУ СО «РЦОКО» | Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия ГАУ СО «РЦОКО» | | | Заключен договор на ремонтные работы, технический и авторский надзор. Итоги будут подведены после окончания ремонтных работ. |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.10 «Компенсационные выплаты педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации (эксперты, технические специалисты, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы в аудитории и вне аудитории, верификаторы, сканировщики, члены государственной экзаменационной комиссии, лаборанты, ассистенты, тифлопереводчики)» | | министерство образования области | Финансовое обеспечение компенсационных выплат педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации | Финансовое обеспечение компенсационных выплат педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| контрольное событие 2.5.11 «Обеспечение участия в очных семинарах, проводимых Рособрнадзором, Федеральным центром тестирования, Федеральным институтом педагогических измерений (оплата проезда, проживания)» | | министерство образования области | Финансовое обеспечение участия в очных семинарах, оплата проезда, проживания | Финансовое обеспечение участия в очных семинарах, оплата проезда, проживания | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.6.1  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Обеспечение соответствия | | | Выполнены работы по установке газовых котлов, автоматики для распашных ворот в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» |  | |  | |
| контрольное событие 2.6.2  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Обеспечение соответствия | | | Выполнен ремонт лестницы в ГБУ ДПО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» |  | |  | |
| контрольное событие 2.6.3  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных образовательных учреждений» | | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75%;  количество спортивных залов в государственных общеобразовательных организациях, в которых проведен капительный и текущий ремонт – 9 ед. | Обеспечение соответствия 22 учреждений | | | 1. В 15государственных образовательных учреждениях и государственных бюджетных организациях работы выполнены в полном объеме, в остальных ведутся ремонтные работы (фасадов, замена оконных блоков, дверей и пр.).  2. В  рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» ведутся ремонтные работы в ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №2 им. В.В. Талалихина», ГБОУ СО «Школа АОП №6 г. Саратова»,ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района»и ведутся ремонтные работы (фасадов, замена оконных блоков, дверей и пр.). 3.Осуществляются ремонтные работы спортивных залов в 9 государственных учреждениях (из них 2 - ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1» и ГАОУ СО «Гимназия № 8» и 7 ГБУ) в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» |  | |  | |
| контрольное событие 2.6.6  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности ГАУ СО «Лицей-интернат 64» | | | Приобретены: Интерактивная панель, лего-база, лего-ресурс. лаборатория Ардуино, мебель для роботехники, ноутбуки, телевизор, МФУ, учебники 8 класс, стулья, пуфы, кондиционеры, канцтовары, хозтовары, видеокамеры, витрины. Произведена установка кондиционеров, ремонт вентиляции, окон, дизайн зоны реокреации, дизайн операторской в ГАПОУ СО «Лицей-интернат 64». |  | |  | |
| контрольное событие 2.6.9  «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Оснащение и укрепление материально-технической базы в 38 учреждениях | | | Осуществляются работы по оснащению и укреплению материально-технической базы государственных бюджетных организаций(приобретение учебной литературы, поставка средств гигиены и хозяйственных товаров, поставка шкафов для документов, монтаж подвесного потолка, на поставку мебели и пр.). |  | |  | |
| контрольное событие  «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия» | | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ГАОУ «СОШ №2 УИП им. В.П. Тихонова» (техническое обследование строительных конструкций, проект противоаварийных мероприятий, проект организации реставрации (1400,00 тыс. рублей) и на разработку научно-проектной документации (5100,00 тыс. рублей)) | | | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на (1400,00 тыс. рублей).  Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на (5100,00 тыс. рублей). |  | |  | |
| «Обеспечение образовательного процесса по изучению учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | | министерство образования области | обеспечение образовательного процесса по изучению учебного предмета в 5-6 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для бюджетных и автономных учреждений и приобретение единых учебников истории для 10-11 классов | обеспечение образовательного процесса по изучению учебного предмета в 5-6 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для бюджетных и автономных учреждений и приобретение единых учебников истории для 10-11 классов | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.7.1  «Поощрение лучших учителей» | | министерство образования области | количество педагогических работников, награжденных денежными премиями за высокие достижения в педагогической деятельности по итогам конкурсного отбора – не менее 3 человек | Выплата денежного вознаграждения  3 победителям конкурса «Учитель года» | | | За высокие достижения в педагогической деятельности по итогам регионального конкурсного отбора «Учитель года 2023» 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 250 тыс. руб., 2 место - 200 тыс. руб., 3 место - 150 тыс. руб.). |  | |  | |
| Мероприятие 2.8  «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | | министерство образования области, | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены субсидии 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены ежегодные субсидии на выполнение государственного задания 9 учреждениям (7 школ-интернатов и 2 средние общеобразовательные школы). | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | За 9 месяцев2023 года перечислены субсидии на выполнение государственных заданий ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» и ГАУ ДО «Саратовская юношеская автошкола» в полном объеме. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Обеспечение финансирования | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено предоставление субсидии ГАУ СО «РЦОКО» на выполнение государственного задания. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Обеспечение финансирования | | | За 9 месяцев2023 года обеспечено финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 40 учреждениям. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.8.6  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Обеспечение финансирования | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», ГАОУ СО «Гимназия № 1», ГАОУ СО «Гимназия №8», ГАОУ СО «Инженерный лицей», ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1», ГАОУ СО «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» и ГАОУ СО «СОШ № 2» | 1 | |  | |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | финансовое обеспечение бесплатного горячего питания, питания и мягкого инвентаря обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь для обучающегося в 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | финансовое обеспечение бесплатного горячего питания, питания и мягкого инвентаря обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | | | Обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование за 9 месяцев 2023 года | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.9.3 «Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев2023 года обеспечено финансирование для компенсация стоимости горячего питания родителям детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | 1 | |  | |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательных организаций в 41 МР | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ | | | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (41 муниципальное образование) в полном объеме. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | численность обучающихся (воспитанников) негосударственных общеобразовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение – 1477 человек | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций | | | За 1 полугодие 2023 года обеспечено финансирование образовательной деятельности 6 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Покровская православная классическая гимназия г.Саратова имени Святого благоверного князя Александра Невского», ЧОУ «Покровский гуманитарный лицей — детский сад», ЧОУ «Лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД», АНОО «Гимназия гуманитарных наук», ЧОУ «Прогимназия «Д.А.Р.» и ЧОУ  «Лицей-интернат естественных наук» | 1 | |  | |
| Мероприятие 2.11  «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета |  | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | | министерство образования области | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение государственных гарантий | | | Перечислена субвенция за 9 месяцев 2023 года на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (41 муниципальное образование) | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | министерство образования области | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания | | | За 9 месяцев2023 года перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование) | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, получающим начальное общее образование» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года перечислена субсидия 41 МО для обеспечения бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.11.5 «Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение | | | Обеспечено финансирование для компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации (перечислена субвенция в 39 МР) | 1 | |  | |
| Мероприятие 2.14  «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | предоставление субсидий на возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы – не менее 2 ед. | Предоставление субсидии СОНКО | | | По результатам конкурса на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей предоставлены субсидии  АНО «Учебный центр «Трайтек», (сумма предоставляемой субсидии - 650,2 тыс. руб.) и СРОО трезвости и здоровья, (сумма предоставляемой субсидии – 929,1 тыс. руб.) |  | |  | |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса» | | министерство  образования области | обеспечение бесплатного обучения школьников 8-10 классов основам промышленного программирования в Лицее Академии Яндекса – не менее 45 человек | Обучение учащихся 8-10 классов по образовательной программе «Лицей Академии Яндекса». | | | Обеспечено обучение на площадке ГАУ ДПО «СОИРО» образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса». По программам образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса» в первом полугодии 2023 года обучалось 42 учащихся 8-10 классов. 1 курс - 17 человек, 2 курс - 25 человек. | 1 | |  | |
| Мероприятие 2.16  «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.16.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт – 91 | Проведение ремонтных работ в 97 общеобразовательных организациях | | | По всем 97 учреждениям проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. Контракты подписаны по всем объектам. Ведутся ремонтные работы. |  | |  | |
| контрольное событие 2.16.8 «Оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | | министерство образования области | Финансовое обеспечение | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев2023 года обеспечено финансирование общеобразовательных организаций (37 МР и 4 ГО) и организаций дополнительного образования (33 МР и 3 ГО) для закупки дополнительных пособий, канцелярских принадлежностей, хозтоваров, а также для заключения договоров на проведение работ по благоустройству прилегающей территории и обслуживанию зданий школ и прочее. | 1 | |  | |
| контрольное событие 2.16.9 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса - 1 | Приспособление (ремонт) имущественного комплекса монтажного колледжа по адресу:  г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143 под МОУ СОШ №77. | | | Строительные работы завершены (контракт с ООО «Альфа-рекорд»). Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года |  | |  | |
| контрольное событие 2.16.14 «Проведение работ по благоустройству школьных территорий и проведение инженерных сетей к объектам образования» | | министерство образования области | Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка имени П.Е. Толстова» (1567,7 тыс.руб.) и выполнение работ по строительству теплотрассы, устройству отмостки и дорожного покрытия по объекту МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки» (11126,5 тыс.руб.) | Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка имени П.Е. Толстова» (1567,7 тыс.руб.) и выполнение работ по строительству теплотрассы, устройству отмостки и дорожного покрытия по объекту МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки» (11126,5 тыс.руб.) | | | Работы по благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка имени П.Е. Толстова» и по строительству теплотрассы, устройству отмостки и дорожного покрытия по объекту МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки» выполнены в полном объеме. |  | |  | |
| контрольное событие 2.16.17 «Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | количество спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях, в которых проведены капитальный и текущий ремонт - 91 | Проведение работ по ремонту спортивных залов  в 91 ОУ на территории 39 муниципальных районов/городских округов | | | По всем 91 учреждению проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. Контракты подписаны по всем объектам. Ведутся ремонтные работы |  | |  | |
| контрольное событие «Устройство «спортивного ядра» на территории образовательного учреждения» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Установка на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова современного спортивного ядра, включающего в себя футбольное поле, беговые дорожки, комплекс ГТО, многофункциональную площадку (баскетбол, волейбол), площадку для воркаута | Установка на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова современного спортивного ядра, включающего в себя футбольное поле, беговые дорожки, комплекс ГТО, многофункциональную площадку (баскетбол, волейбол), площадку для воркаута | | | На территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова установлено современное спортивное ядро. Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года. |  | |  | |
| контрольное событие «Оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций» | | министерство образования области | Закупка спортивного оборудования для спортивных залов муниципального учреждения «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» (2-х спортивных залов) в сумме 940 802,01 руб.;  Оснащение образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского Союза Иванова Ивана Сергеевича» в сумме 290,98 тыс.руб.;  Приобретение художественной литературы для библиотечного фонда МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» в сумме 1 002 487,43 руб.;  Приобретение спортивного оборудования для  МОУ «СОШ № 32» г. Энгельса в размере 291,467 тыс. руб. | Закупка спортивного оборудования для спортивных залов муниципального учреждения «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» (2-х спортивных залов) в сумме 940 802,01 руб.;  Оснащение образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского Союза Иванова Ивана Сергеевича» в сумме 290,98 тыс.руб.;  Приобретение художественной литературы для библиотечного фонда МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» в сумме 1 002 487,43 руб.;  Приобретение спортивного оборудования для  МОУ «СОШ № 32» г. Энгельса в размере 291,467 тыс. руб. | | | Оснащение образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского Союза Иванова Ивана Сергеевича» произведено в полном объеме.  Художественная литература для библиотечного фонда МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» приобретена в полном объеме.  Спортивное оборудование для  МОУ «СОШ № 32» г. Энгельса приобретено в полном объеме. |  | |  | |
| Мероприятие 2.18«Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» | | министерство образования | х | х | | | х | х | |  | |
| контрольное событие 2.18.1 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания – 8 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту в 8 общеобразовательных организаций | | | Ремонтные работы выполнены на всех объектах.  (Балашовский, Ивантеевский, Балтайский,Озинский, Марксовский, Саратов СОШ № 77,Саратов Гимназия № 75,  Турковский). |  | |  | |
| контрольное событие 2.18.2 «Обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования» | | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество объектов, в которых в полном объеме обеспечены условия для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования - 8 | Выполнение мероприятий по оснащению 8 общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | | Осуществляются мероприятия по антитеррористической защищенности, повышению квалификации учителей, обновлению учебников для всех школ – участников проекта за счет областных средств |  | |  | |
| Мероприятие 2.20«Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | | министерство образования | доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспеченных горячим питанием, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспеченных горячим питанием в дни посещения – 100% | 100 % обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены средства для обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | |  | |
| Мероприятие 2.22 «Проведение работ по сохранению  (противоаварийные мероприятия) объекта культурного наследия регионального значения ГАОУ СО «Средняя  общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П. Тихонова» | | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им В.П. Тихонова» | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им В.П. Тихонова» | | | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации |  | |  | |
| Мероприятие 2.23. «Сохранение (реставрация и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская» 1903-1905 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького д.12/Советская д.17» | | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на объект культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская» 1903-1905 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького д.12/Советская д.17 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на объект культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская» 1903-1905 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького д.12/Советская д.17 | | | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации |  | |  | |
| Мероприятие 2.24 «Сохранение (реставрация и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание частной женской гимназии М.И.Горенбург –Островской», 1880 –е гг. с пристройкой 1914–1915 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2. (Литера А, В)» | | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на объект культурного наследия регионального значения «Здание частной женской гимназии М.И.Горенбург –Островской», 1880 –е гг. с пристройкой 1914–1915 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2. (Литера А, В) | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы на объект культурного наследия регионального значения «Здание частной женской гимназии М.И.Горенбург –Островской», 1880 –е гг. с пристройкой 1914–1915 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 21/ ул. им. Пушкина А.С., д. 2. (Литера А, В) | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | |  | |
| Мероприятие 2.25 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева. | оказаны государственные услуги по дополнительным общеразвивающим программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат | оказаны государственные услуги по дополнительным общеразвивающим программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.1.1  «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | поощрение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и обеспечение участия одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и приемных семей во всероссийской новогодней елке | Организация поездки в Москву для не менее 72 детей | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| контрольное событие 3.1.3  «Поощрение обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников» | | министерство образования области | Поощрение обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников | Финансовое обеспечение для поощрения обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| Мероприятие 3.2  «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | | министерство  образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.2.1  «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | | министерство образования области | проведение региональных олимпиад по 24 общеобразовательным предметам - охват не менее 1400 человек | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам/выплаты жюри | | | В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) 2022/2023 года приняли участие 1397 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 учебным предметам. | 1 | | |  |
| контрольное событие 3.2.2.  «Выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области» | | министерство образования области | Выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Финансовое обеспечение выплат компенсации членам жюри | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  | | |  |
| контрольное событие 3.2.3.  «Поддержка педагогических работников, подготовивших выпускников 100-бальников на ЕГЭ по одному или нескольким предметам» | | министерство образования области | поддержка педагогических работников, подготовивших выпускников 100-бальников на ЕГЭ по одному или нескольким предметам – не менее 65 человек | Единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. (исходя из среднего показателя за 3 года, количество таких педагогов ежегодно 65 человек) | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| Мероприятие 3.3  «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.3.1  «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 600  обучающихся | | | В августе 2023 года прошла 34-ая ежегодная смена Саратовской областной школы для одаренных детей «Созвездие». В этом году школа собрала вместе 269 школьника области, 11 профильных отрядов. В этой смене работали 61 сотрудник педагогического состава, а 172 преподавателя СГУ им. Н.Г.Чернышевского были приглашены для проведения лекций. |  | | |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | Приобретение Почетных знаков | | | Приобретены почетные знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» в количестве 360 штук |  | | |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | | | Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» проходил с 6 по 8 июня 2023 года. IV этап (всероссийский) прошел с 7 по 27 сентября на базе ФГБОУ «ВДЦ «Смена». Саратовскую область представляла команда муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени Петра Аркадьевича Столыпина». |  | | |  |
| Мероприятие 3.4  «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.4.1  «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | | министерство образования области | обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, культурно-образовательных проектах, форумах и прочих мероприятиях | Участие победителей и призеров региональных олимпиад | | | По состоянию на 1 октября 2023 года 31 победитель и призер регионального этапа ВсОШ по 24 предметам выезжали на заключительный этап ВсОШ в город Москва и Санкт-Петербург, федеральную территорию «Сириус», Республику Татарстан, Мордовию и республику Кабардино-Балкария, Псковскую, Самарскую, Тюменскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Свердловскую и Московскую области |  | | |  |
| Мероприятие 3.5  «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.5.1  «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | | министерство образования области | организация мероприятий с участием представителей разных стран, направленных на привитие углубленной исследовательской деятельности одаренных детей в области гуманитарных наук, сравнительный анализ успехов и путей решения проблем в социальной сфере в разных странах мира | Организация фестиваля | | | 23 марта 2023 года в ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук» прошел XXVIII международный интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас». 197 участников интеллект-фестиваля из Народной Республики Бангладеш и 17 муниципальных районов Саратовской области, представили свои работы в ходе 11-ти секционных заседаний. Победителями и призерами фестиваля стали 66 старшеклассников |  | | |  |
| контрольное событие 3.5.2  «Выплата компенсации педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля обучающихся «Политика вокруг нас» | | министерство образования области | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля | Финансовое обеспечение выплат компенсации педагогическим работникам | | | Обеспечена выплата компенсации 22 педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля обучающихся «Политика вокруг нас» | 1 | | |  |
| Мероприятие 3.6  «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.6.1  «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | | министерство образования области | количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад – 158 человек | Поощрение педагогических работников | | | Реализация мероприятия запланирована на 4квартал |  | | |  |
| Мероприятие 3.7  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 3.7.2  «Выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области» | | министерство образования области | выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории области | Выплаты компенсации | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |  | | |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект 4.1**  **«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»)** | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| 4.1.3. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | финансовое обеспечение государственного задания центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» – 1 учреждение | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | | | Обеспечено финансирование расходов за 9 месяцев2023 года на заработную плату сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» и обеспечение оплаты коммунальных услуг | 1 | | |  |
| 4.1.4. «Оснащение профессиональных образовательных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | | министерство образования области | количество современных мастерских, созданных (обновленных) в образовательных организациях среднего профессионального образования - 54 | Оснащение мастерских современным оборудованием в 6 профессиональных образовательных организациях | | | В 7 подведомственных профессиональных организациях проведены работы по оснащению мастерских современным оборудованием, инструменты получены, произведены пуско-наладочные работы.  (ГАПОУ СО «САСК», ГАПОУ СО СКПТиАС», ГАПОУ СО «ЭКПТ», ГАПОУ СО «ГК», ГАПОУ СО «НАТ», ГАПОУ СО «КПЛ» И ГАПОУ СО «ПАТТ») | 1 | | |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | | министерство образования области |  | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.1.1  «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 39 образовательных организациях области | | | В 39 профессиональных образовательных учреждениях осуществляются работы по ремонту и обновлению коммунальной инфраструктуры. | |  | |  |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Реорганизация профессиональной образовательной организации | | | Распоряжением Правительства Саратовской области от 18 августа 2023 года № 295-Пр ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» переименован в ГБПОУ СО «Ивантеевский техникум агропромышленных технологий и управления» | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.1.3  «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Реформирование сети государственных учреждений | | | В соответствии с областным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также в связи с отсутствием дополнительных доходных источников в 2023 году расширения сети автономных учреждений профессионального образования не запланировано. | |  | |  |
| контрольное событие 4.1.4  «Оснащение и укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций» | | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Финансовое обеспечение | | | В 40 профессиональных образовательных организациях осуществлены работы по оснащению и укреплению материально-технической базы (необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.;  - средства гигиены;  - мягкий инвентарь; - посуда;  - бутилированная вода;  - рециркуляторы;  - мебель в классы и группы;  - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары;  - строительные материалы для мелкого текущего ремонта;  - работы, услуги по содержанию имущества и пр.) | |  | |  |
| 4.1.5 контрольное событие  «Обеспечение условий для развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (средства для достижения показателя результативности)» | | министерство образования области | Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования - 2 | Создание образовательных кластеров среднего профессионального образования в 2 учреждениях (ГАПОУ СО «БТМСХ» и ГАПОУ СО «ВПК») за счет предоставления грантовой поддержки | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года | |  | |  |
| Мероприятие 4.2  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | | министерство  образования области | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.2.1  «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения  конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | | министерство образования области | Проведение конкурса на установление контрольных цифр приема профессиональным образовательным организациям области | Проведение конкурса на установление КЦП | | | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий  и специальностей.  Контрольные цифры приема на 2023 год утверждены приказом от 30 ноября 2022 года № 1925 | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.2.2  «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования | Размещение не менее 20 материалов | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года | |  | |  |
| контрольное событие 4.2.3  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | | министерство образования области | повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы профессионального образования – не менее 35 пед.работников | Не менее 30 преподавателей | | | В рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современный куратор: эффективные приемы и методы воспитания в СПО»(72 часа) обучились 34 педагогических работника образовательных организаций среднего профессионального образования. Обучение проводилось на базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» с 10 марта 2023 года по 24 апреля 2023 года. | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.2.4  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы профессионального образования – не менее 35 пед.работников | Подготовка 15 экспертов демонстрационного экзамена | | | Переподготовку планируют пройти 16 экспертов демонстрационного экзамена | |  | |  |
| контрольное событие 4.2.5  «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей | | | В региональном этапе конкурса приняло участие 36 преподавателей. Победителем Регионального этапа стал Виталий Павлов – преподаватель специальных дисциплин Саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса. Победитель представит регион на Всероссийском этапе конкурса в Туле | |  | |  |
| контрольное событие 4.2.6  «Поощрение педагогических работников по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» | | министерство образования области | Поощрение педагогических работников | Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» (1 место - 250 тыс. руб., 2 место - 150 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. руб.) | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года | |  | |  |
| Мероприятие 4.3  «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | | министерство образования области | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | | министерство образования области | доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций – 82% | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров | | | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА» | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.3.5  «Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена» | | министерство образования области | количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе – 52 ед. | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | | | В учреждениях среднего профессионального образования аккредитовано 83 центра проведения демонстрационного экзамена. | |  | |  |
| контрольное событие 4.3.6  «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | | министерство образования области | доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций – 82% | Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в не менее 70% учреждениях среднего профессионального образования от общего числа СПО учреждений | | | За отчетный периодв 41 профессиональной образовательной организации области (82% от общего числа профессиональных образовательных организаций области) полученылицензии для работы по 48 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям профессиям и специальностям из списка ТОП-50 и «ТОП-РЕГИОН». Эти же направления являются приоритетными для социально-экономического развития Саратовской области. | |  | |  |
| Мероприятие 4.4  «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | | министерство образования области | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.4.1  «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | | министерство образования области | Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей | Не менее 10 профориентационных телепередач | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года | |  | |  |
| контрольное событие 4.4.3  «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства, проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций – не менее 10 | Проведение не менее 10 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций | | | В 11 учреждениях проведены олимпиады профессионального мастерства:  1. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» - Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по укрупненной группе специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 16 чел.  2. ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» - областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» - 7 чел.  3. ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» -областная олимпиада по специальности «Ветеринария» - 3 чел.  4. ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - областная олимпиада по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 11 чел.  5. ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» - областная олимпиада по профессии «Токарь» - 6 чел.  6. ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» - командный конкурс профессионального мастерства среди студентов по специальности «Парикмахерское искусство» - 4 команды.  7. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж»- областная олимпиада по специальностям «Технология машиностроения» и «Технология металлообрабатывающего производства» - 7 чел.  8. ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся СПО по физической культуре и спорту – 4 чел.  9. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» - областная олимпиада по специальности «Образование и педагогические науки» - 6 чел.  10. ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»- областная олимпиада по охране труда и технике безопасности – 18чел. | |  | |  |
| контрольное событие 4.4.4  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | | министерство образования области | Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | Проведение регионального этапа чемпионата | | | С 27 по 31 марта 2023 года в области проведен I региональный чемпионат «Профессионалы». В соревнованиях приняли участие 440 студентов и 120 школьников из более чем 30 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата более 100 человек стали победителями по 75 компетенциям. | |  | |  |
| контрольное событие 4.4.5  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | | министерство образования области | Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» | | | 8 июня на базе Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса прошел региональный чемпионат «Абилимпикс». приняли участие 72участника, в том числе 5 специалистов (6,94 %), 55 студента СПО (76,39 %), студента(ов) ВО (0%), 12 школьников (16,67 %), 60 экспертов. Соревнования проведены по12 компетенциям, из них 12 из списка Национального чемпионата и региональных, ориентированных на потребности регионального рынка труда | |  | |  |
| Мероприятие 4.5 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | | министерство образования области | количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена – 15 ед.;  доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня – 20% | Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена для не менее чем 150 выпускников | | | В 2023 году 5477 студентов прошли итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена | |  | |  |
| Мероприятие 4.6  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | | министерство образования области | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.6.1  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением [Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П»](garantF1://9588059.0) | | министерство образования области | осуществление выплат государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета – 40 учреждений | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 40 областных государственных профессиональных образовательных учреждений. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента | | 1 | |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | | министерство образования области | Выплата единовременного денежного пособия в размере 100 000 рублей выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | | | За 1 полугодие 2023 года осуществлены выплаты государственной поддержки 10 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности  по 100 тыс. руб. каждому | | 1 | |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.8.1  «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены субсидии в 40 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями) | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.8.2  «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (16-144 часов) обучено 10 324 педагогических работника Саратовской области, в том числе: руководителей образовательных организаций и их заместителей - 3 287; работников дошкольных образовательных учреждений - 782; учителей-предметников - 4 504; педагогов-психологов, учителей-дефектологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, специалистов по инклюзивному образованию - 654, учителей начальной школы - 213, других специалистов в области образования - 884. В учебных и методических семинарах приняли участие 9 720 педагогических работников. | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.8.3  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | Финансовое обеспечение | | | За отчетный период 2023 года обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 40 профессиональных учреждений и ГАУ ДПО «СОИРО» | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | | | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись | |  | |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | | министерство образования области | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.9.2 «Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» и CALL - Центра РУМЦ ВО по вопросам приема инвалидов молодого возраста в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) – 113% | Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» | | | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» создана и функционирует «горячая линия»по вопросам приема инвалидов молодого возраста | | 1 | |  |
| контрольное событие 4.9.3 «Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального и высшего образования, в том числе профориентационные мероприятия «Студент на неделю» и «Профессиональный маршрут» для лиц с инвалидностью и ОВЗ» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Информационное обеспечение | Информационное обеспечение | | | Проведена профориентационная работа с 34 образовательными учреждениями общего образования г. Саратова, выпускниками которых являлись лица с инвалидностью и ОВЗ. На факультетах, в институтах и колледжах СГУ прошли "Дни открытых дверей". В мае проведен вебинар для абитуриентов с инвалидностью, а также их родителей и законных представителей по вопросам поступления в СГУ лиц с инвалидностью. Проведены индивидуальные консультации для абитуриентов с инвалидностью, разработан и разослан абитуриентам с инвалидностью буклет «Инклюзивная среда СГУ». Все профориентационные мероприятия Балаковского РАНХиГС носят инклюзивный характер, в связи с чем, отдельно мероприятие для инвалидов и лиц с ОВЗ не требуется. По состоянию на май 2023 года из числа поступающих было проведено 2 устных информационных консультации для инвалидов о возможности поступления в Филиал Президентской академии (целенаправленное посещение инвалидом Приемной комиссии для ознакомления с возможностью поступления, сроках, условиями и тд.). Доведение информации до аудитории осуществляется посредством размещения информационных буклетов, афиш и плакатов в социальных сетях, СМИ, электронные рассылки в учебные заведения, а также при личном посещении представителей Академии учебных заведений, либо информировании заинтересованных лиц , пришедших непосредственно в Академию самостоятельно СГТУ Информация на официальном сайте:  Профессионально-педагогический колледж https://ppk.sstu.ru/  Саратовский колледж машинострения и энергетики http://skmie.sstu.ru/ Филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А в г. Петровске https://fsstu.ru/enrollee/ ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А http://techn.sstu.ru Саратовский колледж машинострвоения и энергетики http://skmie.sstu.ru/. Руководитель ЦРД "Абилимпикс" приняла участие в круглом столе: «СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» в "Самарском государственном колледже" Планируется во время проведения "Абилимпикс" 2 круглых стола, мастер-классы, ярмарка вакансий, Кафедра социальной психологии образования проводит методические семинары  1) Методический семинар «ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): реперные точки реализации» 24 января 2023 2) Методический семинар по направлению реализация ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Тема Содержательный раздел АООП: практические подходы к формированию, корректуре и реализации» 28 февраля 2023 года; 28 марта 2023 года; 25 апреля 2023 года 3) Методический семинар «Как подготовить материально-техническую базу общеобразовательной организации к новому учебному году в контексте требований для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 30 мая 2023 года. Обучено на этих методических семинарах 140 чел. Семинар для учителей логопедов и дефектологов 11 апреля 2023 года | |  | |  |
| контрольное событие 4.9.4. «Организация взаимодействия инвалида с представителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования при поступлении в образовательную организацию (при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Организация взаимодействия | Организация взаимодействия | | | При организации взаимодействия, по запросу обучающегося или его законного представителя, могут быть предоставлены услуги судропереводчика специалистами образовательных организаций, либо в рамках заключенных договоров (за 2022 год таких обращений не было). В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» заключено соглашение с ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса № на предоставление указанных услуг. | |  | |  |
| контрольное событие 4.9.5 «Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций | | | В 28 учреждениях (100% от количества организаций, в которых, обучаются инвалиды и лица с ОВЗ) подведомственных министерству образования, сформированы маршрутные листы, отработаны планы эвакуации, обучающиеся ознакомлены с планом здания, проведена репетиция эвакуации. Отработаны маршруты передвижения до места учебы и на территории. Родители и обучающиеся ознакомлены с маршрутными листами. | |  | |  |
| контрольное событие 4.9.6 «Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Анализ условий доступности организаций для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | Анализ условий доступности организаций для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | | | Ежегодно Базовая профессиональная образовательная организация (ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса») проводит мониторинг доступности в организациях СПО. Частичную доступность (оборудованы пандусы) имеют  40 подведомственных министерству образования области профессиональных образовательных организаций (97,5%). Во всех организациях утвержден паспорт доступности, в соответствии с дорожными картами ведутся работы за счет внебюджетных средств | |  | |  |
| контрольное событие 4.9.7 «Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 3 лет после выпуска; проведение анализа условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, для получения профессионального и высшего образования инвалидами молодого возраста» | | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Мониторинг деятельности организаций | Мониторинг деятельности организаций | | | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» функционирует базовая профессиональная образовательная организация, осуществляющая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Саратовской области. Колледжем проводится мониторинг деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 1 года после выпуска. | |  | |  |
| контрольное событие 4.9.8 «Проведение мероприятий профориентационного характера для лиц с инвалидностью и ОВЗ, направленных на формирование у студентов с инвалидностью позитивной мотивации к будущему профессиональному выбору и построению карьеры» | | министерство образования области | Проведение мероприятий (тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.) | Проведение мероприятий (тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.) | | | 1.Проводятся дни открытых дверей и индивидуальные консультации как с потенциальными обучающимися, так и с их законными представителями. В 2023 году 300 школьников приняли участие в Днях открытых дверей (21%). 2) Охват профориентационной работой СГТУ имени Гагарина Ю.А. обучающихся образовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении, профориентационными мероприятиями - составляет 10,1% (933 чел. от 9246 чел.). 3) За отчетный период доля участников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принявших участие в проекте «Билет в будущее», от общего количества участников профориентационными мероприятий проекта «Билет в будущее» составила 4,2% (198 человек). | |  | |  |
| Мероприятие 4.10 «Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования» | | министерство образования области | х | х | | | х | | х | |  |
| контрольное событие 4.10.1 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | министерство образования области,  заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – не менее 1200 человек | 100% осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1096 учебных групп. | |  | |  |
| министерство здравоохранения области | х | За 9 месяцев2023 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 106 педагогическим работникам | |
| министерство культуры области | х | За 9 месяцев 2023 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 110 учебных групп | |
| министерство молодежной политики и спорта области | х | За 9 месяцев 2023 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству молодежной политики и спорта на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 9 учебных групп | |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 5.1.1  «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | | министерство образования области | Организация выездных школ | Организация выездных школ в 5 районах области | | | 27-28 сентября 2023 года проведены методические семинары для принимающих родителей в рамках «Школы принимающих родителей» в 5 районах области. В семинарах приняло участие 82 человека. - занятия на базе Калининского, Краснопаризанского муниципальных районов, 29 сентября 2023 года - занятия на базе Перелюбского и Романовского муниципальных районов, 25 октября - занятия на базе Турковского и Самойловского муниципальных районов, 27 октября 2023 года - занятия на базе Краснокутского и Питерского муниципальных районов. |  | | |  |
| контрольное событие 5.1.2  «Проведение областного форума для приемных семей «Тепло родного дома» и поощрение замещающих семей, принимающих активное участие в региональных и областных мероприятиях» | | министерство образования области | доля детей, в отношении которых отменено решение о передаче ребенка на воспитание в семью усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, в общей численности детей находящихся на семейных формах воспитания – 1,3% | Участие приемных семей в 8 областном Форуме приемных семей | | | В рамках VIII форума для приемных семей «Тепло родного дома» были закуплены ценные призы (планшеты). | 1 | | |  |
| Мероприятие 5.2  «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 5.2.1  «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | | министерство образования области | доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил – 93% | Укрепление МТБ в 7 государственных организациях | | | Мероприятия проводятся в  7 учреждениях,  заключены государственные контракты (договоры) на ремонт фасада здания, столовой, спортивного зала, отмостки, кровли, приобретение технологического оборудования. Ведутся ремонтные работы. Мероприятия завершены в полном объеме в 3 учреждениях. |  | | |  |
| контрольное событие 5.2.2  «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | | министерство образования области | удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением – 88% | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| контрольное событие 5.2.3  «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением – 88% | Проведение курсовой подготовки | | | Заключены договоры для организации проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 24 тыс. руб. и 12 тыс. руб. |  | | |  |
| контрольное событие 5.2.4  «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | | министерство образования области | удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением – 88% | Участие не менее 230 воспитанников/участие в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» | | | Организовано участие в проекте Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В отборочных мероприятиях проекта приняли участие 254 воспитанника. Для 34 воспитанников организована поездка в г. Уфа для участия в окружном фестивале.  Также осуществлена организация участия приемной семьи (5 человек) в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» (г.Чебоксары). |  | | |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | | министерство образования области | финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в профессиональных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | | | Обеспечено финансирование за 9 месяцев 2023 года на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | | |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | | министерство образования области | финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в профессиональных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены субсидии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в центрах |  | | |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей |  | | |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 годаперечислены субсидии на уплату налогов 3 центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области |  | | |  |
| Мероприятие 5.5  «Обеспечение деятельности органов опеки» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | | министерство образования области | Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Обеспечение финансирования | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце текущего года |  | | |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | | министерство образования области | осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Выплата  субвенции | | | Перечислена субвенция 41 муниципальному образованию для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников |  | | |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | | министерство образования области | осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Оплата за содержание и ремонт  жилых помещений | | | За 9 месяцев 2023 года произведена оплата за содержание жилых помещений |  | | |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | министерство образования области | выплаты единовременных пособий гражданам, усыновившим детей на территории Саратовской области | Выплата единовременного пособия | | | За 9 месяцев 2023 года осуществлена выплата 20 единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей |  | | |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | | министерство образования области | обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей в приемной семье, в целях оказания мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года произведены выплаты приемным семьям на содержание 999 подопечных |  | | |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | | министерство образования области | обеспечение ежемесячных выплат приемным родителям на основании договоров о приемной семье | Финансовое обеспечение | | | За 9 месяцев 2023 года выплачены вознаграждения 450 приемным родителям |  | | |  |
| Мероприятие 5.10  «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | | министерство образования области | обеспечение ежемесячных выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) | | | За 9 месяцев 2023 года произведены выплаты семьям опекунов на содержание 3762 подопечных детей |  | | |  |
| Мероприятие 5.11  «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | | министерство образования области | обеспечение ежемесячных денежных выплат лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет | | | За 9 месяцев 2023 года произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве 39 человек |  | | |  |
| Мероприятие 5.12  «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | | министерство образования области | повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства, подготовка квалифицированных специалистов по работе с замещающей семьей и детьми в ней – не менее 30 человек | Обеспечение участия не менее 30 специалистов | | | Повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства запланировано на период с 12 октября по 30 ноября 2023 года на базе ГАУ ДПО «СОИРО» (30 человек) на основе дополнительной профессиональной программы «Организация деятельности специалистов органов опеки и попечительства»(72 часа) |  | | |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1  «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Координация и контроль | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы; охват не менее 10000 человек) | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| Мероприятие 6.2  «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | | министерство образования области | методическое обеспечение образовательной деятельности: оказание консультативных услуг и научно-методического сопровождения; проведение методических конкурсов, форумов, фестивалей, конференций, вебинаров, семинаров, разработка учебно-методических пособий и рекомендаций | Организация деятельности РЦФГ с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области с охватом не менее 20 000 человек | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 10 мероприятий с общим охватом 799 человек. РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» осуществляет в рамках реализации Государственного задания конкурсы, конференции, вебинары, семинары. |  | | |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | | министерство образования области | методическое обеспечение образовательной деятельности: оказание консультативных услуг и научно-методического сопровождения; проведение методических конкурсов, форумов, фестивалей, конференций, вебинаров, семинаров, разработка учебно-методических пособий и рекомендаций | Повышение квалификации педагогов | | | Обучение В ГАУ ДПО «СОИРО» в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее - ДПП ПК), а также модулей по финансовой грамотности, включенных в ДПП ПК учителей предметников, прошли 1017 педагогов |  | | |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка информационно-аналитических материалов. | | | РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» разработаны ДПП ПК «Проектирование деятельности учителя по формированию финансовой грамотности обучающихся основной школы в контексте обновленных ФГОС» и «Финансовая пропедевтика в ДОО» |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Создание и поддержка тематического раздела Интернет-ресурса (сайта), осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности | | | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО» создан раздел РЦФГ (https://soiro64.ru/regionalnyj-centr-finansovoj-gramotnosti/?ysclid=ln2s30yxf9313068567), где размещаются информационные и методические материалы по финансовой грамотности. В социальной сети Вконтакте созвано тематическое сообщество (https://vk.com/public217719050?ysclid=ln2s4qt6is120846712), с помощью которого происходит информирование о региональных и федеральных мероприятиях по финансовой грамотности. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Подготовка и размещение на Интернет-ресурсе аудиоролика (не менее 3) и видеоролика (не менее 3) | | | Информирование населения региона по вопросам финансовой грамотности за указанный период прошло в 94 радиопередачах и 263 телепередачах (Радио Маяк, Радио Россия, Радио России - ГТРК «Саратов», и телеканалы: Россия 24, Россия 1, Саратов 24, ГТРК «Саратов») |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Подготовка и выпуск информационных материалов (тираж - 9000 экземпляров) | | | За отчетный период 2023 года напечатано и распространено 7901 брошюра по финансовой тематике. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка методических рекомендаций | | | За отчетный период 2023 года с педагогами образовательных организаций проведено 66 мероприятий с общим охватом 1422 человека. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка и актуализация подробного плана | | | РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» функционирует в рамках утвержденного плана мероприятий на 2023 год. Победитель конкурсной процедуры разрабатывает план мероприятий по реализации Государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения области в рамках реализации Подпрограммы 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области». |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 100 мероприятий по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 137 мероприятий по финансовой грамотности для студентов ВУЗов (общий охват 7018 человек). |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение мероприятий с охватом не менее 1000 чел. | | | За 9 месяцев 2023 года в Онлайн-уроках Банка России приняло участие 22050 человек. В Межрегиональном конкурсе проектов по финансовой грамотности приняло участие 500 человек. В Межрегиональном конкурсе социальных видеороликов «ФинМедиа» приняло участие 99 человек. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 5 выездных встреч в муниципальные районы Саратовской области | | | За 9 месяцев 2023 года проведены 2 выездные встречи, в ходе которых проведено 10 мероприятий с общим охватом 199 человек. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 25 мероприятий | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 7 мероприятий с общим охватом 8634 человека. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Организация мероприятий, направленных на развитие грамотности юного финансиста для студентов СПО | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 2 мероприятия с охватом 20 человек. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 10 мероприятий с охватом не менее 500 человек | | | За 9 месяцев 2023 года в неделях финансовой грамотности для детей и молодежи 2023 приняло участие 19633 человека. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение мероприятий с охватом не менее 700 человек | | | За 9 месяцев 2023 года РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» проведена информационная кампания по мероприятиям, посвященным Дню финансиста (Конкурс эссе ко Дню рубля). |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Распространение не менее 2000 экземпляров | | | Информация размещена в общественных местах, в том числе: в библиотеках, МФЦ, ОФСР, отделениях Почты России. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Опубликование не менее 5 статей | | | За 9 месяцев 2023 года были опубликованы 234 публикации в периодических изданиях области. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Организация образовательно-просветительской работы с пенсионерами | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 431мероприятие, в которых приняли участие 1241 пенсионера и граждан предпенсионного возраста. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение 2 мероприятий | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 5 семинаров по финансовой грамотности с общим охватом 200 педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций, а также педагоги и студенты СПО. |  | | |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Вовлечение слушателей из числа взрослого населения региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в образовательно-просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности с охватом не менее 10 000 человек | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 855 мероприятий, в который приняли участие 28337 человек. |  | | |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | | министерство образования области | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | | министерство образования области | организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | Проведение 2 круглых столов | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года |  | | |  |
| Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения» | | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | х | х | | | х | х | | |  |
| контрольное событие 6.5.1 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности и по тематике «Маркетплейс» | Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | | | За 9 месяцев 2023 года проведено 61 мероприятие общим охватом 30654 человека. |  | | |  |
| контрольное событие 6.5.2 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности» | | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности и по тематике «Маркетплейс» | Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности» | | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | организация мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в области финансовой грамотности среди студентов образовательных организаций высшего образования области | Организация мероприятий с представителями волонтерской деятельности | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| **Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) |  | х | | | х | х | | |  |
| 7.1.1. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в не менее 52,68 % общеобразовательных организаций) | Внедрение современных цифровых технологий (в не менее 52,68 % общеобразовательных организаций) | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| 7.1.3. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом-100% | Обновление информационного наполнения в 100% образовательных организациях | | | Проведен мониторинг сайтов образовательных организаций, обновленных материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Саратовской области (652 образовательных организаций). Результаты мониторинга: 90 % - прошли мониторинг без замечаний, 10% - сеть филиалов требуют небольших доработок. Методическая поддержка ведется с образовательными организациями адресно. |  | | |  |
| 7.1.5. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом-100% | Обеспечение доступа к онлайн-курсам | | | Итоги реализации мероприятия будут подведены в конце года |  | | |  |
| 7.1.9. «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» | | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» – 1 ед.;  количество образовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 41 ед. | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МОУ «СОШ № 3 г. Ершова Саратовской области» (27224,7 тыс.руб.). Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 41 образовательной организации (34 муниципальных образовательных организаций и 7 государственны образовательных учреждений) (124171,5 тыс.руб.) | | | 1.Заключены контракты для создания центра «IT-куб», ведутся мероприятия по созданию.  2.Заключены контракты для оснащения высокотехнологическим оборудованием (ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы, видеокамеры) 34 школ в 9 МР и 7 государственных школ.  Оборудование поставлено. |  | | |  |
| 7.1.10. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств программного обеспечения и оборудования в общеобразовательных организациях |  | | |  |
| 7.1.11. «Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств программного обеспечения и оборудования в профессиональных образовательных организациях |  | | |  |
| 7.1.13. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» за исключением расходов на оплату труда с начислениями | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» за исключением расходов на оплату труда с начислениями | | | Обеспечено финансирование на оплату командировочных, обучение сотрудников, соревнования детей и расходных материалов за 9 месяцев 2023 года для центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» и «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» |  | | |  |
| 7.1.14. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | | министерство образования области | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» в части расходов на оплату труда с начислениями | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» в части расходов на оплату труда с начислениями | | | За 9 месяцев 2023 года обеспечено функционирование центров цифрового образования детей «IT-куб» в части расходов на оплату труда с начислениями |  | | |  |