## лицензирование
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ДОЦП "Лицензирования образовательных учреждений в Саратовской области" на 2011-2013 годы | 4629.3 | 4629.3 | 2083.9 | 45.0154
2. | Проведение мероприятий по приведению в сответствие лицензионным требованиям ГОУ области, подведомственных министерству образования области | 4629.3 | 4629.3 | 2083.9 | 45.0154 | 1436,5 кредиторская задолженность | Обеспечить получение лицензий 6 подведомственных учреждений: ГБОУ СО НПО "ПУ № 70", ГКОУ Саратовской обл. "Детский дом п.Модин Озинского р-на", Кадетская школа, ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционаая образовательная школа № 1 VIII вида г.Саратов", ГБОУ СО допобразования детей "Областной центр дополнительного образования для детей "Поиск", ГБОУ СО допобразования детей "Областной детский экологический центр" | Выполнены работа в 5 подведомственных учреждениях: 1.ГБОУ СО допобразования детей "Областной детский экологический центр" (ремонт крыши); 2. ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционаая образовательная школа № 1 VIII вида г.Саратов"(ремонт АПС); 3.Кадетская школа (ремонт кровли); 4.ГКОУ Саратовской обл. "Детский дом п.Модин Озинского р-на"(ремонт системы отопления); 5. ПУ №70 (Приобретено сварочное оборудование, монтаж пожарной сигнализации0
ПУ № 70 г.Ершов - подготовлена проектно-сметная документация по устранению нарушений предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора на 3,0 млн.руб.
| Итого по разделу | 4629.3 | 4629.3 | 2083.9 | 45.0154
| Раздел 3. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  | #DIV/0!
3.1 | Организация и проведение областного конкурса образовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии, с награждением победителей медицинским, спортивным и прочим оборудованием в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | Проведение областного конкурса "Лучший пришкольный участок" с награждением победителей оборудованием и хозяйственным инвентарем в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## дошкольное обр.
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Раздел 3. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  | #DIV/0!
3.1 | Организация и проведение областного конкурса образовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии, с награждением победителей медицинским, спортивным и прочим оборудованием в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | Проведение областного конкурса "Лучший пришкольный участок" с награждением победителей оборудованием и хозяйственным инвентарем в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | ОЦП "Развитие системы дошкольного образования Саратовской области" на 2012-2015 годы | 541800 | 541800 | 537601.1 | 99.225
1.Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
1.1 | Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных учреждений (далее-ДОУ), в том числе предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений области | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | введение 2400 дополнительных мест | Средства перечислены в 10 районов области 26.06.2012 года.
1.1.3 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на софинансирование мероприятий по приобретению объектов недвижимости для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений области | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |  | введение дополнительных 260 мест в 2013 году | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: у. Трнавская, 30
1.2 | Разработка и внедрение информационной системы оказания услуг в электронном виде. Обеспечение интеграции системы с порталом государственных и муниципальных услуг области и существующими информационными системами в сфере образования | 4000 | 4000 | 1612.6 | 40.315 |  | создание электронной очереди в 100% детских садах области | Разработана и в первом квартале 2013 года во всех муниципальных районах (городских округах) области внедряется электронная система оказания услуг в сфере дошкольного образования по постановке на учет и направлению детей в дошкольные образовательные учреждения
| Итого по разделу 1: | 534000 | 534000 | 531612.6 | 99.5529
2. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования
2.1Создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования
2.1.1 | Проведение областного конкурса на лучшую организацию методической работы среди ДОУ с награждением победителей призами в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | вносятся изменения в программу на уменьшение (-2500,0) | 0 | 0
2.1.2 | Проведение областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" среди воспитателей ДОУ с награждением победителей призами в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 350 | 350 | 268.1 | 76.6 |  | участие 3% воспитателей ДОУ | Выплачено денежное вознаграждение: -1 место - 50 т.р. - 2 место 40 т.р . - 3 место 30 т.р. Приобретены канцтовары,цветы, оплачена услуга по проведению церемонии конкурса и участие по во Всероссийском конкурсе
2.1.3 | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам развития инновационной деятельности ДОУ | 100 | 100 | 0 | 0 |  | привлечение 300 воспитателей | Проведены зональные семинары "Оценка качества дошкольного образования" для руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования.
2.1.4 | Поощрение лучших воспитателей ДОУ | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | награждение 100 воспитателей по 50 тыс. руб. | Выплачено денежное вознаграждение (100 чел. по 50,0 т.р.)
2.1.5 | Разработка программы переподготовки "Инновационный менеджмент в дошкольном образовании" | 100 | 100 | 63.6 | 63.6 | 36,4 т.р. Кредиторская задолженность | программа "Инновационный менеджмент в дошкольном образовании" | Программа разработана, обучение начнется с 2013 года.
2.1.6 | Разработка программы переподготовки воспитателей для работы с детьми раннего возраста (от рождения до 3 лет) | 0 | 0 | 0
| Всего по п.2.1: | 5550 | 5550 | 5331.7 | 96.0667
2.2 Реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования
2.2.1 | Проведение областного конкурса ДОУ, внедряющих в свою деятельность современные образовательные технологии, с награждением победителей призами с условиями конкурса (ежегодно) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | вносятся изменения в программу на уменьшение (-5300,0) | 0 | 0
2.2.2 | Организация конкурсного отбора ДОУ, внедряющих в свою деятельность современные образовательные технологии |  |  | 0 | #DIV/0! | вносятся изменения в программу на уменьшение (-100,0) | 0 | 0
2.2.3 | Проведение областного конкурса среди ДОУ, внедряющих здоровьесберегательные технологии, с награждением победителей призами с условиями конкурса (ежегодно) | 2000 | 2000 | 538.5 | 26.925 | 1390,3 т.р.-кредиторская задолженность | участие 20% ДОУ области | конкурс проведен
2.2.4 | Открытие опытно-экспериментальных площадок областного уровня по проблемам: духовно-нравственное воспитание ребенка; раннее развитие ребенка (от рождения до 3 лет); образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями | 100 | 100 | 50 | 50 |  | открытие 3 площадок | Разработана программа экспериментальной деятельности, было осуществлено резензирование, разработаны критерии отслеживания результативности экспериментальной деятельности.Утверждены опытно-экспериментальные площадки.
2.2.5 | Создание и ежегодное обновление банка данных о детях раннего возраста (от рождения до 3 лет), старшего дошкольного возраста (5-6,5 лет), не посещающих ДОУ | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Проведение научно-практических конференций и семинаров Всероссийского и межрегионального уровней по проблемам раннего развития детей, образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями, поддержки семейного воспитания, в первую очередь, для детей с детьми до 3 лет, сохранению и укреплению здоровья | 50 | 50 | 0 | 0 | Проведение конференции планируется в мае 2013 года | проведение конференции
2.2.7 | Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам модернизации дошкольного образования | 50 | 50 | 18.3 | 36.6 |  | участие в 3 конференциях | 1.Участие во II международной научно-практической конференции "Воспитание и обучение детей младшего возраста" (г. Москва, 6-7.12.2012); 2. Участие в заседании рабочей группы по внедрению инициативы развития негосударственных организаций дошкольного образования в г. Москве
| Всего по п.2.2: | 2200 | 2200 | 606.8 | 27.5818
2.3 Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования
2.3.1 | Разработка областной программы мониторинговых исследований оценки качества дошкольного образования | 50 | 50 | 50 | 100 |  | программа мониторинговых исследований | Разработана и утверждена программа научно-методическим советом ГАОУ ДПО "СарИПКиПРО"
2.3.2 | Создание областной автоматизированнной системы мониторинга оценки качества дошкольного образования, интегрированной с существующими системами управления деятельностью учреждений образования области | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | Мониторинговые исследования оценки качества дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всего по п.2.3: | 50 | 50 | 50 | 100

## патриотическое восп.
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | ДОЦП "Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской области" на 2012-2015 годы | 1400 | 1400 | 1400 | 100
Раздел 3.Подготовка молодежи к военной службе
3.6 | Проведение ежегодного областного конкурса на лучшую организацию военно-патриотической работы и подготовки молодежи к военной службе в областных образовательных учреждениях образования области с награждением победителей учебно-наглядным оборудованием, прочим оборудованием и призами для оснащения кабинетов ОБЖ в соответствии с условиями конкурса | 1400 | 1400 | 1400 | 100 |  | обеспечение классов ОБЖ материально-техническим и наглядным оборудованием областных учреждений НПО и СПО победителей областного конкурса (3 учреждения НПО и 3 учреждения СПО) | Приобретено 6 комлектов для классов ОБЖ материально-техническское и наглядное оборудование для областных учреждений НПО и СПО победителей областного конкурса (3 учреждения НПО и 3 учреждения СПО), комплектров наглядного оборудования для 3 учреждения НПО и 3 учреждения СПО
| Итого по разделу | 1400 | 1400 | 1400 | 100

## семейное неблагоп.
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы | 45931.6 | 45931.6 | 45927.7 | 99.9915
4.1 | подпрограмма "Дети и семья" | 3664 | 3664 | 3663.1 | 99.9754
III. Проведение областных мероприятий, поддерживающих и развивающих семейные традиции
3.1. | Проведение областных мероприятий для детей из семей «группы риска», посвященных:
| Новому году и Рождеству (приобретение подарков) | 2464 | 2464 | 2463.5 | 99.9797 |  | Приобретение подарков детям-сиротам | Приобретены 10027 подарков для воспитанников интернатных учреждений и детей, находящихся под опекой. Выдача подарков осуществлена с 19 по 25 декабря 2012 года.
| Дню знаний | 1200 | 1200 | 1199.6 | 99.9667 |  | Приобретение ранцев со школьно-письменными принадлежностями детям социально-незащищенных семей | Приобретен 2481 ранец и наборы школьно-письменных принадлежностей для первоклассников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в социально опасном положении из всех муниципальных районов области и интернатных учреждений
| Итого по разделу | 3664 | 3664 | 3663.1 | 99.9754
4.2 | подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | 42267.6 | 42267.6 | 42264.6 | 99.9929
I. Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений
1.4. | Подготовка материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей министерства образования области и другие виды работ и услуг, связанных с подготовкой лагерей к началу оздоровительной кампании | 2031.7 | 2031.7 | 2031.2 | 99.9754 |  | приведение в соотвествие нормам и требованиям пожарной безопасности и СанПиН трех оздоровительных учреждений, создание условий полноценного отдыха для 407 детей и подросков | В ДООЦ им.В.Дубинина проведены работы по текущему ремонту зданий и сооружений, наладка технологического оборудования и противоподарной сигнализации; в ДОЛ "Радуга" (Пугачевский район) проведены мероприятия по благоустройству территории, подготовке систем водоснабжения, проведен косметический ремонт в спальных корпусах; в ДОЛ "Юность" (Балашовский район) проведены мероприятия по ликвидации последствий паводка: капитальный ремонт 3 спальных корпусов, столовой, медицинского пункта, реконструкция бани, мероприятия по благоустройству территории.
| Итого по разделу | 2031.7 | 2031.7 | 2031.2 | 99.9754
II. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
2.1. | Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
2.1.1. | Приобретение путевок и организация отдыха детей и их оздоровления, организация питания и медицинского обеспечения детей в дороге к месту отдыха и обратно, организация перевозок, закупка проездных билетов и постельных принадлежностей сопровождающим лицам, в том числе для:
| детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования | 2576.2 | 2576.2 | 2576.1 | 99.9961 |  | за июль-август отдохнули 140 детей-сирот | В ОАО "Санаторий "Светлана" со 2 июля по 16 авгутса отдохнули 140 детей-сирот
| детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников учреждений интернатного типа, в том числе: | 35530.1 | 35530.1 | 35527.7 | 99.9932 |  | организация отдых и оздоровления 1268 детей данной категории в течение июня- августа т.г. (60 дней ) | В оздоровительных учреждениях отдохнули 1268 детей
| в оздоровительные учреждениях и структурных подразделениях учреждений, подведомственных министерству образования области | 3750 | 3750 | 3747.7 | 99.9387 |  | в двух оздоровительных лагерях, структурных подразделениях интертнатных учреждений, оздоровлено 146 детей и подростков | необходимая сумма на оздоровительные мероприятия введена в сметы учреждений
2.1.3. | Проведение областной смены для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на базе подведомственного оздоровительного учреждения | 1100 | 1100 | 1100 | 100 |  | оздоровление и проведение профилактических мероприятий со 150 детьми и подросками данной категории | проведена смена 15 -28 августа 2012 года для 150 детей
2.3. | Проведение профильной смены для юных кадетов на базе подведомственного оздоровительного учреждения | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 100 |  | с 8 по 29 июня на базе ДООЦ им. В. Дубинина проведена профильная смена для 103 юных кадет | смена для 103 юных кадет проведена
| Итого по разделу | 40235.9 | 40235.9 | 40233.4 | 99.9938

## одаренные
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Раздел 3. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  | #DIV/0!
3.1 | Организация и проведение областного конкурса образовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии, с награждением победителей медицинским, спортивным и прочим оборудованием в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | Проведение областного конкурса "Лучший пришкольный участок" с награждением победителей оборудованием и хозяйственным инвентарем в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | ОЦП "Одаренные дети Саратовской области" на 2011-2013 годы | 3181.7 | 3181.7 | 3061.6 | 96.2253
1. Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей
1.4 | Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце (в том числе расходы на проезд, проживание, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам) | 291 | 291 | 291 | 100 |  | осуществление государственной поддержки и социальной защиты одарённых детей | 26 декабря 2012 года в мероприятии приняла участие делегация в количестве 90 человек (72 ребенка и 18 сопровождающих)
1.5 | Организация летних школ для одаренных учащихся по естественнонаучному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов, в том числе оплата путевок сопровождающим лицам | 836 | 836 | 835.9 | 99.988 |  | Обеспечение охвата летней школой для одарённых детей 120 человек. Подготовка в рамках летней школы победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников (16 человек) | с 19 по 29 августа 2012 - летняя школа для одарённых учащихся по естественнонаучному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов
1.6 | Проведение международного интеллект-фестиваля школьников "Политика вокруг нас" | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 100 |  | выявление способных, одарённых детей, занимающихся исследовательской деятельностью в области гуманитарных наук, увеличение количества участников очного и заочного этапов до 600 человек | В апреле 2012 года было проведено мероприятие для выявление способных, одарённых детей, занимающихся исследовательской деятельностью в области гуманитарных наук
1.7 | Проведение областной научной конференции "Инициатива молодых" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | выявление способных, одарённых детей, занимающихся исследовательской деятельностью в области естественнонаучных и физико-математических наук, увеличение количества участников очного и заочного этапов до 600 человек | Областная научная конференция "Инициатива молодых" была проведена 29 апреля 2012 года.
1.11 | Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому языкам, экономике, обществознанию, правовому образованию | 1000 | 1000 | 982 | 98.2 |  | Обеспечить участие в региональном этапе всероссийской олимпиады победителй и призеров муниципального этапа; осуществить награждение победителей и призёров регионального этапав количестве 226 человек | В третьем (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 предметам приняли участие 915 человек (победителей и призеров – 35 человек)
1.12 | Обеспечение участия победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и областных музыкальных конкурсов и фестивалей в федеральных, окружных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно - тренировочных сборах, научно - практических конференциях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы | 850 | 850 | 748 | 88 |  | Обеспечить участие 35 победителей и призеров регионального этапа по 14 предметам в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимом в 10 городах РФ | участие 35 победителей и призеров регионального этапа по 14 предметам в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимом в 10 городах РФ
| Итого по разделу | 3181.7 | 3181.7 | 3061.6 | 96.2253
| 2. Развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  |  | #DIV/0!

## информатизация
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Раздел 3. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  | #DIV/0!
3.1 | Организация и проведение областного конкурса образовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии, с награждением победителей медицинским, спортивным и прочим оборудованием в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | Проведение областного конкурса "Лучший пришкольный участок" с награждением победителей оборудованием и хозяйственным инвентарем в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 2. Развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  |  | #DIV/0!
6 | "Информатизация Саратовской области (Электронный регион)" на 2011-2013 годы | 3777.3 | 3777.3 | 3390.5 | 89.7599
Раздел II. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий
2.4. | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений образования области. | 3208.8 | 3208.8 | 2822 | 87.9456 | 336,4 т.р.-кредиторская задолженность | Доля образовательных учреждений области, в которых используются информационные системы управления деятельностью, для ОУ - 100%, для НПО и СПО - 70% | Приобретены на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ дляЭВМ; разработан шаблон стандартного сайта образовательного учреждения, позволяющий организовать предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; продление прав на на антивирусное программное обеспечение(69,6 т.р.); приобретено компьютерное оборудование
2.5. | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений образования области | 450 | 450 | 450 | 100 | Разработана программа курсов повышения квалификации педагогического состава учреждений среднего образования. Внесены изменения на уменьшения средств в сумме 450,0 т.р. | Доля образовательных учреждений области, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, для ОУ - 89%, для НПО и СПО - 79,5% | Для ОУ - 84%, для НПО и СПО - 76%.
2.6. | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений образования области в сети Интернет | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 100 | Вносены изменения в программу на уменьшение средств в сумме 31,5 т. р. | Доля образовательных учреждений области, имеющих сайты в сети Интернет, для ОУ - 100%, для НПО и СПО - 80% | 100% Восстановлена оболочка и целостность данных регионального информационно-образовательного портала министерства образования; проведены работы по модернизации сайта министерства образования Саратовской области (98,5 т.р.)
| Итого по разделу | 3777.3 | 3777.3 | 3390.5 | 89.7599

## доступная среда
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Раздел 3. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  | #DIV/0!
3.1 | Организация и проведение областного конкурса образовательных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии, с награждением победителей медицинским, спортивным и прочим оборудованием в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | Проведение областного конкурса "Лучший пришкольный участок" с награждением победителей оборудованием и хозяйственным инвентарем в соответствии с условиями конкурса (ежегодно) | 0 |  |  | #DIV/0!
| Итого по разделу | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | Областная целевая программа "Доступная среда" на 2011-2013 годы | 20713.2 | 20713.2 | 19115.4 | 92.2861
Раздел VII «Обеспечение доступности образования»
7.2 | Проведение капитального и текущего ремонта в 25 областных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с недостатками физического и умственного развития: | 3063.2 | 3063.2 | 2829.3 | 92.3642 |  | текущий ремонт в 10 учреждениях ВСЕГО заключено контрактов на сумму 2829,2 т. р. | Оплачено: 1. проектно-сметная документация (школа-интернат №2 г.Вольска); 2. ремонт кровли: - в школе-интернате № 4 шестого вида г.Саратова; - №3 второго вида г.Энгельса; - в школе-интернате 8 вида с.Родничок; 3. ремонт внутреннего помещения (школа-интернат №1 г. Энгельс,школа-интернат №5 восьмого вида г.Саратова); 4. ремонт пола в школе №17 восьмого вида г. Энгельса; 5. капитальный ремонт (школа-интернат №2 г.Вольска); 6. ремонт отопления (школа-интернат г.Балаково).
| капитальный и текущий ремонт (общестроительные работы), в том числе изготовление проектно-сметной документации | 3063.2 | 3063.2 | 2829.3 | 92.3642
| капитальный ремонт систем тепло-водо,-газоснабжения | 0 |  |  | #DIV/0!
| капитальный ремонт систем электроснабжения зданий и помещений | 0 |  |  | #DIV/0!
7.7 | Обустройство зданий и прилегающих территорий государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат №2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" г.Саратова, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области "Саратовская кадетская школа-интернат" в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и других действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, материально-техническое оснащение учреждений, обеспечивающее доступность объектов и услуг и беспрепятственное пользование ими, выполнение работ по комплексному обследованию зданий и прилегающих территорий | 325 | 325 | 313.5 | 96.4615 |  |  | выполнены работы по устройству пандусов в зданиях по адресу: г.Саратов,ул.Танкистов,93
7.9 | Обустройство зданий и прилегающих территорий областных учреждений среднего профессионального образования в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и других действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, материально-техническое оснащение , обеспечивающее доступность объектов и услуг и беспрепятственное пользование ими, выполнение работ по комплексному обследованию зданий и прилегающей к ним территории | 17000 | 17000 | 15672.3 | 92.19 |  | Обустроить 10 учреждений. Модельным объектом является ГБОУ СО СПО "Поволжский колледж технологий и менеджмента". | обустройство трех учреждений НПО (ПУ №3, ПЛ №8, ПЛ № 35); обустройство семи учреждений СПО (1. Саратовский техникум дизайна одежды и сервиса; 2.Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания; 3. Энгельсский политехникум; 4. Энгельсский механико-технологический техникум; 5. Поволжский колледж технологий и менеджмента г.Балаково ; 6. Балаковский промышленно- транспортный техникум; 7. Балаковский автомобильно-электромеханический техникум
| Итого по разделу | 20388.2 | 20388.2 | 18815.1 | 92.2843
Раздел XII. Обеспечение доступности информации и связи
12.2 | Адаптация официальных сайтов органов исполнительной власти и местного самоуправления области, государственных учреждений в информационно- телекоммуникационной сети Интернеи с учетом нужд инвалидов | 125 | 125 | 102 | 81.6 |  | Доступность информации о деятельности министерства для инвалидов | развитие официального сайта министерства и подведомтвенных учреждений, с учетом нужд инвалидов
| Итого по разделу | 125 | 125 | 102 | 81.6
Раздел XIII. Повышение уровня социальной интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов
13.3 | Обеспечение участия воспитанников областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с недостатками физического и умственного развития в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях | 200 | 200 | 198.3 | 99.15 |  | участие до 15 детей и подростков во всероссийских соревнованиях | с 13 по 16 июня семь воспитанников интернатных учреждений приняли участие в III этапе окружного конкурса "Звезды детства" в г. Уфа. С 10 по 12 июня - в VII межрегиональном детском фестивале авторской песни и туризма "Вернуть детство" в с.Белое Озеро Ульяновской области. Оплачено участие 4 воспитанников в XII Международном детском фестивале искусств и спорта "Кинотаврик" в г.Сочи
| Итого по разделу | 200 | 200 | 198.3 | 99.15
Раздел XIV.Информационно-методическое и кадровое обеспечение
14.2 | Повышение квалификации педагогических и медицинских работников областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с недостатками физического и умственного развития на базе ведущих образовательных центров России | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4 | Организация проведения областных семинаров-тренингов для педагогических и медицинских работников областных специальных (коррекционных) учреждений, работающих с детьми-инвалидами, детьми, имеющими недостатки в умственном и физическом развитии, на базе областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## наркотики
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8 | ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области на 2011-2013 годы» | 333 | 333 | 332.5 | 99.8498
Раздел 3. Система мер по сокращению спроса на наркотики
3.3 | Проведение исследований, направленных на изучение ситуации, связанной с распространением наркотических средств в молодежной среде | 200 | 200 | 199.5 | 99.75 |  | охват 4000 обучающихся | 0
3.8 | Проведение конкурсов творческих работ учащихся "Нет наркотикам!" | 133 | 133 | 133 | 100 |  | охват 40% обучающихся | 0
| Итого по разделу | 333 | 333 | 332.5 | 99.8498

## преступность
Приложение Форма №1
Информация об исполнении областных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ОЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9 | ОЦП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области на 2011-2013 годы" | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 100
Раздел 6. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
6.8 | Организация и проведение выездных сборов "Подросток и закон", построенных в виде ролевой игры по скаутской методике | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 100 |  | охват мероприятием профилактической направленности 30 подростков | выездные сборы "Подросток и закон" проведены в период с 11 по 13 июня т.г на базе палаточного лагеря на территории ДОЛ " им. Гагарина" Энегльсского района. В мероприятии приняли участие 110 подростков
| Итого по разделу | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 100

## ВЦП комплексн.безопасность
Приложение Форма №1
Информация об исполнении ведомственных целевых программ на 10.11.2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ВЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 г.г." | 1365.3 | 1365.3 | 661.4 | 48.4436 |  | выполнение мероприятий в 6 подведомственных учреждениях
1 | Обеспечение пожарной безопасности
1.1 | Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала срабатывания в пожарную часть | 695.3 | 695.3 | 195 | 28.0454 |  | выполнение мероприятий в 2 подведомственных учреждениях
| ГОУ «Детский дом № 2» г. Вольск | 315 | 315 | 195 | 61.9048 |  |  | проведена установка АПС
| ГОУ «Детский дом № 1» г. Красноармейск | 380.3 | 380.3 | 0 |  |  |  | проектносметная документация на установку АПС разработана, находится на согласовании
1.7 | Установка сертифицированных противопожарных дверей, люков, тамбур-шлюзов, дверных доводчиков | 120 | 120 | 118.6 | 98.8333 |  | выполнение мероприятий в 2 подведомственных учреждениях
| ГОУ "Детский дом №4" г.Балаково | 60 | 60 | 58.6 | 97.6667 |  |  | выполнен монтаж противопожарных дверей
| ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом-школа с.Белогорное Вольского района" | 60 | 60 | 60 | 100 |  |  | изготовлена и установлена противопожарная дверь
| Итого: | 815.3 | 815.3 | 313.6 | 38.4644
2 | Приведение объемно-планировочных решений зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности
2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | 550 | 550 | 347.8 | 63.2364 |  | выполнение мероприятий в 2 подведомственном учреждении
| ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14 VIII вида» г.Вольска | 250 | 250 | 52.5 | 21 |  |  | разработана проектная документация
| ГОУ "Детский дом №2" г. Красноармейск | 300 | 300 | 295.3 | 98.4333 |  |  | работы по обустройству эвакуационных выходов проведены в полном объеме
| Итого: | 550 | 550 | 347.8 | 63.2364

## комплексн.без. (с учетом изм )
Приложение Форма №1
Информация об исполнении ведомственных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ВЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 г.г." | 1365.3 | 1365.3 | 1365.2 | 99.9927 |  | выполнение мероприятий в 6 подведомственных учреждениях
1 | Обеспечение пожарной безопасности
1.1 | Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала срабатывания в пожарную часть | 701.3 | 701.3 | 701.2 | 99.9857 |  | выполнение мероприятий в 4 подведомственных учреждениях
| ГОУ "Санаторная школа-интернат" г. Петровск | 120 | 120 | 120 | 100
| ГОУ «Детский дом № 2» г. Вольск | 195 | 195 | 195 | 100 |  |  | ремонт пожарной сигнализации
| ГОУ «Детский дом № 1» г. Красноармейск | 380.3 | 380.3 | 380.2 | 99.9737 |  |  | замена пожарной сигнализации
| ГОУ «Детский дом № 2» г. Красноармейск | 6 | 6 | 6 | 100 |  |  | ремонт пожарной сигнализации
1.4 | Первичные средства пожаротушения, в том числе заправка огнетушителей | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100 |  | выполнение мероприятий в 1 подведомственном учреждении
| ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом-школа с.Белогорное Вольского района" | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100 |  |  | перезарядка огнетушителей
1.5 | Установка сертифицированных противопожарных дверей, люков, тамбур-шлюзов, дверных доводчиков | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 100 |  | выполнение мероприятий в 2 подведомственных учреждениях
| ГОУ "Детский дом №4" г.Балаково | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100 |  |  | выполнен монтаж противопожарных дверей
| ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом-школа с.Белогорное Вольского района" | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 100 |  |  | изготовлена и установлена противопожарная дверь
| Итого: | 819.9 | 819.9 | 819.8 | 99.9878
2 | Приведение объемно-планировочных решений зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности
2.1 | Выполнение проектно-сметных работ | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 100 |  | выполнение мероприятий в 1 подведомственном учреждении
| ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14 VIII вида» г.Вольска | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 100 |  |  | разработана проектная документация
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 100 |  | выполнение мероприятий в 2 подведомственном учреждении
| ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14 VIII вида» г.Вольска | 197.4 | 197.4 | 197.4 | 100 |  |  | работы по установки пожарной лестницы
| ГОУ "Детский дом №2" г. Красноармейск | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 100 |  |  | работы по обустройству эвакуационных выходов проведены в полном объеме
| Итого: | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 100

## ВЦП энергосбережение
Приложение Форма №1
Информация об исполнении ведомственных целевых программ на 10.12.2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ВЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений, подведомственных министерству образования на 2011-2015 г.г." | 5229.3 | 5229.3 | 1635.5 | 31.2757 |  | Выполнение энергосберегающих мероприятий мероприятий в 17 подведомственных учреждениях
1 | Проведение энергетических обследований зданий
1 | ГБОУ СО "Областной центр диагностики и консультирования" г.Саратов | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспортр в стадии оформления
2 | ГБОУ СО дополнительного образования детей "Областной центр дополнительного образования для детей "Поиск" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ГБОУ СО дополнительного образования детей "Областной детский экологический центр " | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | перечислена субсидия
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100
Детские дома
1 | ГОУ "Детский дом №2" г.Балаково | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспортр в стадии оформления
2 | ГОУ "Детский дом №4" г.Балаково | 60 | 60 | 60 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспортр оформлен
3 | ГОУ "Детский дом с. Воскресенское" | 50 | 50 | 15 | 30 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт в стадии оформления
4 | ГОУ "Детский дом №2" г.Вольск | 48 | 48 | 48 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт оформлен
5 | ГОУ "Детский дом-школа"с. Белогорное Вольского района | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт в стадии оформления
6 | ГОУ "Детский дом " п. Орошаемый Дергачёвского района | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт в стадии оформления
7 | ГОУ "Детский дом №1" г. Красноармейск | 40 | 40 | 12 | 30 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт в стадии оформления
8 | ГОУ "Детский дом №2" г. Красноармейск | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт оформлен
9 | ГОУ "Детский дом №2" г. Саратов | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт оформлен
10 | ГОУ "Детский дом №3" г. Хвалынск | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспорт оформлен
11 | ГОУ "Детский дом "п. Модин Озинского района | 50 | 50 | 14.7 | 29.4 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспортр в стадии оформления
12 | ГОУ "Детский дом" г. Балашов | 62.6 | 62.6 | 18.7 | 29.8722 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспортр в стадии оформления
| Итого: | 564.1 | 564.1 | 421.9 | 74.7917
| Итого по разделу | 664.1 | 664.1 | 521.9 | 78.5876
2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
2.2 | Замена оконных блоков на стеклопакеты | 76.5 | 76.5 | 51.5 | 67.3203
1 | ГОУ "Детский дом " п. Орошаемый Дергачёвского района | 25 | 25 |  | 0 |  |  | разрабатывается пректно-сметная документация
2 | ГОУ "Детский дом №2" г. Саратов | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | работы завершены оплачены
3 | ГОУ "Детский дом №3" г. Хвалынск | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100 |  |  | работы завершены оплачены
2.4 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, учреждениях | 30 | 30 | 0 | 0
1 | ГОУ "Детский дом №1" г. Красноармейск | 30 | 30 |  | 0 |  |  | разрабатывается пректно-сметная документация
2.5 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (замена и установка приборов автоматизации). Замена, ремонт котельного оборудования | 1899.3 | 1899.3 | 512.8 | 26.9994
1 | ГБОУ СО "Областной центр диагностики и консультирования" г.Саратов | 70 | 70 | 70 | 100 |  |  | выполнены и оплачены работы по замене приборов автоматизации
| ГОУ "Санаторная школа-интернат" г.Калининск | 1829.3 | 1829.3 | 442.8 | 24.206 |  | замена и ремонт котельного оборудования | разработана проектно-сметная документация, в КАК Правительства области направлен на согласование пакет документов на объявление электронного аукциона
2.6 | Ремонт систем наружного и внутреннего водоснабжения, отопления | 80 | 80 | 80 | 100
1 | ОГУ "Центр хозяйственного обслуживания образования" | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | работы завершены оплачены
2 | ГОУ "Детский дом" г. Балашов | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | работы завершены оплачены
2.7 | Ремонт кровли | 2400 | 2400 | 399.9 | 16.6625
| ГОУ "Детский дом №1" г. Красноармейск | 2400 | 2400 | 399.9 | 16.6625 |  |  | аукцион в электронной форме проведен, заключен контракт на проведение работ. Срок окончания работ 1 ноября 2012
2.8 | Приобретение и поставка электротехнического материала | 79.4 | 79.4 | 69.4 | 87.4055
1 | ГОУ "Детский дом №2" г.Балаково | 10 | 10 | 0 | 0
2 | ГОУ "Детский дом №2" г.Вольск | 22 | 22 | 22 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
3 | ГОУ "Детский дом-школа"с. Белогорное Вольского района | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
4 | ГОУ "Детский дом №2" г. Красноармейск | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
5 | ГОУ "Детский дом" г. Балашов | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
| Итого по разделу | 4565.2 | 4565.2 | 1113.6 | 24.3932

## энергосб(с учетом изменений)
Приложение Форма №1
Информация об исполнении ведомственных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ВЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений, подведомственных министерству образования на 2011-2015 г.г." | 5229.3 | 5229.3 | 1912.3 | 36.5689 |  | Выполнение энергосберегающих мероприятий мероприятий в 17 подведомственных учреждениях
1 | Проведение энергетических обследований зданий |  |  |  |  | Проведение энергетических обследований зданий в 14 учр.
1 | ГБОУ СО "Областной центр диагностики и консультирования" г.Саратов | 35 | 35 | 35 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
2 | ГБОУ СО дополнительного образования детей "Областной центр дополнительного образования для детей "Поиск" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ГБОУ СО дополнительного образования детей "Областной детский экологический центр " | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | перечислена субсидия
| Итого: | 85 | 85 | 85 | 100
Детские дома
1 | ГОУ "Детский дом №2" г.Балаково | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
2 | ГОУ "Детский дом №4" г.Балаково | 60 | 60 | 60 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
3 | ГОУ "Детский дом с. Воскресенское" | 50 | 50 | 49.9 | 99.8 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания.
4 | ГОУ "Детский дом №2" г.Вольск | 48 | 48 | 48 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
5 | ГОУ "Детский дом-школа"с. Белогорное Вольского района | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
6 | ГОУ "Детский дом " п. Орошаемый Дергачёвского района | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
7 | ГОУ "Детский дом №1" г. Красноармейск | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование здания
8 | ГОУ "Детский дом №2" г. Красноармейск | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
9 | ГОУ "Детский дом №2" г. Саратов | 45 | 45 | 45 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
10 | ГОУ "Детский дом №3" г. Хвалынск | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 100 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
11 | ГОУ "Детский дом "п. Модин Озинского района | 50 | 50 | 48.9 | 97.8 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания
12 | ГОУ "Детский дом" г. Балашов | 62.6 | 62.6 | 62.3 | 99.5208 |  |  | проведено энергетическое обследование зздания, паспортр в стадии оформления
| Итого: | 559.1 | 559.1 | 557.6 | 99.7317
| Итого по разделу | 644.1 | 644.1 | 642.6 | 99.7671
2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
2.2 | Замена оконных блоков на стеклопакеты | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 100 | Замена оконных блоков на стеклопакетыв 3-х учр.
1 | ГОУ "Детский дом " п. Орошаемый Дергачёвского района | 25 | 25 | 25 | 100
2 | ГОУ "Детский дом №2" г. Саратов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | работы завершены
3 | ГОУ "Детский дом №3" г. Хвалынск | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100 |  |  | работы завершены
2.4 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, учреждениях | 30 | 30 | 30 | 100 | Перекладка электрических сетей в 1 учр.
1 | ГОУ "Детский дом №1" г. Красноармейск | 30 | 30 | 30 | 100 |  |  | проведены электромонтажные работы
2.5 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (замена и установка приборов автоматизации). Замена, ремонт котельного оборудования | 1889.3 | 1889.3 | 573.9 | 30.3763 | замена приборов автоматизации и заменав 1 учр; ремонт котельного оборудования в 1 учр.
1 | ГБОУ СО "Областной центр диагностики и консультирования" г.Саратов | 60 | 60 | 60 | 100 |  |  | выполнены и оплачены работы по замене приборов автоматизации
| ГОУ "Санаторная школа-интернат" г.Калининск | 1829.3 | 1829.3 | 513.9 | 28.0927 |  | замена и ремонт котельного оборудования | разработана проектно-сметная документация,
2.6 | Ремонт систем наружного и внутреннего водоснабжения, отопления | 105 | 105 | 105 | 100 | Ремонт систем наружного и внутреннего водоснабжения, отопления в 2 учр.
1 | ОГУ "Центр хозяйственного обслуживания образования" | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | работы завершены
2 | ГОУ "Детский дом" г. Балашов | 40 | 40 | 40 | 100 |  |  | работы завершены
3 | ГБОУ СО "Областной центр диагностики и консультирования" г.Саратов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |  | заменены приборы учета, произведена герметизация ввода
2.7 | Ремонт кровли | 2400 | 2400 | 399.9 | 16.6625 | Ремонт кровли в 1 учр.
| ГОУ "Детский дом №1" г. Красноармейск | 2400 | 2400 | 399.9 | 16.6625 | Оплата прозводится по факту выполненных работ на основании акта |  | заключен контракт на проведение работ.
2.8 | Приобретение и поставка электротехнического материала | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 100 | Приобретение электротехнического материалав 5 учр.
1 | ГОУ "Детский дом №2" г.Балаково | 10 | 10 | 10 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
2 | ГОУ "Детский дом №2" г.Вольск | 22 | 22 | 22 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
3 | ГОУ "Детский дом-школа"с. Белогорное Вольского района | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
4 | ГОУ "Детский дом №2" г. Красноармейск | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
5 | ГОУ "Детский дом" г. Балашов | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100 |  |  | приобретены электросберегающие лампы
| Итого по разделу | 4585.2 | 4585.2 | 1269.7 | 27.6913

## ВЦП проф.образование
Приложение Форма №1
Информация об исполнении ведомственных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ВЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования в Саратовской области" на 2012-2014 годы | 24545 | 24545 | 14695.1 | 59.87
1. Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования.
1.1 | Оснащение ГКУ СО "РЦОКО" аппаратно-программными средствами и мебелью для реализации функций по мониторингу рынка труда и системы профессионального образования области | 1955 | 1955 | 1955 | 100 |  | количество специалистов, осуществляющих мониторинг рынка труда и системы профессионального образования на основе современных инфомационно-коммуникационных технологий - 5 чел. | приобретена мебель, кондиционеры и оргтехника
| Итого по разделу | 1955 | 1955 | 1955 | 100
2. Внедрение механизмов разработки и экспертизы образовательных программ профессионального образования, основанных на модульно-компетентностном подходе и профессиональных стандартах, с прямым участием объединений работодателей.
2.1 | Организация деятельности экспертного совета при министерстве образования области с участием работодателей для экспертизы образовательных программ НПО и СПО и их профессионально-общественной аккредитации | 50 | 50 | 0 | 0 |  | количество образовательных программ НПО и СПО, прошедших экспертизу на экспертном совете - 60
2.2 | Проведение профессионально-общественной аккредитации программ НПО и СПО | 50 | 50 | 0 | 0 |  | доля лиц, обучающихся по программам НПО и СПО, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию - 7 %
2.3 | Создание областного методического депозитария учебно-методического обеспечения регионально-значимых профессий и специальностей НПО и СПО | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Внесены изменения на уменьшения средств . | количество образовательных программ профессионального образования, доступных в депозитарии - 60
| Итого по разделу | 100 | 100 | 0 | 0
3. Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда.
3.1 | Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей | 70 | 70 | 70 | 100 |  | 10 роликов рекламы рабочих профессий | Сняты телепередачи по пропаганде рабочих профессий ГБОУ СО НПО "ПУ № 22" г. Саратова; ГБОУ СО СПО "Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений", 10 роликов рекламы по повышению престижа рабочих профессий
3.2 | Проведение исследований по выявлению потребностей учащихся и их семей в образовательных услугах, тестирования и консультирования выпускников общеобразовательных учреждений, желающих получать рабочие профессии в учреждениях НПО и СПО | 40 | 40 | 40 | 100 | Проведено исследование среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Аткарск, г.Красный Кут и 17 общеобразовательных учреждений г. Саратова | количество ежегодных исследований по выявлению потребностей учащихся и их семей в образовательных услугах профессионального образования - 1 | Реализован договор от 31.05.2012 г. № 1715-В с Центром социально-политических исследований и технологий ФГОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия" по проведению социологического исследования среди обучающихся общеобразовательных учрежддений г. Саратова, Аткарска, Красный Кут, Энегльса и их семей. В результате анкетирования опрошены учащиеся 9 классов - 356 чел., 10 классов - 287 чел., 11 классов - 336 чел.
3.3 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников областных учреждений НПО и СПО | 190 | 190 | 140.3 | 73.8421 | 49,7 т.р. Кредиторская задолженность | количество педагогических работников областных учреждений НПО и СПО, участвующих ежегодно в конкурсах профессионального мастерства, не менее 50 чел. | Проведен конкурс «Преподаватель года-2012» среди преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования. В областном конкурсе приняли участие57 чел., из них - 8 преподавателей - победители зональных конкурсов
3.4 | Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства среди учащихся и студентов учреждений НПО и СПО | 450 | 450 | 449.4 | 99.8667 |  | количество учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, участвующих ежегодно в областных олимпиадах профессионального мастерства, не менее 150 чел. | Проведены областные олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся учреждений НПО и СПО по профессиям: "Станочник", "Сварщик", "Парикмахер", "Автомеханик" Мастер по обработке цифровой информации","Продавец, контролер-кассир".
3.5 | Проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для учащихся и студентов учреждений НПО и СПО | 600 | 600 | 598.6 | 99.7667 |  | количество учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, участвующих ежегодно в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, не менее 4000 чел. | В ЗАО Санаторий "Светлана" Вольского района проведены летняя спартакиада и областной фестиваль "Звездный дождь" , в которых приняли участие 198 чел. В октябре проведена областная выставка-ярмарка "Город мастеров-2012", в которой приняли участие 150 чел., соревнования, посвященные Дню профтехобразовани, в которых приняли участие 120 чел.
| Итого по разделу | 1350 | 1350 | 1298.3 | 96.1704
4. Формирование регионального сегмента независимой системы оценки качества профессионального образования, включая оценку и сертификацию квалификаций выпускников.
4.1 | Проведение процедуры подтверждения соответствия квалификации выпускников учреждений НПО и СПО требованиям общероссийских и региональных профессиональных стандартов | 300 | 300 | 251.3 | 83.7667 |  | Доля выпускников программ профессионального образования/профессиональной подготовки, успешно прошедших сертификационные процедуры - 6% | В соответствии с приказом министерства образования области от 14.05.2012 г. № 1646 заключены договоры на приобретение расходных материалов и оборудования для проведения сертификации. Из 244 соискателей (в 2011 г. – 178 чел.) явились на процедуру сертификации 224 выпускника, 209 подтвердили квалификацию повышенного уровня, выполняя теоретическую и практическую часть заданий (6% от общего числа выпускников 2012 года).
| Итого по разделу | 300 | 300 | 251.3 | 83.7667
5. Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования.
5.1 | Организация повышения квалификации и переподготовки работников учреждений НПО и СПО | 735 | 735 | 445 | 60.5442 |  | количество работников учреждений НПО и СПО, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 210 чел. | Проведены курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования по темам: "Менеджмент в довузовском профессиональном образовании", ""Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья", «Методическое обеспечение в системе довузовского профессионального образования», проблемный семинар "Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку сформированных компетенций". Прошли повышение квалификации 210 инженерно-педагогических работника.
| Итого по разделу | 735 | 735 | 445 | 60.5442
6. Создание системы мониторинга областной системы профессионального образования.
6.1 | Расширение автоматизированной информационной системы «Управление качеством образования» за счет внедрения модуля «Электронный ССУЗ» для проведения мониторинговых исследований системы довузовского профессионального образования различной направленности | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | планируется в 3кв. Внесены изменения на уменьшения средств до 200,0 т. р. | количество созданных автоматизированных информационных систем для проведения мониторинговых исследований системы довузовского профессионального образования различной направленности - 1 | 0
6.3 | Проведение мониторинга реализации Программы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Внесены изменения на уменьшения средств . | доля учреждений профобразования, непосредственно участвующих в автоматизированном мониторинге - 50% | 0
6.4 | Проведение конференций, семинаров, инструктивно-методических совещаний по направлениям реализации Программы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Внесены изменения на уменьшения средств . | количество проведенных конференций, семинаров, инструктивно-методических совещаний по направлениям реализации Программы -1 | 0
6.5 | Издание научно-методической и информационной литературы по направлениям реализации Программы | 60 | 60 | 0 | 0 | 15,0 т.р.-кредиторская задолженность | количество изданных наименований научно-методической и информационной литературы по направлениям реализации Программы - 5
6.6 | Размещение в СМИ публикаций, освещающих реализацию Программы | 45 | 45 | 44.9 | 99.7778 |  | Количество публикаций в СМИ, освещающих реализацию Программы - 6 | 6
| Итого по разделу | 105 | 105 | 44.9 | 42.7619
7. Ремонт и содержание зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры областных учреждений областных учреждений НПО и СПО, в том числе изготовление проектно-сметной документации и приобретение строительных материалов.
7.1 | Ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры областных учреждений НПО и СПО, в том числе изготовление проектно-сметной документации и приобретение строительных документов. | 20000 | 20000 | 10700.6 | 53.503 |  | ремонт в 38 областных учреждений НПО и СПО, ликвидирующие аварийные ситуации
| Итого по разделу | 20000 | 20000 | 10700.6 | 53.503

## ВЦП развитие образование
Приложение Форма №1
Информация об исполнении ведомственных целевых программ за 2012г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование ВЦП | Утверждено в областном бюджете на 2012 год (ОБ) | Лимиты бюджетных обязательств на 2012 год (ЛБО) | Исполнено | % исполнения (гр.5/гр.3х100) | Неиспользованные средства, причина и прогноз по срокам исполнения | Целевой ориентир | Степень исполнения целевого ориентира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Ведомственная целевая программа "Развитие образования Саратовской области" на 2012 год | 49432 | 49432 | 49261 | 99.6541
1 Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
1.1 | Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области | 469.9 | 469.9 | 451.1 | 95.9991 |  | количество участ-ников мероприятий 600 чел. | приобретены открытки, цветы, шары, грамоты. Оплачено за услугу проведения торжественного мероприятия, посвященного занесению на Доску почета работников образования Сар.области; оплачены расходы, связанные с проведением праздника, посвященного Дню учителя
1.2 | Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» с награждением победителей призами в соответствии с условиями конкурса | 706.7 | 706.7 | 706.6 | 99.9858 |  | премии: I место - 150 тыс. руб., II место - 100 тыс. руб., III место - 60 тыс. Участие победителя во Всероссийском конкурсе | три победителя получили премии: I место - 150 тыс. руб., II место - 100 тыс. руб., III место - 60 тыс.
1.3 | Обеспечение условий для внедрения технологий дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся общеобразовательных учреждений | 13051.8 | 13051.8 | 13051.8 | 100 |  | Создать условия для дистанционного обучения 77,1% детей -инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний | Заключено 4 контракта на услуги Интернета (2-оплачены) Заключен г/к (2020,8 т.р.) на приобретение оборудования
1.4 | Участие педагогических работников области в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам модернизации образования | 57 | 57 | 20.1 | 35.2632 |  | Повышение квалификации специалистов | участие в практико-ориентированном семинаре "Федеральные государственные стандарты начальной и основной школы в контексте модернизации российского образования"
1.5 | Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам качества образования, профильной подготовки, совершенствования структуры и содержания общего образования | 213 | 213 | 213 | 100 |  | Проведение 3-х коллегий и областного совещания | 27.07.12 проведено заседание коллегии министерстваобразования области. 21.08.12 проведено областное совещание работников образования. Произведена оплата расходных материалов.
1.6 | Проведение социологического исследования по изучению удовлетворенности населения образовательными услугами | 243 | 243 | 243 | 100 |  | количество участников опроса-1400 чел. | количество участников опроса-1400 чел.
1.7 | Проведение конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений области | 150 | 150 | 150 | 100 | Отбор лучших учителей проведен. | Поощрение Президентскими премиями по 200 тыс.руб. 16 лучших учителей области | Оплата экспертам
1.8 | Информационное обеспечение модернизации системы образования области | 40.7 | 40.7 | 20.3 | 49.8771 |  | 7 публикаций | Публикации в СМИ -2 договора; видеоматериал -1 договор
1.9 | Оснащение автотранспорта, осуществляющего подвоз обучающихся к месту учебы, автоматизированной системой безопасности ГЛОНАСС | 3541.1 | 3541.1 | 3541.1 | 100 |  | оснастить 229 автобус-в 2012 году
| Всего по разделу | 18473.2 | 18473.2 | 18397 | 99.5875
2. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализации детей
2.1 | Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» с награждением победителей в соответствии с условиями конкурса | 6766.8 | 6766.8 | 6766.8 | 100 |  | доля классных кол-лективов, принявших участие в конкурсе - 15% | оплачено комплексное туристическое обслуживание учащихся общеобразовательных учреждений в г.Москву на 1 день(2825,6 т.р); услуга по горячему питанию для 900 участников, занявших 2 место (74,0 т.р.); прибретение призов (комплекты для воспроизведения аудио и видеоформатов (113,3 т.р.); (видео, фотокамеры (962,0 т.р); (компьютерная техника (777,0 т.р.); дипломов,грамот (13,1 т.р);
| Всего по разделу | 6766.8 | 6766.8 | 6766.8 | 41.1
3. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи
3.1 | Организация создания и выхода телепрограмм, содействующих развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Поддержка телевизионного проекта (REN TV) «Где ты, мама?» по жизнеустройству детей в замещающие семьи | 240 | 240 | 240 | 100 |  | Повышение доли граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью | Выход телевизионной программы "Где ты мама?" 1 раз в неделю
3.2 | Проведение курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 99.4048 |  | 4 выпускника | оплачены курсы для одного учащегося для поступления в ФГОУ СПО "Энгельсский государственный профессионально-педагогический колледж"и одного учащегося в Энгельсский медицинский колледж; для двух учащихся для поступления в Саратовский ГМУ.
| Всего по разделу | 256.8 | 256.8 | 256.7 | 199.4048
4 Создание условий для развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
4.1 | Организация независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов | 6930 | 6930 | 6905.3 | 99.6436 |  | доля обучающихся ОУ, освоивших программы основного ОО и получивших аттестаты об образовании-99,1% доля обучающихся ОУ,освоивших программы основного ОО,подтвердивших на независимой Г(И)А годовые отметки-65% | приобретены канцтовары, ремонт оргтехники, оплата по договорам гражданско-правового характера техническому персоналу и экспертам
4.2 | Организация и проведение единого государственного экзамена | 5870 | 5870 | 5800 | 98.8075 |  | доля выпускников ОУ,освоивших программы среднего(полного) ОО и получивших аттестат об образовании-97,4% рост среднего балла по обязательным предметам ЕГЭ-51,2% | оплата по договорам гражданско-правового характера техническому персоналу, экспертам и за связь(интернет, телефон)
4.3 | Разработка, внедрение и поддержка программного продукта, обеспечивающего независимую проверку экзаменационных работ, технологическую и статистическую обработку результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования | 550 | 550 | 550 | 100 |  | обеспечение независимой автоматизированной обработки материаловГ(И)А обучающихся, освоивших программы основного общего образования | 100%
| Итого по разделу |  |  |  | #DIV/0!
4.4 | Обеспечение аттестационных процедур педагогических работников | 500 | 500 | 500 | 100 |  | количество экспертов - 600 чел.
| Всего по разделу | 13850 | 13850 | 13755.3 | 99.3162
5 Совершенствование учительского корпуса
5.1 | Создание стажировочных площадок в целях распространения современных моделей успешной социализации детей:: | [6 empty] | Перечислена субсидия. Расп.30-Пр от 04.02.10 безвоз.переч.гос.автономным учрежден.(Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования области)
5.1.1 | - распространение модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; | 3155.2 | 3155.2 | 3155.2 | 100 |  | 1 площадка
5.1.2 | - распространение организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями и другими институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей) | 1930 | 1930 | 1930 | 100 |  | 1 площадка
5.2 | Проведение областных конкурсов профессионального мастерства:
5.2.1 | - педагогов, использующих в учебно-воспитательной работе информационные технологии; | 2000 | 2000 | 2000 | 100 |  | денежное вознаграждение 20 учителей по 100,0 т.р. | денежное вознаграждение 20 учителей по 100,0 т.р.
5.2.2 | - учителей начальных классов. | 3000 | 3000 | 3000 | 100 |  | денежное вознаграждение 30 учителей по 100,0 т.р. | денежное вознаграждение 30 учителей по 100,0 т.р.
| Всего по разделу | 10085.2 | 10085.2 | 10085.2 | 100