Приложение № 2

Сведения

о выполнении проектов, мероприятий проектов,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм

государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»

за 2022 год

| Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  | степень выполнения, процентов <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| «Региональный проект 1.1 «Содействие занятости « (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости») | министерство образования области | х |  | х |  | х |  |
| 1.1.1. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Остатки средств с объектов строительства 2021 года: Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176 (23927,4 тыс.р.) и Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 (32323,9 тыс.р.) |  | Завершены работу по благоустройству территории, внутренней отделки помещений по двум объектам строительства 2021 года: Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176 (23927,4 тыс.р.) и Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 (32323,9 тыс.р.) |  | 1 |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Создание не менее 20 мест |  | Созданы дополнительные 20 мест на базе частного общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Д.А.Р.» для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | 100 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 1.1.3 «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 41 муниципальном образовании |  |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 41 муниципальном образовании. Для нужд министерства образования оказаны услуги: по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения средств защиты информации от несанкционированного доступа; услуга по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения SecretNetLSP и приобретено программное обеспечение криптографической защиты информации для информационной безопасности | 1 |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организация участия |  |  | Участие в мероприятиях: 1 Московский международный салон образования (Онлайн-конференция «ММСО. Муниципалитеты», 07.04.2022) (1 человек); 2)Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» (28.04-29.06.2022) (1 человек); 3)Всероссийский августовский онлайн-педсовет «Образовательная среда, которую мы создаем: время новых решений» (16.08.2022) (1 человек); 4)Всероссийское совещание «Развитие методической службы в Российской Федерации» (г. Москва, Академия Минпросвещения России, 28.04.2022)(1 человек); 5)Совещание в режиме ВКС с представителями субъектов Российской Федерации (20.09.2022) (3 человека), 6)VII Всероссийский съезд работников дошкольного образования (г. Москва, 17-18.11.2022) (3 человека очно) | 1 |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Организация проведения и участия в конкурсе |  |  | Проведен региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2022». Приняли участие 20 педагогических работников из 18 муниципальных районов области, муниципального образования «Город Саратов» и частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Победитель принял участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса, который прошел в г. Ярославль в сентябре 2022 года. Выплачены денежные призы в размере: победителю – 70 тыс. руб., двум финалистам регионального этапа Всероссийского конкурса - 60 тыс. руб. и 50 тыс. руб. | 1 |  |
| Мероприятие 1.3 «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Организационно-методическое сопровождение |  |  | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. Всего на базе дошкольных образовательных организаций в 2022 году функционируют 11 региональных инновационных площадок. В соответствии с приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 21.07.2022 № 287д открыты проектно-исследовательские лаборатории на базе 7 образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования | 1 |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) |  |  | На основании приказа министерства образования о проведении мониторинга качества дошкольного образования, за 2022 год проведен мониторинг качества дошкольного образования в 388 ДОО области. | 1 |  |
| Мероприятие 1.4 «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса» - 30 детей, ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова» - 30 детей; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» -40 детей; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса»-20 детей. | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  | За 2022 год перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислена субвенция в 2022 году на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  | За 2022 год перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Выплата компенсации |  |  | За 2022 год в соответствии с постановлением Правительства области от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому-243 чел. | 1 |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований (41 муниципальное образование (городские округа)) за 2022 год в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  | За 2022 год перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1 |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Обеспечение финансирования |  |  | За 2022 год перечислена субсидия на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») и ИП Исаева О.В. (Детский сад «Стрекоза» г. Энгельс) | 1 |  |
| Мероприятие 1.7. «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 1.7.1 «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ в 101 дошкольной образовательной организации |  |  | В 101 учреждении дошкольного образования (37 МР и 3 ГО) полностью проведены текущие работы по ремонту кровли, замене оконных блоков, замене коммуникаций и проведению ремонта внутренних помещений и пр. | 100 |  |
| контрольное событие 1.7.2 «Оснащение дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год перечислены средства бюджетам 37 МР и 4 ГО на текущее содержание образовательных организаций и организаций дополнительного образования, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.; - средства гигиены; - мягкий инвентарь; - посуда; - бутилированная вода; - рециркуляторы; - мебель в классы и группы; - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары; - строительные материалы для мелкого текущего ремонта; - работы, услуги по содержанию имущества и пр.). | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2.1 «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка») | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей | х |  |  | х | х |  |
| 2.1.1. «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) ГАУ ДПО «СОИРО» | Создание 372 места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  | Созданы 372 места дополнительного образования в 24 образовательных организациях в 14 муниципальных районах области (Аткарский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Лысогорский, Марксовский, Озинский, Пугачевский, Татищевский, Энгельсский, МО «Город Саратов») по 4 направленностям: техническая, социально-гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. | 1 |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Привлечение не менее 74 тыс. обучающихся |  |  | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, обучающиеся по уровням общего образования – 75 269 человек | 1 |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» не менее 10,3 тыс. детей |  |  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие 11283 человек | 1 |  |
| 2.1.4 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Ремонт 11 спортивных залов |  |  | Ремонт 11 спортивных залов в 11 муниципальных районах (Аткарский, Балашовский, Лысогорский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Ровенский, Краснокутский, Вольский, Новоузенский, Романовский, Перелюбский) завершен в полном объеме. | 1 |  |
| 2.1.6 «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий |  |  | За 2022 год обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина, регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ) на базе ГАПОУ СО «СОИРО» и мобильного технопарка – структурного подразделения ГАПОУ СО «СОИРО» (заработная плата, курсы повышения квалификаций, разработка дополнительных общеразвивающих программ, проведение мероприятий, коммуналка и прочие расходы). | 1 |  |
| 2.1.7 «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Не менее 58 % детей |  |  | За 2022 год дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, в том числе и с использованием дистанционных технологий охвачено 58 % от общей численности. | 1 |  |
| Региональный проект 2.2 «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  |  | х | х |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 107 организациях |  |  | В 107 организациях, реализующих общеобразовательные программы в 41 муниципальном образовании (городском округе) Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. В 2022 году детским технопарком «Кванториум» в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве с ЧОУ «Гимназия гуманитарных наук» г. Саратова проведено обучение по общеобразовательной общеразвивающей программе технической направленности «Кванториум 64 1.0» по программе «Хайтек. Начало пути» для МАОУ «Лицей «Звезда», обеспечивающей возможность изучения предметной области «Технология». Детским технопарком «Кванториум» проведены мастер-классы (в том числе выездные) и экскурсии для учащихся общеобразовательных организаций города области | 1 |  |
| 2.2.3. «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | Обновление материально-технической базы в 2 государственных образовательных организациях |  |  | Обновлена материально-техническая база в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова», ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса»). Заключено 99 контрактов на сумму –15 889,6 тыс. руб. (приобретено оборудование и средства для воспитания и обучения). | 1 |  |
| 2.2.4. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Проведение ремонтных работ в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях (ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова» и ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам г.Маркса») |  |  | Осуществлены ремонтные работы в 2-х государственных общеобразовательных учреждениях: 1) ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» - работы по ремонту картонажно-переплетной мастерской, мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий», кабинета естествознания. 2) ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Маркса» - работы по ремонту кабинета СБО, мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий», пандуса и холодного коридора мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий». | 1 |  |
| 2.2.6. «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание и обеспечение функционирования 66 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  | Создано 66 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 66 общеобразовательных организаций, расположенных в 38 муниципальных районах области. Проведен ремонт помещений, приобретено оборудование, компьютерная техника (областной бюджет – 2070,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 101466,5 тыс. руб.) | 1 |  |
| 2.2.8. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. |  |  | За 2022 год произведено финансирование на проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы | 1 |  |
| 2.2.9. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей в части расходов на оплату труда с начислениями |  |  | За 2022 год произведено финансирование на оплату труда сотрудников центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах | 1 |  |
| 2.2.11. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за исключением расходов на оплату труда с начислениями |  |  | За 2022 год обеспечено функционирование центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, финансирование на проведение ремонтных работ в кабинетах, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы | 1 |  |
| 2.2.12. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в части расходов на оплату труда с начислениями |  |  | За 2022 год произведено финансовое обеспечение для функционирования центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, в части расходов на оплату труда с начислениями | 1 |  |
| 2.2.13. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Строительство пристройки на 100 мест в МОУ «СОШ с. Мизино Лапшиновка» Татищевского района Саратовской области (ввод в 2023 году) |  |  | Осуществлены строительные работы объекта (контракт с ООО «Уралстроймонтаж»): подготовка территории строительства, основные объекты строительства, объекты энергетического хозяйства, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Готовность объекта - 49%. Срок сдачи – 2023 год. | 1 |  |
| 2.2.24. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий |  |  | Обеспечено финансирование на выполнение государственных заданий регионального Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) на базе ГАУ ДПО «СОИРО» | 1 |  |
| 2.2.25. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание современной образовательной среды для школьников)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Завершение строительства пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» на 178 мест; завершение строительства пристройки МОУ «СОШ № 5» на 922 места |  |  | Завершено строительство пристройки к МОУ «СОШ № 5» на 922 мест по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д 196 (контракт с ООО «Гранитпромстрой») и строительство пристройки к МОУ «СОШ № 84» на 178 мест по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11а (контракт с ООО «Межрегионстрой»). Объекты введены в эксплуатацию | 1 |  |
| 2.2.26. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | министерство образования области | Завершение строительства пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» на 178 мест (16941,2 тыс.руб.); Завершение строительства пристройки МОУ «СОШ № 5» на 922 места (60897,5 тыс.руб.) |  |  | Завершено строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» на 178 мест и пристройки МОУ «СОШ № 5» на 922 места | 1 |  |
| 2.2.27. «Создание детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области | Создание Школьного Кванториума на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Балаково Саратовской области |  |  | Создан Школьный Кванториум на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Балаково». Функционирует с 1 сентября 2022 года. | 1 |  |
| 2.2.29. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) |  |  | Обеспечено функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) | 1 |  |
| 2.2.30. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями |  |  | Обеспечено функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями | 1 |  |
| 2.2.32. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г.Саратов, микрорайон «Иволгино», Строительство школы на 550 мест с бассейном: «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова» |  |  | Завершено строительство школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Иволгино» (начало строительства в 2021 году) на сумму 570,1 млн. рублей (контракт с ООО «Лесстр»). Введен в эксплуатацию – 01.09.2022. По объекту строительства новой школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне «Ласточкино» заключены контракты на 100% на сумму 133,9 млн. рублей. Произведены общестроительные работы ниже 0 уровня, внеплощадочные сети водоснабжения, водоотведения и пр. Готовность объекта – 32%. Ввод объекта – 2023 год. | 1 |  |
| 2.2.33. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Увеличение средств в связи с удорожанием строительно-монтажных работ на завершение строительства школы на 825 мест с бассейном в г.Саратов, микрорайон «Иволгино» |  |  | Произведены строительно-монтажные работы школы Иволгино. Приобретено технологическое оборудование и осуществлено техприсоединение. | 1 |  |
| 2.2.34. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» | министерство образования области | В связи с увеличением цен на строительные ресурсы увеличено финансирование в 2022 году - на строительство объекта «Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» |  |  | Завершено строительство школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Иволгино» | 1 |  |
| 2.2.36. «Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | Создание службы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей как структурного подразделения ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний») |  |  | Создана служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей на базе центра образования «Родник знаний»: в рамках федерального финансирования (гранта – 5692,4 тыс. руб.) произведена оплата заработной платы сотрудникам, приобретено: бумага (офисная, для лазерной печати, для печати сублимационными чернилами), картриджи, канцтовары и пр.; в рамках областного финансирования и внебюджетных источников (областной бюджет – 600,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 307,6 тыс.руб.) приобретено: компьютеры, оргтехника, периферийные устройства, интерактивная сенсорная панель, принадлежности звукового, видеооборудования (стабилизаторы камеры , микрофоны, светового оборудования (лампа кольцевая), оказаны услуги связи. | 100 |  |
| 2.2.37. «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | министерство образования области | Выплаты 28 учителям, переехавшим в сельские населенные пункты на работу |  |  | Осуществлены выплаты 28 учителям, переехавшим в сельские населенные пункты на работу в рамках федерального проекта «Земский учитель», замещены 28 вакансий учителей в 15 районах области | 100 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Поддержка стажировочной площадки |  |  | В рамках деятельности стажировочной площадки в 2022 году организовано и проведено 16 мероприятий регионального и межрегионального уровней по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, охват участников - 3397 человек | 1 |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка АИС общего и дополнительного образования |  |  | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» (техническая возможность записи в первый класс через ЕПГУ с 1 апреля 2022 года). Для нужд министерства образования приобретено: неисключительные права для средств защиты информации, неисключительные права на использование программного средства резервного копирования | 1 |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.2.1 «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ |  |  | Предоставлен бесперебойный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет детей-инвалидов (49 адресов), педагогических работников (9 адресов) и муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов (35 адресов), участвующих в программе дистанционного обучения детей-инвалидов Саратовской области | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.2 «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ |  |  | За отчетный период региональным центром практической психологии и инклюзивного образования ГАУ ДПО «СОИРО» разработано и реализовано 4 дополнительных профессиональных программы повышения квалификации по вопросам организации сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью: «Организация образовательного пространства для лиц с инвалидностью и ОВЗ», «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ», «Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ», «Паллиативная помощь семьям с тяжелобольными детьми». Обучение по данным программам прошли 256 специалистов образовательных организаций области. Проведено 5 учебных семинаров, в формате тренингов и мастер-классов – 3 семинара, данные мероприятия посетили 325 специалиста. Также на базе Ресурсных центров инклюзивного образования за отчетный период проведено 19 методических семинаров, которые посетили 1070 специалиста образовательных организаций муниципальных районов Саратовской области и г. Саратова. В рамках проведения серии онлайн-вебинаров «Особенности современного образования для разных нозологических групп» (4 вебинара) обучение прошли 328 человек. В период с 1 апреля по 16 мая 2022 года с целью повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении принципов инклюзивного образования, а также привлечения внимания участников образовательного процесса, к имеющимся успешным практикам включения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду, формирования на территории Саратовской области инклюзивного образовательного пространства был проведен VII Региональный конкурс «Лучшая инклюзивная образовательная организация-2022», в котором приняли участие 18 образовательных организаций из 5 районов области и г. Саратова. | 1 |  |
| контрольное событие 2.2.3 «Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов» | министерство образования области | Приобретение программно-технических средств для детей-инвалидов, муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов |  |  | Приобретены ноутбуки для нужд муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов в количестве 31 шт. | 1 |  |
| Мероприятие 2.3 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника |  |  | В октябре 2022 года организована и проведена церемония, посвященная занесению на Доску Почета 21 педагога и работника образования региона за заслуги в развитии образования области (приобретены цветы, наградная продукция). | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса |  |  | Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель Года-2022» на территории Саратовской области в апреле 2022 года. В конкурсе принимали участие 29 педагогов - победителей муниципального этапа конкурса. Победитель областного конкурса представлял область на федеральном этапе конкурса «Учитель года России. | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.3 «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников |  |  | Традиционный образовательный форум «PRO.Образование 64. Векторы развития» проходил в несколько этапов с 18 августа. Пленарная сессия областного образовательного форума прошла 30 августа 2022 года в МОУ «Гимназия «Авиатор». Осуществлена онлайн - трансляция областного образовательного форума. В мероприятии приняли участие Губернатор Роман Бусаргин, педагоги из районов области, общественники, эксперты, учителя из школ Сватовского района ЛНР. По видеосвязи выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Охват — более 1000 человек | 1 | ​​​​​​​ |
| контрольное событие 2.3.4 «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях |  |  | В 2022 году приняли участие в вебинарах: 1) «Муниципальный опорный центр как ключевой механизм формирования региональной системы дополнительного образования детей», г. Москва, 10 февраля 2022 года (онлайн, 1 человек), 2)«Сетевое взаимодействие и сетевые программы дополнительного образования детей: как правильно и эффективно наладить работу?», г. Москва 19 января 2022 года (онлайн, 2 человека), 3) Методический консультационный вебинар «Реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной направленностей для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» (29.06.2022), 4) ФГБУК «ВЦХТ» (г.Москва) Экспертная сессия «Сертификат персонифицированного учета и сертификат персонифицированного финансирования: в логике перехода» (29.04.2022) и 5)Межрегиональный круглый стол ОНФ (г.Москва) «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (15.06.2022) 6)Панельная дискуссия «Сертификат персонифицированного финансирования как механизм реализации социального заказа в сфере дополнительного образования детей» в рамках Всероссийского семинара-совещания «Модель управления пилотными проектами по реализации Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ» г. Уфа 28 июля 2022 года (очно). 7) Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 19- 22 сентября 2022 года г.Красноярск 8) Вебинар «Работаем по обновленным ФГОС: особенности организации обучения технологии в основной школе» 12.09.2022 | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.5 «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений |  |  | За 2022 год 4357 педагогических работников прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – 2286 педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – 2071 педагогическому работнику. | 1 |  |
| контрольное событие 2.3.7 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Выплаты за классное руководство |  |  | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 2022 год за классное руководство в 41 муниципальном районе (городском округе). Среднесписочная численность педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство составляет 13 222 человек. | 1 |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.4.1 «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» |  |  | Конкурс проводится с 30 декабря по 20 мая. В этом году было зарегистрировано 357 классов-участников с общей численностью 5530 школьников. По итогам проведения Конкурса победителями стали 17 классов-участников из Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского, Екатериновского, Калининского, Новобурасского, Петровского, Ртищевского, Энгельсского муниципальных районов области. Также определены 42 класса-призера конкурса. Победителям и призерам вручены сертификаты на приобретение товаров в магазинах бытовой техники. А также, для победителей конкурса организована поездка в Москву | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | Обеспечение участия команды на Всероссийском уровне |  |  | Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2022» на территории детского лагеря «Орлёнок». В соревновании приняли участие ЮИДовцы из 10 районов Саратовской области: Балашовского, Аркадакского, Марксовского, Аткарского, Красноармейского, Балаковского, Вольского, Петровского, Энгельсского и Саратовского. Приобретена форма для участников ЮИД. Для победителей (команда из 4 человек МБОУ СОШ № 3 г. Аткарска) организована поездка в г. Калугу на финал конкурса. Призеры конкурса награждены подарочными сертификатами (10000 руб.- 4 шт., 7000 руб.-4 шт., 5000 руб. -4 шт., 4000 руб.-6шт., 3000 руб.-4шт.) | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | Проведение областного праздника с охватом не менее 5 000 выпускников. Выплата премии 10 победителям |  |  | 25 июня 2022 года проведен областной праздник «Роза ветров-2022», где приняли участие около 10 тыс. выпускников области. С 11 мая по 20 июня 2022 года проведен профессиональный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание». В конкурсе приняли участие 26 конкурсантов из 14 муниципальных районов (городских округов). 10 победителям из Аткарского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Энгельсского районов и г. Саратова вручена премия по 115 тыс. каждому. | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере «Первой учительницы» | министерство образования области | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов |  |  | В октябре 2022 года организована и проведена церемония занесения на Доску успеха молодежи Саратовской области за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах 28 обучающихся. | 1 |  |
| контрольное событие 2.4.5 «Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» | министерство образования области | Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» |  |  | Организован и проведен конкурс «Лучший исторический класс» по результатам которого определены победители по 3 возрастным категориям (3 места по каждой категории). Победителям и призерам вручены подарочные сертификаты (за 1 место – 175 тыс. руб., 2 место – 125 тыс. руб. и 3 место – 100 тыс. руб.) | 1 |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.5.1 «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | Организация ГИА с охватом не менее 20 000 детей. Обеспечение компенсационных выплат пед.работников, привлекаемых к проведению ГИА |  |  | Проведено итоговое собеседование по русскому языку с охватом 20331 человек и РПР по математике с охватом 19690 детей. Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом более 20 тысяч детей. | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.2 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | Организация ГИА с охватом не менее 10 000 детей. Участие в очных семинарах членов предметных комиссий |  |  | Проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классах (информационно-технологическое сопровождение) около 4475 участников. Физика – 78 ОО Биология – 95 ОО История – 102 ОО Химия– - 61 ОО География 10 – 99 ОО География 11 – 100 ОО Английский язык - 42 ОО Немецкий язык – 11 ОО Французский язык – 1 ОО. Проведена государственная итоговой аттестации выпускников 11(12) классов, единого государственного экзамена с охватом 10 140 участников. | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.3 «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности |  |  | Проведена аттестация по требованиям защиты информации и по информационной безопасности | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.4 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | Установка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета |  |  | КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2021-2022 учебном году составляет 706 человек, из них 456 мест на очных отделениях и 250 - в заочных; в 2022-2023 учебном году: 1050 мест из них 652-очное отделение и 398 – заочное. | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях |  |  | ООО ИЦ «НОВИ» проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории (46 учреждений) | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек |  |  | Проведен Мониторинг сформированности функциональной грамотности 4 класс - 25397 8 класс - 23953 9 класс - 22244 11 (12) класс – 9771(217) ИТОГО – 81583 обучающихся, 879 ОО | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий |  |  | В 2022 году курсы повышения квалификации на базе ФГБНУ «ФИПИ» по ДПО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (в объеме 72 академических часов) прошли 21 эксперт предметных комиссий Саратовской области; по ДПО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (в объеме 36 академических часов) прошли 13 экспертов предметных комиссий Саратовской области | 1 |  |
| контрольное событие 2.5.10 «Компенсационные выплаты педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации (эксперты, технические специалисты, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы в аудитории и вне аудитории, верификаторы, сканировщики, члены государственной экзаменационной комиссии, лаборанты, ассистенты, тифлопереводчики)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение компенсационных выплат педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации |  |  | Компенсационную выплату за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве руководителей, технических специалистов, организаторов пунктов проведения экзаменов, верификаторов, операторов сканирования, членов государственной экзаменационной комиссии, экспертов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии, лаборантов, ассистентов в 2022 году получили 9745 педагогических работников | 100 |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.6.1 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | Обеспечение соответствия |  |  | Выполнены работы по установке наружной пожарной лестницы, металлических и пластиковых дверей, оконных блоков, монтаж пожарной сигнализации в здании, произведены работы по выравниванию дорожного покрытия в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.2 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия |  |  | Приобретено: монитор, системный блок, МФУ, ламинатор, внешний жесткий диск, принтер, пули пневмонические, пистолет пневмонический и монитор). Оказана услуга по организационно-бытовому обеспечению участия во всероссийских зимних сборах и организация участия Руководителя поста в программе «Всероссийского слета активистов движения «Пост №1» в ГБУ ДПО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.3 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных образовательных учреждений» | министерство образования области | Обеспечение соответствия 12 учреждений |  |  | В 12 государственных общеобразовательных учреждениях работы выполнены в полном объеме: ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» (монтаж охранно-пожарной сигнализации, приобретено оборудование системы отопления); ГБОУ СО «Школа-интернат АОП р.п. Базарный Карабулак» (ремонт помещения бани); ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова» (ремонт кровельного покрытия и фасада здания мастерской); ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат № 1 имени Б.Н. Еремина» (ремонт 2-х учебных кабинетов); ГБСУВОУ СО «Марксовская специальная общеобразовательная школа открытого типа» (ремонт мягкой кровли нежилого помещения бани-прачечной, ремонт кровли помещения медчасти); ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г. Саратова» (разработка ПСД на ремонт фасада и отмостки здания, ремонт пола спортивного зала); ГБОУ СО «Школа –интернат АОП № 2 г. Энгельса» (ремонт крыльца учреждения, монтаж пожарной лестницы, устройство декоративных металлических экранов на радиаторы, замена напольного покрытия в учебных помещениях); ГБОУ СО «Школа -интернат АОП № 4 г. Саратова» (ремонт асфальто-бетонного покрытия дворовой территории, обследование строительных конструкций), ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г. Саратова» (изготовление проекта на реконструкцию узла учета газа, поставка мебели, учебной литературы), в том числе в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области»: ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска» (ремонт кровли здания, замена оконных и дверных блоков); ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак» (ремонт кровли); ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска» (ремонт кровли, фасада здания мастерских, замена дверных блоков, электропроводки, монтаж оконных и дверных откосов в здании мастерских, санитарных узлов). | 100 |  |
| контрольное событие 2.6.6 «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности ГАУ СО «Лицей-интернат 64» |  |  | Приобретены мебель, гипсовые геометрические фигуры, тачка садовостроительная и т.д, мольберты, холодильник, чайник, микроволновая печь, стремянка, конференц-кресло, стол, радиосистема, элект.гитара, кабель, струны штекер, МФУтанки, елка, флеш-накопители,парты), материальных запасов (ведра, совки т.п., канцтовары, чайные наборы, коврики входные) и мягкого инвентаря (диэлектрические перчатки и боты) для школы искусств при ГАПОУ СО «Лицей-интернат 64» | 1 |  |
| контрольное событие 2.6.9 «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Оснащение и укрепление материально-технической базы в 33 учреждениях |  |  | Осуществлено оснащение и укрепление материально-технической базы в ГБУ СО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» (1000,0т.р.) ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» (830,0т.р.), 30 государственных образовательных учреждений интернатного типа (в том числе обновление спортинвентарем в 7 государственных образовательных учреждениях) (9076,0 т.р.), расположенных в сельской местности , 6 новых ГАУ СО (2794,0 тыс. руб.) и ГАУ СО «Лицей-интернат 64». (800,00 тыс. руб.) | 100 |  |
| контрольное событие 2.6.11 «Обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» | министерство образования области | Обновление спортивного оборудования и инвентаря для реализации рабочей программы учебного предмета в образовательных организациях 41 МР |  |  | Обновлено спортивное оборудование и инвентарь спортивных залов образовательных учреждений области для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» в 716 школах, расположенных в сельской местности, в 41 муниципальном районе (городском округе). Приобретено: новые волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, сетки, обручи, скакалки, конусы, лыжные палки и крепления, лыжи и пр. | 1 |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.7.1 «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения 3 победителям конкурса «Учитель года» |  |  | За высокие достижения в педагогической деятельности по итогам регионального конкурсного отбора «Учитель года 2022» 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 150 тыс. руб., 2 место - 100 тыс. руб., 3 место - 60 тыс. руб.). | 1 |  |
| Мероприятие 2.8 «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.8.1 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  | За 2022 год перечислены субсидии 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  | За 2022 год перечислены ежегодные субсидии на выполнение государственного задания 9 учреждениям (7 школ-интернатов и 2 средние общеобразовательные школы). | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.3 «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  | За 2022 год перечислены субсидии на выполнение государственных заданий ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма» и ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.4 «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | За 2022 год обеспечено предоставление субсидии ГАУ СО «РЦОКО» на выполнение государственного задания. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.5 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | За 2022 год обеспечено финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 39 учреждениям. | 1 |  |
| контрольное событие 2.8.6 «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева | Обеспечение финансирования |  |  | Обеспечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», ГАОУ СО «Гимназия № 1», ГАОУ СО «Гимназия №8», ГАОУ СО «Инженерный лицей», ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1» и ГАОУ СО «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» за 2022 год | 1 |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь для 3413 обучающегося в 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование за 2022 год | 1 |  |
| контрольное событие 2.9.3 «Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год обеспечено финансирование для компенсация стоимости горячего питания родителям детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации (из расчета 295 детей в 16 подведомственных учреждениях) | 1 |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ |  |  | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (41 муниципальное образование) в полном объеме. | 1 |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций |  |  | За 2022 год обеспечено финансирование образовательной деятельности 6 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Покровская православная классическая гимназия г.Саратова имени Святого благоверного князя Александра Невского», ЧОУ «Покровский гуманитарный лицей — детский сад», ЧОУ «Лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД», АНОО «Гимназия гуманитарных наук» и ЧОУ «Прогимназия «Д.А.Р.». | 1 |  |
| Мероприятие 2.11 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение государственных гарантий |  |  | Перечислена субвенция 2022 год на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (41 муниципальное образование) | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания |  |  | За 2022 год перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование) | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год перечислена субсидия 41 МО для обеспечения бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование | 1 |  |
| контрольное событие 2.11.5 «Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование для компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации (перечислена субвенция в 27 МР) | 1 |  |
| Мероприятие 2.14 «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области, социально-ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | Предоставление субсидии СОНКО |  |  | По результатам конкурса на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей предоставлены субсидии АНО «Учебный центр «Трайтек», (сумма предоставляемой субсидии - 1102,8 тыс. руб.) и СРОО трезвости и здоровья, (сумма предоставляемой субсидии – 448,8 тыс. руб.) | 1 |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса» | министерство образования области | Обучение учащихся 8-10 классов по образовательной программе «Лицей Академии Яндекса». |  |  | Обеспечено обучение на площадке ГАУ ДПО «СОИРО» образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса». По состоянию на 31 декабря 2023 года 17 обучающихся первого года обучения и 25 обучающихся второго года обучения проходят обучение на площадке. | 1 |  |
| Мероприятие 2.17 «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.17.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Проведение ремонтных работ в 99 общеобразовательных организации |  |  | Проведены ремонтные работы в 99 общеобразовательных организациях в 40 муниципальных районах области и МО «Город Саратов». | 100 |  |
| контрольное событие 2.17.8 «Оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год обеспечено финансирование общеобразовательных организаций (37 МР и 4 ГО) и организаций дополнительного образования (33 МР и 3 ГО) для закупки дополнительных пособий, канцелярских принадлежностей, хозтоваров, а также для заключения договоров на проведение работ по благоустройству прилегающей территории и обслуживанию зданий школ и прочее. | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.9 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) | Приспособление (ремонт) имущественного комплекса монтажного колледжа по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143 под МОУ СОШ №77. |  |  | Осуществлены строительные работы (контракт с ООО «Альфа-рекорд»): демонтаж покрытий пола, оконных и дверных блоков, подвесных потолков, снятие штукатурки стен в помещениях; демонтаж штукатурного слоя фасадов, демонтаж лестниц; снос аварийных зданий, расположенных на участке, снос ограждения, планировка земельного участка, проведена замена оконных блоков и кровельные работы и пр). Ввод объекта в эксплуатацию в 2023 году. | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.10 «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | министерство образования области | Монтаж и оборудование модуля раздевалки для МУДО ДЮСШ Петровского муниципального района |  |  | Осуществлены работы по монтажу и оборудованию модуля раздевалки для МУДО ДЮСШ Петровского муниципального района | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.11 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (за исключением расходов на оплату труда с начислениями и продукты питания (организацию питания)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 2022 году обеспечено финансирование мероприятий для создания условий и осуществления присмотра и ухода за детьми 1-4 классов в группах продленного дня в образовательных организациях МО «Город Саратов» (на оснащение помещений ГПД необходимым оборудованием) | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.12 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (в части расходов на продукты питания (организацию питания)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 2022 году обеспечено финансирование для организации питания обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня в образовательных организациях МО «Город Саратов» в соответствии с суточным режимом питания по отдельным приемам пищи и в зависимости от сменности занятий обучающихся | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.13 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 2022 году обеспечено финансирование на выплату заработной платы, курсы повышения квалификации 296 воспитателям групп продленного дня в соответствии с постановлением Правительства области от 19 июля 2021 года № 569-П. | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.14 «Проведение работ по благоустройству школьных территорий и проведение инженерных сетей к объектам образования» | министерство образования области | Осуществление в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» благоустройства школьной территории и технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям |  |  | Осуществлены работы по благоустройству школьной территории и технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области» | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.15 «Устройство хоккейной коробки в муниципальных общеобразовательных учреждениях области» | министерство образования области | Строительство хоккейной коробки в муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» |  |  | Установлена хоккейная коробка на территории Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» (основание), по адресу: 413954 Саратовская область, Ивантеевский район, п. Знаменский, ул. Советская, д. 17 | 1 |  |
| контрольное событие 2.17.16 «Оснащение оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций в целях их ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, реконструкции» | министерство образования области | Оснащение оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания МОУ СО «Татищевский лицей» |  |  | Для обеспечения ввода в эксплуатацию трехэтажного учебного корпуса в части реализации проекта «Реконструкция здания МОУ «Татищевский лицей» по адресу: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Школьная, д. 8. I этап» приобретено оборудование и мебель (МФУ, телевизор, учебное оборудование, мебель, рециркуляторы, жалюзи и пр.). Завершение строительства и ввод в эксплуатацию учебного корпуса запланировано на 2023 год. | 1 |  |
| Мероприятие 2.19 «Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» | министерство образования | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 2.19.1 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | министерство образования, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту в 18 ти общеобразовательных организаций |  |  | В 18 образовательных организациях в полном объеме ремонтные работы. У объекта двухлетнего цикла реализации – МОУ «СОШ им. С.Ю. Иванова в р.п. Турки» объем выполненных работ составляет 31% (35,5 млн. руб. не освоены. Данная сумма будет возвращена в 2023 году на основе заключенного контракта) | 1 |  |
| контрольное событие 2.19.2 «Обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования» | министерство образования, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по оснащению 18 общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  | Обеспечено выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности, повышению квалификации учителей, обновлению учебников для всех школ – участников проекта за счет областных средств (58,5 млн.) | 1 |  |
| Мероприятие 2.22 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня» | министерство образования | Обеспечение финансирования для создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 6 государственных образовательных организациях |  |  | В 2022 году обеспечено финансирование расходов для создания ГПД в ГАОУ «ФТЛ № 1» - г. Саратов, ГАОУ «ЛГН» - г. Саратов, ГАОУ «Гимназия № 1» - г. Саратов, ГАОУ «Инженерный лицей» - г. Саратов, ГАОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» - г. Энгельс и ГАОУ «Гимназия №8» - г. Энгельс | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.1.2 «Организация поездки детей военнослужащих и погибших военнослужащих при исполнении служебных обязанностей на новогоднюю елку (проезд, питание и проживание детей и сопровождающих)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Г.В. Калягина | Организация поездки детей и сопровождающих в г. Нижний Новгород на новогоднюю елку |  |  | Организовано участие делегации Саратовской области в количестве 12 человек (из них 7 детей и 5 сопровождающих) на новогодней елке в г. Нижний Новгород | 1 |  |
| Мероприятие 3.2 «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.2.1 «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам/выплаты жюри |  |  | Проведены региональные олимпиады по 24 общеобразовательным предметам в которых приняло участие 1470 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 общеобразовательным предметам. Выплаты жюри запланированы на 4 квартал. | 1 |  |
| контрольное событие 3.2.2. «Выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выплат компенсации членам жюри |  |  | Осуществлена выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области (222 человека) | 1 |  |
| Мероприятие 3.3 «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.3.1 «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | Проведение мероприятий, организация летних школ для 600 обучающихся |  |  | В августе 2022 года прошла 33-ая ежегодная смена Саратовской областной школы для одаренных детей «Созвездие». В этом году школа собрала вместе 250 школьника области из 75 образовательных учреждений Саратовской области и 49 сотрудников педагогического состава: научных руководителей отрядов, воспитателей и вожатых. | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | Приобретение Почетных знаков |  |  | Приобретены Почетные знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» в количестве 500 штук. | 1 |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» |  |  | В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» ежегодно в субъектах РФ проводятся Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». Региональный этап Президентских спортивных игр на территории Саратовской области был проведен 12 и 14 мая 2022 года на базе МОУ СОШ «Аврора». Команда-победитель представляла Саратовскую область на всероссийском этапе в г.-к Анапа | 1 |  |
| Мероприятие 3.4 «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.4.1 «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | Участие победителей и призеров региональных олимпиад |  |  | 44 победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по 20 предметам выезжали на заключительный этап ВсОШ в города Нижний Новгород, Сочи, Ставрополь, Москва, Краснодар, Казань, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Саранск и Санкт-Петербург | 1 |  |
| Мероприятие 3.5 «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.5.1 «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Организация фестиваля |  |  | Проведен заключительный этап 18 марта 2022 года. Всего в конкурсе приняло участие 197 работ из 29 муниципальных образований и городских округов Саратовской области и Республики Казахстан. Определено 9 победителей, 18 серебряных призеров и 27 бронзовых призеров в 9 секциях Фестиваля. Им вручены дипломы и приобретены памятные подарки в 3 квартале (флеш-накопители). | 1 |  |
| контрольное событие 3.5.2 «Выплата компенсации педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля обучающихся «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Финансовое обеспечение выплат компенсации педагогическим работникам |  |  | Осуществлена выплата компенсации педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля обучающихся «Политика вокруг нас» (16 человек) | 1 |  |
| Мероприятие 3.6 «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.6.1 «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников |  |  | Произведены выплаты 202 педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (из них 176 человек за 2022 год и 26 человек за 2021 год). | 1 |  |
| Мероприятие 3.7 «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 3.7.2 «Выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области» | министерство образования области | Выплаты компенсации |  |  | Произведена оплата за работу членам региональных предметно-методических комиссий (ПМК) по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников работу (143 человека). | 1 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 4.1 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| 4.1.1. «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием не менее 6% обучающихся |  |  | В 2022 году аттестацию с применением механизма демонстрационного экзамена прошли 4722 студент, что составляет 13,76% от общего количества обучающихся, которые могут сдавать демонстрационный экзамен | 1 |  |
| 4.1.4. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг |  |  | Обеспечено финансирование расходов 2022 год на заработную плату сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» и обеспечение оплаты коммунальных услуг | 1 |  |
| 4.1.5. «Оснащение профессиональных образовательных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | Оснащение мастерских современным оборудованием в 6 профессиональных образовательных организациях |  |  | В 6 подведомственных профессиональных организациях (ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» и ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») мастерские оснащены современной материально технической базой | 1 |  |
| 4.1.6. «Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Создание 12 новых учебных мастерских для подготовки специалистов по востребованным специальностям |  |  | В 6 подведомственных профессиональных организациях (ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» и ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») созданы 12 мастерских | 1 |  |
| 4.1.9. «Разработка методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» | министерство образования области | Сопровождение и внедрение механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» |  |  | Мероприятие реализовывается в Региональном центре наставничества, созданном на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (приказ министерства образования Саратовской области от 29.11.2019 № 2530), который осуществляет функции по сопровождению внедрения и развития механизмов наставничества среди общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций различных форм собственности на территории Саратовской области. | 1 |  |
| 4.1.12. «Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» | министерство образования области | Вовлечение 20% обучающихся СПО |  |  | В 2022 году было вовлечено 22345 наставляемых, что составляет 38,7 % от общего количества обучающихся. | 1 |  |
| 4.1.14.«Реализация мероприятий по ежегодному проведению чемпионата «Абилимпикс» для участия чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» | министерство образования области | Проведение чемпионата |  |  | Чемпионат состоялся 26 – 27мая 2022 г. Чемпионат прошел по 12 компетенциям на 2 площадках профессиональных образовательных организаций в 2 муниципалитетах с привлечением 60 экспертов. В чемпионате приняло участие 25 образовательных организаций, общее количество конкурсантов в рамках чемпионата составило 85 человек (финансовые обязательства в рамках мероприятия 4.4) | 1 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.1.1 «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 40 образовательных организациях области (39 СПО и 1 ДПО) - Обновление спортинвентаря в 6 профессиональных организациях, расположенных в сельской местности и проведение ремонтных работ на автодроме ГАУ ДПО «Многофункциональный учебный центр» |  |  | В 40 профессиональных образовательных учреждениях проведен ремонт и обновлена коммунальная инфраструктура. Были проведены ремонтные работы мастерских, учебных кабинетов, лабораторий и спортивных залов, модернизирована АПС, осуществлен ремонт здания и помещений в общежитиях, ремонт кровли, приобретено оборудование для столовых, замена освещения в учебных аудиториях, ремонт отопления, замена оконных блоков, монтаж вентиляции, ремонт туалетов и душевых в общежитиях, установка противопожарных дверей, закупка оборудования для создания мастерских. Выполнена огнезащитная обработка чердачных помещений организаций. Замена напольных покрытий | 100 |  |
| контрольное событие 4.1.2 «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | Реорганизация 1 профессиональной образовательной организации |  |  | Реорганизовано ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроения» путем слияния с ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж». Распоряжение Правительства Саратовской области от 9 марта 2022 года № 72-Пр | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.3 «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | Реформирование сети 2 государственных учреждений |  |  | Создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Петровский аграрно-технологический техникум» путем изменения типа и наименования существовавшего государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Петровский агропромышленный лицей» (Распоряжение Правительства Саратовской области от 04.07.2022 г. № 231-Пр). Создано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Озинский техникум строительных технологий и сервиса» путем изменения типа и наименования существовавшего государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Озинский лицей строительных технологий и сервиса» (Распоряжение Правительства Саратовской области от 04.07.2022 г. № 230-Пр) | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.4 «Оснащение и укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | В 40 профессиональных образовательных организациях осуществлены работы по оснащению и укреплению материально-технической базы (необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.; - средства гигиены; - мягкий инвентарь; - посуда; - бутилированная вода; - рециркуляторы; - мебель в классы и группы; - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары; - строительные материалы для мелкого текущего ремонта; - работы, услуги по содержанию имущества и пр.) | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.5 «Обеспечение условий для развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (средства для достижения показателя результативности)» | министерство образования области | Создание образовательно-производственного центра (кластера) на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» |  |  | На базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» создан образовательно-производственный кластер по направлению «Машиностроение». В рамках областного финансирования выполнены ремонтные работы в кабинетах, электромонтажные работы, осуществлен ремонт склада, кровли, ремонтные работы электроосвещения, приобретено: станок точильно-шлифовальный, агрегат пылеулавливающий, штабелер гидравлический и станок по металлу, станок настольно- сверлильный, ручной ленточнопильный станок, станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный, интерактивные панели, мобильные напольные стойки (12359,6 тыс. руб.). В рамках федерального финансирования (гранта) приобретено: Сварочные полуавтоматы, винтовой компрессор, 3D принтеры, угловая шлифовальная машина, столы 3D сварочно-монтажные, учебно-тренировочный стенд ВАСТ ТС-2, интерактивная панель, штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный, скобы СРП, нутрометр индикаторный НИ, скоба регулирующая, набор принадлежащий для КМД ПК-2, глубинометр ГИ, штангензубомер, нормалемер, индикатор часового типа, набор КМД, стойка для измерительных головок, угломеры, типовые комплекты учебного оборудования, лабораторные стенды, автоматизированный рабочий комплекс по проектированию пневматических схем, штангенциркуль, микрометр, нутрометр, набор нутрометров, наружный светодиодный экран, осциллограф, генераторы, источники питания, кресла, столы, шкафы, стулья, вертикальный обрабатывающий центр, слесарно – механическая мастерская, учебные демонстрационные стенды, предметные комплекты учебного оборудования, автоматизированный стенд для измерения шероховатости СИШ – 12 рабочих мест, Автоматизированный лабораторный комплекс «Рабочие процессы механических передач», лабораторный комплекс «Материаловедение и технические измерения», комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения», учебное оборудование «Роботизированная сборочная ячейка на базе промышленного робота», учебный стенд «Промышленная механика и монтаж», интерактивные панели, мобильная напольная стойка, угловая шлифмашина, учебное оборудование, типовые комплекты оборудования (по отраслям), IP-камеры Huawei, коммутаторы NETIS, компьютеры в сборе. Выполнен ремонт фасада здания, склада, кровли (100 000,0 тыс. руб.). | 1 |  |
| Мероприятие 4.2 «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.2.1 «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения конкурса на распределение и установление контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление КЦП |  |  | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий и специальностей. Контрольные цифры приема на 2022 год утверждены приказом от 30 ноября 2021 года № 1934. | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2 «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение не менее 20 материалов |  |  | В 2022 году размещено 38 новостных постов на сайте министерства образования о профориентационной работе образовательных организаций | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.3 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | Не менее 30 преподавателей |  |  | В рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Новые форматы воспитательной деятельности в образовательных организациях СПО» (с использованием ДОТ) обучаются 35 педагогических работников среднего профессионального образования. Обучение проводится в период с 13 сентября 2022 года по 07 ноября 2022 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.4 «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Подготовка 15 экспертов демонстрационного экзамена |  |  | Переподготовку прошли 27 экспертов демонстрационного экзамена | 100 |  |
| контрольное событие 4.2.5 «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей |  |  | Финальный этап конкурса «Мастер года» прошел в сентябре в г. Екатеринбурге. От Саратовской области в мероприятии принял участие мастер производственного обучения по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Всего приняло участие 85 преподавателей. Всего в отборочном этапе приняли участие 30 педагогических работников и 8 – в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года». | 1 |  |
| Мероприятие 4.3 «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.3.4 «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров |  |  | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА» | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5 «Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» | министерство образования области | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |  | В учреждениях среднего профессионального образования аккредитовано 83 центра проведения демонстрационного экзамена. | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.6 «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в не менее 70% учреждениях среднего профессионального образования от общего числа СПО учреждений |  |  | В настоящее время 41 профессиональной образовательной организации области (82% от общего числа профессиональных образовательных организаций области) получили лицензии для работы по 48 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям профессиям и специальностям из списка ТОП-50 и «ТОП-РЕГИОН». Эти же направления являются приоритетными для социально-экономического развития Саратовской области. | 1 |  |
| Мероприятие 4.4 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.4.1 «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Не менее 10 профориентационных телепередач |  |  | В 2022 году вышло 16 профориентационных передач на ГТРК Саратов (13 тематических сюжетов) и телеканале Саратов 24 (3 тематических сюжета) | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.3 «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций |  |  | В 10 учреждениях профессионального образования проведены олимпиады профессионального мастерства: 1. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» - Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по укрупненной группе специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 14 чел. 2. ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся СПО по физической культуре и спорту – 6 чел. 3. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» - областная олимпиада по специальности «Образование и педагогические науки» - 12 чел. 4. ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» -областная олимпиада по специальности «Ветеринария» - 8 чел. 5. ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» - областная олимпиада по специальности: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» - 5 чел. 6. ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - областная олимпиада по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 15 чел. 7. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» - областная олимпиада по профессии «Повар, кондитер» - 92 чел. 8. ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» - областная олимпиада по профессии «Токарь» - 5 чел. 9. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж»- областная олимпиада по специальностям «Технология машиностроения» и «Технология металлообрабатывающего производства» - 13 чел. 10. ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» - областная олимпиада «Охрана труда» - 30 чел. Общий охват - 200 студентов. | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.4 «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | министерство образования области | Проведение регионального этапа чемпионата |  |  | С 21 по 25 февраля 2022 года в области проведен VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 18 площадках по 67 компетенциям. Участие в чемпионате приняли школьники и студенты среднего звена – 525 человек. Оценивали работу участников 585 экспертов по стандартам WorldSkills Russia. Победители соревнований будут участвовать в отборочных этапах Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена для не менее чем 150 выпускников |  |  | В 2022 году 3330 выпускников прошли итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена | 1 |  |
| Мероприятие 4.6 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.6.1 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П» | министерство образования области | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка |  |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 41 областного государственного профессионального образовательного учреждения. Выплачены стипендии 19 324 студентам. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | Выплаты государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности |  |  | За 2022 год осуществлены выплаты государственной поддержки 36 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности по 100 тыс. руб. каждому | 1 |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.8.1 «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии в 40 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями) за 2022 год. | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2 «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год перечислены субсидии в ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для финансового обеспечения государственного задания. В рамках повышения квалификации обучено 15 642 педагогических работников, в рамках учебных и методических семинаров – 16 512 человек. | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 40 профессиональных учреждений, ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.4 «Предоставление субсидий на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Финансовое обеспечение |  |  | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись |  |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.9.2 «Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» и CALL - Центра РУМЦ ВО по вопросам приема инвалидов молодого возраста в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» |  |  | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» создана и функционирует «горячая линия» по вопросам приема инвалидов молодого возраста | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.3 «Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального и высшего образования, в том числе профориентационные мероприятия «Студент на неделю» и «Профессиональный маршрут» для лиц с инвалидностью и ОВЗ» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Информационное обеспечение |  |  | Региональным центром практической психологии и инклюзивного образования разработана и проведена 15 марта и 17 мая 2022 года серия онлайн-вебинаров «Особенности современного образования для разных нозологических групп» -100 чел.; в феврале 2022 года проведен тренинг «Формирование готовности педагогов к работе в инклюзивном образовательном пространстве» - 25 чел.; в июне 2022 года проведен тренинг «Психолого-педагогические аспекты профориентации подростков, в том числе с ОВЗ и инвалидностью» - 25 чел. Выпущено 2 учебно-методических пособия: Серякина А.В., Рамзаева В.Ю., Дорога профессионального выбора (учебно-методическое пособие); Учебно-методическое пособие Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО»,; Петрович О.Г., Судакова М.Е., Формирование траектории обучения лиц с ОВЗ: установки законодательства и действия образовательной организации (учебно-методическое пособие). Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО». | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.4. «Организация взаимодействия инвалида с представителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования при поступлении в образовательную организацию (при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Организация взаимодействия |  |  | При организации взаимодействия, по запросу обучающегося или его законного представителя, могут быть предоставлены услуги судропереводчика специалистами образовательных организаций, либо в рамках заключенных договоров (за 202 год таких обращений не было). В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» заключено соглашение с ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса № на предоставление указанных услуг. | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.5 «Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций |  |  | В 28 учреждениях (100% от количества организаций, в которых, обучаются инвалиды и лица с ОВЗ) подведомственных министерству образования, сформированы маршрутные листы, отработаны планы эвакуации, обучающиеся ознакомлены с планом здания, проведена репетиция эвакуации. Отработаны маршруты передвижения до места учебы и на территории. Родители и обучающиеся ознакомлены с маршрутными листами. | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.6 «Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Анализ условий доступности организаций для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста |  |  | Ежегодно Базовая профессиональная образовательная организация (ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса») проводит мониторинг доступности в организациях СПО. Частичную доступность (оборудованы пандусы) имеют 40 подведомственных министерству образования области профессиональных образовательных организаций (97,5%). Во всех организациях утвержден паспорт доступности, в соответствии с дорожными картами ведутся работы за счет внебюджетных средств | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.7 «Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 3 лет после выпуска; проведение анализа условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, для получения профессионального и высшего образования инвалидами молодого возраста» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | Мониторинг деятельности организаций |  |  | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» функционирует базовая профессиональная образовательная организация, осуществляющая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Саратовской области. Колледжем проведен мониторинг деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 1 года после выпуска. |  |  |
| контрольное событие 4.9.8 «Проведение мероприятий профориентационного характера для лиц с инвалидностью и ОВЗ, направленных на формирование у студентов с инвалидностью позитивной мотивации к будущему профессиональному выбору и построению карьеры» | министерство образования области | Проведение мероприятий (тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.) |  |  | В рамках формирования у студентов с инвалидностью позитивной мотивации к будущему профессиональному выбору и построению карьеры на базе ГАУ ДПО «СОИРО» (Региональный центр практической психологии и инклюзивного образования), организаций высшего образования, ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» (базовая профессиональная образовательная организация, осуществляющая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования) проведены: 4 мероприятия, 3 вебинара, ярмарка вакансий, 3 круглых стола, 7 мастер-классов, 8 индивидуальных консультаций, 2 выездных встречи с предприятиями-партнерами, выпущено 2 учебно-методических пособия, размещены информационные буклеты, афиши и плакаты в социальных сетях, СМИ, осуществлены электронные рассылки в учебные заведения | 1 |  |
| Мероприятие 4.10 «Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 4.10.1 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Л.А. Григорьева | 100% осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | За 2022 год перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1039 учебных групп. | 1 |  |
|  | министерство здравоохранения области |  |  |  | За 2022 год перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 114 педагогическим работникам |  |  |
|  | министерство культуры области |  |  |  | За 2022 год перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 114 учебных групп. Выплаты производятся в двух учреждениях среднего профессионального образования - это СОКИ и художественное училище им. А.П. Боголюбова. Выплаты получили 114 педагогов |  |  |
|  | министерство молодежной политики и спорта области |  |  |  | За 2022 год перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству молодежной политики и спорта на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 9 учебных групп, (9 человек). |  |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 5.1.1 «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ в 5 районах области |  |  | В сентябре 2022 года были проведены семинары со 120 замещающими родителями из 8 районов области (из Ершовского, Александрово-Гайского, Ивантеевского, Лысогорского, Петровского, Ровенского, Хвалынского и Новоузенского муниципальных районов области). Всего за 2022 год охвачено 240 родителей | 1 |  |
| контрольное событие 5.1.2 «Проведение областного форума для приемных семей «Тепло родного дома» и поощрение замещающих семей, принимающих активное участие в региональных и областных мероприятиях» | министерство образования области | Участие приемных семей в 7 областном Форуме приемных семей |  |  | В ноябре 2022 года на базе ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» состоялся VII областной форум приемных семей «Тепло родного дома». Общее количество участников 110 человек. Приобретены подарочная продукция для приемных семей и продукция для организации Форума | 1 |  |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 5.2.1 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | Укрепление МТБ в 4 государственных организациях |  |  | В 2022 году проведены работы по укреплению МТБ в 4 государственных общеобразовательных учреждениях и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г. Саратова» (ремонт фасада здания, поставка детского оборудования – уличный игровой комплекс); ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» (ремонт столовой); ГБОУ СО «СОШ п. Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» (ремонт кровли и монтаж вентиляционных каналов); ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» (изготовление проекта по замене газопотребляющего оборудования и коммерческого узла учета расхода газа, техническому перевооружению сети газопотребления, закупке консольных насосов, ремонт отмостки котельной) |  |  |
| контрольное событие 5.2.2 «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников |  |  | В 2022 году было организовано и проведено 21 выездное мероприятие с участием социальных педагогов и психологов из Центра социальной (постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданного при ГБПОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова». Охват - 259 выпускника. | 1 |  |
| контрольное событие 5.2.3 «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Проведение курсовой подготовки |  |  | За 2022 год оплачены договоры на 6 детей-сирот и детей, ОБПР воспитывающихся в опекунских семьях на общую сумму 92 000 рублей. | 1 |  |
| контрольное событие 5.2.4 «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | Участие не менее 230 воспитанников/участие в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» |  |  | В 2022 году организовано участие в проекте Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В отборочных мероприятиях проекта приняли участие 230 воспитанников. Для 32 воспитанников организована поездка в г. Уфа для участия в окружном фестивале. Проведен региональный этап конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья». Конкурс проводился в два этапа на муниципальном и региональном уровнях. По результатам муниципального этапа, в котором приняли участие 118 семей (в них 390 детей) на региональный этап были приняты заявки от 21 семьи. Победителю-приемной семье конкурса организована поездка для участия в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» в г.Чебоксары. | 1 |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование за 2022 год на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 1708 человек | 1 |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год перечислены субсидии 266 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 1 |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (4 учреждения, 89 человек). | 1 |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | Перечислены субсидии на уплату налогов за 2022 год 4 центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области | 1 |  |
| Мероприятие 5.5 «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Обеспечение финансирования |  |  | В 2022 году мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не проводилось. | 1 |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | Выплата субвенции |  |  | Перечислена субвенция 41 муниципальному образованию для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 1 |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | Оплата за содержание 77 жилых помещений и ремонт 12 жилых помещений |  |  | За 2022 год произведена оплата за содержание 77 жилых помещений и проведен ремонт в 8 жилых помещениях детей-сирот и детей, ОБПР на общую сумму 1,2 млн. рублей | 1 |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | Выплата единовременного пособия |  |  | За 2022 год выплачено 68 единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей | 1 |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных 1057 ребенка | 1 |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | Финансовое обеспечение |  |  | За 2022 год выплачены вознаграждения 462 приемным родителям | 1 |  |
| Мероприятие 5.10 «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) |  |  | За 2022 год произведены выплаты семьям опекунов на содержание 3895 подопечных детей | 1 |  |
| Мероприятие 5.11 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет |  |  | За 2022 год произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве 16 человек | 1 |  |
| Мероприятие 5.12 «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | Обеспечение участия не менее 30 специалистов |  |  | С 20 мая по 24 июня по дополнительной профессиональной программе «Деятельность специалистов органов опеки и попечительства» (с использованием ДОТ) проведены курсы повышения квалификации для 32 специалистов по опеке и попечительству по вопросам устройства детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. | 1 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | Координация и контроль |  |  | Осуществлен контроль за разработкой и согласованием плана мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Саратовской области, учитывающего региональную специфику, в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области |  |  | Осуществляется взаимосвязь Проектной группы с Министерством финансов РФ по вопросам поддержки реализации подпрограммы | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета |  |  | Проведена независимая оценки эффективности реализации подпрограммы по повышению финансовой грамотности населения Саратовской области. | 1 |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | Проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы; охват не менее 10000 человек) |  |  | Сотрудниками регионального центра финансовой грамотности (далее - РЦФГ) ГАУ ДПО «СОИРО» проведён мониторинг и оценка финансовой грамотности населения Саратовской области и защиты прав потребителей финансовых услуг в разрезе различных возрастных и социальных групп общим охватом 11 727 человек. По итогам проведения мониторинга подготовлен отчёт о ходе и результатах проведения, содержащий в себе выводы и рекомендации по вопросам формирования экономической культуры населения Саратовской области и повышения уровня финансовой грамотности населения Саратовской области. | 1 |  |
| Мероприятие 6.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | Организация деятельности РЦФГ с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области с охватом не менее 20 000 человек |  |  | Организована деятельность РЦФГ (создан приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 18.11.2021 № 385д «Об утверждении структуры государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования») в целях реализации мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 — 2023 годы. Охват мероприятиями по финансовой грамотности населения области составил 237 305 человек. | 1 |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | Повышение квалификации педагогов |  |  | В 2022 году в ГАУ ДПО «СОИРО» повысили квалификацию в области финансовой грамотности 1726 педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее - ДПП ПК) «Проектирование деятельности учителя по формированию финансовой грамотности обучающихся в основной школе в контексте ФГОС ООО 2021», а также модулям по финансовой грамотности, которые включены в различные ДПП ПК учителей-предметников. В Саратовском межрегиональном методическом центре по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования обучение прошли 196 педагогов области. | 1 |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | Разработка информационно-аналитических материалов. |  |  | В научной статье «Обзор межрегионального конкурса проектов по финансовой грамотности", опубликованной в Вестнике Саратовского областного института развития образования 2022, №3 (30), представлены лучшие региональные проекты по финансовой грамотности, даны рекомендации по диссеминации лучших практик во внеурочной деятельности | 1 | Сколько |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Создание и поддержка тематического раздела Интернет-ресурса (сайта), осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности |  |  | Создан тематический раздел на сайте ГАУ ДПО «СОИРО», осуществляющий информационную поддержку по вопросам финансовой грамотности. Создана страница в социальных сетях ВКонтакте «Новости финансовой грамотности. РЦФГ – СОИРО». Осуществлена подготовка и размещение на Интернет-ресурсах информационных материалов, публикаций, тематических статей, анонсов и релизов о планируемых и реализованных мероприятиях по вопросам финансовой грамотности. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | Подготовка и размещение на Интернет-ресурсе аудиоролика (не менее 3) и видеоролика (не менее 3) |  |  | Исполнителями и участниками организовано 135 трансляций радиопередач и 50 трансляций на телевидении по вопросам финансовой грамотности. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Подготовка и выпуск информационных материалов (тираж - 9000 экземпляров) |  |  | Исполнителями и участниками Подпрограммы выпущено в тираж 200 000 брошюр и буклетов для различных категорий граждан по вопросам финансовой грамотности. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | Разработка методических рекомендаций |  |  | Сотрудниками РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» разработаны методические рекомендации для образовательных организаций Саратовской области «Реализация основных образовательных программ по финансовой грамотности на уровне начального общего образования и основного общего образования», которые размещены в материалах Областного образовательного форума - 2022 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО». В течение года проведено 13 семинаров и мероприятий для педагогов и руководителей ДОО, ООО и ПОО общим охватом - 1035 человек. Создана региональная инновационная «Пропедевтика основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» на базе МДОУ Детский сад №81 ЭМР Саратовской области. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | Разработка и актуализация подробного плана |  |  | Разработан и актуализирован план проведения образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы, учитывающих региональную специфику. Осуществляется межведомственное взаимодействие, которое координируется РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | Проведение не менее 100 мероприятий по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования |  |  | Исполнителями и участниками проведен комплекс мероприятий (743 мероприятия) для обучающихся образовательных организаций высшего образования: мастер-классы, онлайн-уроки, семинары, вебинары, игры, дискуссии в области финансовой грамотности. Общий охват - 7194 человек. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | Проведение мероприятий с охватом не менее 1000 чел. |  |  | Организован и проведен комплекс мероприятий, с целью повышения уровня финансовой грамотности (общий охват - 2685 человек): конкурсы, фестивали, квизы, олимпиады, деловые игры по финансовой грамотности. Цель мероприятий - формирование базовых представлений о финансовой грамотности, усвоение навыков организации личного бюджета, финансового планирования; формирование представления об основных категориях в современной экономической жизни, информирование о финансовых инструментах и основных финансовых операциях, доступных населению, в том числе по тематикам цифровой, инвестиционной грамотности и маркетплейс, подготовка к составлению, ведению и соблюдению собственного бюджета, развитие навыков личного финансового планирования, умения анализировать риски. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | Проведение не менее 5 выездных встреч в муниципальные районы Саратовской области |  |  | Сотрудниками РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» и Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации проведено 8 выездных мероприятий по финансовой грамотности в Аткарском, Балаковском, Балашовском, Калининском, Красноармейском, Новоузенском, Самойловском, Энгельсском. Охват - 714 человек | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | Проведение не менее 25 мероприятий |  |  | Исполнителями и участниками Подпрограммы проведено 82 мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности безработных граждан. Общий охват - 298 человек. Распространены информационные печатные материалов по финансовой грамотности в организациях общественной значимости: органах социальной защиты, центрах занятости населения, пенсионном фонде, налоговой инспекции, образовательных организациях Саратовской области. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | Организация мероприятий, направленных на развитие грамотности юного финансиста для студентов СПО |  |  | Сотрудниками РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» организована серия интерактивных семинаров клуба юного финансиста для школьников и студентов СПО (6 семинаров с общим охватом 152 человека): «Финансовый рынок раскрывает свои секреты», «Ловушки черных кредиторов», «Мошенничество с банковскими картами». Семинары проводились в очной форме с применением активных форм обучения. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | Проведение не менее 10 мероприятий с охватом не менее 500 человек |  |  | Общеобразовательными организациями области проведены тематические занятия в рамках Всероссийской Недели сбережений 2022 года (всего 291 занятие с общим охватом 4594 человек). | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | Проведение мероприятий с охватом не менее 700 человек |  |  | Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации проведено 2 мероприятия, приуроченных ко Дню финансиста: лекция для студентов ФГБОУ «СГЮА» на тему «Современные финансовые технологии», количество участников - 75 человек, квест «Знай свои деньги» для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей в Городском парке культуры и отдыха им. М. Горького, количество участников 100 человек, совместно с пабликом Росафиша Саратов проведен конкурс на финансовую тематику в социальной сети ВКонтакте. Количество участников – более 1000 человек. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | Распространение не менее 2000 экземпляров |  |  | Распространена информационная печатная продукция в организациях общественной значимости: Министерство труда и социальной защиты Саратовской области, Отделение пенсионного фонда России по Саратовской области и Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области, образовательные организации Саратовской области в количестве 129 736 экземпляров | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса |  |  | Сотрудниками РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» разработан дистанционный учебный курс по финансовой грамотности «Учимся разумному финансовому поведению» для обучающихся 7-8-х классов, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО» (https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/12/distancionnyj-kurs-2022.pdf). | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | Опубликование не менее 5 статей |  |  | За 2022 год исполнителями и участниками Подпрограммы опубликовано 3469 статей (новостных, научных, информационно-просветительских) по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации. | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | Организация образовательно-просветительской работы с пенсионерами |  |  | Исполнителями и участниками Подпрограммы проведены 165 образовательно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности для граждан пенсионного и предпенсионного возраста (представители «серебряного» возраста (50+)), общим охватом 1271 человек (семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации). | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | Проведение 2 мероприятий |  |  | Сотрудниками РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» при участии иных ведомств проведено 5 мероприятий, в рамках которых обсуждались вопросы реализации Подпрограммы, с общим охватом участников - 751 человек: онлайн-семинар «Проектирование мероприятий по финансовой грамотности в условиях введения ФГОС 2021», Проектная сессия для руководителей и педагогов ДОО и ООО в рамках Регионального Фестиваля финансовой грамотности, выступления на региональной научно-практической конференции «Профессиональное образование без границ по стандартам WorldSkills», Всероссийской методической конференции «Функциональная грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра», Всероссийском семинаре «Формирование и оценка функциональной грамотности». | 1 |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | Вовлечение слушателей из числа взрослого населения региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в образовательно-просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности с охватом не менее 10 000 человек |  |  | Всего исполнителями и участниками Подпрограммы проведено 364 мероприятий для взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг) общим охватом 14 446 человек | 1 |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | Проведение 2 круглых столов |  |  | Организовано и проведено 2 круглых стола: в декабре 2022 года сотрудниками РЦФГ ГАУ ДПО "СОИРО" проведено заседание регионального круглого стола «Финансовая грамотность в образовательных организациях области: опыт и пути реализации». Количество участников - 124 человека; в августе 2022 года в рамках Областного образовательного форума - 2022 на стратегической сессии «Кадровая политика» выступили Бирюкова Е.А., управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, и Каменчук И.Л., начальник РЦФГ, с представлением опыта реализации Подпрограммы 6 на территории Саратовской области. В мероприятии приняли участие 227 человек. Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области проведено 1548 мероприятий для различных категорий граждан с общим охватом 31806 человек. | 1 |  |
| Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | х |  |  | х | х |  |
| контрольное событие 6.5.1 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» |  |  | В 2022 году проведено 111 мероприятий для различных аудиторий, в том числе: - 7 мероприятий для 265 воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Саратова; - 16 мероприятий для 433 учащихся школ г. Саратова; - 5 мероприятий для 190 студентов средних профессиональных образовательных организаций г. Саратова; - 2 мероприятия для 100 студентов высших образовательных организаций г. Саратова; - 2 занятия для 20 воспитанников организаций для детей-сирот; - 25 занятий для взрослого населения и пенсионеров (545 человек); - 21 мероприятие для 777 педагогов всех уровней образования (организация мероприятия или участие в стороннем мероприятии); - Марафон финансовой грамотности для учащихся образовательных организаций Саратовской области (43 школьника); - квест «Знай свои деньги» в Городском парке культуры и отдыха для детей дошкольного и младшего школьного возраста (50 участников); - 26 онлайн-уроков для учащихся образовательных учреждений в рамках проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности»; - круглый стол для представителей МСП на тему «Привлечение средств на бизнес-проекты с помощью инвестиционных платформ и маркетплейса»; - принято участие в четырех мероприятиях для представителей МСП с выступлением на тему «Система быстрых платежей»; - в рамках 4 мероприятий по финансовой грамотности на внешних площадках до слушателей доводилась информация по проекту "Маркетплейс". Количество участников - 144 человека. Кроме того, через отделения МФЦ, образовательные организации, библиотеки и музеи Саратовской области размещены информационные материалы Банка России, организована трансляция просветительских видеороликов на 2-х городских автобусных маршрутах, в 7 подразделениях МФЦ и на 6 информационных экранах в г. Саратов и г. Энгельс | 1 |  |
| контрольное событие 6.5.2 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности |  |  | По тематике инвестиционной грамотности в 2022 году жители Саратовской области приняли участие в онлайн-уроках в рамках проекта Банка России «Грамотный инвестор». Количество просмотров составило 91. Тематика цифровой грамотности в 2022 году доводилась в рамках: - 22 лекций по финансовой грамотности для школьников, студентов, взрослого населения и пенсионеров на тему «Правила безопасности: как не стать жертвой финансовых мошенников» для 476 человек; - 5 занятий «Недели Киберграмотности» для учащихся школ г. Саратова для 144 человек (проект реализуется совместно с ГУ МВД России по Саратовской области). Кроме того, организована трансляция просветительских видеороликов на 20 городских автобусах (в январе 2022 года), в 7 подразделениях МФЦ и на 6 информационных экранах в г. Саратов и г. Энгельс. Информационные плакаты на тему «Вредоносное ПО», «Онлайн-мошенники», «С карты украли деньги», «Телефонные мошенники», «Фишинг» размещены в 42 подразделениях МФЦ, участковых пунктах полиции г. Саратова и Саратовского района, структурных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, поликлиниках, библиотеках Саратовской области. | 1 |  |
| Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Организация мероприятий с представителями волонтерской деятельности |  |  | По вопросу продвижения волонтерского движения в 2022 году проведены 2 мероприятия: - 13.05.2022 - рабочая встреча с Молодежным Правительством Саратовской области; - 07.10.2022 - рабочая встреча с Молодежным Правительством и организацией «Молодежь+». Кроме того, в целях развития волонтерского движения в Саратовской области информация о деятельности Ассоциации развития финансовой грамотности направлена в ВУЗы Саратовской области. | 1 |  |
| Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | х |  |  | х | х |  |
| 7.1.3. «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | министерство образования области, министерство здравоохранения области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 171 общеобразовательной организации и 9 профессиональных образовательных организациях |  |  | Обновлена материально-техническая база в 171 общеобразовательной организации и 9 профессиональных образовательных организациях | 1 |  |
|  | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление материально-технической базы в 171 муниципальной общеобразовательной организации и 9 профессиональных образовательных организациях |  |  | Осуществлено обновление материально-технической базы в 180 образовательных организациях, из них: в171общеобразовательной организации и в 2 профессиональных образовательных организациях (ГБПОУ СО «Александрово-Гайский политехнический лицей» и ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей», приобретено 330 ноутбуков и 57 МФУ). | 1 |  |
|  | министерство здравоохранения области | Обновление материально-технической базы в 4 профессиональных образовательных организациях |  |  | Обновлена материально-техническая база в 4 профессиональных образовательных организации, подведомственных министерству здравоохранения области, приобретено 136 ноутбуков и 21 МФУ, из которых: ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И.Марсевой» (30 ноутбуков и 6 МФУ), ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (40 ноутбуков и 10 МФУ), ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Яснецкого)» (29 ноутбуков и 2 МФУ) и ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (37 ноутбуков и 3 МФУ). | 1 |  |
|  | министерство культуры области | Обновление материально-технической базы в 2 профессиональных образовательных организациях |  |  | Обновлена материально-техническая база в 2 профессиональных образовательных, подведомственных министерству культуры области. В ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)» приобретено: графический планшет- 8 ед, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор) – 4ед., компьютерная мышь – 8 ед , Ноутбук -8 ед., МФУ – 2 ед., спортивный инвентарь – 3 ед., мольберты – 8 ед., вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и видеоинформацию – 1 ед., программные средства специальные для мультимедийного представления – 1 ед. В ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» приобретено: компьютеры, вспомогательные и альтернативные принадлежности для компьютеров: видеоувеличитель для людей с ограниченными возможностями 5ед., джойстик для людей с ограниченными возможностями 5ед., клавиатура с тактильными наклейками для людей с ограниченными возможностями 5ед., комплектующие (клавиатура, мышь) 5ед., монитор 5ед., наушники для людей с ограниченными возможностями 5ед., системный блок 5ед. Программные средства специальные для мультимедийного представления: программа экранного доступа и увеличения для людей с ограниченными возможностями 5ед.) | 1 |  |
|  | министерство молодежной политики и спорта области | Обновление материально-технической базы в 1 профессиональной образовательной организации |  |  | Обновлена материально-техническая база в ГПОУ «Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва», приобретены 35 ноутбуков и 14 МФУ. | 1 |  |
| 7.1.4. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обновление информационного наполнения в 40% образовательных организациях |  |  | Проведен мониторинг сайтов образовательных организаций, обновленных материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Саратовской области(256 образовательных организаций). Результаты мониторинга: 52 % - прошли мониторинг без замечаний, 38% - требуют небольших доработок, с остальными образовательными организациями ведется адресная работа. | 1 |  |
| 7.1.7. «Создание центров цифрового образования детей» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в структурном подразделении муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» |  |  | Создан и функционирует центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» | 1 |  |
| 7.1.9. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование на оплату командировочных, обучение сотрудников, соревнования детей и расходных материалов за 3 квартал 2022 года для центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» и «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» | 1 |  |
| 7.1.10. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования И.А. Чинаева, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Финансовое обеспечение |  |  | Обеспечено финансирование на оплату труда сотрудников центров за 2022 год сотрудникам центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» и «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» | 1 |  |
| 7.1.11. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды |  |  | За 2022 года обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств программного обеспечения и оборудования в общеобразовательных организациях | 1 |  |
| 7.1.13. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение доступа к онлайн-курсам |  |  | Обеспечен доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. | 1 |  |
| 7.1.14. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в не менее 41,7% общеобразовательных организаций) |  |  | В 43,29 % общеобразовательных организациях обеспечено оснащение современными цифровыми технологиями в рамках внедрения цифровой образовательной среды | 1 |  |

--------------------------------

<**> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».