Приложение № 2

**Сведения**

**о выполнении структурных элементов и контрольных событий**

**подпрограмм государственной программы Саратовской области**

**«Развитие образования в Саратовской области»**

**(наименование государственной программы)**

**за 12 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов и контрольных событий подпрограмм** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Сведения о выполнении (невыполнении) структурных элементов, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых непосредственных результатов)** | | | | | **Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)** |
| ожидаемый результат | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| **Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **«Региональный проект 1.1 «Содействие занятости « (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости»)** | министерство образования области | численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 2023 год - 11500 человек;  2023 год - 0,73 процента;  2023 год - не менее 10 мест | 11500 человек    0,73 процента  10 мест | 100 | |  |
| 1.1.5. «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключение государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 11500; удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,73; количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми – 10 мест | Планируется создание 10 дополнительных мест для детей в частном дошкольном образовательном учреждении области | В 2023 году создано 10 дополнительных мест для детей в частном дошкольном образовательном учреждении ИП Исаева. | 100 | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | обеспечение приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | постоянно в 41 муниципальном районе (городском округе) | 41 | 1 | |  |
| контрольное событие 1.1.3  «Поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | министерство образования области | Обеспечение приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Обеспечение бесперебойной работы АИС «Электронная очередь в ДОУ» в 41 муниципальном образовании | Обеспечен прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в 41 муниципальном образовании | 1 | |  |
| Мероприятие 1.2 «Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | министерство образования области | участие педагогических и руководящих кадров в областных и всероссийских мероприятиях по проблемам развития дошкольного образования | ежегодно - не менее 30 участников | 30 | 1 | |  |
| контрольное событие 1.2.1 «Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам дошкольного образования» | министерство образования области | Участие не менее 30 педагогических и руководящих кадров в областных и всероссийских мероприятиях по проблемам развития дошкольного образования | Участие работников | За 2023 год работники приняли участие в мероприятиях: Всероссийская научно-практическая конференция «В союзе с будущим: современные траектории развития дошкольного образования», 28.02-02.03.2023 г., г. Москва, 3 чел.;  Всероссийский семинар «МКДО 2022: результаты и направления развития в 2023 году», 06-07.04.2023 г., г. Москва, в режиме видео-конференц-связи, 3 чел.;  Всероссийский информационный методический вебинар «Внедрение федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательную практику», 22.03.2023 г., 2 чел.; 14.07.2023 г., 2 чел.;  Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства», 22.08.2023 г., 5 чел.;  IV Поволжский педагогический форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы», 22-24.11.2023 г., г. Самара - г. Тольятти, 2 чел.;  IX Всероссийский фестиваль дошкольного образования, 21-24.06.2023 г., г. Санкт-Петербург, 4 чел.  Всероссийская конференция по обмену опытом внедрения ФОП ДО в образовательную практику, 28.11.2023 г., г. Москва, 2 чел.; II Всероссийская конференция «Актуальные вопросы оценки качества, выявления и распространения лучших практик консультирования родителей (законных представителей) в части повышения родительской компетентности в Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году», 30.11-01.12.2023 г., г. Москва, 6 чел.; Всероссийская стратегическая сессия по вопросам взаимодействия субъектов единой федеральной системы федерального и регионального уровней, 7-8.12.2023 г., г. Москва, 1 чел. | 100 | |  |
| контрольное событие 1.2.2 «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и участие победителя регионального этапа во Всероссийском конкурсе» | министерство образования области | Участие не менее 30 педагогических и руководящих кадров в областных и всероссийских мероприятиях по проблемам развития дошкольного образования | Организация проведения и участия в конкурсе | Конкурсные испытания профессионального конкурса «Воспитатель года» проводились с 4 по 19 апреля 2023 года. В 2023 году в конкурсе приняли участие 34 педагога ДОО региона. По итогам конкурса определены 12 лауреатов, из них, согласно решения жюри - 1 победитель 2 призера. Все лауреаты награждены подарочными сертификатами на сумму 5000,00 рублей. Денежное поощрение для победителя - 150000,00 рублей, педагога, занявшего второе место - 100000,00 рублей, третье место - 60000,00 рублей. Абсолютным победителем конкурса стала Трифонова Людмила Яковлевна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития дошкольного образования «Лучик» Энгельсского муниципального района Саратовской области. С 21.09.2023 по 29.09.2023 Трифонова Л.Я. принимает участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который проходит в г. Волгограде | 1 | |  |
| Мероприятие 1.3  «Внедрение независимой системы оценки качества дошкольного образования» | министерство образования области | функционирование региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования  удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций | ежегодно - не менее 11 единиц  ежегодно - 100 процентов | 25  100 | 1 | |  |
| контрольное событие 1.3.1 «Открытие региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования» | министерство  образования области | Функционирование не менее 11 региональных инновационных площадок по проблемам дошкольного образования | Организационно-методическое сопровождение | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. На базе 25 образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования, действуют региональные инновационные площадки по 19 проблемам дошкольного образования. Также,  функционируют проектно-исследовательские лаборатории на базе 10 дошкольных образовательных организаций | 1 | |  |
| контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций – 100% | Внешний аудит дошкольных образовательных организаций по шкалам комплексной оценке качества дошкольного образования (в том числе по запросу ДОУ) | В 2023 году сформирована выборка образовательных организаций (118 ДОО) для участия в мониторинге из полного списка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Саратовской области; сформирован списка координаторов МКДО (региональный, муниципальный уровни и уровень ДОО); осуществлено обучение 122 экспертов; осуществлена экспертиза деятельности 118 дошкольных образовательных организаций участников мониторинга. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования (в рамках самообследования) от общего количества дошкольных образовательных организаций составляет 100% | 1 | |  |
| Мероприятие 1.4  «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  организация предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ежемесячно - в 41 муниципальном районе (городском округе) | 41 | 1 | |  |
| контрольное событие 1.4.1 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | подведомственные учреждения министерства образования области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Финансовое обеспечение | За 2023 год перечислена компенсация: ГАОУ СО «Центр Образования «Родник Знаний» - 30 детей, ГАОУ СО «Школа « Уникум»- 27 детей; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевка Хвалынского района» -38 детей; | 1 | |  |
| контрольное событие 1.4.2 «Субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 41 МР | Обеспечение финансирования | За 2023 год перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 | |  |
| контрольное событие 1.4.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Организация предоставления компенсации родительской платы и расходы  по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками,  по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Обеспечение финансирования | За 2023 год перечислена субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 | |  |
| контрольное событие 1.4.4 «Субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Организация предоставления компенсации родительской платы и расходы  по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками,  по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Обеспечение финансирования | За 2023 год перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (41 муниципальное образование (городские округа)). | 1 | |  |
| контрольное событие 1.4.5 «Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | министерство образования области | Организация предоставления компенсации родительской платы и расходы  по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками,  по выплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации | За 2023 год в соответствии с постановлением Правительства области  от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому – 253 человека | 1 | |  |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области | финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций  предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности  предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности  численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | ежемесячно - в 41 муниципальном районе (городском округе)  ежемесячно - не менее 2 единиц  ежемесячно - не менее 2 единиц  2023 год - 546 человек | 41  2  2  546 | 1 | |  |
| контрольное событие 1.5.1 «Субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области | Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций в 41 МР | Обеспечение финансирования | За 2023 год перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований  (41 муниципальное образование (городские округа)) в полном объеме. | 1 | |  |
| контрольное событие 1.5.3. «Предоставление субсидии некоммерческим образовательным организациям, в том числе частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – не менее 2; численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – 546 человек | Обеспечение финансирования | За 2023 год перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1 | |  |
| контрольное событие 1.5.4. «Поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – не менее 2 | Обеспечение финансирования | За 2023 год перечислена субсидия на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») и ИП Исаева О.В. (Детский сад «Стрекоза» г. Энгельс) | 1 | |  |
| Мероприятие 1.7. «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся | 2023 год - 178 единиц | 200 | 1 | |  |
| контрольное событие 1.7.1 контрольное событие «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся – 100 единиц | Проведение ремонтных работ в 200 дошкольных образовательных организациях | По 200 учреждениям проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. Контракты подписаны по всем объектам. Ремонтные работы проведены в полном объеме. | 100 | |  |
| 1.7.2 контрольное событие «Оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Оснащение оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» Энгельсского муниципального района Саратовской области в целях ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта | Оснащение оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» Энгельсского муниципального района Саратовской области в целях ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта | За 2023 год работы выполнены в полном объеме, ввод в эксплуатацию осуществлен 02.10.2023 года. | 1 | |  |
| 1.7.3. контрольное событие «Проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения «Центр развития детей р.п. Горный Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» | Проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения «Центр развития детей р.п. Горный Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» | В 2023 году проведена корректировка проектно-сметной документации по объекту строительства образовательного учреждения «Центр развития детей р.п. Горный Краснопартизанского муниципального района Саратовской области» в полном объеме. | 1 | |  |
| контрольное событие 1.7.4 «Оснащение дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | Финансовое обеспечение | Финансовое обеспечение | За 2023 год перечислены средства бюджетам 37 МР и 4 ГО  на текущее содержание образовательных организаций и организаций дополнительного образования, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.;  - средства гигиены;  - мягкий инвентарь; - посуда;  - бутилированная вода;  - рециркуляторы;  - мебель в классы и группы;  - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары;  - строительные материалы для мелкого текущего ремонта;  - работы, услуги по содержанию имущества и пр.). | 1 | |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Региональный проект 2.1**  **«Успех каждого ребенка»**  **(в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»)** | министерство образования области, министерство культуры области, министерство молодежной политики и спорта области,  ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области, образовательные организации области, реализующие программы дополнительного образования детей | обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети  количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом  количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом  количество созданных и функционирующих региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, нарастающим итогом | 2023 год - 13,58 тыс.  2023 год - 66 единиц;  2023 год - 0,744 тыс.  2023 год - 1 единица; | 30,38  66  0,744  1 | х | |  |
| 2.1.1. «Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья  обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,  в том числе с использованием дистанционных технологий | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья  обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,  в том числе с использованием дистанционных технологий | За 2023 год дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, в том числе и с использованием дистанционных технологий охвачено 8 355 детей, что составляет 64% % от общей численности. | 100 | |  |
| 2.1.2. «Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети-0,074 млн.человек | Привлечение не менее 74 тыс. обучающихся | За 2023 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 79835 обучающихся общеобразовательных организаций. | 100 | |  |
| 2.1.3. «Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети – 13,58 тыс.человек | Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» не менее 13,58 тыс. детей | За 2023 год в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов приняли участие 30384 человек. | 100 | |  |
| 2.1.7 «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», администрации муниципальных районов и городских округов области | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий | Обеспечение финансирования расходов на выполнение государственных заданий | В течении 2023 года обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина, регионального модельного центра дополнительного образования детей (РМЦ) на базе ГАПОУ СО «СОИРО» и мобильного технопарка – структурного подразделения ГАПОУ СО «СОИРО». На постоянной основе обучается более 900 детей. Проведено более 35 мероприятий различной направленности: мастер-классы, увлекариумы, день открытых дверей, экскурсии, выездные дни «Кванториума» в образовательных организациях, выставки оборудования, конкурсы,открытые уроки, шахматные матчи (встречи) и т.д.  В 2023 году ДТ «Кванториум» заключил соглашения о сотрудничестве с такими организациями, как ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»; ПАО «Т Плюс»;  ПАО «Ростелеком»; ООО «Рубеж»; АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Томск , общеобразовательные организации г. Саратова.  В 2023 году сотрудники и педагоги ДТ «Кванториум» прошли следующие курсы, сессии:  Курса повышения квалификации по программам «Менеджмент в образовании», «Педагог дополнительного образования» - г.Саратов, ГАУ ДПО «СОИРО»;  Чемпионат педагогических компетенций - г. Нижний Новгород. | 1 | |  |
| 2.1.10. «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом – 66 единиц | Обновление материально-технической базы в 11 образовательных организациях, из них 10 муниципальных учреждений (в Аткарском, Балашовском, Балтайском, Воскресенском, Екатериновском, Пугачевском, Ртищевском, Советском, Татищевском муниципальных районах и МО п. Михайловский) и ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» | За 2023 год в 11 образовательных организациях работы выполнены в полном объеме, из них 10 муниципальных учреждений (в Аткарском, Балашовском, Балтайском, Воскресенском, Екатериновском, Пугачевском, Ртищевском, Советском, Татищевском муниципальных районах и МО п. Михайловский) и ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района» | 100 | |  |
| 2.1.12. «Обеспечение условий для создания центров выявления и поддержки одаренных детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центра выявления и поддержки одаренных детей | Обеспечение условий для функционирования центра выявления и поддержки одаренных детей | За 2023 год перечислены средства на заработную плату сотрудников и строительно-монтажные работы центра выявления и поддержки одаренных детей | 1 | |  |
| 2.1.15. «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | министерство образования области, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом – 0,744 тыс.единиц; количество созданных и функционирующих региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, нарастающим итогом – 1; количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые региональным центром выявления и поддержки одаренных детей – 900 человек | Создание центра выявления и поддержки одаренных детей на базе МАОУ «Инженерный лицей» (177 430,4 тыс. руб.) Создание 372 мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей соглашению (2 290,1 тыс. руб.) | В 2023 году создано 372 новых места в 16 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В региональные навигаторы дополнительного образования детей внесено 26 ед. новых программ дополнительного образования детей по всем направленностям. Программы прошли экспертизу 26 ед. в 2023 г., из них:  • 11,5 % (3) по технической направленности;  • 30,8 % (8) по естественнонаучной направленности;  • 11,5 % (3) по физкультурно-спортивной направленности  • 19,2 % (5) по художественной направленности;  • 11,5 % (3) по социально-гуманитарной направленности;  • 15,4% (4) по туристско-краеведческой направленности. На базе МАОУ «Инженерный лицей» создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. | 100 | |  |
| **Региональный проект 2.2**  **«Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа»)** | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания, нарастающим итогом;  численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;  численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях;  обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, нарастающим итогом;  численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (человек в год);  число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом;  оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;  внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, нарастающим итогом;  сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;  педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, нарастающим итогом;  количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках регионального проекта «Современная школа» [национального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0) «Образование»; | 2023 год - 306 единиц;  2023 год - 55 тыс.  2023 год - 6,5 тыс.  2023 год - 11 единиц;  2023 год - 600 человек;  2023 год - 45 тыс.  2023 год - 0,02 млн единиц  2023 год - 16 человек;  2023 год - 50 процентов;  2023 год - 1 единица;  2023 год - 20,1 процента;  2023 год - 7045 единиц; | 306  62,030  23,573  11  600  49,142  0,02  16  50  1  20,1  7045 | х | |  |
| 2.2.1. «Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Не менее чем в 107 организациях | Не менее чем в 107 организациях | В 2023 году в 107 организациях, реализующих общеобразовательные программы в 41 муниципальном образовании Саратовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.  В 2023 году детским технопарком «Кванториум» в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве проведено обучение по общеобразовательной общеразвивающей программе технической направленности «Хайтек. Погружение», «Хайтек. Начало пути» для МАОУ «Лицей «Звезда», МОУ «СОШ № 94» обеспечивающей возможность изучения предметной области «Технология». | 100 | |  |
| 2.2.5 «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе ГАУ ДПО «СОИРО» | Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе ГАУ ДПО «СОИРО» | За 2023 год численность педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по ДППП, реализуемым ЦНППМ - 5588. Численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по ДПП, включенным в ФР ДПП с использованием дистанционных технологий – 5953. | 1 | |  |
| 2.2.7. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – 1;  педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, нарастающим итогом – 20,1 процента | Обеспечение финансирования на выполнение государственных заданий | За 2023 год обеспечено финансирование на выполнение государственных заданий регионального Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) на базе ГАУ ДПО «СОИРО» (оплата труда учреждений, иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда  оплаты труда (командировочные расходы), взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты  работникам учреждений, прочая закупка товаров, работ и услуг.) | 1 | |  |
| 2.2.10. «Проведение подготовительных мероприятий для оснащения оборудованием общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | Проведение ремонтных работ в 5 государственных общеобразовательных учреждениях | Проведение ремонтных работ в 5 государственных общеобразовательных учреждениях | За 2023 год ремонтные работы в 5 государственных общеобразовательных учреждениях (ШИ АОП № 1 г. Саратова, ШИ АОП № 3 г. Энгельса, Школа АОП № 11 г. Балашова, ШИ АОП г. Балаково, ШИ АОП с. Широкий Буерак) выполнены в полном объеме. Оплата проведена. Контракты закрыты | 100 | |  |
| 2.2.14. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. | Проведение ремонтных работ в кабинетах центров «Точка роста», приобретение оборудования в них, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы и др. | За 2023 год проведены ремонтные работы в кабинетах центров «Точка роста», созданных в 2019-2022 годах, приобретено оборудование в 241 образовательных организациях, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы. | 1 | |  |
| 2.2.15. «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 55 тыс. человек | Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей в части расходов на оплату труда с начислениями | За 2023 год произведено финансирование на оплату труда сотрудников центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах | 1 | |  |
| 2.2.17. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 6,5 тыс. человек | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за исключением расходов на оплату труда с начислениями | За 2023 год обеспечено функционирование центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, финансирование на проведение ремонтных работ в кабинетах, командировочные расходы сотрудников центра с целью повышения квалификации, и командировочные расходы обучающихся для организации поездок на соревнования, конкурсы. Проведено четыре методических семинара для центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста», IT-кубов , Кванториумов (09.02.2023г. ; 15.04.2023г.; 07.09.2023г. ; 30.11.2023г.) | 1 | |  |
| 2.2.18. «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в части расходов на оплату труда с начислениями | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в части расходов на оплату труда с начислениями | За 2023 год произведено финансовое обеспечение для функционирования центров «Точка роста», созданных в 2021-2022 годах, в части расходов на оплату труда с начислениями | 1 | |  |
| 2.2.22. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом – 45 тыс. человек | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) | За 2023 год обеспечено функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково (оплата коммунальных услуг и прочие расходы) | 1 | |  |
| 2.2.23. «Обеспечение условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (человек в год) – 600 человек | Функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями | За 2023 год обеспечено функционирование школьного «Кванториума» в МАОУ «СОШ № 27» г. Балаково в части расходов на оплату труда с начислениями (600 человек) | 1 | |  |
| 2.2.24. «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | министерство образования области | количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания, нарастающим итогом – 306; обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, нарастающим итогом - 11 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») в 65 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (35 МР) Обновление материально-технической базы в 5 ГБОУ | За 2023 год проведены работы по обновлению материально-технической базы в 5-ти государственных общеобразовательных учреждениях(ШИ АОП № 1 г. Саратова, ШИ АОП № 3 г. Энгельса, Школа АОП № 11 г. Балашова, ШИ АОП г. Балаково, ШИ АОП с. Широкий Буерак)  выполнены в полном объеме. Оборудование и средства обучения закуплены и доставлены. | 1 | |  |
| 2.2.25. «Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 0,02 млн. единиц | Обеспечение финансирования мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в центре  диагностики и консультирования «Родничок» на базе ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний» | За 2023 год оказаны услуги (в количестве 22600) психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 | |  |
| 2.2.26. «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | министерство образования области | обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек – 16 человек | Выплаты 16 учителям, переехавшим в сельские населенные пункты на работу | За 2023 год заключены контракты с 16 учителями, претендующими на выплаты педагогам, переехавшим в сельские населенные пункты на работу в рамках федерального проекта «Земский учитель», осуществлены выплаты 16 учителям. | 100 | |  |
| 2.2.27. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области  (по согласованию) | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях – 100 мест | Строительство пристройки на 100 мест в МОУ «СОШ с. Мизино Лапшиновка»  Татищевского района Саратовской  области (ввод в 2023 году) | Строительные работы завершены (контракт с ООО «Уралстроймонтаж»). Готовность объекта - 100%. Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года. | 100 | |  |
| 2.2.28. «Создание новых мест в общеобразовательных организация» | министерство образования области,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году – 1100 мест | Строительство школы в г.Саратов, ул. Ипподромная на 825 мест и строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | Осуществляются строительные работы объектов. На строительство школы на ул. Ипподромная заключен контракт с ООО СЗ ГК «Кронверк» (готовность объекта – 29%). Плановая дата завершения строительства – 1 сентября 2024 года. Для строительства пристройки к МОУ СОШ № 103 заключен контракт с ООО «Броскай Девелопмент» (готовность объекта – 79%). Плановая дата завершения строительства – 1 квартал 2024 года. | 1 | |  |
| 2.2.30. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году – 550 мест; в 2024 году – 877 мест.  обеспечен досрочный ввод в эксплуатацию объекта строительства для создания новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в целях опережающего финансового обеспечения строительства" ("СОШ N 66 им. Н.И. Вавилова", г. Саратов) | Строительство школы на 550 мест с бассейном: «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова» и строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» | Строительные работы объектов. На строительство школы в ЖК «Ласточкино» заключен контракт ООО «Лесстр» (готовность объекта – 100%). Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года. Для строительства пристройки к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» заключен контракт с ООО СЗ «ПДПСТРОЙ» (готовность объекта – 30%). Плановая дата завершения строительства – май 2024 года. | 1 | |  |
| 2.2.31 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | на завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Школа в ЖК Ласточкино» | завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Школа в ЖК Ласточкино» | Выполнено технологическое присоединение к распределительным электросетям, техническое присоединение газа, экспертиза корректировки смет, строительный контроль, комплексная поставка, установка и монтаж оборудования, комплексные услуги связи, доп.экспертиза корректировка смет. | 1 | |  |
| 2.2.33 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (за счет средств областного бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году – 275 мест | Строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | Готовность объекта составляет 79%, срок сдачи объекта 1 квартал 2024 года. | 1 | | Заключен контракт на авторский надзор, строительный контроль. |
| 2.2.34 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (за счет бюджетного кредита в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году – 275 мест | Строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | 1 | | Техническое присоединение водопровод и водоотведение, техническое присоедение к сетям электроснабжения. |
| 2.2.35 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, | Пристройка на 275 мест к МОУ «СОШ № 103» в г. Саратове» | Строительство пристройки на 275 мест к МОУ СОШ № 103 в Ленинском районе г.Саратова | 1 | | Поставлено технологическое оборудование для столовой, Электросушители для рук, водонвгреватели, мониторы, МФУ, ноутбуки, системные блоки, спортивные товары. |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 «Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | министерство образования области | поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области  созданы новые места за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в МОУ "Татищевский лицей" | постоянно - в 41 муниципальном районе (городском округе)  2023 год - 240 мест | 41  240 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.1.1 «Поддержка стажировочной площадки по распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  ректор ГАУ ДПО «СОИРО» | Проведение мероприятий | Поддержка стажировочной площадки | За 2023 год в рамках деятельности стажировочной площадки были проведено 17 мероприятий регионального и межрегионального уровней по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, охват участников - 1861 человек: региональная конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях Саратовской области» (дата проведения: 16.02.2023; число участников - 81 человек); межрегиональный фестиваль иноязычных культур «Мы вместе» (дата проведения: 21.03-29.03.2023; число участников - 157 обучающихся 1-6 классов г. Саратова и Саратовской области и г. Москва); межрегиональная социальная акция «Юности чистые легкие» (дата проведения: 20.04-28.04.2023; число участников - 672 обучающихся 7-17 лет из 14 муниципальных районов, а также из и городов Астрахани, Иркутска, Барнаула, Москвы); 4 региональных методических семинара по теме «Организация питания в общеобразовательных организациях» (04.04.2023; 26.09.2023; 07.11.2023; 05.12.2023; общее число участников – 209 человек); региональный конкурс «Лучшая школьная столовая» (дата проведения: 02.05-26.05.2023; число участников: 19 человек); региональная акция «Мир без насилия» (дата проведения: 24.11-04.12.2023; число участников: 118 человек); обучение по ДПП ПК «Формирование культуры здорового питания обучающихся» в объеме 72 часов (дата проведения: 20.03-04.04.2023; 10.04.-28.04.2023; число участников - 4 группы по 30 человек, всего 120 человек); обучение по ДПП ПК «Профилактика деструктивного поведения детей и подростков в образовательной среде» в объеме 72 часов (дата проведения: 05.12-22.12.2023; число участников - 30 человек); обучение по ДПП ПК «Организация профилактической работы на основе результатов социально-психологического тестирования» в объёме 48 часов (дата проведения: 16.10-27.10.2023, число участников: 60 человек); межведомственный круглый стол с онлайн-подключением «Образование и здоровье: профилактика буллинга в образовательной среде» (дата проведения: 12.12.2023; число участников: 395 человек) | 1 | |  |
| контрольное событие 2.1.2 «Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области» | министерство образования области | Поддержка автоматизированной информационной системы общего и дополнительного образования в области в 41 МР | Поддержка АИС общего и дополнительного образования | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» (техническая возможность записи в первый класс через ЕПГУ с 1 апреля 2022 года) | 1 | |  |
| контрольное событие 2.1.3. «Реализация мероприятий по строительству объектов образования» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Создание новых мест в рамках реконструкции здания МОУ «Татищевский лицей», расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Школьная, д.8 (240 доп.мест) | Создание новых мест в рамках реконструкции здания МОУ «Татищевский лицей», расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Школьная, д.8 (240 доп.мест) | За 2023 год работы по строительству 3-х этажного учебного корпуса на 240 мест МОУ «Татищевский лицей» Татищевского района завершены. Подрядчик – ООО «ОблСпецСтрой». Введено в эксплуатацию – 01.09.2023г. | 100 | |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | министерство образования области | предоставлен бесперебойный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет детей-инвалидов | ежегодно - 100 процентов | 100 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.2.1  «Подключение и предоставление трафика сети Интернет для детей-инвалидов муниципальных центров дистанционного образования, педагогических работников» | министерство образования области | удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания с сохранным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения, от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения – 95 процентов | Бесперебойный доступ к Интернет-ресурсам детям с ОВЗ | Предоставлен бесперебойный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет детей-инвалидов (50 адресов), педагогических работников (13 адресов) и муниципальных центров дистанционного образования детей-инвалидов (9 адресов), участвующих в программе дистанционного обучения детей-инвалидов Саратовской области. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.2.2  «Создание учебных курсов по общеобразовательной программе для детей-инвалидов» | министерство образования области | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | Разработка дистанционных учебных курсов для детей с ОВЗ | Распоряжением ректора ГАУ ДПО "СОИРО" от 18 августа 2023 г. № 49 «О реализации государственного задания по созданию учебных курсов по общеобразовательным программам для детей-инвалидов». Утверждены: перечень разрабатываемых учебных курсов по общеобразовательным программам для детей-инвалидов ; состав рабочей группы по созданию учебных курсов; сроки выполнения работ. Всего за 2023 год разработано 12 курсов по общеобразовательным программам. | 1 | |  |
| Мероприятие 2.3  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей» | министерство образования области | увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, включение педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие возможность выбора программ с учетом индивидуальных планов профессионального развития  финансовое обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения педагогических работников за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | ежемесячно - по заявкам | 100 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.3.1 «Проведение областного праздника, посвященного Дню учителя, и церемонии, посвященной занесению на доску почета работников образования Саратовской области» | министерство образования области | Организация и проведение областного праздника | Организация и проведение областного праздника | В октябре 2023 года организована и проведена церемония, посвященная занесению на Доску Почета 21 педагога и работника образования региона за заслуги в развитии образования области (приобретены цветы, наградная | 1 | |  |
| контрольное событие 2.3.2  «Проведение областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Участие победителя регионального конкурса во всероссийском конкурсе «Учитель года» | министерство образования области | Организация и проведение областного конкурса | Организация и проведение областного конкурса | В 2023 году региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2023» начался 22 марта. Финал конкурса состоялся в период с 14 по 19 апреля. В конкурсе принимали участие 32 педагога - победителя муниципального этапа конкурса из 31 района области и города Саратова. Побдителями регионального этапа Конкурса стали: I место - Подкопаева Светлана Александровна, учитель истории, обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 56» Ленинского района г. Саратова; II место - Сейдалиева Замира Ахметовна, учитель математики муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Степное Советского района Саратовской области; III место - Ушакова Валентина Игоревна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Самойловка Саратовской области».  Подкопаева Светлана Александровна представила Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в 2023 году.  Выплата за первое место – 250 тыс. рублей, второе место – 200 тыс. рублей, третье место – 150 тыс. рублей. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.3.3  «Проведение областных педагогических конференций, коллегий, совещаний министерства образования области по вопросам модернизации системы общего образования» | министерство образования области | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | Проведение ежегодного совещания педагогических работников | В марте 2023 года организован форум руководителей «Управление школой; современные реалии, трансформация, прогрессия»  Пленарная сессия областного образовательного форума «PRO.Образование 64. Векторы развития»  проходила 26 августа в историческом парке «Россия – Моя история». Осуществлена онлайн - трансляция областного образовательного форума. В мероприятии приняли участие Губернатор Роман Бусаргин, педагоги из районов области, общественники, эксперты.  Охват — более 1000 человек) | 1 | | ​​​​​​​ |
| контрольное событие 2.3.4  «Участие в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по проблемам системы общего и дополнительного образования, введения нового государственного стандарта новых стандартов общего образования» | министерство образования области | Участие в мероприятиях | Участие в мероприятиях | За 2023 год организовано участие в мероприятиях: -межрегиональная конференция с международным участием «Актуальные проблемы содержания подготовки и профессионального развития педагогических работников системы дополнительного образования» (28.03.2023г., г. Пенза);  - методический шоурум «Сетевое взаимодействие и сетевая форма обучения при реализации ДОП как ресурс достижения нового качества образовательных результатов» (12.05.2023г., г.Ульяновск);  - консультационный вебинар для Ставропольского края по теме «Лучшие управленческие практики по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (14.04.2023г., г.Москва, ВЦХТ); - международная конференция в рамках XXII молодежных Дельфийских игр России в Саратовской области (24.04.2023г., г. Саратов); - международный салон образования. Деловая программа «Глокализация – новая реальность» (23.03-24.03.2023г., г.Москва); - международный форум «Гуманизация образовательного пространства – 2023: культура воспитывающей деятельности» (19.04-20.04.2023г., г.Саратов, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»);  - дискуссионная площадка «Педсовет 76.РФ» по теме «Успех каждого ребенка: обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ» (11.04.2023г., Ярославль).2-5 июля 2023 года. Выездная экспертная сессия для управленческих и педагогических кадров сферы дополнительного образования Республики Ингушетия по внедрению Целевой модели. Город Магас. (2-5 июля 2023 года 1 участник).Всероссийское семинар-совещание «Реализация социального заказа». Город Пермь. (21-23 июля 2023 года 1 участник). Выездная экспертная сессия для руководящих и педагогических работников сферы дополнительного образования Челябинской области «Трансформация дополнительного образования в условиях внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей». Город Челябинск (16-17 октября 2023 года 1 участник).  Всероссийский форум учителей в области искусств и литературы. Город Москва (14 по 16 ноября 2023 года 1 участник). X Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей, посвященное 105 -летию системы дополнительного образования. Выступление на 2-х площадках: «Лучшие практики формирования управленческих команд организаций дополнительного образования»; «Школьные театры: региональные практики создания и развития театрального творчества школьников» Город Москва (29-30 ноября 1 участник). | 1 | |  |
| контрольное событие 2.3.5  «Обеспечение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» | министерство образования области | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | Проведение процедур аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | За 2023 год **5570** педагогических работников прошли аттестацию в целях установления квалификационной категории, из них по результатам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников установлена первая квалификационная категория – **2790** педагогическим работникам, высшая квалификационная категория – **2759** педагогическим работникам;  квалификационная категория «педагог- методист» - **14** педагогическим работникам;  квалификационная категория «педагог- наставник» - **7** педагогическим работникам. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.3.7  «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | финансовое обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения педагогических работников за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | Выплаты за классное руководство | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 2023 год за классное руководство в 41 муниципальном районе (городском округе). Среднесписочная численность педагогических работников, получающих вознаграждение  за классное руководство составляет 13 500 человек. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.3.8 «Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам конкурса «Директор года» | министерство образования области | Выплата денежного вознаграждения | Выплата денежного вознаграждения | В областном конкурсе «Директор года» принимали участие 24 директора школы из 15 районов. Трем победителям вручены денежные выплаты | 1 | |  |
| Мероприятие 2.4 «Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях | ежегодно - не менее 15 тыс. человек | 15 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.4.1  «Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение областного конкурса «Лучший ученический класс» | За 2023 год в конкурсе приняло участие 235 ученических коллектива (4018 обучающихся) из 37 муниципальных районов (городских округов) Саратовской области и 6 районов муниципального образования «Город Саратов». По итогам проведения конкурса победителями стали 18 ученических коллективов. Также определены 40 классов-призеров конкурса. За победу в областном конкурсе «Лучший ученический класс» в 2022/2023 учебном году обучающиеся награждены экскурсионной поездкой в г. Москва. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.4.2 «Участие команды юных инспекторов движения в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Обеспечение участия команды  на Всероссийском уровне | Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в котором приняли участие 44 юных инспектора движения из 11 районов области По результатам всех конкурсных испытаний призовые места заняли:  I место – МОУ «СОШ № 12 г. Энгельса»;  II место – МОУ «СОШ № 3 г. Аркадак»;  III место – МОУ «СОШ № 6 г. Маркса».  По результатам испытаний в личном зачете лучшими стали:  «Знатоки медицины» - Дарья Черникова (МОУ «СОШ № 6 г.Маркса») и Андрей Колдышкин (МОУ «СОШ № 5 г. Балашова»);  «Фигурное вождение велосипеда» - Анастасия Сафрина (МОУ «СОШ № 3 г.Аркадак) и Никита Крайний (МОУ «СОШ № 6 г.Маркса»);  «Знатоки ПДД» - Владислав Павлов и Анастасия Левинова (МОУ «Лицей № 24 им. М.М. Расковой);  «Лучшая агитбригада» - МОУ «СОШ № 5 г.Балашова».  Представители министерства образования области и Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области наградили участников призовыми сертификатами, грамотами, дипломами и памятными подарками.  Команда-победитель приняла участие во Всероссийском уровне проходившем с 30 сентября по 7 октября 2023 года во Всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края | 1 | |  |
| контрольное событие 2.4.3 «Проведение областного праздника выпускников «Роза ветров», в том числе выплата денежного вознаграждения победителям профессионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение областного праздника с охватом не менее 5 000 выпускников. Выплата премии 10 победителям | В 2023 году с 11 мая по 22 июня 2023 года проведен профессиональный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание». В конкурсе приняли участие 30 конкурсантов из 18 муниципальных районов (городских округов) Саратовской области. 10 победителей из Ивантеевского, Петровского, Калининского, Ртищевского, Балаковского, Духовницкого, муниципальное образование «Город Саратов», Марксовского, ЗАТО «Светлый» | 1 | |  |
| контрольное событие 2.4.4 «Установление молодежной Доски успеха о детях, занявших призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях в сквере «Первой учительницы» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение церемонии и изготовление 28 портретов | В октябре 2023 года организована и проведена церемония занесения на Доску успеха молодежи Саратовской области за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах 28 обучающихся. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.4.5 «Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» | министерство образования области | численность обучающихся, охваченных дополнительным и неформальным образованием и социализацией в общеобразовательных организациях не менее 15 тыс. человек | Проведение областного конкурса «Лучший исторический класс» | Подписан приказ министерства образования Саратовской области от 8 сентября 2023 года № 1571 О проведении областного конкурса «Лучший исторический класс». Приняли участие 86 классных коллективов, определены 9 победителей и призеров и 20 номинантов в трех возрастных категориях. Победители в декабре 2023 года совершили экскурсионную поездку в Москву на ВДНХ. | 1 | |  |
| Мероприятие 2.5 «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа выпускников, участвовавших в ГИА | 2023 - 2030 годы - 0,6 процента | 0,83 | 72,3 | |  |
| контрольное событие 2.5.1  «Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов» | министерство образования области | доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа выпускников, участвовавших в ГИА – 0,6 % | Организация ГИА с охватом не менее 20 000 детей | В 2023 году проведено итоговое собеседование по русскому языку с охватом 22 362 человек и РПР по математике с охватом 23 518 детей. Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом более 23 тысяч детей. | 100 | |  |
| контрольное событие 2.5.2  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов, единого государственного экзамена» | министерство образования области | доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа выпускников, участвовавших в ГИА – 0,6 % | Организация ГИА с охватом не менее 10 000 детей | В 2023 году участие в ЕГЭ приняли 9 709 участников. Для проведения была организована работа в пунктах проведения экзаменов.  Видеонаблюдение организовано в режиме онлайн во всех ППЭ на базе образовательных организаций. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии. В области был организован ситуационный центр онлайн наблюдения за процедурой ЕГЭ. | 97,1 | |  |
| контрольное событие 2.5.3  «Приведение в соответствие с требованиями законодательства информационных систем, обрабатывающих персональные данные» | министерство  образования области | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | Аттестация ГАУ СО «РЦОКО» по информационной безопасности | В 2023 году актуализирована документация в части соответствия информационных систем, обрабатывающих персональные данные, требованиям законодательства.  ГАУ СО «РЦОКО» получена лицензия от 18 мая 2020 года серия ЛСЗ № 0013628 (рег. № 2374Н), позволяющая вести деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.5.4  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах» | министерство образования области | Установка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета | Установка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета | За 2023 год КЦП по подготовке педагогических кадров на обучение за счет бюджета в 2022-2023 учебном году составляет 1050 мест из них 652-очное отделение и 398 – заочное. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.5.5 «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» | министерство образования области | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях | ООО ИЦ «НОВИ» проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории (35 учреждений) | 1 | |  |
| контрольное событие 2.5.6 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | министерство образования области | Охват 120 000 человек | Охват 120 000 человек | В 2023 году в ВПР приняли участие обучающиеся 4-8, 11 (10) классов из 610 образовательных организаций (ОО):  4-8 класс - 121197 чел.;  10 класс - география - 1468 чел. из 88 образовательных организаций;  11 класс –4170 человек (участники из 256 образовательных организаций).  По предметам:  − физика - 18418 человек из 472 ОО,  − химия -7649 человек из 455 ОО,  − биология – 50888 человек из 605 ОО,  − история - 43851 человек из 603 ОО,  − география – 27436 человек из 483 ОО,  − обществознание – 25007 человек из 484 ОО,  − английский язык –18034 человека из 502 ОО,  − немецкий язык –1996 человек из 223 ОО,  − французский язык - 150 человек из 10 образовательных организаций. | 100 | |  |
| контрольное событие 2.5.7 «Обучение экспертов предметных комиссий Саратовской области по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | министерство образования области | Обучение экспертов предметных комиссий | Обучение экспертов предметных комиссий | За 2023 год курсы повышения квалификации на базе ФГБНУ «ФИПИ» по ДПО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»  прошли 45 экспертов предметных комиссий Саратовской области | 1 | |  |
| контрольное событие 2.5.9 «Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия» | министерство образования области | Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия ГАУ СО «РЦОКО» | Обеспечение соответствия областных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия ГАУ СО «РЦОКО» | В 2023 году выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и приспособление под современное использование) «Дом жилой кон. XIX- нач. XX вв.», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул.им. Мичурина И.В., д. 89 (ремонт кровли) с наблюдением авторского и технического надзора. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.5.10 «Компенсационные выплаты педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации (эксперты, технические специалисты, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы в аудитории и вне аудитории, верификаторы, сканировщики, члены государственной экзаменационной комиссии, лаборанты, ассистенты, тифлопереводчики)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение компенсационных выплат педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации | Финансовое обеспечение компенсационных выплат педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации | Компенсационную выплату за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве руководителей, технических специалистов, организаторов пунктов проведения экзаменов, верификаторов, операторов сканирования, членов государственной экзаменационной комиссии, экспертов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии, лаборантов, ассистентов в 2023 году получили 5356 педагогических работников | 1 | |  |
| контрольное событие 2.5.11 «Обеспечение участия в очных семинарах, проводимых Рособрнадзором, Федеральным центром тестирования, Федеральным институтом педагогических измерений (оплата проезда, проживания)» | министерство образования области | Финансовое обеспечение участия в очных семинарах, оплата проезда, проживания | Финансовое обеспечение участия в очных семинарах, оплата проезда, проживания | В 2023 году оказано финансовое обеспечение на возмещение проезда участников очного однодневного семинара проходившего в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» для председателей предметных комиссий субъектов РФ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ с 05.04.23-27.04.23г. ( 12 человек). | 1 | |  |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций  количество спортивных залов в государственных общеобразовательных организациях, в которых проведен капительный и текущий ремонт | 2023 год - 75 процентов;  2023 год - 9 единиц | 75  9 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.6.1  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области дополнительного образования детей «Областной центр экологии и туризма» | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Обеспечение соответствия | В 2023 году выполнены работы по установке газовых котлов, автоматики для распашных ворот в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | 1 | |  |
| контрольное событие 2.6.2  «Обеспечение соответствия  санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Обеспечение соответствия | В 2023 году выполнен ремонт лестницы в ГБУ ДПО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» | 1 | |  |
| контрольное событие 2.6.3  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственных образовательных учреждений» | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75%;  количество спортивных залов в государственных общеобразовательных организациях, в которых проведен капительный и текущий ремонт – 9 ед. | Обеспечение соответствия 22 учреждений | За 2023 год в 21 государственных образовательных учреждениях и государственных бюджетных организациях работы выполнены в полном объеме.  В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» проведены ремонтные работы в ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №2 им. В.В. Талалихина», ГБОУ СО «Школа АОП №6 г. Саратова»,ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района». 3.Проведены ремонтные работы спортивных залов в 9 государственных учреждениях (из них 2 - ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1» и ГАОУ СО «Гимназия № 8» и 7 ГБУ) в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» | 100 | |  |
| контрольное событие 2.6.6  «Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности ГАУ СО «Лицей-интернат 64» | За 2023 год приобретены: Интерактивная панель, лего-база, лего-ресурс. лаборатория Ардуино, мебель для роботехники, ноутбуки, телевизор, МФУ, учебники 8 класс, стулья, пуфы, кондиционеры, канцтовары, хозтовары, видеокамеры, витрины. Произведена установка кондиционеров, ремонт вентиляции, окон, дизайн зоны реокреации, дизайн операторской в ГАПОУ СО «Лицей-интернат 64». | 1 | |  |
| контрольное событие 2.6.9  «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Оснащение и укрепление материально-технической базы в 38 учреждениях | В 2023 году мероприятия проведены в 38 государственных общеобразовательных учреждениях Осуществлены работы по оснащению и укреплению материально-технической базы государственных бюджетных организаций(приобретение учебной литературы, поставка средств гигиены и хозяйственных товаров, поставка шкафов для документов, монтаж подвесного потолка, на поставку мебели и пр.). | 100 | |  |
| контрольное событие 2.6.12  «Обеспечение соответствия областных образовательных организаций санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе объектов историко-культурного наследия» | министерство образования области | доля государственных образовательных организаций, требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведения к соответствию санитарным нормам, в общем количестве государственных образовательных организаций – 75% | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ГАОУ «СОШ №2 УИП им. В.П. Тихонова» (техническое обследование строительных конструкций, проект противоаварийных мероприятий, проект организации реставрации (1400,00 тыс. рублей) и на разработку научно-проектной документации (5100,00 тыс. рублей)) | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на (2610,00 тыс. рублей).  Договоры по разработке проектно-сметной документации на (3890,00 тыс. рублей) расторгнуты без исполнения.  В ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, по проектно-сметной и рабочей документации. | 1 | |  |
| 2.6.13 «Обеспечение образовательного процесса по изучению учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | министерство образования области | обеспечение образовательного процесса по изучению учебного предмета в 5-6 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для бюджетных и автономных учреждений и приобретение единых учебников истории для 10-11 классов | обеспечение образовательного процесса по изучению учебного предмета в 5-6 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для бюджетных и автономных учреждений и приобретение единых учебников истории для 10-11 классов | В 2023 году учебники для обеспечение учебного предмета в 5-6 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» находятся в разработке, денежные средства в размере 42499,5 тыс.руб. возвращены в бюджет. Единые учебники истории для 10-11 классов приобретены в количестве 75792 штук. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.6.14  «Обеспечение соответствия помещения тренажерного зала ГАОУ СО «Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | Обеспечение соответствия помещения тренажерного зала ГАОУ СО «Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке» | Обеспечение соответствия помещения тренажерного зала ГАОУ СО «Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке» | В 2023 году обеспеченно соответствие помещения тренажерного зала ГАОУ СО «Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке». Проведены работы по окраске потолка, стен, замене деревянного спортивного пола, замене труб и радиаторов системы отопления, устройству стяжки пола, замене внутренних деревянных дверей в раздевалках, замене спортивных лестниц «шведская стенка». | 1 | |  |
| контрольное событие 2.6.15 «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области «Гимназия №8» | министерство образования области | Оснащение и укрепление материально-технической базы государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области «Гимназия №8 | Оснащение и укрепление материально-технической базы государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области «Гимназия №8 | Приобретена музыкальная панель для нужд автономного образовательного учреждения Саратовской области «Гимназия №8 | 1 | |  |
| Мероприятие 2.7 «Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей» | министерство образования области | количество педагогических работников, награжденных денежными премиями за высокие достижения в педагогической деятельности по итогам конкурсного отбора | ежегодно - не менее  3 человек | 3 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.7.1  «Поощрение лучших учителей» | министерство образования области | количество педагогических работников, награжденных денежными премиями за высокие достижения в педагогической деятельности по итогам конкурсного отбора – не менее 3 человек | Выплата денежного вознаграждения  3 победителям конкурса «Учитель года» | В 2023 году за высокие достижения в педагогической деятельности по итогам регионального конкурсного отбора «Учитель года 2023» 3 учителя награждены денежными премиями (1 место - 250 тыс. руб., 2 место - 200 тыс. руб., 3 место - 150 тыс. руб.). | 1 | |  |
| Мероприятие 2.8  «Оказание государственных услуг общеобразовательными организациями, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациями дополнительного образования, иными организациями в сфере оценки качества образования» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | ежемесячно -  для 40 учреждений | 40 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.8.1  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области, | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За 2023 год перечислены субсидии 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.8.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За 2023 год перечислены ежегодные субсидии на выполнение государственного задания 9 учреждениям (7 школ-интернатов и 2 средние общеобразовательные школы). | 1 | |  |
| контрольное событие 2.8.3  «Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За 2023 год перечислены субсидии на выполнение государственных заданий ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» и ГАУ ДО «Саратовская юношеская автошкола» в полном объеме. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.8.4  «Услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Обеспечение финансирования | За 2023 год обеспечено предоставление субсидии ГАУ СО «РЦОКО» на выполнение государственного задания. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.8.5  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Обеспечение финансирования | За 2023 год обеспечено финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 40 учреждениям. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.8.6  «Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в автономных образовательных организациях» | министерство образования области,  начальник управления планирования и исполнения бюджета,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, а также выполнение требований законодательства по налогообложению | Обеспечение финансирования | За 2023 год обеспечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», ГАОУ СО «Гимназия № 1», ГАОУ СО «Гимназия №8», ГАОУ СО «Инженерный лицей», ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1», ГАОУ СО «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» и ГАОУ СО «СОШ № 2» | 1 | |  |
| Мероприятие 2.9 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | финансовое обеспечение бесплатного горячего питания, питания и мягкого инвентаря обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях  компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | х | х | х | |  |
| контрольное событие 2.9.1 «Субсидия на организацию предоставления питания и мягкого инвентаря обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | финансовое обеспечение бесплатного горячего питания, питания и мягкого инвентаря обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | За 2023 год обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь для 3684 обучающихся в 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области | 1 | |  |
| контрольное событие 2.9.2 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета,  органы местного самоуправления области, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | финансовое обеспечение бесплатного горячего питания, питания и мягкого инвентаря обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | В 2023 году обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания 1174 обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование. | 1 | |  |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательных организаций  численность обучающихся (воспитанников) негосударственных общеобразовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение | ежемесячно - в 41 муниципальном районе (городском округе)  2023 год - 1477 человек | 41  1477 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.10.1 «Субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательных организаций в 41 МР | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (41 муниципальное образование) в полном объеме. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.10.3 «Субсидии некоммерческим организациям, в том числе частным общеобразовательным организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | численность обучающихся (воспитанников) негосударственных общеобразовательных организаций, которым из областного бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на обеспечение – 1477 человек | Финансовое обеспечение образовательной деятельности НКО, частных общеобразовательных организаций | За 2023 год обеспечено финансирование образовательной деятельности 6 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Покровская православная классическая гимназия г.Саратова имени Святого благоверного князя Александра Невского», ЧОУ «Покровский гуманитарный лицей — детский сад», ЧОУ «Лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД», АНОО «Гимназия гуманитарных наук», ЧОУ «Прогимназия «Д.А.Р.» и ЧОУ  «Лицей-интернат естественных наук» | 1 | |  |
| Мероприятие 2.11  «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | ежемесячно - в 41 муниципальном районе (городском округе) | 41 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.11.1 «Субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | министерство образования области | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение государственных гарантий | За 2023 год перечислена субвенция на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (41 муниципальное образование) | 1 | |  |
| контрольное событие 2.11.2 «Субвенция на организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | министерство образования области | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации предоставления питания | За 2023 год перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование) | 1 | |  |
| контрольное событие 2.11.3 «Субсидия на организацию предоставления горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, получающим начальное общее образование» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение | За 2023 год перечислена субсидия 41 МО для обеспечения бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование | 1 | |  |
| контрольное событие 2.11.5 «Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 41 МР | Финансовое обеспечение | За 2023 год обеспечено финансирование для компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации (перечислена субвенция в 39 МР на 795 детей) | 1 | |  |
| Мероприятие 2.14  «Оказание государственных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | министерство образования области,  социально-ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию) | предоставление субсидий на возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы | ежегодно - не менее 2 единиц | В 2023 году по результатам конкурса на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей предоставлены субсидии  АНО «Учебный центр «Трайтек», (сумма предоставляемой субсидии - 650,2 тыс. руб.) и СРОО трезвости и здоровья, (сумма предоставляемой субсидии – 929,1 тыс. руб.) | 1 | |  |
| Мероприятие 2.15 «Создание условий, обеспечивающих развитие и функционирование образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса» | министерство  образования области | обеспечение бесплатного обучения школьников 8-10 классов основам промышленного программирования в Лицее Академии Яндекса | ежегодно - не менее 45 человек | В 2023 году обеспечено обучение на площадке ГАУ ДПО «СОИРО» образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса». По программам образовательного проекта «Лицей Академии Яндекса». За отчетный период обучалось 42 учащихся 8-10 классов. 1 курс - 17 человек, 2 курс - 25 человек. | 1 | |  |
| Мероприятие 2.16  «Поддержка муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса  созданы новые места за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в МОУ "СОШ N 77" г. Саратов  количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт  количество спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях, в которых проведены капитальный и текущий ремонт | 2023 год - 1 единица  2023 год - 825 мест  2023 год - 127 единиц  2023 год - 91 единица | 1  825  127  91 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.16.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт – 91 | Проведение ремонтных работ в 97 общеобразовательных организациях | За 2023 год по всем 97 учреждениям проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. Контракты подписаны по всем объектам. Ремонтные работы проведены в полном объеме. | 100 | |  |
| контрольное событие 2.16.8 «Оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями к осуществлению образовательной деятельности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе создание безопасных условий и воспитания и охраны здоровья обучающихся» | министерство образования области | Финансовое обеспечение | Финансовое обеспечение | За 2023 год обеспечено финансирование общеобразовательных организаций (37 МР и 4 ГО) и организаций дополнительного образования (33 МР и 3 ГО) для закупки дополнительных пособий, канцелярских принадлежностей, хозтоваров, а также для заключения договоров на проведение работ по благоустройству прилегающей территории и обслуживанию зданий школ и прочее. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.16.9 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, перепрофилируемых под использование в общеобразовательных целях, а также строительство новых объектов в составе создаваемого имущественного комплекса - 1 | Приспособление (ремонт) имущественного комплекса монтажного колледжа по адресу:  г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 143 под МОУ СОШ №77. | В 2023 году строительные работы завершены (контракт с ООО «Альфа-рекорд»). Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года | 1 | |  |
| контрольное событие 2.16.14 «Проведение работ по благоустройству школьных территорий и проведение инженерных сетей к объектам образования» | министерство образования области | Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка имени П.Е. Толстова» (1567,7 тыс.руб.) и выполнение работ по строительству теплотрассы, устройству отмостки и дорожного покрытия по объекту МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки» (11126,5 тыс.руб.) | Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка имени П.Е. Толстова» (1567,7 тыс.руб.) и выполнение работ по строительству теплотрассы, устройству отмостки и дорожного покрытия по объекту МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки» (11126,5 тыс.руб.) | В 2023 году работы по благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бартеневка имени П.Е. Толстова» и по строительству теплотрассы, устройству отмостки и дорожного покрытия по объекту МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки» выполнены в полном объеме. | 1 | |  |
| контрольное событие 2.16.17 «Проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | количество спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях, в которых проведены капитальный и текущий ремонт - 91 | Проведение работ по ремонту спортивных залов  в 91 ОУ на территории 39 муниципальных районов/городских округов | За 2023 год в 91 учреждении проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. Контракты подписаны по всем объектам. Ремонтные работы завершены. | 100 | |  |
| контрольное событие 2.16.18 «Устройство «спортивного ядра» на территории образовательного учреждения» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева, начальник управления планирования и исполнения бюджета Ю.В. Салтанович, органы местного самоуправления муниципальных районов области  (по согласованию) | Установка на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова современного спортивного ядра, включающего в себя футбольное поле, беговые дорожки, комплекс ГТО, многофункциональную площадку (баскетбол, волейбол), площадку для воркаута | Установка на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова современного спортивного ядра, включающего в себя футбольное поле, беговые дорожки, комплекс ГТО, многофункциональную площадку (баскетбол, волейбол), площадку для воркаута | За 2023 год на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» Ленинского района города Саратова установлено современное спортивное ядро. Введено в эксплуатацию – 1 сентября 2023 года. | 1 | |  |
| 2.16.19 контрольное событие «Оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, средствами обучения и воспитания, а также оснащение библиотечного фонда муниципальных образовательных организаций» | министерство образования области | Закупка спортивного оборудования для спортивных залов муниципального учреждения «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» (2-х спортивных залов) в сумме 940 802,01 руб.;  Оснащение образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского Союза Иванова Ивана Сергеевича» в сумме 290,98 тыс.руб.;  Приобретение художественной литературы для библиотечного фонда МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» в сумме 1 002 487,43 руб.;  Приобретение спортивного оборудования для  МОУ «СОШ № 32» г. Энгельса в размере 291,467 тыс. руб. | Закупка спортивного оборудования для спортивных залов муниципального учреждения «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» (2-х спортивных залов) в сумме 940 802,01 руб.;  Оснащение образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского Союза Иванова Ивана Сергеевича» в сумме 290,98 тыс.руб.;  Приобретение художественной литературы для библиотечного фонда МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» в сумме 1 002 487,43 руб.;  Приобретение спортивного оборудования для  МОУ «СОШ № 32» г. Энгельса в размере 291,467 тыс. руб. | В 2023 году было проведено оснащение образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Сулак Краснопартизанского района Саратовской области имени Героя Советского Союза Иванова Ивана Сергеевича» произведено в полном объеме.  Художественная литература для библиотечного фонда МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» приобретена в полном объеме.  Спортивное оборудование для  МОУ «СОШ № 32» г. Энгельса приобретено в полном объеме.  (жалюзи, таблички на кабинеты, коробы на батареи итд.) | 1 | |  |
| Мероприятие 2.18«Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» | министерство образования | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания  количество объектов, в которых в полном объеме обеспечены условия для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2023 год - 8 единиц  2023 год - 8 единиц | 8  8 | 1 | |  |
| контрольное событие 2.18.1 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания – 8 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту в 8 общеобразовательных организаций | За 2023 год ремонтные работы выполнены на всех объектах.  (Балашовский, Ивантеевский, Балтайский,Озинский, Марксовский, Саратов СОШ № 77,Саратов Гимназия № 75,  Турковский). | 100 | |  |
| контрольное событие 2.18.2 «Обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования» | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество объектов, в которых в полном объеме обеспечены условия для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования - 8 | Выполнение мероприятий по оснащению 8 общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | За 2023 год выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности, повышению квалификации учителей, обновлению учебников для всех школ – участников проекта за счет областных средств | 100 | |  |
| Мероприятие 2.20«Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | министерство образования | доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспеченных горячим питанием, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспеченных горячим питанием в дни посещения  численность обучающихся частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, которые обеспечены горячим питанием | 2023 год - 100 процентов  2023 год - 630 человек | За 2023 год перечислены средства для обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях (630 человек) | 100 | |  |
| Мероприятие 2.21 «Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | министерство образования | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в автономных образовательных организациях, подведомственных министерству образования области |  | Организована работа групп продленного дня и летних площадок в 1-4 классах в государственных общеобразовательных организациях (ГАОУ СО "МЭЛ им. А.Г.Шнитке", ГАОУ СО "Гимназия № 1", ГАОУ СО "Гимназия №8" и ГАОУ СО "СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова" ) | 87,9 | |  |
| Мероприятие 2.22 «Проведение работ по сохранению  (противоаварийные мероприятия) объекта культурного наследия регионального значения ГАОУ СО «Средняя  общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П. Тихонова» | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | проведены работы по сохранению (противоаварийные мероприятия) объекта культурного наследия регионального значения "Училище 15-е мужское начальное (школа-дворец)", 1914 г., арх. С.А. Каллистратов, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 16 | 2023 год - 100 процентов | 24.07.2023 г. заключен контракт на выполнение работ по объекту с ООО РСК «Наследие». противоаварийные мероприятия выполнены в полном объеме. | 1 | |  |
| Мероприятие 2.23. «Сохранение (реставрация и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская» 1903-1905 гг., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького д.12/Советская д.17» | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключения экспертизы на объект культурного наследия регионального значения | 2023 год - 1 единица | Был выплачен аванс в сумме 1112,5 тыс.руб.  Договор по разработке проектно-сметной документации будет расторгнут. | 0 | |  |
| Мероприятие 2.25 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева. | оказаны государственные услуги по дополнительным общеразвивающим программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат | 2023 год - 7560 человек/час | Оказание государственных услуг по дополнительным общеразвивающим программам для детей предоставлялись на базе ГАУ ДПО «СОИРО», ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», ГБУ ДО «Региональный Центр Допризывной Подготовки Молодежи». Всего выдано 288 сертификатов. 2124 человеко-часов. | 28,1 | |  |
| Мероприятие 2.26 «Предоставление материальной поддержки некоммерческим организациям» | министерство образования,  заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева. | обеспечение материальной поддержки некоммерческой организации ПОУ "Саратовский АСК им. Ю.А.Гагарина ДОСААФ России" | 2023 год - 1 единица | В 2023 году проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы для организации деятельности по подготовке по программам авиационной направленности:  1. устройство асфальтового покрытия;  2. подведение линии электропередачи, проведение электромонтажных работ; 3. проведение строительно-монтажных работ по устройству и подключению сети газораспределения. | 1 | |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей Саратовской области»** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1 «Оказание государственной поддержки, поощрение одаренных детей» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | поощрение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и обеспечение участия одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и приемных семей во всероссийской новогодней елке | х | х | х | |  |
| контрольное событие 3.1.1  «Организация поездки учащихся в Москву на всероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце и организация экскурсионной программы (проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопровождающим лицам, приобретение и изготовление экипировки, оплата экскурсионной программы)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | поощрение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и обеспечение участия одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и приемных семей во всероссийской новогодней елке | Организация поездки в Москву для не менее 72 детей | Всероссийская новогодняя елка в Государственном Кремлевском Дворце не проводилась | 0 | |  |
| контрольное событие 3.1.2  «Организация поездки детей военнослужащих и погибших военослужащих при исполнении служебных обязанностей на новогоднюю елку (проезд, питание и проживание детей и сопровождающих)» | министерство образования области,  заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних  Г.В. Калягина | поощрение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и обеспечение участия одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и приемных семей во всероссийской новогодней елке | Организация поездки детей и сопровождающих в г. Нижний Новгород на новгоднюю елку | Организовано участие делегации Саратовской области в количестве 23 человек (из них 16 детей и 7 сопровождающих) на новогодней елке в г. Нижний Новгород | 0 | |  |
| контрольное событие 3.1.3  «Поощрение обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | Поощрение обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников | Финансовое обеспечение для поощрения обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников | В 2023 году оказано финансовое обеспечение для поощрения обучающихся, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников  ( 223 человека) | 1 | |  |
| Мероприятие 3.2  «Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | министерство  образования области | проведение региональных олимпиад по 24 общеобразовательным предметам  поддержка педагогических работников, подготовивших выпускников 100-бальников на ЕГЭ по одному или нескольким предметам | ежегодно - охват не менее 1400 человек  2023 год - не менее 65 человек | 1725  65 | 1 | |  |
| контрольное событие 3.2.1  «Проведение региональных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, географии, истории, русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам, экономике, обществознанию, праву, астрономии, искусству (МХК), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности» | министерство образования области | проведение региональных олимпиад по 24 общеобразовательным предметам - охват не менее 1400 человек | Участие 1350 обучающихся по 24 общеобразовательным предметам/выплаты жюри | За 2023 год в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) 2022/2023 года приняли участие 1725 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 учебным предметам. | 100 | |  |
| контрольное событие 3.2.2.  «Выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области» | министерство образования области | Выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Финансовое обеспечение выплат компенсации членам жюри | Осуществлена выплата компенсации за работу членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области (231 человек) | 1 | |  |
| контрольное событие 3.2.3.  «Поддержка педагогических работников, подготовивших выпускников 100-бальников на ЕГЭ по одному или нескольким предметам» | министерство образования области | поддержка педагогических работников, подготовивших выпускников 100-бальников на ЕГЭ по одному или нескольким предметам – не менее 65 человек | Единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. (исходя из среднего показателя за 3 года, количество таких педагогов ежегодно 65 человек) | За 2023 год 65 педагогических работников, подготовивших обучающихся, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена в 2023 году, получили премию Губернатора области  в размере 50 тысяч рублей. | 100 | |  |
| Мероприятие 3.3  «Организация областных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | ежегодно - охват не менее 500 человек | 4944 | 1 | |  |
| контрольное событие 3.3.1  «Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно - научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов «Созвездие», в том числе оплата путевок сопровождающим лицам» | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | Проведение мероприятий для не менее 250 одаренных детей, в том числе организация летних школ | В августе 2023 года прошла 34-ая ежегодная смена Саратовской областной школы для одаренных детей «Созвездие». В этом году школа собрала вместе 269 школьников области, 11 профильных отрядов. В этой смене работали 61 сотрудник педагогического состава, а 172 преподавателя СГУ им. Н.Г.Чернышевского были приглашены для проведения лекций. | 1 | |  |
| контрольное событие 3.3.2 «Приобретение (изготовление) Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе для выпускников общеобразовательных учреждений области» | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | Приобретение Почетных знаков | В 2023 году приобретены почетные знаки Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» в количестве 360 штук | 1 | |  |
| контрольное событие 3.3.3 «Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | организация мероприятий с одаренными детьми, проводимых на территории области | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры, участие победителей во всероссийских мероприятиях» | В апреле-мае 2023 года проходил муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли участие 412 общеобразовательных организаций, 4944 школьников.  С 6 по 8 июня 2023 года проходил региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в котором приняли участие 72 юных спортсмена из 6 команд-победителей зонального тура муниципального этапа Соревнований. Судейство соревнований сопровождало 46 учителей физической культуры, имеющих судейскую квалификационную категорию. (Пр. МО СО от 08.06.2023 г. № 962 - об итогах регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников). В IV (всероссийском) этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», который проводился на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» с 7 по 27 сентября 2023 года Саратовскую область представляла команда-победитель III (регионального) этапа муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени Петра Аркадьевича Столыпина» (Пр. МО СО от18.08.2023 г. №1442). | 1 | |  |
| Мероприятие 3.4  «Участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | министерство образования области | обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, культурно-образовательных проектах, форумах и прочих мероприятиях | х | х | х | |  |
| контрольное событие 3.4.1  «Обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональный, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, в том числе расходы на проезд, проживание, питание, постельные принадлежности сопровождающим лицам, организационные взносы» | министерство образования области | обеспечение участия победителей, призеров региональных олимпиад и областных музыкальных конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований в федеральных, окружных, межрегиональных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, учебно-тренировочных сборах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, культурно-образовательных проектах, форумах и прочих мероприятиях | Участие победителей и призеров региональных олимпиад | За 2023 год 31 победитель и призер регионального этапа ВсОШ по 24 предметам выезжали на заключительный этап ВсОШ в город Москва и Санкт-Петербург, федеральную территорию «Сириус», Республику Татарстан, Мордовию и республику Кабардино-Балкария, Псковскую, Самарскую, Тюменскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Свердловскую и Московскую области | 1 | |  |
| Мероприятие 3.5  «Участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | министерство образования области | организация мероприятий с участием представителей разных стран, направленных на привитие углубленной исследовательской деятельности одаренных детей в области гуманитарных наук, сравнительный анализ успехов и путей решения проблем в социальной сфере в разных странах мира | ежегодно - охват не менее 175 человек | 197 | 1 | |  |
| контрольное событие 3.5.1  «Проведение интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг нас» | министерство образования области | организация мероприятий с участием представителей разных стран, направленных на привитие углубленной исследовательской деятельности одаренных детей в области гуманитарных наук, сравнительный анализ успехов и путей решения проблем в социальной сфере в разных странах мира | Организация фестиваля | 23 марта 2023 года в ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук» прошел XXVIII международный интеллект-фестиваль «Политика вокруг нас». 197 участников интеллект-фестиваля из Народной Республики Бангладеш и 17 муниципальных районов Саратовской области, представили свои работы в ходе 11-ти секционных заседаний. Победителями и призерами фестиваля стали 66 старшеклассников | 1 | |  |
| контрольное событие 3.5.2  «Выплата компенсации педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля обучающихся «Политика вокруг нас» | министерство образования области | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля | Финансовое обеспечение выплат компенсации педагогическим работникам | В 2023 году обеспечена выплата компенсации 22 педагогическим работникам за работу в жюри интеллект – фестиваля обучающихся «Политика вокруг нас» | 1 | |  |
| Мероприятие 3.6  «Поощрение педагогических работников образовательных организаций области» | министерство образования области | количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад | 2023 год - 158 человек; | 175 | 1 | |  |
| контрольное событие 3.6.1  «Поощрение педагогических работников по результатам работы с одаренными детьми за подготовку обучающегося - победителя, призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной олимпиаде)» | министерство образования области | количество педагогических работников, получивших денежные премии за подготовку обучающихся - победителей, призеров олимпиад – 158 человек | Поощрение педагогических работников | Произведены выплаты 175 педагогическим работникам образовательных организаций Саратовской области, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | 1 | |  |
| Мероприятие 3.7  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | министерство образования области | выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории области | ежегодно - не менее 70 человек | 132 | 1 | |  |
| контрольное событие 3.7.2  «Выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области» | министерство образования области | выплата компенсации за работу членам региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории области | Выплаты компенсации | Произведена оплата за работу членам региональных предметно-методических комиссий (ПМК) по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников (132 человека). | 1 | |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального образования»** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Региональный проект 4.1**  **«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (в целях выполнения задач федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»)** | министерство образования области | количество современных мастерских, созданных (обновленных) в образовательных организациях среднего профессионального образования  финансовое обеспечение государственного задания центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж" | 2023 год - 54 единицы;  ежемесячно - в 1 учреждении | 54  1 | 1 | |  |
| 4.1.3. «Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | финансовое обеспечение государственного задания центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» – 1 учреждение | Заработная плата сотрудникам центра и обеспечение оплаты коммунальных услуг | Обеспечено финансирование расходов за 12 месяцев2023 года на заработную плату сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» и обеспечение оплаты коммунальных услуг | 1 | |  |
| 4.1.4. «Оснащение профессиональных образовательных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально технической базой (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)» | министерство образования области | количество современных мастерских, созданных (обновленных) в образовательных организациях среднего профессионального образования - 54 | Оснащение мастерских современным оборудованием в 6 профессиональных образовательных организациях | В 7 подведомственных профессиональных организациях проведены работы по оснащению мастерских современным оборудованием, инструменты получены, произведены пуско-наладочные работы.  (ГАПОУ СО «САСК», ГАПОУ СО СКПТиАС», ГАПОУ СО «ЭКПТ», ГАПОУ СО «ГК», ГАПОУ СО «НАТ», ГАПОУ СО «КПЛ» И ГАПОУ СО «ПАТТ») | 100 | |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 «Развитие инфраструктуры образования и повышение ее инвестиционной привлекательности ремонт, реконструкция зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций, обеспечение соответствия областных государственных профессиональных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности» | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности  созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования на базе:  ГАПОУ СО "ВПК им. Ф.И.Панферова" и ГАПОУ СО "Балашовский техникум механизации сельского хозяйства" | ежегодно - в 40 учреждениях  2023 год - 2 единицы | 40  2 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.1  «Подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и коммунальной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обновление оборудования и оснащение современными программными продуктами» | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Проведение ремонта и обновление коммунальной инфраструктуры в 39 образовательных организациях области | В 40 профессиональных образовательных учреждениях проведены работы по ремонту и обновлению коммунальной инфраструктуры. | | 100 |  |
| контрольное событие 4.1.2  «Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Реорганизация профессиональной образовательной организации | Распоряжением Правительства Саратовской области от 18 августа 2023 года № 295-Пр ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» переименован в ГБПОУ СО «Ивантеевский техникум агропромышленных технологий и управления»  Распоряжением Правительства Саратовской области от 19 декабря 2023 года № 458 – Пр ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» переименован в ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический колледж» | | 1 |  |
| контрольное событие 4.1.3  «Реформирование сети государственных учреждений путем расширения сети автономных учреждений профессионального образования» | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Реформирование сети государственных учреждений | В соответствии с областным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также в связи с отсутствием дополнительных доходных источников в 2023 году расширения сети автономных учреждений профессионального образования не запланировано. | |  |  |
| контрольное событие 4.1.4  «Оснащение и укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций» | министерство образования области | обеспечение соответствия областных государственных профессиональных организациям требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, оборудование организаций в соответствии с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | Финансовое обеспечение | В 40 профессиональных образовательных организациях осуществлены работы по оснащению и укреплению материально-технической базы (необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.;  - средства гигиены;  - мягкий инвентарь; - посуда;  - бутилированная вода;  - рециркуляторы;  - мебель в классы и группы;  - хозяйственные товары, инвентарь, электротовары;  - строительные материалы для мелкого текущего ремонта;  - работы, услуги по содержанию имущества и пр.) | | 1 |  |
| 4.1.5 контрольное событие  «Обеспечение условий для развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (средства для достижения показателя результативности)» | министерство образования области | Созданы образовательные кластеры среднего профессионального образования - 2 | Создание образовательных кластеров среднего профессионального образования в 2 учреждениях (ГАПОУ СО «БТМСХ» и ГАПОУ СО «ВПК») за счет предоставления грантовой поддержки | На базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» создан образовательно-производственный кластер по направлению «Образование», ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» по направлению «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве».  За счет федеральных средств были проведены работы по ремонту помещений третьего этажа лабораторного корпуса; ремонт коридоров 3 эт. лаб. корпуса, ремонт отопления, приобретение строительных материалов для ремонтных работ, установка ПВХ окон, приобретение программного обеспечения для оборуд. по направлению «ГЕО АЭРО»; ремонт фасада лаб. Корпуса, ремонт теплового пункта.  За счет областных средств приобретен баннер, материалы д/пров. рем. работ сист. Отопления, строительные материалы., тек. ремонт входной группы, дизайн проект интерьера лаб.. корпуса, установка окон и дверей ПВХ, установка охранной сигнализации(аванс), ремонтные работы лаборатор. корпуса; ремонтные работы в кабинетах, электромонтажные работы, осуществлен ремонт склада, кровли, ремонтные работы электроосвещения,  приобретено:  специализированное оборудование. | | 100 |  |
| Мероприятие 4.2  «Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | министерство  образования области | проведение конкурса на установление контрольных цифр приема профессиональным образовательным организациям области  повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы профессионального образования  проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций | ежегодно  ежегодно - не менее 35 педагогических работников | проведен  100 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.1  «Проведение ежегодных мониторинговых исследований рынка труда и системы профессионального образования области с целью проведения  конкурса на распределение и установление  контрольных цифр приема» | министерство образования области | Проведение конкурса на установление контрольных цифр приема профессиональным образовательным организациям области | Проведение конкурса на установление КЦП | Объем контрольных цифр приема и установление контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях области определяется после согласования с министерством труда и социальной защиты области, для того чтобы учесть потребность рынка труда в разрезе профессий  и специальностей.  Контрольные цифры приема на 2023 год утверждены приказом от 30 ноября 2022 года № 1925 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.2.2  «Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования Саратовской области и сайтах профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | Размещение профориентационной информации на сайте министерства образования | Размещение не менее 20 материалов | В 2023 году размещен 41 новостной пост на сайте министерства образования о профориентационной работе образовательных организаций | | 100 |  |
| контрольное событие 4.2.3  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета в областных профессиональных организациях» | министерство образования области | повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы профессионального образования – не менее 35 пед.работников | Не менее 30 преподавателей | В рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современный куратор: эффективные приемы и методы воспитания в СПО»(72 часа) обучились 100 педагогических работника образовательных организаций среднего профессионального образования. Обучение проводилось на базе ГАПОУ СО «Сельскохозяйственного техникум им. КА Тимирязева» - 25 чел., ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий» - 25 чел., ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» - 50 чел. | | 100 |  |
| контрольное событие 4.2.4  «Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы профессионального образования – не менее 35 пед.работников | Подготовка 15 экспертов демонстрационного экзамена | В 2023 году в профессиональных образовательных организациях переподготовку прошли 59 преподавателей и мастеров производственного обучения. | | 100 |  |
| контрольное событие 4.2.5  «Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций | Участие в финале конкурса не менее 30 преподавателей | В региональном этапе конкурса приняло участие 36 преподавателей. Победителем Регионального этапа стал Виталий Павлов – преподаватель специальных дисциплин Саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса. Победитель представит регион на Всероссийском этапе конкурса в Туле | | 100 |  |
| контрольное событие 4.2.6  «Поощрение педагогических работников по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» | министерство образования области | Поощрение педагогических работников | Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» (1 место - 250 тыс. руб., 2 место - 150 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. руб.) | За 2023 год победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» было выплачено поощрение за 1 место - 250 тыс. руб., 2 место - 150 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. руб. | | 1 |  |
| Мероприятие 4.3  «Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» | министерство образования области | количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе  доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | 2023 год - 52 единицы;  2023 год - 82 процента; | 83  82 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.4  «Создание на основе принципов государственно-корпоративного партнерства отраслевых кластеров в реальных секторах экономики, включающих в себя профильные учреждения профессионального образования, базовые предприятия отрасли (по согласованию), отраслевые органы исполнительной власти и объединения работодателей (по согласованию)» | министерство образования области | доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций – 82% | Функционирование 8 территориальных производственно-образовательных кластеров | Функционируют 8 территориальных производственно-образовательных кластеров на базе: ГАПОУ СО «ЭПЭТ», ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И. Панферова», ГАПОУ СО «СТПТиАС», ГАПОУ СО «СТОТ», ГАПОУ СО «СПК», ГАПОУ СО «СККИ», ГАПОУ СО «БТА» | | 100 |  |
| контрольное событие 4.3.5  «Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена» | министерство образования области | количество компетенций, соответствующих международным стандартам, по подготовке рабочих кадров и специалистов, реализуемых в регионе – 52 ед. | Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | В учреждениях среднего профессионального образования аккредитовано 83 центра проведения демонстрационного экзамена. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.3.6  «Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования» | министерство образования области | доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций – 82% | Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в не менее 70% учреждениях среднего профессионального образования от общего числа СПО учреждений | За отчетный период в 41 профессиональной образовательной организации области (82% от общего числа профессиональных образовательных организаций области) получены лицензии для работы по 48 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям профессиям и специальностям из списка ТОП-50 и «ТОП-РЕГИОН». Эти же направления являются приоритетными для социально-экономического развития Саратовской области. | | 1 |  |
| Мероприятие 4.4  «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | министерство образования области | проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства, проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций | ежегодно - не менее 10 мероприятий | 15 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.1  «Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей» | министерство образования области | Организация и проведение цикла радио- и телепередач, публикаций в печатных СМИ, ориентированных на повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей | Не менее 10 профориентационных телепередач | В 2023 году вышло 15 профориентационных передач на ГТРК Саратов (13 тематических сюжетов) и на телеканале Саратов 24 2 тематических сюжета) | | 100 |  |
| контрольное событие 4.4.3  «Проведение ежегодных областных олимпиад профессионального мастерства, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди студентов профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства, проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций – не менее 10 | Проведение не менее 10 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций | В 15 учреждениях профессионального образования проведены ежегодные областные олимпиады профессионального мастерства, культурно-массовые и спортивные мероприятия среди студентов профессиональных образовательных организаций.  1. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» - Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по укрупненной группе специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 16 чел.  2. ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» - областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» - 7 чел.  3. ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» -областная олимпиада по специальности «Ветеринария» - 3 чел.  4. ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - областная олимпиада по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 11 чел.  5. ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» - областная олимпиада по профессии «Токарь» - 6 чел.  6. ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» - командный конкурс профессионального мастерства среди студентов по специальности «Парикмахерское искусство» - 4 команды.  7. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж»- областная олимпиада по специальностям «Технология машиностроения» и «Технология металлообрабатывающего производства» - 7 чел.  8. ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся СПО по физической культуре и спорту – 4 чел.  9. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» - областная олимпиада по специальности «Образование и педагогические науки» - 6 чел.  10. ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»- областная олимпиада по охране труда и технике безопасности – 18чел.  11. ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» - областная спартакиада ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по летним видам спорта – 42 чел.  Областной турнир среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по футболу – 68 чел.  12. ГАПОУ СО «Губернаторский колледж» - областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности Сварочное производство и по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 13 чел.  13. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» - областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, специальностям 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 163 чел.  14. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» - областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности «Информационные системы и программирование» - 10 чел.  15. ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» - областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области по специальности: 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» - 4 чел. | | 100 |  |
| контрольное событие 4.4.4  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | министерство образования области | Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | Проведение регионального этапа чемпионата | С 27 по 31 марта 2023 года в области проведен I региональный чемпионат «Профессионалы». В соревнованиях приняли участие 440 студентов и 120 школьников из более чем 30 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата более 100 человек стали победителями по 75 компетенциям. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.4.5  «Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | министерство образования области | Участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» | 8 июня на базе Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса прошел региональный чемпионат «Абилимпикс». приняли участие 72участника, в том числе 5 специалистов (6,94 %), 55 студента СПО (76,39 %), студента(ов) ВО (0%), 12 школьников (16,67 %), 60 экспертов. Соревнования проведены по 12 компетенциям, из них 12 из списка Национального чемпионата и региональных, ориентированных на потребности регионального рынка труда | | 1 |  |
| Мероприятие 4.5 «Проведение демонстрационного экзамена в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | министерство образования области | количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена  доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня | 2023 год - 15 единиц;  2023 год - 20 процентов; | В 2023 году 5683 студентов прошли итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена;  количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена – 15;  доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня – 37,5 | | 100 |  |
| Мероприятие 4.6  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | министерство образования области | осуществление выплат государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета | ежемесячно -  в 40 учреждениях | 40 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.6.1  «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, категории которых утверждены постановлением [Правительства области от 11 сентября 2014 г. № 527-П»](garantF1://9588059.0) | министерство образования области | осуществление выплат государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета – 40 учреждений | Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка | За 12 месяцев 2023 года перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 40 областных государственных профессиональных образовательных учреждения. Выплачены стипендии 19 080 студентам. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента | | 1 |  |
| Мероприятие 4.7 «Государственная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности» | министерство образования области | единовременного денежного пособия в размере 100 000 рублей выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности | ежегодно - по заявкам | За 2023 год осуществлены выплаты государственной поддержки 29 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности  по 100 тыс. руб. каждому | | 1 |  |
| Мероприятие 4.8 «Оказание государственных услуг профессиональными образовательными организациями» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | ежемесячно - 41 учреждение | 41 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.1  «Услуга по предоставлению среднего профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | Финансовое обеспечение | За 12 месяцев 2023 года перечислены субсидии в 40 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями) | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.2  «Услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | Финансовое обеспечение | За 12 месяцев 2023 года по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (16-144 часов) обучено 10 324 педагогических работника Саратовской области, в том числе: руководителей образовательных организаций и их заместителей - 3 287; работников дошкольных образовательных учреждений - 782; учителей-предметников - 4 504; педагогов-психологов, учителей-дефектологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, специалистов по инклюзивному образованию - 654, учителей начальной школы - 213, других специалистов в области образования - 884. В учебных и методических семинарах приняли участие 9 720 педагогических работников. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.8.3  «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области, начальник управления планирования и исполнения бюджета | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным профессиональным учреждениям в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) и затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений | Финансовое обеспечение | За 2023 год обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 40 профессиональных учреждений и ГАУ ДПО «СОИРО» | | 1 |  |
| Мероприятие 4.9 «Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» | министерство образования области | темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | 2023 год - 113 процентов; | 113 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.2 «Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» и CALL - Центра РУМЦ ВО по вопросам приема инвалидов молодого возраста в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) – 113% | Организация работы «горячей линии» субъекта Российской Федерации на базе базового центра инклюзивного образования на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта строительства и сервиса» | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» создана и функционирует «горячая линия»по вопросам приема инвалидов молодого возраста | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.3 «Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального и высшего образования, в том числе профориентационные мероприятия «Студент на неделю» и «Профессиональный маршрут» для лиц с инвалидностью и ОВЗ» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Информационное обеспечение | Информационное обеспечение | За 2023 год проведена профориентационная работа с 34 образовательными учреждениями общего образования г. Саратова, выпускниками которых являлись лица с инвалидностью и ОВЗ. На факультетах, в институтах и колледжах СГУ прошли "Дни открытых дверей". В мае проведен вебинар для абитуриентов с инвалидностью, а также их родителей и законных представителей по вопросам поступления в СГУ лиц с инвалидностью. Проведены индивидуальные консультации для абитуриентов с инвалидностью, разработан и разослан абитуриентам с инвалидностью буклет «Инклюзивная среда СГУ». Все профориентационные мероприятия Балаковского РАНХиГС носят инклюзивный характер, в связи с чем, отдельно мероприятие для инвалидов и лиц с ОВЗ не требуется. По состоянию на май 2023 года из числа поступающих было проведено 2 устных информационных консультации для инвалидов о возможности поступления в Филиал Президентской академии (целенаправленное посещение инвалидом Приемной комиссии для ознакомления с возможностью поступления, сроках, условиями и тд.). Доведение информации до аудитории осуществляется посредством размещения информационных буклетов, афиш и плакатов в социальных сетях, СМИ, электронные рассылки в учебные заведения, а также при личном посещении представителей Академии учебных заведений, либо информировании заинтересованных лиц , пришедших непосредственно в Академию самостоятельно СГТУ Информация на официальном сайте:  Профессионально-педагогический колледж https://ppk.sstu.ru/  Саратовский колледж машинострения и энергетики http://skmie.sstu.ru/ Филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А в г. Петровске https://fsstu.ru/enrollee/ ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А http://techn.sstu.ru Саратовский колледж машинострвоения и энергетики http://skmie.sstu.ru/. Руководитель ЦРД "Абилимпикс" приняла участие в круглом столе: «СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» в "Самарском государственном колледже" Планируется во время проведения "Абилимпикс" 2 круглых стола, мастер-классы, ярмарка вакансий, Кафедра социальной психологии образования проводит методические семинары  1) Методический семинар «ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): реперные точки реализации» 24 января 2023 2) Методический семинар по направлению реализация ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Тема Содержательный раздел АООП: практические подходы к формированию, корректуре и реализации» 28 февраля 2023 года; 28 марта 2023 года; 25 апреля 2023 года 3) Методический семинар «Как подготовить материально-техническую базу общеобразовательной организации к новому учебному году в контексте требований для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 30 мая 2023 года. Обучено на этих методических семинарах 140 чел. Семинар для учителей логопедов и дефектологов 11 апреля 2023 года | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.4. «Организация взаимодействия инвалида с представителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования при поступлении в образовательную организацию (при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Организация взаимодействия | Организация взаимодействия | При организации взаимодействия, по запросу обучающегося или его законного представителя, могут быть предоставлены услуги судропереводчика специалистами образовательных организаций, либо в рамках заключенных договоров (за 2023 год таких обращений не было). В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» заключено соглашение с ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса № на предоставление указанных услуг. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.5 «Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций | Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций | В 28 учреждениях (100% от количества организаций, в которых, обучаются инвалиды и лица с ОВЗ) подведомственных министерству образования, сформированы маршрутные листы, отработаны планы эвакуации, обучающиеся ознакомлены с планом здания, проведена репетиция эвакуации. Отработаны маршруты передвижения до места учебы и на территории. Родители и обучающиеся ознакомлены с маршрутными листами. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.6 «Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Анализ условий доступности организаций для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | Анализ условий доступности организаций для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | В 2023 году базовой профессиональной образовательной организацией (ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса») был проведен мониторинг доступности в организациях СПО. Частичную доступность (оборудованы пандусы) имеют  40 подведомственных министерству образования области профессиональных образовательных организаций (97,5%). Во всех организациях утвержден паспорт доступности, в соответствии с дорожными картами проведены работы за счет внебюджетных средств. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.7 «Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 3 лет после выпуска; проведение анализа условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, для получения профессионального и высшего образования инвалидами молодого возраста» | министерство образования области, заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | Мониторинг деятельности организаций | Мониторинг деятельности организаций | На базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» функционирует базовая профессиональная образовательная организация, осуществляющая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Саратовской области. Колледжем проводится мониторинг деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства в течение 1 года после выпуска. | | 1 |  |
| контрольное событие 4.9.8 «Проведение мероприятий профориентационного характера для лиц с инвалидностью и ОВЗ, направленных на формирование у студентов с инвалидностью позитивной мотивации к будущему профессиональному выбору и построению карьеры» | министерство образования области | Проведение мероприятий (тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.) | Проведение мероприятий (тренинги, семинары, мастер-классы и т.д.) | За отчетный период проводились дни открытых дверей и индивидуальные консультации как с потенциальными обучающимися, так и с их законными представителями. В 2023 году 300 школьников приняли участие в Днях открытых дверей (21%). 2) Охват профориентационной работой СГТУ имени Гагарина Ю.А. обучающихся образовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении, профориентационными мероприятиями - составляет 10,1% (933 чел. от 9246 чел.). 3) За отчетный период доля участников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принявших участие в проекте «Билет в будущее», от общего количества участников профориентационными мероприятий проекта «Билет в будущее» составила 4,2% (198 человек). | | 1 |  |
| Мероприятие 4.10 «Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования» | министерство образования области | денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ежемесячно - не менее 1200 человек | 1200 | | 1 |  |
| контрольное событие 4.10.1 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство образования области,  заместитель министра - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы  Л.А. Григорьева | денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – не менее 1200 человек | 100% осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | За 2023 год перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1096 учебных групп. | | 1 |  |
| министерство здравоохранения области | х | За 2023 год перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 106 педагогическим работникам | |
| министерство культуры области | х | За 2023 год перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 110 учебных групп | |
| министерство молодежной политики и спорта области | х | За 2023 год перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству молодежной политики и спорта на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 9 учебных групп | |
| **Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 «Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | министерство образования области | доля детей, в отношении которых отменено решение о передаче ребенка на воспитание в семью усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, в общей численности детей находящихся на семейных формах воспитания | 2023-2030 годы - 1,3 процента | 1,04 | 1 | |  |
| контрольное событие 5.1.1  «Организация выездных «Школ принимающих родителей», тренинги, семинары, лекции для принимающих родителей» | министерство образования области | Организация выездных школ | Организация выездных школ в 5 районах области | В сентябре-октябре 2023 года проведены методические семинары для принимающих родителей в рамках «Школы принимающих родителей» в 8 районах области. В семинарах приняло участие 82 человека. - занятия на базе Калининского, Краснопаризанского муниципальных районов, 29 сентября 2023 года - занятия на базе Перелюбского и Романовского муниципальных районов, 25 октября - занятия на базе Турковского и Самойловского муниципальных районов, 27 октября 2023 года - занятия на базе Краснокутского и Питерского муниципальных районов. | 1 | |  |
| контрольное событие 5.1.2  «Проведение областного форума для приемных семей «Тепло родного дома» и поощрение замещающих семей, принимающих активное участие в региональных и областных мероприятиях» | министерство образования области | доля детей, в отношении которых отменено решение о передаче ребенка на воспитание в семью усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, в общей численности детей находящихся на семейных формах воспитания – 1,3% | Участие приемных семей в 8 областном Форуме приемных семей | За 2023 год в рамках VIII форума для приемных семей «Тепло родного дома» были закуплены ценные призы (планшеты 3 шт).  Общее количество участников 100 человек. | 1 | |  |
| Мероприятие 5.2  «Создание условий для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил  удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением | 2023 год - 93 процента;  2023 год - 88 процентов; | 100  88 | 1 | |  |
| контрольное событие 5.2.1  «Укрепление материально-технической базы государственных организаций, в которые направляются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | министерство образования области | доля государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, соответствующих нормам и требованиям правил противопожарной безопасности и санитарных норм и правил – 93% | Укрепление МТБ в 7 государственных организациях | В 2023 году в  7 учреждениях,  проведены работы по ремонту фасада зданий, столовой, спортивных залов, отмостки, кровли, приобретено технологическое оборудование. | 100 | |  |
| контрольное событие 5.2.2  «Проведение цикла обучающих семинаров, тренингов, лекториев, в том числе выездных, для выпускников интернатных учреждений, профобразования по вопросам социальной адаптации и социализации» | министерство образования области | удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением – 88% | Проведение 10 выездных мероприятий с охватом 270 выпускников | В 2023 году было организовано и проведено 26 выездных мероприятий с участием социальных педагогов и психологов из Центра социальной (постинтернатной) адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданного при ГБПОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова». Охват - 268 выпускников. | 100 | |  |
| контрольное событие 5.2.3  «Организация проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением – 88% | Проведение курсовой подготовки | В 2023 году заключены договоры для организации проведения курсовой подготовки выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 24 тыс. руб. и 12 тыс. руб. (2 человека). | 1 | |  |
| контрольное событие 5.2.4  «Обеспечение участия государственных образовательных организаций для детей сирот в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, в том числе в рамках социальных проектов поддержки интернатных учреждений, социальной адаптации детей» | министерство образования области | удельный вес выпускников государственных общеобразовательных организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением – 88% | Участие не менее 230 воспитанников/участие в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» | В 2023 году организовано участие в проекте Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В отборочных мероприятиях проекта приняли участие 254 воспитанника. Для 34 воспитанников организована поездка в г. Уфа для участия в окружном фестивале.  Также осуществлена организация участия приемной семьи (5 человек) в окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» (г.Чебоксары). | 100 | |  |
| Мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в профессиональных образовательных организациях | х | х | х | |  |
| контрольное событие 5.3.1 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» | министерство образования области | финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в профессиональных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | За 2023 год обеспечено финансирование на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 1605 человек | 1 | |  |
| контрольное событие 5.3.2 «Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных школах-интернатах, центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в профессиональных образовательных организациях | Финансовое обеспечение | За 2023 год перечислены субсидии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  (221 человек) | 1 | |  |
| Мероприятие 5.4 «Оказание государственных услуг центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | ежемесячно -  3 учреждения | 3 | 1 | |  |
| контрольное событие 5.4.1 «Услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции в общество» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Финансовое обеспечение | За 2023 год перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (3 учреждения, 79 человек). | 1 | |  |
| контрольное событие 5.4.2 «Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений» | министерство образования области | финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в виде субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Финансовое обеспечение | За 2023 год перечислены субсидии на уплату налогов 3 центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области | 1 | |  |
| Мероприятие 5.5  «Обеспечение деятельности органов опеки» | министерство образования области | осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | ежемесячно -  в 41 муниципальном районе (городском округе) | 41 | 1 | |  |
| контрольное событие 5.5.1 «Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» | министерство образования области | Финансирование мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Обеспечение финансирования | В 2023 году мероприятий, связанных с перевозкой по территории области несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не проводилось. | 1 | |  |
| контрольное событие 5.5.2 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | министерство образования области | осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Выплата  субвенции | В 2023 перечислена субвенция 41 муниципальному образованию для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 1 | |  |
| контрольное событие 5.5.3 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | министерство образования области | осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Оплата за содержание и ремонт  жилых помещений | За 2023 год произведена оплата за содержание 84 жилых помещений, проведен ремонт в 15 жилых помещениях на общую сумму 1,4 млн. рублей. | 1 | |  |
| Мероприятие 5.7 «Государственная поддержка при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | министерство образования области | выплаты единовременных пособий гражданам, усыновившим детей на территории Саратовской области | Выплата единовременного пособия | За 2023 год осуществлена выплата 20 единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей | 1 | |  |
| Мероприятие 5.8 «Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей» | министерство образования области | обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей в приемной семье, в целях оказания мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансовое обеспечение | За 2023 год произведены выплаты приемным семьям на содержание 977 подопечных | 1 | |  |
| Мероприятие 5.9 «Меры социальной поддержки и материальное обеспечение приемных семей» | министерство образования области | обеспечение ежемесячных выплат приемным родителям на основании договоров о приемной семье | Финансовое обеспечение | За 2023 год выплачены вознаграждения 441 приемному родителю | 1 | |  |
| Мероприятие 5.10  «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» | министерство образования области | обеспечение ежемесячных выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | Денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под опеку (попечительство) | За 2023 год произведены выплаты семьям опекунов на содержание 3736 подопечных детей | 1 | |  |
| Мероприятие 5.11  «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования» | министерство образования области | обеспечение ежемесячных денежных выплат лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет | Ежемесячные денежные выплаты на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период получения образования до достижения возраста 19 лет | За 2023 год произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет в количестве 39 человек | 1 | |  |
| Мероприятие 5.12  «Организация деятельности стажировочных площадок по профилактике социального сиротства» | министерство образования области | повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства, подготовка квалифицированных специалистов по работе с замещающей семьей и детьми в ней | ежегодно - не менее 30 человек | В течение 2023 года на базе ГАУ ДПО «СОИРО» организовано обучение 40 специалистов по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по дополнительной профессиональной программе «Организация деятельности специалистов органов опеки и попечительства» (72 часа) | 100 | |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие финансовой грамотности населения области»** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1  «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | х | х | х | |  |
| контрольное событие 6.1.1 «Координация и контроль за реализацией Проекта в Саратовской области» | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Координация и контроль | В 2023 году проведен мониторинг и оценка финансовой грамотности населения Саратовской области и защиты прав потребителей финансовых услуг в разрезе различных возрастных и социальных групп, включающий в себя анализ информации государственных, общественных и иных организаций;  Разработана программа проведения мониторинга, включающая в себя методику проведения мониторинга и инструментарий проведения мониторинга. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.1.2 «Обеспечение консультационной поддержки реализации подпрограммы» | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Осуществление взаимосвязи с Министерством финансов РФ, Проектной группой, министерством образования области | В 2023 году всего в мониторинге и оценке финансовой грамотности населения Саратовской области и защиты прав потребителей финансовых услуг в разрезе различных возрастных и социальных групп приняли участие 29012 человек.  Наибольшее число участников мониторинга – это экономически активное население. Из них 35 % – граждане старше 35 лет, которые работают, но пенсию пока не получают, 14.5% - работающая молодежь до 35 лет. Также в опросе приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций, включая уровни начального, основного и среднего общего образования (19,5 %), а также обучающихся учреждений среднего профессионального образования (10,6 %). Заметную активность в исследовании проявили работающие пенсионеры (7,0 %) и домохозяйки (6,6 %).  Равное участие в исследовании приняли студенты ВУЗов (2,6 %) и граждане, которые одновременно учатся и работают (2,6%). Безработные/находящиеся в поисках работы, неработающие пенсионеры, граждане с ОВЗ в сумме составили 1,5 %. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.1.3 «Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы» | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Проведение независимой оценки эффективности реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета | Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск – доходность» при выборе финансовых продуктов, составил 61,8 % населения.  Выросло число респондентов, в сравнении с прошлым годом, которые знакомы и пользуются системой страхования вкладов. Более половины - 54,5 % всегда интересуются, прежде чем разместить свои денежные средства в каком-либо банке, является ли он участником системы страхования вкладов.  Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций» превысила целевой показатель Подпрограммы (54,5%) и составила 61,6%. Важно отметить, что о наличии резервного фонда семьи заявили 10739 чел. (36,9 %, в 2022 году - 29,3 %).  65,0% потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов знакомы с сервисом sravni.ru, однако, регулярно используют его 12,7 % респондентов. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.1.4 «Содействие в проведении на территории Саратовской области мероприятий по мониторингу и оценке уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, осуществляемых в рамках Проекта и подпрограммы» | министерство образования области | проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы, анализ итогов мониторинга) | Проведение мониторинга и оценки финансовой грамотности населения (опрос, разработка программы. | Лидирующую позицию по заинтересованности респондентов мероприятиями по финансовой грамотности заняла тема «Семейный бюджет», второе место – тема «Личный бюджет», третье – тема «Финансовое планирование». Интерес к указанным тематикам сохраняется с 2022 года. Менее всего интересна тема кредитования. По итогам проведения мониторинга подготовлена аналитическая справка о ходе и результатах проведения мониторинга, содержащая выводы по вопросам формирования финансовой культуры населения Саратовской области и повышения уровня финансовой грамотности населения региона. | 1 | |  |
| Мероприятие 6.2  «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности» | министерство образования области | методическое обеспечение образовательной деятельности: оказание консультативных услуг и научно-методического сопровождения; проведение методических конкурсов, форумов, фестивалей, конференций, вебинаров, семинаров, разработка учебно-методических пособий и рекомендаций | х | х | х | |  |
| контрольное событие 6.2.2 «Организация деятельности регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ), региональной сети информационно-консультационных центров финансовой грамотности» | министерство образования области | методическое обеспечение образовательной деятельности: оказание консультативных услуг и научно-методического сопровождения; проведение методических конкурсов, форумов, фестивалей, конференций, вебинаров, семинаров, разработка учебно-методических пособий и рекомендаций | Организация деятельности РЦФГ с целью координации деятельности заинтересованных участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения | За 2023 год проведено 16 мероприятий с общим охватом 1455 человек. РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» осуществляет в рамках реализации Государственного задания конкурсы, конференции, вебинары, семинары. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.2.3 «Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов» | министерство образования области | методическое обеспечение образовательной деятельности: оказание консультативных услуг и научно-методического сопровождения; проведение методических конкурсов, форумов, фестивалей, конференций, вебинаров, семинаров, разработка учебно-методических пособий и рекомендаций | Повышение квалификации педагогов | Обучение В ГАУ ДПО «СОИРО» в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее - ДПП ПК), а также модулей по финансовой грамотности, включенных в ДПП ПК учителей предметников, прошли 1755 педагогов | 1 | |  |
| Мероприятие 6.3 «Разработка и реализация образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | х | х | х | |  |
| контрольное событие 6.3.1 «Разработка и издание информационно-аналитических материалов (рекомендаций) по повышению финансовой грамотности населения с учетом лучшего российского и международного опыта работы и региональной специфики» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка информационно-аналитических материалов. | РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» разработаны ДПП ПК «Проектирование деятельности учителя по формированию финансовой грамотности обучающихся основной школы в контексте обновленных ФГОС» и «Финансовая пропедевтика в ДОО» | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.2 «Поддержка тематического раздела интернет-ресурса, осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Создание и поддержка тематического раздела Интернет-ресурса (сайта), осуществляющего информационно-консультационную поддержку по вопросам финансовой грамотности | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО» создан раздел РЦФГ (https://soiro64.ru/regionalnyj-centr-finansovoj-gramotnosti/?ysclid=ln2s30yxf9313068567), где размещаются информационные и методические материалы по финансовой грамотности. В социальной сети Вконтакте созано тематическое сообщество (https://vk.com/public217719050?ysclid=ln2s4qt6is120846712), с помощью которого происходит информирование о региональных и федеральных меропряитиях по финансовой грамоности.  Информирование населения по финансовой грамотности осуществляется рядом министерств и ведомств региона в рамках своих полномочий посредством социальных сетей. Охват населения в 2023 году составил 2 119 360 человек | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.3 «Разработка и выпуск аудио и видеороликов по основам финансовой грамотности, управления личными финансами, грамотного использования финансовых услуг и инструментов финансового рынка» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Подготовка и размещение на Интернет-ресурсе аудиоролика (не менее 3) и видеоролика (не менее 3) | Информирование населения региона по вопросам финансовой грамотности за 2023 год прошло в 94 радиопередачах и 263 телепередачах (Радио Маяк, Радио Россия, Радио России - ГТРК «Саратов», и телеканалы: Россия 24, Россия 1, Саратов 24, ГТРК «Саратов») | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.4 «Подготовка, макетирование и выпуск информационных материалов (печатной продукции) для населения по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Подготовка и выпуск информационных материалов (тираж - 9000 экземпляров) | За 2023 год напечатано и распространено 10861 брошюра по финансовой тематике. | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.5 «Содействие включению в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций разработанных в Проекте учебных материалов и инструментов» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка методических рекомендаций | За 2023 год с педагогами образовательных организаций проведено 109 мероприятий с общим охватом 2580 человека. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.6 «Разработка и актуализация подробного плана образовательных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы, учитывающих региональную специфику» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка и актуализация подробного плана | РЦФГ ГАУ ДПО «СОИРО» функционирует в рамках утвержденного плана мероприятий на 2023 год. Победитель конкурсной процедуры разрабатывает план мероприятий по реализации Государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения области в рамках реализации Подпрограммы 6 «Развитие финансовой грамотности населения области» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области». | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.7 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 100 мероприятий по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях высшего образования | За 2023 год проведено 290 мероприятий по финансовой грамотности для студентов ВУЗов (общий охват 13598 человек). | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.8 «Организация и проведение соревнований по деловым играм, олимпиад, конкурсов среди школьников, студентов и прочих категорий граждан по вопросам финансовой грамотности» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение мероприятий с охватом не менее 1000 чел. | За 2023 год в Онлайн-уроках Банка России приняло участие 22050 человек. В Межрегиональном конкурсе проектов по финансовой грамотности приняло участие 500 человек. В Межрегиональном конкурсе социальных видеороликов «ФинМедиа» приняло участие 99 человек. В Конкурсе профессионального мастерства педагогов приняли участие 18 человек.  В Региональной конференции «От финансовой грамотности к финансовой культуре: вызовы, тренды, достижения» приняли участие 163 человека.  В Региональном круглом столе «Формирование основ рационального финансового поведения» приняли участие 100 человек. | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.9 «Организация выездных встреч региональных специалистов в области финансовой грамотности с представителями общественности в муниципальных образованиях» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 5 выездных встреч в муниципальные районы Саратовской области | За 2023 год проведены 4 выездные встречи в Петровске, Мокроусе, Ершове, Марксе, в ходе которых проведено 22 мероприятия с общим охватом 534 человека. | 80 | |  |
| контрольное событие 6.3.10 «Реализация образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан через центры занятости» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 25 мероприятий | За 2023 год проведено 15 мероприятий с общим охватом 8707 человека. | 60 | |  |
| контрольное событие 6.3.11 «Организация и проведение занятий в клубе «Юный банкир» для школьников» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Организация мероприятий, направленных на развитие грамотности юного финансиста для студентов СПО | За 2023 год проведено 2 мероприятия с охватом 20 человек. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.12 «Организация и проведение занятий, приуроченных к профессиональным праздникам, для студентов и учащихся образовательных организаций области (День страховщика, Международный день кредитной кооперации, День банковского работника и т.д.)» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение не менее 10 мероприятий с охватом не менее 500 человек | В 2023 году было проведено 19 занятий, приуроченных к профессиональным праздникам с общим охватом 528 человек. | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.13 «Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | В 2023 году было проведено 6 образовательных мероприятий общим охватом 305 человек.  Конкурс социальных видеороликов «ФинМедиа», 3 семинара-практикума с обучающимися ПОО, 2 региональных семинара-практикума с детьми-сиротами и детьми с ОВЗ. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.14 «Распространение печатной продукции в организациях общественной значимости» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Информация размещена в общественных местах, в том числе: в библиотеках, МФЦ, ОФСР, отделениях Почты России.  (1000 экземпляров) | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.15 «Разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотности жителей Саратовской области» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Разработка и размещение в интернет-ресурсе 1 дистанционного курса | ГАУ ДПО «СОИРО» разработана настольная игра «Бюджетный гений». Цель Игры - формирование у жителей региона разумного финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам, включая развитие навыков эффективного управления личными и семейными финансами, планирование доходов и расходов на разных этапах жизни, формирование сбережений, защита своих прав как потребителей финансовых услуг. Игра является универсальной и может быть использована как в образовательных целях, в урочной и внеурочной деятельности, так и для проведения досуга в кругу семьи, друзей, коллег и единомышленников.  Проведена апробация настольной игры с участием представителей общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, ВУЗов, банковской сферы.  Игра получила положительную оценку экспертов в области финансов. | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.16 «Публикация цикла статей по вопросам финансовой грамотности в средствах массовой информации» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Опубликование не менее 5 статей | За 2023 год были опубликованы 550 публикации в периодических изданиях области. | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.17 «Проведение обучающих семинаров среди пенсионеров по использованию банковских услуг» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Организация образовательно-просветительской работы с пенсионерами | За 2023 год проведено 883 мероприятия, в которых приняли участие 3114 пенсионера и граждан предпенсионного возраста. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.3.18 «Обмен и распространение опыта реализации подпрограммы (проведение семинаров по вопросам финансовой грамотности)» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Проведение 2 мероприятий | За 2023 год проведено 7 семинаров по финансовой грамотности с общим охватом 255 педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций, а также педагоги и студенты СПО. | 100 | |  |
| контрольное событие 6.3.19 «Содействие в проведении обучения по финансовой грамотности взрослого населения (активных и потенциальных потребителей финансовых услуг)» | министерство образования области | реализация мероприятий, направленная на увеличение количества человек, повысивших финансовую грамотность, разработка и реализация, современных учебных материалов, образовательных программ, включая различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Вовлечение слушателей из числа взрослого населения региона (активные и потенциальные потребители финансовых услуг) в образовательно-просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности с охватом не менее 10 000 человек | За 2023 год проведено 1247 мероприятий, в который приняли участие 39472 человека. | 100 | |  |
| Мероприятие 6.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | х | х | х | |  |
| контрольное событие 6.4.1 «Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» | министерство образования области | организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | Проведение 2 круглых столов | В 2023 году были проведены:  1. Региональный круглый стол «Формирование основ рационального финансового поведения», в котором приняли участие 100 человек. Спикерами выступали представители Института стратегий развития образования, региональных институтов развития образования, высших учебных заведений, образовательных организаций.В результате были намечены пути совершенствования способов преподавания финансовой грамотности и формирования основ рационального финансового поведения обучающихся и их родителей.  2.Проведена Панельная дискуссия «Механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг», вкоторой приняли участие 152 человека. Среди приглашенных экспертов были представители: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Филиала № 1 АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» в г. Саратов, Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, высших учебных заведений г. Саратова. | 1 | |  |
| Мероприятие 6.5 «Формирование основ рационального финансового поведения» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности и по тематике "Маркетплейс" | ежегодно - не менее 50 мероприятий | 217 | 1 | |  |
| контрольное событие 6.5.1 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности и по тематике «Маркетплейс» | Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике «Маркетплейс» | В 2023 году в рамках 3 мероприятий по финансовой грамотности на внешних площадках до слушателей доводилась информация о проекте «Маркетплейс». Количество участников 3 мероприятий - 163 человека. | 1 | |  |
| контрольное событие 6.5.2 «Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности и по тематике «Маркетплейс» | Проведение мероприятий, направленных на информирование, просвещение и обучение населения региона по тематике инвестиционной, цифровой грамотности | Тематика инвестиционной грамотности в 2023 году доводилась в рамках 5 лекций по финансовой грамотности для школьников, студентов колледжей и взрослого населения на тему «Личный/семейный финансовый план» для 139 человек. Также по тематике инвестиционной грамотности жители Саратовской области принимали участие в онлайн-уроках в рамках проекта Банка России «Грамотный инвестор» (количество просмотров - 11).  Тематика цифровой грамотности доводилась в рамках 20 лекций по финансовой грамотности для школьников, студентов колледжей и ВУЗов, взрослого населения и пенсионеров на тему «Правила безопасности: как не стать жертвой финансовых мошенников» для 9 173 человек. Кроме того, проведен прямой эфир в госпаблике «Саратовская области» в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники) и записан подкаст на тему «Финансовое мошенничество. Кибербезопасность», а также вышло интервью на тему «Финансовое мошенничество. Кибербезопасность» на ГТРК Саратов. Информационные плакаты и листовки на тему «Вредоносное ПО», «Онлайн-мошенники», «С карты украли деньги», «Телефонные мошенники», «Фишинг» размещены на речном транспорте, предприятиях, в подразделениях Социального фонда России по Саратовской области, КЦСОН, образовательных организациях и библиотеках Саратовской области, а также опубликованы посты (карточки) в социальных сетях на тему «Телефонное мошенничество», «Фишинг» и др.  Всего проведено 217 мероприятий общим охватом 85133 человека. | 1 | |  |
| Мероприятие 6.6 «Наставничество и волонтеры финансовой грамотности» | министерство образования области, отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | организация мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в области финансовой грамотности среди студентов образовательных организаций высшего образования области | ежегодно - не менее 2 мероприятий | По вопросу продвижения волонтерского движения в 2023 году проведены 5 мероприятий с общим охватом 57 человек:  - 16.06.2023 на заседании экспертного совета по финансовой грамотности прошло обсуждение вопроса вовлечения и мотивации участия молодежи в проектах по финансовой грамотности с участием заместителя министра молодежной политики и спорта Саратовской области – начальник управления по молодежной политике А.А. Беловицкой;  - серия рабочих встреч с региональным куратором Ассоциации развития финансовой грамотности О.Р. Степановым;  - 05.07.2023 состоялась рабочая встреча с представителями молодежных и волонтерских организаций Саратовской области на базе регионального центра «Молодежь+»;  - 25.08.2023 на молодежном образовательном форуме «Хопёр» презентован участникам проект «Волонтеры финансового просвещения» и доведена информацию о деятельности Ассоциации развития финансовой грамотности по развитию волонтерского движения и реализации проектов и инициатив в сфере финансового просвещения;  - 12.09.2023 состоялась рабочая встреча с представителями Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей».  Кроме того, в целях развития волонтерского движения в Саратовской области Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 19.06.2023 заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области. | 1 | |  |
| **Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования»** | | | | | | | |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Региональный проект 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом;  количество созданных центров цифрового образования детей "IT-куб"  количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в год в одном центре цифрового образования детей "IT-куб"  количество образовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023 год - 100 процентов;  2023 год - 1 единица;  2023 год - 400 человек;  2023 год - 41 единица; | 100  1  400  41 | х | |  |
| 7.1.1. «Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Внедрение современных цифровых технологий (в не менее 52,68 % общеобразовательных организаций) | Внедрение современных цифровых технологий (в не менее 52,68 % общеобразовательных организаций) | В соответствии с ФГОС 90% образовательных программ приведены к единому кодификатору, единым программам, тематическому планированию. В программах используются уроки, разработанные Академией просвещения РФ с использованием современных цифровых технологий: виртуальная и дополненная реальность, интерактивные тренажеры, 3D-моделирование и др. | 100 | |  |
| 7.1.2. «Повышение квалификации работников привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Повышения компетенции в области современных технологий | Повышения компетенции в области современных технологий | В 2023 году 325 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с целью повышения их компетенций в области современных технологий, повысили квалификацию в ГАУ ДПО «СОИРО» | 1 | |  |
| 7.1.3. «Обновление образовательными организациями, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом-100% | Обновление информационного наполнения в 100% образовательных организациях | В 2023 году проведен мониторинг сайтов образовательных организаций, обновленных материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Саратовской области(556 образовательных организаций). Результаты мониторинга: 81 % - прошли мониторинг без замечаний, 19% - требуют доработок из-за реорганизации образовательных организаций, с остальными образовательными организациями ведется адресная работа. | 100 | |  |
| 7.1.5. «Обеспечение свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, нарастающим итогом-100% | Обеспечение доступа к онлайн-курсам | Доступ к онайн системам «Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования» и «Портал для обучения педагогических и руководящих работников образовательных организаций Саратовской области» предоставлен, на безвозмездной основе по принципу «одного окна» | 1 | |  |
| 7.1.9. «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» | министерство образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» – 1 ед.;  количество образовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 41 ед. | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МОУ «СОШ № 3 г. Ершова Саратовской области» (27224,7 тыс.руб.). Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 41 образовательной организации (34 муниципальных образовательных организаций и 7 государственны образовательных учреждений) (124171,5 тыс.руб.) | По состоянию на 31.12.2023 обновлена материально-техническая  база в 428 общеобразовательных  организациях  и 49 профессиональных  образовательных  организациях  для внедрения цифровой образовательной среды | 100 | |  |
| 7.1.10. «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | За 2023 год обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание средств программного обеспечения и оборудования в общеобразовательных организациях  (интерактивные панели, ноутбуки, МФУ) | 1 | |  |
| 7.1.11. «Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | министерство образования области | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Обновление и техническое обслуживание средств (программного обеспечения и оборудования), дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | За 2023 год обеспечено финансирование на обновление и техническое обслуживание ноутбуков и МФУ в 40 профессиональных образовательных организациях (приобретенных ранее в рамках регионального проекта 7.1 «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда»). | 1 | |  |
| 7.1.13. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области, заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования  И.А. Чинаева,  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (по согласованию) | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» за исключением расходов на оплату труда с начислениями | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» за исключением расходов на оплату труда с начислениями | За 2023 год обеспечено финансирование на оплату командировочных, обучение сотрудников, соревнования детей и расходных материалов для центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Балашове как структурного подразделения МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» и «IT-куб» в г. Вольске как структурное подразделение муниципального учреждения дополнительного образования Вольского муниципального района «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска Саратовской области» | 1 | |  |
| 7.1.14. «Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями)» | министерство образования области | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» в части расходов на оплату труда с начислениями | Обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» в части расходов на оплату труда с начислениями | За 2023 год обеспечено функционирование центров цифрового образования детей «IT-куб» в части расходов на оплату труда с начислениями | 1 | |  |

--------------------------------

<\*\*> В случае если исполнение проекта (программы), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0».