Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка одаренных детей Саратовской области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение поддержки одаренных детей на территории области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Оказана государственная поддержка, поощрение одаренных детей» | человек |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Приказ министерства образования области |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежное поручение |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Проведены региональные этапы Всероссийских мероприятий с одаренными детьми» | человек |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) 2023/2024 года приняли участие 1662 обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Саратовской области по 24 учебным предметам. |
| человек |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Приказ министерства образования №2286 от 22.12.2023г. «О выплате компенсации за работу членам региональных предметных комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2023/2024 году учебном году». Контракт 0860200000823009554-614225-1027475 от 09.01.2024  (1800т.р.) |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежное поручение  п/п № 162 от 20.03.2024г |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Организовано участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях» | человек |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Приказ министерства образования области от 28.03.2024 № 454  Приказ министерства образования области от 13.02.2024 № 180 |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Договор (контракт) |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Документ о приемке |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  «Организованы областные мероприятия с одаренными детьми» | человек |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Мероприятие запланировано на август-сентябрь 2024 года |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно |  | 01.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Приказ министерства образования |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09 ежегодно |  | 01.09 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежное поручение |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  «Организовано участие в проведении международных мероприятий с одаренными детьми» | человек |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Приказ министерства образования № 38 от 17 января 2024 года «О проведении в 2024 году XXIX интеллект-фестиваля «Политика вокруг нас». Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно |  | 01.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Договор  №Б/Н от 15.03.2024г.  (5 400 т.р)  договор  №Б/Н от 15.03.24  (94 500 т.р.) |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09 ежегодно |  | 01.09 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежные поручения  № 163 от 22.03.24 на сумму  5 400;  № 263 от 18.04.24 на сумму  94 500 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  «Педагогическим работникам образовательных организаций области предоставлено поощрение» | человек |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Приказ министерства образования |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежное поручение |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат)  «Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | человек |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Выплачена компенсация 129 членам жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Приказ министерства образования |  |  |
| 1.7.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежное поручение |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».