Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Подготовка кадров»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение поддержки образовательных организаций в осуществлении образовательного процесса | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Созданы условия для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования» | человек |  | 30 | 6 | 6 | 6 | 30 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | 22.03.2024г.- Всероссийский вебинар «Диагностика развития воспитанников: как проводить по ФОП в конце года», (1 человек от Института);29.03.2024 Всероссийский вебинар по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в субъектах Российской Федерации, (5 человек от Института)  Подготовлен приказ министерства образования Саратовской области и Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации «О проведении регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2024 году» № 512 и № 26 от 08.04. 2024 года Конкурсные испытания прошли с 12 по 26 апреля 2024 г.  По итогам конкурса определены 12 лауреатов, из них, согласно решения жюри - 1 победитель 2 призера. Все лауреаты награждены подарочными сертификатами на сумму 5000,00 рублей. Денежное поощрение для победителя - 150000,00 рублей, педагога, занявшего второе место - 100000,00 рублей, третье место - 60000,00 рублей. ;Абсолютным победителем конкурса стала Чуглазова Анастасия Александровна, воспитатель детского сада комбинированного вида № 35» Энгельсского муниципального района. Чуглазова А.А. принимает участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который проходит в г. Саратове |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно | 17.06.24 | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Контракт 0860200000824004694-614225-178087 от 17.06.2024 |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 30.10 ежегодно | 20.06.24 | 30.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Платежное поручение  № 451 от 20.06.24 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Внедрены методы комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» | человек |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | В 2024 году запланировано проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» и областного конкурса «Лучший куратор системы СПО – 2024». |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09 ежегодно | 04.04.24 | 01.09 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ о проведении II регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»2024 среди педагогических работников системы СПО от 04.04.2024 № 494 |  | Победительница регионального этапа конкурса, преподаватель профессиональных дисциплин Виктория Милова разрабатывает урок по теме: «Программирование дронов с помощью мобильных устройств».  финал Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Услуга оказана» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о повышении квалификации |  | Достижение результата до 30.12.2024 г. |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор (контракт) |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».