Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию профессионального образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Задача - созданы условия для подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка профессиональным образовательным организациям» | единиц |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  | |  | За 1 полугодие 2024 года: перечислены субсидии в 40 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями); перечислены субсидии в ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для финансового обеспечения государственного задания; обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 40 профессиональных учреждений, ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.12 ежегодно | 20.12 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ министерства образования области | |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.12 ежегодно | 28.12 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение | |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.12 ежегодно |  | 30.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет | |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат)  «Оказано содействие развитию кадрового потенциала системы профессионального образования» | человек |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы;  Степченкова Елена Александровна,  первый заместитель министра  здравоохранения области;  Абросимов Александр Владимирович, первый заместитель министра спорта области |  | |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ  Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. | |  | За 1 полугодие 2024 года перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1059 учебных групп. |
| 2.2.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение | |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству здравоохранения области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Степченкова Елена Александровна,  первый заместитель министра  здравоохранения области | Постановление Правительства Саратовской области от 13.09.2021 № 761-П «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.2.4 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Степченкова Елена Александровна,  первый заместитель министра  здравоохранения области | Платежное поручение | |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.2.5 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству спорта области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 18.01.2024 |  | Абросимов Александр Владимирович, первый заместитель министра спорта области | Приказ министерства спорта области №27 от 18.01.2024 | |  |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Абросимов Александр Владимирович, первый заместитель министра спорта области | Платежное поручение | |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству культуры области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 01.09.2023 и 09.01.2024 |  | первый заместитель министра культуры Саратовской области | Приказы  04-02/694 л/с  12-03-02/169 л/с  09-04-02/223 л/с  10-04-02/195 л/с11-03-02/92 л/с от 01.09.2023 и  01-01/36 от 9.01.2024 | |  | За 1 полугодие 2024 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 109 учебных групп. |
| 2.2.8 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | первый заместитель министра культуры Саратовской области | Платежное поручение | |  |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат)  «Создана комплексная система профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | единиц |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  | |  | В 1 полугодие 2024 года состоялся Региональный чемпионат профессионального мастерства «профессионалы», областная олимпиада по Охране труда. Приказ о проведении II регионального чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» и регионального чемпионата высоких технологий от 28.02.2024 г. № 283, приказ о проведении областной олимпиады по охране труда от 13.02.2024 г. № 169 |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт) » |  |  | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор (контракт) | |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке | |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.11 ежегодно |  | 15.11 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение | |  |  |
| 2.4 | Мероприятие (результат)  «Оказано стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | единиц |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  | |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 40 областного государственного профессионального образовательного учреждения. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента |
| 2.4.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ министерства образования области | |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.4.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение | |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.5 | Мероприятие (результат)  «Оказана государственная поддержка выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» | человек |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  | |  | За 1 полугодие 2024 года осуществлены выплаты государственной поддержки 14 педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местностипо 100 тыс. руб. каждому |
| 2.5.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.05 ежегодно |  | 01.05 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Распоряжения министерства образования области «О выплате единовременного посодия»: №296 от 22.12.23 Ходулина Анастасия Олеговна; 295 от 22.12.23 Николаева Светлана Сергеевна; 298 от 27.12.23 Казакова Дарья Алексеевна; 4 от 24.01.24 Лозбякова Анастасия Дмитриевна;24 от26.02.24 Шапкарина Анна Владимировна;21 от22.02.24 Фирст Ангелина Эдуардовна;55 от27.03.24 Карпова Наталия Владимировна;56 от27.03.24 Чернышева Александра Викторовна;89 от21.05.24 Матюшкина Валерия Михайловна;91 от21.05.24 Мозоль Анастасия Сергеевна;.90 от21.05.24 Пивоварова Дарья Владиславовна;104 от 31.05.24 Гаврилова Анастасия Владимировна. | |  |  |
| 2.5.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежные поручения: № 1,2,3 от 11.01.24; № 15059 от 14.02.24: №15698,15699 от 04.03.24; №17616, 17617,17618 от 25.04.24; № 18735,18736,18737 от 28.05.24; № 18910 от 30.05.24; № 19465 от 11.065.24. | |  |  |
| 2.6 | Мероприятие (результат)  «Проведен демонстрационный экзамен в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | человек |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  | |  | Во 2 квартале 2024 года процедуру ГИА в форме демонстрационного экзамена прошли 2740 чел |
| 2.6.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.05 ежегодно |  | 01.05 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор № 14/02-1 от 14.02.24 г. с ООО «Гермес»; Договор № 14/02-2 от 14.02.24 г. с ООО «Меркурий-Н»; Договор № 14/02-3 от 14.02.2024 г. с ИП Даврешян Х.К.; Договор №16/04-5 от 16.04.2024 с ИП Масевкин А.В.; Договор №16/04-3 от 16.04.2024 с ООО «СФ Самсон»; Договор № 15/02-1 от 15.02.24 г. с ООО НПО «ЭкоХимАналит»; Договор № 13/02-2 с ООО «ЭТМ» от 13.02.24 г.; Договор № 27/02-1 27.02.24 г. с ООО «Торговый дом Каури»; Договор от 27.02.24 № 185/2024 с ООО «Минимакс-Уфа»; Договор № 22/02-1 от 22.02.24 г. с ООО «Комус-развитие»; Договор № 09/04-1 от 09.04.24 г. с ООО «Елена и К»; Договор № 16/04-2  от16.04.24 с ООО «КОМУС-РАЗВИТИЕ»; Договор № 20/05-2 от 20.05.24 г. с ООО «Елена и К»; Договор № 23/05-3 от 23.05.2024 г. с ИП Волгуцков; Договор 28/05-6 от 28.05.24 г. с ООО «Елена и К»; Договор от 14.06.2024 г. № 14/06-1 с СМУП «Ритуал»; Договор № 27/06-2 от 27.06.2024 г. с ООО «ЭкоХимАналит» | |  | Договор (контракт) заключены на сумму 11,4 млн. руб. (65,1%). |
| 2.6.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка" поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно |  | 01.06 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Сч-ф № 2145 от 11.06.24; тов.накл. эн-2571 от 26.06.24; тов.накл.№эн-2698 от 11.06.24; Сч-ф 7596 от 14.06.24; Упд 7574 от 26.04.24; Упд № 027717 от 25.04.24; Сч-ф № 269 от 11.03.24; С/Ф №440/10610103 от 21.02.2024; упд №85 от 22.03.24; упд №ПА0000002319/205 от 13.03.24; УПД № 600381 от 01.03.2024 г; Упд тт-941 от 15.05.24; Упд от 19.06.24 № 671949; Упд тт-1102 от 27.05.24, Акт 99 от 19.06.24; Упд тт-1180 от 31.05.24; Акт 753 от 19.06; | |  | Документ о приемке (товарные накладные, акты выполненных работ) на сумму 11,1 млн. руб. (63,4%) |
| 2.6.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.06 ежегодно |  | 15.06 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | пп 2162 от 19.06.24; пп 2191 от 21.06.24, пп 2192, пп 2232; пп 2163 от 19.06.24; пп 1326 от 26.04.24, пп 1327 от 26.04.24; пп 7575 от 26.04.24 пп 7709 от 02.05.24, пп 1456 на, пп 1455 от 08.05., пп 1454 от 08.05.24; пп 1453 от 06.05.24; пп 815 от 18.03.2024; пп 565 и 566 от 27.02.2024; пп 676 от 07.03.24; пп 931 от 26.03.24; пп 669 от 07.03.24, пп 813 от 18.03.24, пп 1042 от 02.04.24; пп 668 от 06.03.24; пп 1680 от 22.05.24; пп 2227 от 28.06.24; пп 1779 от 30.05.24; пп 2238 от 24.06.24; пп 1830 от 04.06.24; пп 2229 от 21.06.24 | |  | Платежное поручение(кассовое исполнение 10,9 млн. руб. (62,3%). |
| 2.7 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | человек |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  | |  | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись |
| 2.7.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение | |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.7.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет | |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».