Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка учащихся с ограниченными возможностями»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение необходимых условий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечены условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях» | процентов |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | х | х |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; |  |  | Мероприятие запланировано на август 2024 года |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Договор (контракт) |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12 ежегодно |  | 01.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Документ о приемке |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12 ежегодно |  | 15.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних; | Платежное поручение |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Повышен уровень профессионального развития и занятости инвалидов» | единица |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» выделено 19,7 млн. руб. на повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов в рамках реализации ГП «Доступная среда». |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение на предоставление субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 28.12.2023 |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение от 28 декабря 2023 г.  № 073-09-2024-479 |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно | 30.06 | 01.11 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договора: № 32413452163 с ООО «Доступная среда» от 23.04.24 г.; № 32413460941 от 27.04.2024 г. с ИП Бекетовым А.А.; №32413483400 **от** 06.05.24 г. с ООО «Рекламные технологии»; № 935203 от 08.04.24 г. с ООО «СФ Самсон»: № 29/02-1 от 29.02.24 г. с ИП Евсеева А.А.; № 27/02-2 27.02.2024 г. с ООО «МИГ»; № 29/02-2 от 29.02.24 г.; ИП Верескун В.В.; № 7/03-4 от 07.03.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 7/03-6 от 07.03.24 г. с ИП Чернышева С.В. ; ИП Ребров В.М. № 14/03-2 от 14.03.24 г.; ИП Бутузов А.А. № 14/03-1 от 14.03.24 г.; № 26/03-1 от 26.03.2024 г. с ИП Верескун В.В.; № 1/04-3 от 01.04.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 1/04-4 от 01.04.24 г. с ИП Верескун В.В.; № 5/04-1 от 05.04.24 г. С ИП Воскобойников А.В.; № 11/04-1 от 11.04.24 г. с ООО «Комус-Развитие»; № 24/04-1 от 24.04.24г. с ООО «Сарстрой64»; № 3/05-1 от 03.05.2024 г. с ООО «Адамас»; №23/05-1 от 23.05.2024 г. с ООО «Поли Мебель»; № 23/05-2 от 23.05.24 с ООО «Комус-развитие»; № 22/05-1 от 22.05.2024 г. с ООО «Снабжение»; № 16/05-2 от 16.05.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 15/05-4 от 15.05.2024 с ИП Верескун В.В.; № 16/05-3 от 16.05.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 3/06-2 от 03.06.2024 г. с ООО «Сарстрой64»; № 14/06-2 от 14.06.2024 г. с ИП Евсеева А.А.; № 30/05-1 от 30.05.24 г. с ООО «Доступная среда»; Договор № 29/05-3 от 29.05.24 г. с ООО «Саррусстрой»; № 29/05-2 от 29.05.2024 с ИП Верескун В.В.; |  | Во 2 квартале договора заключены на всю сумму, 19,7 млн. руб. |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке: товарная накладная № 219 от 02.07.24г; УПД № 23695 от 09.04.24г; Акт №1 от 25.03.24г; Акт №1 от 18.03.24г; Акт №1 от 27.04.24г; Акт №1 от 27.04.24г; Акт №1 от 25.04.24; Акт №1 от 20.05.24; Акт №1 от 20.05.24; Акт №1 от 30.04.24; Акт №1 от 27.05.24; Акт №1 от 27.05.24; Упд № 636864 от 22.04.24, Упд № 636866 от 22.04.24; Акт №1 от 27.04.24; тов.накл.№100 от 24.06.24; Акт №1 от 17.06.24; Акт №1 от 31.05.24; Акт№ от 25.06.24; Тов.накл.№9 от 26.06.24; Тов.накл. 189 от 05.06.24; Акт 1 от 03.06.24; Акт 1 от 10.06.24 |  | Оборудование поставлено частично на 10,1 млн. руб. |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».