Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию общего и дополнительного образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение доступности общего и дополнительного образования для детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечены условия для развития сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся» | единиц |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Зачисление в ОО» (техническая возможность записи в первый класс через ЕПГУ с 1 апреля 2022 года) |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Договор (контракт) |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12 ежегодно |  | 01.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Документ о приемке |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12 ежегодно |  | 15.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Платежное поручение |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | человек |  | 13222 | 0 | 0 | 0 | 13222 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 1 полугодие 2024 года за классное руководство в 41 муниципальном районе (городском округе) |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены условия для развития дополнительного и неформального образования и социализации детей» | единиц |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Приказ Министерства образования СО 2234 от 14 декабря 2023 года «Об итогах областного конкурса «Лучший исторический класс» Приняло участие 86 классных коллективов, определены 9 победителей и призеров, 20 номинантов конкурса. |
| человек |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Приказ Министерства образования от 19.04.2024г. № 588 « О профессиональном конкурсе классных руководителей общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия «Признание»; Приказ Министерства образования от 16.04.2024г. №557 «О подготовке и проведении областного конкурса «Директор года – 2024».  25 июня 2024 года состоялась церемония награждения лауреатов премии «Признание», а также победителей областного конкурса «Директор года». |
| человек |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Лауреатами премии стали 10 педагогов. Каждый из победителей премии «Признание» награжден дипломом, памятной статуэткой и денежным вознаграждением в размере 100 тыс. руб. |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключены договоры (контракты)» |  | х | х | х | х | х | х | 15.06 ежегодно | 24.06 | 15.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Договор (контракт) 86 от 28.05.24г Покупка подарочных карт (118 000 т.р.);  Договор № б/н от 23.05.2024 (организация питания и проживания) — 41910 т.р.  Контракт 0860200000824004699-614225-181625 от 24.06.2024 (организации премии «Признание») |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.08 ежегодно | 26.06 | 01.08 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Документы о приемке: а/о 86 от 28.05.24г. - 118 000,0  акт № 00ГУ-000223 от 29.05.24. - 41 910,0  документ о приемке № 78 от 26.06.24 —  2 350 000,0 |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственным (муниципальным) контрактам» |  | х | х | х | х | х | х | 15.08 ежегодно | 27.06 | 15.08 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Платежные поручения:№ 396 от 29.05.24г 118 000,0;  № 427 от 10.06.24 41 910,0  № 466 от 27.06.24 -2 350 000,0 |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.08 ежегодно |  | 01.08 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Приказ |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка. «Выплата предоставлена» |  | х | х | х | х | х | х | 01.08 ежегодно |  | 01.08 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Приказ |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  «Обеспеченно формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» | тыс. человек |  | 20 | 0 | 25,057 | 0 | 20 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Проведено итоговое собеседование по русскому языку с охватом 24 418 человек и РПР по математике с охватом 23 231 детей. Проведена государственная итоговая аттестации по образовательным программам основного общего образования с охватом 25,057 тысяч детей |
| тыс. человек |  | 10 | 0 | 8,940 | 0 | 10 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Участие в ЕГЭ приняли 8,94 тысячи человек. Для проведения была организована работа впунктов проведения экзаменов.  Видеонаблюдение организовано в режиме онлайн во всех ППЭ на базе образовательных организаций. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии. В области был организован ситуационный центр онлайн наблюдения за процедурой ЕГЭ;В 1 полугодии 2024 года курсы повышения квалификации на базе ФГБНУ «ФИПИ» по ДПО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» прошли 16 экспертов предметных комиссий Саратовской области |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.05 ежегодно | 22.01.24 | 01.05 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Договор (контракт) № 2 от 22.01.2024г. с ФГБНУ «ФИПИ» |  | Контрольная точка будет изменена на «Закупка включена в план закупок»01.05 ежегодно» |
| 1.4.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно |  | 01.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Документ о приемке |  | Контрольная точка будет изменена на «Заключен договор (контракт)»01.06 ежегодно» |
| 1.4.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.06 ежегодно |  | 15.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Документ о приемке |  | Контрольная точка будет изменена на «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 01.07 ежегодно» |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  «Предоставлено поощрение лучшим учителям» | человек |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Во втором квартале 2024 года по итогам проведения областного конкурса «Директор года» победителями стали: I место - Максим Мишин, директор гимназии №5; II место - Антон Семенов, директор школы № 100 г. Саратова; III место - Асель Сергалиева, директор школы №1 с. Александров–Гай. |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Приказ министерства образования области |  | Договор № б/н от 12.02.2024 — 13 928,20  Договор №. 3 от 08.02.2024 —  3 450,0  а/о 34 от 26.03.2024г. - 30 000,0  Контракт №.0860200000824001693-614225-194384 от 28.03.2024 — 500 000,0  Контракт № .0860200000824002888-614225-181625 от16.04.24 —  935 000,0  Контракт №.0860200000824004694-614225-178087 от17.06.24г--  500 000,0 |
| 1.5.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Платежные поручения: № 82 от 20.02.24 - 13 928,20; № 98 от 29.02.24 — 3450,0;  № 193 от 02.04.24 — 30000,0;  № 198 от 03.04.24 — 500 000,0;  № 373 от 22.05.24 — 935 000,0;  № 451 от 20.06.24 — 500 000,0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка общеобразовательным организациям, в том числе для обучающихся по адаптированным образовательным программам, организациям дополнительного образования, иным организациям в сфере оценки качества образования» | единиц |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | За 1 полугодие 2024 года перечислены субсидии: 20-ти бюджетным учреждениям для обучающихся по адаптированным образовательным программам на финансовое обеспечение государственного задания; на выполнение государственного задания 9 учреждениям (7 школ-интернатов и 2 средние общеобразовательные школы); на выполнение государственных заданий ГБОУ СО ДОД «Областной центр экологии и краеведения туризма», ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» и ГАУ ДО «Саратовская юношеская автошкола»; ГАУ СО «РЦОКО» на выполнение государственного задания. Обеспечено финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений перечислено в рамках государственных заданий 40 учреждениям; обеспечено финансирование выполнения государственного задания ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», ГАОУ СО «Гимназия № 1», ГАОУ СО «Гимназия №8», ГАОУ СО «Инженерный лицей», ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1», ГАОУ СО «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» и ГАОУ СО «СОШ № 2» |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.12 ежегодно |  | 20.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Приказ министерства образования области |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.12 ежегодно |  | 28.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 30.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат)  «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование за 1 полугодие 2024 года; перечислена субсидия 41 МО для обеспечения бесплатным горячим питанием 100 % учащихся 1-4 классов получающих начальное общее образование. |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.7.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат)  «Социальный заказ на оказание государственных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | чел.час |  | 7560 | 0 | 0 | 0 | 7560 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно | 21.08.23 | 01.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Приказ министерства образования области «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в Саратовской области» № 1450 от 21.08.2023г. |  |  |
| 1.8.2 | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.07 ежегодно |  | 01.07 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  |  |
| 1.8.3 | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание услуг (выполнение работ)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 следующего за отчетным (ежегодно) |  | 01.03 следующего за отчетным (ежегодно) | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Перечислена субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (41 муниципальное образование) в полном объеме. |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.9.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | единиц |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | За 1 полугодие 2024 года обеспечено финансирование образовательной деятельности 7 частных общеобразовательных учреждений (ЧОУ «Прогимназия Идеал», ЧОУ Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Покровская православная классическая гимназия г.Саратова имени Святого благоверного князя Александра Невского», ЧОУ «Покровский гуманитарный лицей — детский сад», ЧОУ «РЖД лицей № 2, АНОО «Гимназия гуманитарных наук», ЧОУ «Прогимназия «Д.А.Р.» и ЧОУ, «Лицей-интернат естественных наук» |
| 1.10.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 26.02 |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение № 8ч от 26.02.24г;№ 1ч от 26.02.24г;  № 12ч от 26.02.24г;№ 14ч от 26.02.24г;№ 11ч от 26.02.24г;№ 7ч от 26.02.24г;№ 10ч от 26.02.24г; |  |  |
| 1.10.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.11 | Мероприятие (результат)  «Оказано социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных государственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | За 1 полугодие 2024 года обеспечено финансирование на питание и мягкий инвентарь для обучающегося в 33 государственных общеобразовательных организаций подведомственных министерству образования области; обеспечено 100% финансирование государственных гарантий реализации на получение горячего питания обучающимся общеобразовательных областных государственных учреждений, получающим начальное общее образование; обеспечено финансирование для компенсация стоимости горячего питания родителям детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации. |
| 1.11.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.11.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат)  «Предоставлено питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Перечислена субвенция за 1 полугодие 2024 года на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (41 муниципальное образование) |
| 1.12.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.12.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.13 | Мероприятие (результат)  «Выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Обеспечено финансирование для компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации (перечислена субвенция в 27 МР) |
| 1.13.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.13.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.14 | Мероприятие (результат)  «Органами местного самоуправления осуществлены государственные полномочия по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся по предоставлению компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | За 1 полугодие 2024 года перечислена субвенция по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (41 муниципальное образование) |
| 1.14.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.14.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 1.15 | Мероприятие (результат)  «Оказаны государственные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию детей» | единица |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | Во втором кварта 2024 года объявлен конкурсный отбор на право заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета СОНКО, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей |
| 1.15.1 | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно | 14.06 | 01.06 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ министерства образования области «О проведении конкурсного отбора некоммерческих организаций на право заключения соглашения о предоставлении субсидии из  областного бюджета № 868 от 14.06.2024г. |  |  |
| 1.15.2 | Контрольная точка. «Проведен конкурс по отбору организаций на право заключения соглашения на получение субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей» |  | х | х | х | х | х | х | 01.09 ежегодно |  | 01.09 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ министерства образования области  «Об определении победителей конкурсного отбора» |  |  |
| 1.15.3 | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.09 ежегодно |  | 20.09 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение |  |  |
| 1.15.4 | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на оказание услуг (выполнение работ)» |  | х | х | х | х | х | х | 30.12 ежегодно |  | 30.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет |  |  |
| 1.16 | Мероприятие (результат)  «Обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях» | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | За 1 полугодие 2024 год перечислены средства для обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях |
| 1.16.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 21.02 |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение № 12ЧГП от 21.02.24г; № 1ЧГП от 21.02.24г; №11 от 21.02.24г; №14 от 21.02.24г; №8 от 21.02.24г. |  |  |
| 1.16.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».