Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию финансовой грамотности населения области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение населения области мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат)  «Проведен мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг» | тыс.чел. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 4.1.1 | Контрольная «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Договор (контракт)и |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка" поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12 ежегодно |  | 15.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Документ о приемке |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат)  «Создан потенциал в области повышения финансовой грамотности» | человек |  | 1726 | 0 | 0 | 0 | 1726 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 4.2.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Договор (контракт) |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка" поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12 ежегодно |  | 15.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Документ о приемке |  |  |
| 4.3 | Мероприятие (результат)  «Разработаны и реализованы образовательные программы и информационные кампании по повышению финансовой грамотности» | тыс. штук |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 4.3.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Договор (контракт) |  |  |
| 4.3.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12 ежегодно |  | 01.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Документ о приемке |  |  |
| 4.3.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12 ежегодно |  | 15.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Платежное поручение |  |  |
| 4.4 | Мероприятие (результат)  «Проведено совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» | единиц |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 4.4.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Договор (контракт) |  |  |
| 4.4.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12 ежегодно |  | 01.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Документ о приемке |  |  |
| 4.4.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.12 ежегодно |  | 15.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Платежное поручение |  |  |
| 4.5 | Мероприятие (результат)  «Сформированы основы рационального финансового поведения» | единиц |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Отчет |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 4.6 | Мероприятие (результат)  «Организованно наставничество и волонтерство по финансовой грамотности» | единиц |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования; | Отчет |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».