Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию дошкольного образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечена поддержка автоматизированной информационной системы дошкольного образования в области» | единиц |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | Обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ»  в 41 муниципальном образовании |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Договор (контракт) |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.12 ежегодно |  | 01.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Документ о приемке |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг договору (контракту)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.12 ежегодно |  | 20.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Платежное поручение |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Внедрена независимая система оценки качества дошкольного образования» | единиц |  | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | ГАУ ДПО «СОИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. На базе 23 образовательных организаций, реализующих основные программы дошкольного образования, действуют региональные инновационные площадки по 16 проблемам дошкольного образования. Функционируют проектно-исследовательские лаборатории на базе 11 дошкольных образовательных организаций |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» |  | х | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Приказ министерства образования |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | человек |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | За 1 квартал 2024 года перечислена компенсация родительской платы за присмотр и уход в государственные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ - отчет. |
| 1.3.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Платежное поручение |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | За 1 квартал 2024 года перечислена субвенция на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования бюджетам муниципальных районов области (41 муниципальное образование (городские округа)). |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субвенции» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.4.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  «Осуществлены органами местного самоуправления государственные полномочия по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | Перечислена субвенция за 1 квартал 2024 года на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (41 муниципальное образование (городские округа)). |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенции» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.5.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | За 1 квартал 2024 года перечислена субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (41 муниципальное образование (городские округа)). |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенции» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.6.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат)  «Выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому» | человек |  | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | За 1 квартал 2024 года в соответствии с постановлением Правительства области  от 28.08.2013 г. № 439-П выплачена компенсация затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошкольного образования осуществляется на дому |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.7.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Платежное поручение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.8 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | За 1 квартал 2024 года перечислена субсидия на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности из числа дошкольных образовательных организаций ЧДОУ «Детский сад «Кораблик» и ЧДОУ «Детский сад № 111 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 26.02 |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение № 3ч от 26.02.24г;№ 5ч от 26.02.24г; |  |  |
| 1.8.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности» | единиц |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | За 1 квартал 2024 года перечислена субсидия на обеспечение образовательной деятельности в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек в соответствии с нормативами ИП Досейкин Р.М. (Детский сад «Зайчата») |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 26.02 |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение № 18/ИП от 26.02.24г.;№ 17/ИП от 26.02.24г.; |  |  |
| 1.9.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат)  «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования |  |  | Перечислена субсидия на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образований  (41 муниципальное образование (городские округа)) за 1 квартал 2024 года в полном объеме. |
| 1.10.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.10.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования | Отчет |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».