Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Реализация отдельных функций и полномочий министерства образования области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | | Фактическая дата наступления контрольной точки | | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение реализации отдельных функций и полномочий министерства образования области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия по технической защите информации, составляющей государственную тайну, и информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну» | процентов |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | х | | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | | 01.11 ежегодно | |  | 01.11 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор (контракт) |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | | 01.12 ежегодно | |  | 01.12 ежегодно | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна,  заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Осуществлен перевод государственных услуг в электронный вид и вывод их на [единый портал](http://www.gosuslugi.ru/) государственных услуг по образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования» | процентов |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | х | | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | | 01.09 ежегодно | |  | 01.09 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор (контракт) |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | | 01.10 ежегодно | |  | 01.10 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | | 15.10 ежегодно | |  | 15.10 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».