Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечение поддержки образовательных организаций в осуществлении образовательного процесса | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Оснащена и укреплена материально-техническая база образовательных организаций» | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет |  | За 1 квартал 2024 года перечислены средства бюджетам 37 МР и 4 ГО на текущее содержание образовательных организаций и организаций дополнительного образования, необходимые сезонные и иные работы (услуги), проводимые с целью поддержания образовательных организаций в надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок (канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники; игрушки, дидактический материал, учебники и учебные пособия, спортивный инвентарь и т.д.;  - средства гигиены;  - мягкий инвентарь; - посуда;- бутилированная вода;- рециркуляторы;- мебель в классы и группы;- хозяйственные товары, инвентарь, электротовары;- строительные материалы для мелкого текущего ремонта;- работы, услуги по содержанию имущества и пр.). |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 25.02 |  | 30.04. | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.1.2 | Контрольная точка. «Предоставлен отчет» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 |  | 25.12 | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Оснащена и укреплена материально-техническая база подведомственных образовательных организаций" | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организацион |  |  | Проведение мероприятий запланировано на 2 квартал 2024 года |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 25.02 |  | 30.04 | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 1.2.2 | Контрольная точка. «Предоставлен отчет» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 |  | 25.12 | Чинаева Ирина Александровна,  заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;  Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;  Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».