Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - обеспечены мерами социальной поддержки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)  «Оказано содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи» | человек |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 3.1.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Договор (контракт) |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 20.11 ежегодно |  | 20.11 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Документ о приемке |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 30.11 ежегодно |  | 30.11 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Платежное поручение |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Созданы условия для адаптации воспитанников государственных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе» | человек |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Мероприятия запланированы в 6 государственных учреждениях на 2 квартал 2024 года |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.05 ежегодно |  | 01.05 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Договор (контракт) |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка" поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 30.08 ежегодно |  | 30.08 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Документ о приемке |  |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 15.09 ежегодно |  | 15.09 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Платежное поручение |  |  |
| 3.3 | Мероприятие (результат)  «Оказана социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | единиц |  | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | Обеспечено финансирование за 1 квартал 2024 года на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и обмундированием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; перечислены субсидии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в центрах |
| 3.3.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 01.02 следующего за отчетным |  | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ - отчет. |
| 3.4 | Мероприятие (результат)  «Оказаны государственные услуги центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» | единиц |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних |  |  | За 1 квартал 2024 года перечислены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей; Перечислены субсидии на уплату налогов центрам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Саратовской области |
| 3.4.1 | Контрольная точка. «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.12 ежегодно |  | 20.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Приказ министерства образования области |  |  |
| 3.4.2 | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.12 ежегодно |  | 28.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Соглашение |  |  |
| 3.4.3 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.12 ежегодно |  | 30.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних | Отчет |  |  |
| 3.5 | Мероприятие (результат)  «Органами местного самоуправления исполнены отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников» | единиц |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | Перечислена субвенция 41 муниципальному образованию для осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников |
| 3.5.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 3.5.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Отчет |  |  |
| 3.6 | Мероприятие (результат)  «Органами местного самоуправления исполнены отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | процентов |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | В 2023 году запланирована оплата за содержание (2095,07м2) жилых помещений и проведение ремонта (433,95м2) жилых помещений детей-сирот и детей, ОБПР на общую сумму 1561,2 тыс. рублей |
| 3.6.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 3.6.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Отчет |  |  |
| 3.7 | Мероприятие (результат)  «Произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | единиц |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | Осуществлена выплата единовременных пособий при усыновлении (удочерении) детей |
| 3.7.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Приказ министерства образования области |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 3.7.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Платежное поручение |  |  |
| 3.8 | Мероприятие (результат)  "Произведены ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка (детей) в приемной семье" | человек |  | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1057 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | За 1 квартал 2024 года произведены выплаты приемным семьям на содержание подопечных |
| 3.8.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Приказ министерства образования области |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ - отчет. |
| 3.8.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Платежное поручение |  |  |
| 3.9 | Мероприятие (результат)  «Оказаны меры социальной поддержки (вознаграждение приемным родителям за воспитание приемного ребенка (детей)) и материальное обеспечение приемных семей» | человек |  | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | За 1 квартал 2024 года выплачены вознаграждения приемным родителям |
| 3.9.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Приказ министерства образования области |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ - отчет. |
| 3.9.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Платежное поручение |  |  |
| 3.10 | Мероприятие (результат)  «Произведены ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)» | человек |  | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | За 1 квартал 2024 года произведены выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
| 3.10.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Приказ министерства образования области |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ - отчет. |
| 3.10.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Платежное поручение |  |  |
| 3.11 | Мероприятие (результат)  «Произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего общего образования, но не более, чем до достижения ими 19 лет» | человек |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | х | х | х | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области |  |  | За 1 квартал 2024 года произведены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет |
| 3.11.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Приказ министерства образования области |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ - отчет. |
| 3.11.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Калягина Галина Владимировна заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области | Платежное поручение |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».