Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию профессионального образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года  <\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача - созданы условия для подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка профессиональным образовательным организациям» | единиц |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | За 1 квартал 2024 года: перечислены субсидии в 40 учреждений для финансового обеспечения государственного задания (услуги связи, коммунальные услуги, заработная плата с начислениями); перечислены субсидии в ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» для финансового обеспечения государственного задания; обеспечено финансирование затрат на уплату налогов для 40 профессиональных учреждений, ГАУ ДПО «СОИРО» и ГАУ ДПО СО «Многофункциональный учебный центр» |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» |  | х | х | х | х | х | х | 20.12 ежегодно | 20.12 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ министерства образования области |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | х | х | х | х | х | х | 28.12 ежегодно | 28.12 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 30.12 ежегодно |  | 30.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат)  «Оказано содействие развитию кадрового потенциала системы профессионального образования» | человек |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы;  Степченкова Елена Александровна,  первый заместитель министра  здравоохранения области;  Абросимов Александр Владимирович, первый заместитель министра спорта области |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ  Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |  | За 1 квартал 2024 года перечислены средства в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 1059 учебных групп. |
| 2.2.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству здравоохранения области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Степченкова Елена Александровна,  первый заместитель министра  здравоохранения области | Приказ |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.2.4 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Степченкова Елена Александровна,  первый заместитель министра  здравоохранения области | Платежное поручение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.2.5 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству спорта области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 18.01.2024 |  | Абросимов Александр Владимирович, первый заместитель министра спорта области | Приказ министерства спорта области №27 от 18.01.2024 |  |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Абросимов Александр Владимирович, первый заместитель министра спорта области | Платежное поручение |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству культуры области» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 01.09.2023 и 09.01.2024 |  | первый заместитель министра культуры Саратовской области | Приказы  04-02/694 л/с  12-03-02/169 л/с  09-04-02/223 л/с  10-04-02/195 л/с11-03-02/92 л/с от 01.09.2023 и  01-01/36 от 9.01.2024 |  | За 1 квартал 2024 года перечислены средства  в профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам из расчета за кураторство у 109 учебных групп. |
| 2.2.8 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | первый заместитель министра культуры Саратовской области | Платежное поручение |  |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат)  «Создана комплексная система профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области» | единиц |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | В 1 квартале 2024 года состоялся Региональный чемпионат профессионального мастерства «профессионалы», областная олимпиада по Охране труда |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт) » |  |  | х | х | х | х | х | 01.10 ежегодно |  | 01.10 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор (контракт) |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.11 ежегодно |  | 01.11 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.11 ежегодно |  | 15.11 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение |  |  |
| 2.4 | Мероприятие (результат)  «Оказано стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций» | единиц |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | Перечислены субсидии на стипендиальное обеспечение и питание учащихся 40 областного государственного профессионального образовательного учреждения. Предоставлена компенсация в части стоимости дня питания, обеспечено питание основного контингента |
| 2.4.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.02 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Приказ министерства образования области |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.4.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.5 | Мероприятие (результат)  «Оказана государственная поддержка выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» | человек |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал |
| 2.5.1 | Контрольная точка. «Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.05 ежегодно |  | 01.05 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Распоряжение министерства образования области |  |  |
| 2.5.2 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение |  |  |
| 2.6 | Мероприятие (результат)  «Проведен демонстрационный экзамен в качестве итоговой государственной аттестации выпускников» | человек |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | ГИА запланировано в период май - июнь |
| 2.6.1 | Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)» |  | х | х | х | х | х | х | 01.05 ежегодно |  | 01.05 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Договор (контракт) |  |  |
| 2.6.2 | Контрольная точка. «Произведена приемка" поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | х | х | х | х | х | х | 01.06 ежегодно |  | 01.06 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Документ о приемке |  |  |
| 2.6.3 | Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту» |  | х | х | х | х | х | х | 15.06 ежегодно |  | 15.06 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Платежное поручение |  |  |
| 2.7 | Мероприятие (результат)  «Оказана поддержка на возмещение расходов частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | человек |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | х | х | х | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы |  |  | Субсидии частным профессиональным образовательным организациям не предоставлялись |
| 2.7.1 | Контрольная точка. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» |  | х | х | х | х | х | х | 01.03 ежегодно | 30.04 ежегодно |  | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Соглашение |  | Контрольная точка будет изменена на «Предоставлен отчет» подтверждающий документ -отчет. |
| 2.7.2 | Контрольная точка. «Отчет предоставлен» |  | х | х | х | х | х | х | 25.12 ежегодно |  | 25.12 ежегодно | Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Отчет |  |  |

--------------------------------

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».